КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 18.08.2021 | м. Каховка | № 171–р |
| --- | --- | --- |

Про затвердження заходів

з підготовки та проведення

Дня Державного прапора України, 30-ї

річниці незалежності України

у Каховській територіальній громаді

З метою підготовки та відзначення у Каховській територіальній громаді Дня Державного прапора України, 30-ї річниці незалежності України, враховуючи п. 11 Плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 583-р та керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План заходів з підготовки та проведення Дня Державного прапора України, 30-ї річниці незалежності України (додається).

2. Відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю (О.Іотова), управлінню освіти (О.Паталашка), відділу у справах молоді та спорту (С.Кашулін), управлінню культури і туризму (А.Садова), відділу забезпечення діяльності старост в старостинських округах та внутрішнього контролю (Л.Землянська), відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики (А.Камєнєва), відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла (А.Кашулін), комунальному підприємству «Комунальне транспортне підприємство» (О.Литвиненко) в межах завдань, визначених Планом заходів, організувати та провести заходи до  Дня Державного прапора України, 30-ї річниці Дня Незалежності України.

3. Відділенню поліції №1 Каховського РВП ГУНП України в Херсонській області (В.Попов за згодою), Каховському міському громадському формуванню з охорони громадського порядку «ЩИТ» (П.Матвієнко) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху, Каховському районному управління ГУ ДСНС України в Херсонській області (І.Берещенко за згодою) забезпечити заходи протипожежної безпеки під час проведення 23 та 24 серпня 2021 року святкових заходів до  Дня Державного прапора України, 30-ї річниці незалежності України.

4. Вжити в межах компетенції протиепідемічних заходів з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення заходів з відзначення Дня Державного прапора України та 30-ї річниці незалежності України.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г. Гондареву.

Міський голова                                                                                Віталій Немерець

Затверджено

розпорядженням міського голови

від 18.08.2021 №  171-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України

| № з/п | Назва заходу | Термін, місце проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи в м.Каховка |  |  |  |
| 1 | Участь учнівської молоді у навчально-дослідницькому челенджі «Розкажи мені» до 30-ї річниці незалежності України (Каховська міська територіальна громада — Мурованська територіальна громада) | Липень-серпень 2021 | Управління освіти (О.Паталашка, О.Круковська) |
| 2 | Виставка архівних документів «До 30-ї річниці незалежності України» | З 16.08.2021 Фойє адмінбудівлі | Архівний відділ (С.Зуєв, О.Сергієнко) |
| 3 | Святкова програма до Дня Незалежності України «Ім’я землі моєї-Україна!» (до 30-річчя Незалежності України) | 20.08.2021, 11:00 МУБ | МУБ (Н.Євтушенко) |
| 4 | Книжкова виставка-композиція: «Україна у просторі і часі» | З 20.08. по 28.08.2021 МУБ | МУБ (Н.Євтушенко) |
| 5 | Поетичний вечір «Музи літньої ночі» | 20.08.2021, 19:00 (міська набережна, біля лави закоханих) | Відділ у справах молоді та спорту (В.Базилевич) МПК «Меліоратор» (О.Степанова) КП КТП (О.Литвиненко) |
| 6 | Локація «с/к «Олімпійський» V відкрита Спартакіада Каховської ТГ «Ігри патріотів» до 30-ї річниці незалежності України | 21.08.2021, 09:30, с/к «Олімпійський» | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін) ГО «Учасники АТО «Скіф» (Є.Дядів), ДЮСШ (В.Чухрай) |
| 7 | Чемпіонат України з футболу серед аматорських команд (СК «Каховка» - «ВАСТ» Миколаїв) | 21.08.2021, 17:30, с/к «Олімпійський» | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін) |
| 8 | Показ фільму під відкритим небом «Мої думки тихі» - українська трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча | 21.08.2021, 18.00 берегова зона відпочинку ж/м Свєтлово | Управління культури і туризму (А.Садова) (П.Комягін) |
| 9 | Відкритий турнір з шашок-64 до Дня Незалежності України | 22.08.2021, 10:00, літній майданчик «Рандеву» | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін) ГО «Каховська міська шашкова федерація» (К.Чорнощоков) |
| 10 | Проведення свят «День Державного Прапора України», «День Незалежності України»в закладах дошкільної освти | 23.08.2021 25.08.2021 | Управління освіти (О.Паталашка) ЗДО |
| 11 | Урочисте підняття державного прапора України «Ми славим прапор рідної держави». | 23.08.2021, 09:00 Площа Трудової Слави | Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Сіренко) МПК «Меліоратор» (О.Степанова ведучий) |
| 12 | Вшанування памʼяті борців за незалежність України - покладання квітів до памʼятних дошок на будівлях закладів освіти, памʼятників та памʼятних знаків, могилах загиблих у територіальній громаді | 23.08.2021 24.08.2021 вересень 2021 | Управління освіти (О.Круковська) Заклади освіти |
| 13 | Велопробіг у вишиванках Дорослі: Центральна площа-Велика Куликовська-Панкеєвська-Мелітопольська-Семенівське шосе-монумент «Легендарна тачанка»-Семенівське шосе-Пилипа Орлика-Пушкіна-Фаїни Гаєнко-Набережна-Козацький сквер Діти: Центральна площа-Велика Куликовська-Панкеєвська-Велика Куликовська-Центральна площа | 24.08.2021 з 9:00 до 11:00 Старт : Головна площа міста Фініш : дорослі – Козацький сквер, діти – центральна Площа міста. | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін) Загальний відділ (Г.Рашевський - машина) Каховський міський культурно-методичний заклад (І.Матросова) Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Сіренко) Відділ оргкадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю (О.Іотова - листи, висвітлення) МПК “Меліоратор” (О.Степанова - ведучий) |
| 14 | Інсталяція «Козацькими стежками» | 24.08.2021 Козацький сквер з 9:00 до 12:00 | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін, В.Базилевич) Каховське козаче товариство (за згодою) Каховська паланка УДЮТ “СІЧ” (за згодою) (Г.Мінський, О.Мінська, М.Огданець) МПК «Меліоратор» (О.Степанова) |
| 15 | Арт-містечко для дітей «For Kids» – розважально-ігровий простір за участю місцевих організаторів дитячого відпочинку. | 24.08.2021 з 10:00 до 12:00 Центральна Площа міста | Управління культури і туризму (Н.Сіренко, Н.Карасевич) КМ КМЗ (І.Матросова) |
| 16 | День відчинених дверей, виставки «Україна шляхом свободи» та «Що в імені твоїм Каховко» | 24.08.2021 з 09:30 до 16:00 Каховський історичний музей | Каховська філія Херсонського обласного краєзнавчого музея (С.Сидьолкіна) |
| 17 | Відкритий турнір з шахів до Дня Незалежності України | 24.08.2021, 10:00, МПК «Меліоратор» | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін) ГО «Федерація шахів м. Каховки» (О.Ктітор) |
| 18 | Відкриті змагання Каховської ТГ з баскетболу 3х3 до Дня Незалежності України | 24.08, 10:00 Баскетбольний майданчик біля ДЮСШ (вул. Ф.Гаєнко, 6 а) | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін) ДЮСШ (В.Чухрай, В.Зарецький) |
| 19 | Панельна дискусія «Творці молодіжного та спортивного життя Каховки років незалежності» | 24.08.2021 з 15:00 до 17:00 Каховський міський культурно-методичний заклад | Відділ у справах молоді та спорту (В.Базилевич) Каховський міський культурно-методичний заклад (І.Матросова, С.Кошелєв, А.Щаднєва) |
| 20 | Дитяча інтерактивна вистава з розважальною програмою для дітей | 24.08.2021 з 16:00 до 17:00 Центральна Площа міста | КМ КМЗ (І.Матросова) |
| 21 | Просвітницька Акція «Знакові книжки незалежної України» | 24.08.2021 з 16:00 до 18:00 (вечірня програма) МУБ; Центральна Площа міста | Управління культури і туризму (А.Садова) МУБ (Н.Євтушенко) |
| 22 | Арт-містечко – розважально - ігровий простір за участю місцевих організаторів відпочинку | 24.08.2021 з 16:00 до 18:00 Центральна Площа міста | Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Карасевич) КМ КМЗ (І.Матросова) |
| 23 | Урочиста сесія та святкова програма до 30-ї річниці Дня Незалежності України | 24.08.2021, 18:00 Каховський міський культурно-методичний заклад | КМ КМЗ (І.Матросова) МПК «Меліоратор» (О.Степанова) |
| 24 | Робота атракціонів для дітей | 24.08.2021 (протягом проведення заходів) Площа Трудової Слави, центральна Площа | Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики (А.Камєнєва) |
| 25 | Розважальні заходи для дітей за участю аніматорів. Частування патріотичним пирогом. | 24.08.2021, 18:00 набережна міста | Управління культури і туризму (А.Садова) Мережа кав’ярень «Koffeeman» |
| 26 | Арт - подія MOLODinUA «Малюємо разом з Україною» | 24.08.2021, 19:00 Площа біля МПК «Меліоратор» | Відділ у справах молоді та спорту (В.Базилевич) МПК «Меліоратор» (О.Степанова) |
| 27 | Святковий концерт до 30-ї річниці Дня Незалежності України та дискотека «Святкуємо незалежність, незалежно від віку» | 24.08.2021 з 19:00 до 21:00 Площа біля МПК «Меліоратор» | МПК «Меліоратор» (О.Степанова) |
| 28 | Гриль-конкурс | 24.08.2021, 19:00 вул. Соборності (біля набережної) | Управління культури і туризму (А.Садова) Мережа кав’ярень «Koffeeman» |
| 29 | Святковий концерт за участю кавер-гуртів: Up&Up; Band 9/16; “Город Неспящих” та святкова дискотека | 24.08.2021 з 20:00 до 01:00 Площа Трудової Слави | Управління культури і туризму (А.Садова) |
| 30 | Святкова дискотека | 24.08.2021р. з 20:00 до 24:00 Площа Трудової Слави | Управління культури і туризму (А.Садова) |
| 31 | Етно – фестиваль «Таврійська Фортеця». - «Ярмаркове містечко»: Декоративно-ужиткова виставка народних умільців, презентація власників малого та середнього бізнесу власного виробництва, майстер-класи умільців гостей фестивалю. - Відкриття пам’ятного каменю на місці знаходження фортеці Іслам-Кермен в рамках фестивалю (масштабний мультидисциплі-нарний проект «ШЛЯХ/YOL» (Арт-караван «Чумацький шлях»); - Концертна програма за участю колективів художньої самодіяльності громади та гостей фестивалю; - Майстер-клас з українського танцю; - Робота фуд-кортів. - Боді-арт. | 30.08.2021 Містецька площа, Площа Таврійських ігор (за окремим планом) | Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Сіренко, Н.Карасевич, Відділ економіки, комунального майна та землі (А.Камєнєва) КМ КМЗ (І.Матросова) МПК «Меліоратор» (О.Степанова) |
| 32 | Таборовий збір козачат «Соснова Січ 2021» (тема «Військовий вишкіл») | Кінець серпня 2021 Новокаховське лісництво | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін, В.Базилевич) Каховське козаче товариство (за згодою) Каховська паланка УДЮТ “СІЧ” (за згодою) (Г.Мінський, О.Мінська, М.Огданець) Міський центр соціальних служб (В.Зубков) |
| 33 | Молодіжна патріотична мандрівка «По козацьких місцях» (Каховка - с.Капулівка (Нікопольський район Дніпропетровської області) - с. Покровське (Нікопольський район Дніпропетровської області) - Каховка) | Вересень 2021 | Відділ у справах молоді та спорту (С. Кашулін, В. Базилевич) Міський центр соуіальних служб (В.Зубков) КП АТП (В.Литвиненко) (за згодою) Каховське козаче товариство (за згодою) ММГО (за згодою) |
| 34 | Проведення першого уроку 2021-2022 навчального року в закладах загальної середньої освіти «Моя Україно-єдина та вільна» | 01.09.2021 | Управління освіти (О.Паталашка, О.Круковська) ЗЗСО |
| 35 | Проведення тематичних занять гуртків в позашкільних закладах, відповідно профілю, з нагоди 30-ї річниці незалежності України | Вересень 2021 | Управління освіти (О.Паталашка, О.Круковська) ЗПО |
| 36 | Організація екскурсій в шкільні музеї до експозицій, куточки державної символіки та виставок літератури в бібліотеках «Мій рідний край ні з чим не порівняти!», «Дивовижна і чарівна Україна», «Державні символи України» | Вересень 2021 | Управління освіти (О.Паталашка, О.Круковська) ЗЗСО |
| 37 | Проведення годин спілкування, бібліотечних уроків, годин історичної памʼяті, засідань круглих столів, конференцій, виставок малюнків, присвячених темі укарїнського державотворення | Вересень 2021 | Управління освіти (О.Паталашка, О.Круковська) ЗЗСО |
| 38 | Участь учнівської молоді шкіл та позашкільних закладів в обласних конкурсах, змаганнях, акціях, конференціях, фестивалях - КЗ «МАН», ЦТКТУМ, ХДБХТ, ЦЕНТУМ, присвячених Дню Державного Прапора та 30-ї річниці незалежності України | І семестр 2021-2022 навчального року | Управління освіти (О.Паталашка, О.Круковська) ЗЗСО |
| Заходи в старостинських округах Каховської МТГ |  |  |  |
| 39 | Брейн ринг «Подорож незалежною Україною» | 19.08.2021, 11:00 Чорноморівського СК | Завідувач СК (О.Жилка) |
| 40 | Танцювальний флешмоб «Україна в нас одна» | 20.08.2021, 11:00 площа Чорноморівського СК | Завідувач СК (О.Жилка) |
| 41 | Калейдоскоп неймовірних цікавинок «Україною зовемо рідний край де ми живемо»; Книжкова виставка «Україна величава ти для нас єдиний дім»; Інформина «З жита й волошок наш прапор ясний». | 20.08.-30.08.2021 Роздольненська сільська бібліотека | Бібліотекар (Н.Мітяєва) |
| 42 | Тематична виставка до Дня Незалежності України «Улюблені книги всієї родини» | З 20.08. по 30.08.2021 Протягом дня Бібліотека с. Вільна Україна | Бібліотекар (М.Воропаєва) |
| 43 | Урочисте внесення та підняття великого прапора України «Святиня нашої Вітчизни» | 23.08.2021, 09:00 Чорноморівського СК | Завідувач СК (О.Жилка) |
| 44 | Святковий концерт до Дня прапора та Дня Незалежності України «Хай буде вільна Україна на всі віки, на всі часи» та святкова дискотека | 24.08.2021 з 18:00 до 24:00 Малокаховський СБК | Директор СБК (Н.Альгеєр) |
| 45 | Святковий концерт до Дня Незалежності України «Моя Україна – єдина та вільна» та святкова дискотека | 24.08.2021 з 18:00 до 24:00 Роздольненський СБК | Директор СБК (Д.Кожемяко) |
| 46 | Святковий концерт до Дня Незалежності України «Будеш жити, Україно!» та святкова дискотека | 24.08.2021 з 19:00 до 24:00 Чорноморівський СК | Завідувач СК (О.Жилка) |
| 47 | Розважальна програма для дітей та святковий концерт до Дня Незалежності України «Наша родина, це вся Україна». Святкова дискотека | 24.08.2021 з 18:00 до 24:00 СК с. Вільна Україна | Завідувач СК (С.Орловська) |
| 48 | Розважальна програма для дітей та тематична виставка до Дня Незалежності України «Україно моя від А до Я»; | З 24.08. по 30.08.2021. Чорноморівська сільська бібліотека | Бібліотекар (Л.Гурська) |
| 49 | Святковий концерт «Моя Україна-єдина та вільна» та святкова дискотека | 24.08.2021 з 19:00 до 24:00 Площа Миру біля адмінбудівлі с. Коробки | Староста села Коробки (Г.Івасишин) |

| Участь у обласних заходах Каховської МТГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Участь майстрів декоративно - ужиткового мистецтва Каховської міської територіальної громади у виставці робіт майстрів декоративно-ужиткового містецтва | 23-24.08.2021 м. Херсон Площа біля колишнього кінотеатру “Україна” | МПК «Меліоратор» (О.Степанова) |
| 51 | Участь у обласній акції зі створення мобільної локації з рушників від громад Херсонщини «Заквітчаєм Україну рушниками» | 24.08.2021 м. Херсон | МПК «Меліоратор» (О.Степанова) |
| 52 | Участь у щорічному обласному конкурсі майстрів декоративно — ужиткового містецтва «Таврійський сувенір», присвяченого Дню Незалежності України | ОЦНТ м. Херсон | КМ КМЗ (І.Матросова) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                        Галина ГОНДАРЕВА