КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 10.09.2021 | м. Каховка | № 182–р |
| --- | --- | --- |

Про затвердження плану заходів

з підготовки та проведення

230-ї річниці Дня заснування

міста Каховка

З метою підготовки та відзначення у Каховській територіальній громаді 230-ї річниці Дня заснування міста Каховка та керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План заходів з підготовки та проведення 230-ї річниці Дня заснування міста Каховка (додається).

2. Відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю (О.Іотова), управлінню освіти (О.Паталашка), відділу у справах молоді та спорту (С.Кашулін), управлінню культури і туризму (А.Садова), відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики (А.Камєнєва), відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла (А.Кашулін), комунальному підприємству «Комунальне транспортне підприємство» (О.Литвиненко), комунальне виробниче управління “Каховський водоканал” І.Насонов в межах завдань, визначених Планом заходів, організувати та провести заходи до 230-ї річниці Дня заснування міста Каховка.

3.Відділенню поліції №1 Каховського РВП ГУНП України в Херсонській області (В.Попов за згодою), Каховському міському громадському формуванню з охорони громадського порядку «ЩИТ» (П.Матвієнко) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення 17 та 18 вересня 2021 року святкових заходів до 230-ї річниці Дня заснування міста Каховка.

4. Вжити в межах компетенції протиепідемічних заходів з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення заходів з відзначення 230-ї річниці Дня заснування міста Каховка.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г. Гондареву.

Міський голова                                                                                Віталій Немерець

Затверджено

розпорядженням міського голови

від 10.09.2021 №  182-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з  підготовки  та  відзначення

230-ї річниці з Дня заснування міста Каховка

| № з/п | Назва заходу | Термін, місце проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відкритий турнір з шахів, присвячений пам’яті ЗТУ В.О.Войнаревича | 12.09., 18.09., 19.09.2021 р. 10:00 год. МПК «Меліоратор», | Федерація шахів м.Каховки (за згодою), відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін), управління культури і туризму (А.Садова) |
| 2. | Зустріч - натхнення: “Поетичне соло Анатолія Кичинського” | 16.09.2021 р. 13:00 МУБ | МУБ (Н.Євтушенко) |
| 3. | Зустріч, супроводження делегації на екскурсію до музею, на виставку до КМ КМЗ, на урочисті заходи до МПК “Меліоратор” | 17.09.2021 р. 14:30 | Міський голова, заступники міського голови |
| 4. | Виставка «Що в імені твоїм, Каховко!» | 17.09.2021р. 15:00 год. Каховський історичний музей | Каховська філія Херсонського обласного краєзнавчого музею (С.Сидьолкіна) |
| 5. | Конкурс малюнків на асфальті для дітей «Майбутнє нашого міста» | 17.09.2021р. 15:00 год. Площа КШМ | Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Сіренко), КШМ (О.Прокопович) |
| 6. | Урочистості та святковий концерт, присвячений 230-й річниці заснування міста Каховка | 17.09.2021р. 17:00 год. МПК «Меліоратор» | Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Сіренко), Відділ оргкадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю (О.Іотова), МПК “Меліоратор” (О.Степанова) |
| 7. | - Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки дорожнього руху під час відзначення 230-ї річниці Дня міста | 17.09. - 18.09.2021 | Відділення поліції №1 Каховського РВП ГУНП України в Херсонській області (В.Попов) (за згодою) КМГФ «ЩИТ» (П.Матвієнко) |
| 8. | Виставка-привітання до Дня міста «Каховка – моя маленька Батьківщина» | 17.09.-30.09.2021р. МУБ | Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Сіренко), МУБ (Н.Євтушенко) |
| 9. | Презентація фото-виставки «Ініціативні, сучасні, відомі…» (Обличчя каховчан, які отримали визнання на всеукраїнському, європейському та всесвітньому рівнях) | 17.09. -18.09.2021р. Протягом дня Фойє МПК «Мелоратор» 18.09.2017 - перенесення виставки на центральну площу міста (під питанням) | Відділ оргкадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю (О.Іотова), Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Сіренко), МПК “Меліоратор” (О.Степанова) |
| 10. | Діюча виставка майстрів «Жива енергія творчості» | Протягом місяця КМ КМЗ | КМ КМЗ (І.Матросова) |
| 11. | Робота святкових фотозон до 230-ї річниці заснування міста Каховка | 18.09.2021р. 09:00 - 13.00 год. Центральна площа міста | Управління культури (А.Садова), Каховський міський культурно-методичний заклад (І.Матросова) |
| 12. | Святковий концерт дитячих колективів міста, розважально-ігровий простір. | 18.09.2021р. 10:00 год. Центральна площа міста | Управління освіти (О.Паталашка, О.Круковська), Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Сіренко), ЦДТ (О.Литвиненко), Каховський міський культурно-методичний заклад (І.Матросова) (І.Матросова), МПК «Меліоратор» (О.Степанова) |
| 13. | Молодіжний «круглий стіл» | 18.09.2021 р. 10:00 год. міськвиконком, зал засідань | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін) |
| 14. | Спортивно-ігрове шоу | 18.09.2021 р. 11:00 центральна площа міста | Управління освіти О.Паталашка), ДЮСШ (В.Чухрай) (за згодою), відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін), управління культури і туризму (А.Садова), Каховський міський культурно-методичний заклад (І.Матросова) |
| 15. | Робота святкових фото-зон до 230-ї річниці заснування міста Каховка | 18.09.2021р. 15:00 год. Центральна площа міста | Управління культури (А.Садова), Каховський міський культурно-методичний заклад (І.Матросова) |
| 16. | Презентація історичних фото-зон до Дня міста “Історії єврейського містечка” | 18.09.2021р. 16:00 год. | Каховська філія Херсонського обласного краєзнавчого музея (С.Сидьолкіна) |
| 17. | Ярмарок кулінарного та декоративно - ужиткового мистецтва «Простір креативного рельєфу» | 18.09.2021р. 16:00 год. Центральна площа міста | Управління культури і туризму (А.Садова), Каховський міський культурно-методичний заклад (І.Матросова) |
| 18. | Розважально-ігрова програма для дітей за участю аніматорів «Місто дитячих мрій» | 18.09.2021р. 17:00 год. | Управління культури і туризму (А.Садова, Н.Сіренко) |
| 19. | Робота атракціонів для дітей | 18.09.2021р. (протягом проведення заходів) Площа Трудової Слави, центральна Площа | Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики (А.Камєнєва) |
| 20. | Робота фуд-кортів | 18.09.2021 17:00 год. Площа Трудової Слави | Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики (А.Камєнєва), КП КТП (О.Литвиненко), Управління культури і туризму (А.Садова) |
| 21. | Святковий концерт присвячений відзначенню 230-ї річниці з дня заснування міста Каховка | 18.09.2021 18:00 Площа Трудової Слави | Управління культури і туризму (А.Садова) |
| 22. | Відкритий Кубок Каховської ТГ з футболу 8х8 2021 року | З 19.09.2021 по 17.10.2021, стадіон «Авангард» | Відділ у справах молоді та спорту (С.Кашулін), ДЮСШ (В.Чухрай) (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                    Галина ГОНДАРЕВА