КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 30.09.2021 | м. Каховка | № 197–р |
| --- | --- | --- |

Про затвердження плану заходів

з підготовки та проведення

100-ї річниці Дня заснування

села Чорноморівка

З метою підготовки та відзначення у Каховській територіальній громаді 100-ї річниці Дня заснування села Чорноморівка та керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План заходів з підготовки та проведення свята (додається).

2. Відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю (О.Іотова), управлінню культури і туризму (А.Садова), відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла (А.Кашулін), комунальному підприємству «Комунальне транспортне підприємство» (О.Литвиненко), старості Чорноморівського старостинського округу (В.Гузь) в межах завдань, визначених Планом заходів, організувати та провести заходи до 100-ї річниці Дня заснування села Чорономорівка.

3.Відділенню поліції №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області (В.Попов за згодою) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення 16 жовтня 2021 року в с. Чорноморівка святкових заходів.

4. Вжити в межах компетенції протиепідемічних заходів з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення заходів з відзначення 100-ї річниці Дня заснування села Чорноморівка.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г. Гондареву.

Міський голова                                                                                Віталій Немерець

Затверджено

розпорядженням міського голови

від 30.09.2021 №  197-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з  підготовки  та  відзначення

100-ї річниці з Дня заснування села Чорноморівка

| № з/п | Назва заходу | Термін, місце проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Турнір з більярду, присвячений 100-річчю села Чорноморівка | 14.10.2021 р. 15:00 год. Чорноморівський СК | Управління культури і туризму (А.Садова) Завідувач СК (О.Жилка) |
| 2. | Робота святкових фотозон | 16.10.2021 р. 14:00 год. Площа Чорноморівського СК | Управління культури і туризму (А.Садова) Завідувач СК (О.Жилка) завідувач Чорноморівської СБ (Л.Гурська) |
| 3. | Робота лотків виїзної торгівлі | 16.10.2021 р. 14:00 год. Площа Чорноморівського СК | Староста Чорноморівського старостинського округу (В.Гузь) |
| 4. | Фотовиставка історії села «Дерево памʼяті» | 16.10.2021 р. 15:00 год. Площа Чорноморівського СК | Управління культури і туризму (А.Садова) Завідувач СК (О.Жилка) завідувач Чорноморівської СБ (Л.Гурська) |
| 5. | Урочистості та святковий концерт, присвячений 100-річчю заснування села Чорноморівка | 16.10.2021 р. 15:00 год. Площа Чорноморівського СК | Управління культури і туризму (А.Садова) КМ КМЗ (І.Матросова) Завідувач СК (О.Жилка) |
| 6. | Святкове частування гостей та жителів с. Чорноморівка традиційним козацьким кулішем | 16.10.2021 р. 16:30 год. Площа Чорноморівського СК | Відділ забезпечення діяльності старост в старостинських округах (Л.Землянська, О.Трохимчук) |
| 7. | Розважальні заходи для дітей за участю аніматорів | 16.10.2021 р. 16:30 год. | Управління культури і туризму (А.Садова) Завідувач СК (О.Жилка) |
| 8. | Святкова дискотека для молоді | 16.10.2021 р. 18:00 год. Площа Чорноморівського СК | Управління культури і туризму (А.Садова) Завідувач СК (О.Жилка) |
| 9. | Святковий салют | 16.10.2021 р. 19:30 Площа Чорноморівського СК | Староста Чорноморівського старостинського округу (В.Гузь) Відділ забезпечення діяльності старост в старостинських округах (Л. Землянська, О.Трохимчук) |
| 10. | Благоустрій території навколо памʼятників, памʼятних знаків, місця проведення заходів (покіс трави, прибирання сміття) | До 15.10.2021 р. | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла (А.Кашулін) КП КТП (О.Литвиненко) |
| 11. | - Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки дорожнього руху - під час відзначення 100-ї річниці Дня села Чорноморівка | 16.10.2021 р. | Відділення поліції №1 Каховського РВП ГУНП України в Херсонській області (В.Попов) (за згодою) |
| 12. | - Висвітлення проведених заходів з нагоди відзначення 100-ї річниці Дня села Чорноморівка на офіційному сайті та ФБ-сторінці Каховської територіальної громади | 18.10.2021 р. | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю (О.Іотова) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                    Галина ГОНДАРЕВА