КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

| 20.01.2015 | м. Каховка | № 5 |
| --- | --- | --- |

Про Програму проведення

технічної інвентаризації

захисних споруд цивільного

захисту в місті Каховці на 2015 рік

З метою завершення виконання робіт з технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту міста Каховки, забезпечення їх належного обліку і утримання для використання за призначенням, керуючись  пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити Програму проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в місті Каховці на 2015 рік.

2. Винести Програму проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в місті Каховці на 2015 рік на розгляд сесії Каховської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

Міський голова                                           О.П. Карасевич

СХВАЛЕНО

рішення виконкому

20.01.2015   №      5

ПРОГРАМА

проведення технічної інвентаризації захисних споруд

цивільного захисту в місті Каховці  на 2015 рік

І. Обґрунтування доцільності розроблення Програми

Програма проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в місті Каховці на 2015 рік (далі - Програма) розроблена згідно з вимогами розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1473-р "Про підготовку та проведення у 2009-2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)", розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації щодо організації та проведення технічної інвентаризації  в районах та містах області.

Програма спрямована на здійснення у місті Каховці заходів у 2015 році щодо проведення та фінансування технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту усіх форм власності, які обліковуються у  місті як об'єктів нерухомого майна, з виготовленням на кожен із них інвентаризаційних справ у бюро технічної інвентаризації, згідно з чинним законодавством у сфері цивільного захисту.

II. Завдання Програми

Завданнями програми є: збереження існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту міста для використання за призначенням та проведення технічної інвентаризації цих об’єктів у 2015 році.

III. Шляхи і способи виконання Програми

Враховуючи реальні можливості фінансування місцевих бюджетів протягом  2015 року щодо виконання власних повноважень у сфері цивільного захисту  обов’язково  виділяти  кошти  на здійснення заходів Програми (додаток 1) та провести технічну інвентаризацію захисних споруд на об'єктах:

- підприємств комунальної власності за рахунок відповідних місцевих бюджетів;

- державної власності, що перебувають на балансі державних підприємств, установ, організацій, за рахунок коштів державного бюджету через регіональне відділення фонду державного майна в області та територіальні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

- приватної власності за рахунок власних коштів підприємств (балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту) із залученням фахівців бюро технічної інвентаризації.

IV. Термін виконання Програми

Програма реалізовуватиметься у місті протягом 2015 року, термін виконання до 20 грудня 2015 року.

V. Обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізацію заходів  міської Програми щодо захисних споруд цивільного захисту (додаток 2), які знаходяться:

- в комунальній власності міської ради, планується здійснювати за рахунок коштів міського  бюджету;

- в державній власності  за рахунок коштів держаного бюджету;

- в приватній власності за рахунок коштів приватних підприємств (балансоутримувачів), що розташовані на території  міста.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються при формуванні міського бюджету, його уточненні та здійсненні видатків протягом поточного року згідно з пунктами 16 та 21 статті 91 Бюджетного Кодексу України, починаючи з січня 2015 року, а фінансування технічної інвентаризації об’єктів приватних підприємств за рахунок власних коштів.

VI. Очікувані результати від реалізації Програми

Реалізація міської Програми забезпечить виготовлення технічної документації та належний облік захисних споруд цивільного захисту як об'єктів нерухомого майна підприємств, установ, організацій державної, комунальної та приватної форм власності.

ПАСПОРТ

програми проведення технічної інвентаризації захисних споруд

цивільного захисту в місті Каховці на 2015 рік

(далі - Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла Каховської міської ради.

2. Розробник Програми: відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла Каховської міської ради.

3. Термін реалізації Програми: до 20 грудня 2015 року.

4. Етапи фінансування: щомісячно починаючи з січня  2015 року.

5. Обсяги фінансування Програми (тис.грн.): 14,95 (чотирнадцять тисяч  дев'ятсот п'ятдесят гривень).

| Термін реалізації | Обсяги фінансування, (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | в т. ч. за джерелами фінансування |  |  |  |
|  |  | районний бюджет | міський бюджет | Селищні, сільські бюджети | Кошти приватних підприємств |
| 2015 рік | 14,95 | - | 9,45 | - | 5,5 |

6.  Очікувані результати виконання Програми.

В результаті виконання Програми буде забезпечено виготовлення технічної документації та належний облік захисних споруд цивільного захисту міста, які перебувають у комунальній та приватній власності як об'єктів нерухомого майна.

7.  Термін проведення звітності виконавчого комітету міської ради про виконання Програми: щомісячно до 30 числа.

Про виконання в цілому заходів Програми міста до 20 грудня 2015 року надати узагальнений звіт управлінню з питань цивільного захисту Херсонської обласної державної адміністрації.

Додаток 1

до Програми проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в місті Каховці на 2015 рік

ПЕРЕЛІК

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми проведення технічної інвентаризації

захисних споруд цивільного захисту в місті Каховці  на 2015 рік

| № з/п | Найменування заходу | Головний виконавець | Термін виконання | Співвиконавці Програми | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | в т. ч. за джерелами фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районний бюджет | міський бюджет | Селищний та сільські бюджети | Кошти приватних підприємств |  |
| 1. | Оновлення електронної бази даних про об'єкти цивільного захисту, які перебувають на балансі суб’єктів господарювання міста та державних установ | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла міської ради | 2015 рік | Виконавчий комітет міської ради та підпорядковані комунальні підприємства, установи, організації. Приватні підприємства | - | - | - | - | - | Облік захисних споруд цивільного захисту усіх форм власності міста |
| 2. | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади | Бюро технічної інвентаризації | 2015 рік | Виконавчий комітет міської ради та підпорядковані комунальні підприємства, установи, організації | 9,45 | - | 9,45 | - | - | Технічна інвентаризація захисних споруд цивільного захисту як об'єктів нерухомого майна |
| 3. | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд (цивільного захисту, які знаходяться в приватній власності підприємств | Бюро технічної інвентаризації | 2015 рік | Приватні підприємства | 5,5 | - | - | - | 5,5 | Технічна інвентаризація захисних споруд цивільного захисту як об'єктів нерухомого майна |

Начальник відділу міського господарства,

надзвичайних ситуацій, обліку житла                                      М.С. Шимолін

Додаток 2

до Програми проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в місті Каховці на 2015 рік

ПЕРЕЛІК

захисних споруд цивільного захисту міста Каховки

підприємств комунальної та приватної форм власності,

що підлягають технічній інвентаризації у 2015 році

| № з/п | Назва підприємства,установи, організації | Адреса розташування | Форма власності | Обліковий № ЗСЦЗ | Площа ЗСЦЗ | Стан ЗСЦЗ | Сума коштів на технічну інвентаризацію ЗСЦЗ | Дата інвент. ЗСЦЗ № інвент. справи, № технічного паспорту | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ДДЗ «Іскорка» | вул. Мелітопольська, 192 | комунальна | 82567 | 556 | обмежено готова | 1150 |  |  |
|  | Гімназія | вул.Червоноармійська,116 а | комунальна | 82577 | 1513 | обмежено готова | 1960 |  |  |
|  | ДДЗ «Веселка» | вул. Гірників, 5 | комунальна | 82576 | 1393 | обмежено готова | 1920 |  |  |
|  | ЗОШ № 2 | вул. К.Маркса, 78 | комунальна | 82555 | 114 | обмежено готова | 980 |  |  |
|  | ЗОШ № 3 | вул. Освіти, 4 | комунальна | 82542 | 600 | обмежено готова | 1610 |  |  |
|  | ЗОШ № 6 | вул. Крупської, 10-а | комунальна | 82601 | 1166 | обмежено готова | 1830 |  |  |
|  | Комунальна районна установа “Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” | вул. Свердлова, 36 | комунальна | 82526 | 500 | обмежено готова | 1100 |  |  |
|  | ВАТ «Херсонгаз» | вул. Козацька, 4 | приватна | 82578 | 284 | обмежено готова | 1100 |  |  |
|  | Цех телекомунікацій № 8 | вул. К.Маркса, 91 | приватна | 82564 | 105 | обмежено готова | 1100 |  |  |
|  | Каховський професійний ліцей сфери послуг | вул.Кірова, 5 | державна | 82556 | 130 | обмежено готова | 1100 |  |  |
|  | Райсуд | вул. Мелітопольска,172 | державна | 82516 | 280 | обмежено готова | 1100 |  |  |

Примітка:  колонка № 10 - заповнюється за результатами проведення технічної інвентаризації ЗСЦЗ міста.

Начальник відділу міського господарства,

надзвичайних ситуацій, обліку житла                                      М.С. Шимолін