КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 14 квітня 2014 року | м. Каховка | № 53-р |
| --- | --- | --- |

Про  підготовку та відзначення  в місті

69-ї річниці перемоги у Великій

Вітчизняній війні 1941-1945 років

З метою підготовки та відзначення в місті 69-ї річниці Перемоги  у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 69-ї річниці Перемоги  у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (додається).

2. Затвердити план заходів щодо відзначення в місті 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (додається).

3.  Затвердити план підготовки і проведення мітингу, присвяченого 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (додається).

4. Відділу організаційної роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю  спільно з редакцією газети „Каховська зоря” забезпечити широке висвітлення заходів щодо відзначення в місті 69-ї річниці Перемоги  у Великій Вітчизняній війні.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                     П.М.Пуляєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 14.04.2014  № 53-р

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті

69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

| № п/п | Прізвище, ініціали | Посада |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пуляєв П.М. | перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова оргкомітету |
| 2 | Чернявський В.В | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови оргкомітету |
| 3 | Куліда О.В. | начальник відділу організаційної роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, секретар оргкомітету |
| Члени оргкомітету |  |  |
| 4 | Базилевич В.І. | головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |
| 5 | Вакулич О.Л. | заступник голови Каховської РДА (за згодою) |
| 6 | Велікорецький І.В. | Каховський військовий комісар (за згодою) |
| 7 | Гондарева Г.В. | директор ЗОШ № 4, голова громадської ради міста |
| 8 | Гончаров О.А. | секретар міської ради |
| 9 | Гончар М.В. | начальник відділу освіти |
| 10 | Градовський А.І. | начальник ЦЕЗ №8 Каховської філії ВАТ «Укртелеком» (за згодою) |
| 11 | Дар’їна О.Ф. | голова міської ради ветеранів (за згодою) |
| 12 | Жиленко О.О. | начальник кадрової служби |
| 13 | Зікранець О.С. | приватний підприємець (за згодою) |
| 14 | Зубков В.А. | начальник відділу у справах молоді та спорту |
| 15 | Кисельова Ж.І. | виконуючий обов’язки головного редактора міськрайонної газети «Каховська зоря» |
| 16 | Наконечний О.П. | начальник Каховського РЕМ і ЕЗ (за згодою) |
| 17 | Матвієнко П.О. | голова міського громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» (за згодою) |
| 18 | Матросова І.О. | начальник відділу культури |
| 19 | Орєхов І.М. | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 20 | Панасюк Д.В. | директор КП «Комунальне транспортне підприємство» |
| 21 | Сидьолкіна С.Л. | директор Каховської філії Херсонського історичного музею (за згодою) |
| 22 | Скрипніченко А.В. | начальник управління праці та соціального захисту населення |
| 23 | Солодкий В.К | начальник Каховського РВ УМВС країни в Херсонській області (за згодою) |
| 24 | Тосік Г.О. |  |
| 25 | Шимолін М.С. | начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                          В.В.Чернявський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 14.04.2014 № 53-р

ПЛАН

заходів, щодо відзначення в місті 69-ої річниці

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

| № п/п | Назва заходу | Термін та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| Організаційно-підготовчі заходи |  |  |  |
| 1 | Упорядкувати військові поховання, архітектурні та інші споруди, що увічнюють пам’ять про Перемогу: -Пам’ятник та могили Героям Радянського Союзу, невідомим солдатам; - Братська могила жертвам фашизму; - Меморіальна дошка на честь комсомольців-підпільників, пам’ятник на честь загиблих заводчан; - Пам’ятник-танк, братська могила радянських воїнів-танкістів; -Памятник-гармата на честь воїнів-визволителів; -Меморіал «Вічний вогонь» | Протягом квітня 2013р. Міське кладовище Район колишньої нафтобази Вул. Пушкіна, 109 Парк слави Вул. Набережна Алея пам’яті | Відділи міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, освіти. Підприємства, організації, установи , громадські організації - за згодою. ВАТ “АТП -16506”, КП “КТП ПП Портная Н.О., Каховська гімназія ВАТ «Каховський завод ЕЗУ» ВАТ «Каховський завод ЕЗУ», ЗОШ № 1 КП «КТП», ЗОШ № 1 ЗОШ № 2 |
| 2 | Організувати надання шефської допомоги ветеранам, інвалідам Великої Вітчизняної війни, сім’ям загиблих воїнів | Квітень-травень 2014р. | Управління праці та соціального захисту населення. Підприємства, організації, установи, громадські організації – за згодою. |
| 3 | Виготовлення святкового біл-борду | До 26.04.2014 | Чернявський В.В. |

| Святкові заходи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поздоровлення ветеранів війни-інвалідів I, II, III групи за їх місцем проживання представниками громадських організацій, політичних партій | Протягом квітня-травня 2013р. | Відділ у справах молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення. Молодіжні міські громадські організації (ММГО) та громадські організації (за згодою) |  |  |  |
| 2 | Святкова хода та обласний фестиваль-конкурс”Сурми грають над Дніпром” присвячений Дню Перемоги | 04.05.2014 р., КШМ — площа біля РБК ім. Фрунзе | Відділ культури |  |  |  |
| 3 | Тематична музична радіо-передача | 05-09.05.2014 р., МПК “Меліоратор” | Відділ культури |  |  |  |
| 4 | Тематичні виставки фотоматеріалів та воєнних плакатів “Герої не вмирають!” до Дня Перемоги | 06-12.05.2014 р. міська універсальна бібліотека | Відділ культури |  |  |  |
| 5 | Святковий вогник для ветеранів Великої вітчизняної війни “Солодкий смак Перемоги” | 06.05.2014 р., МПК “Меліоратор” | Відділ культури |  |  |  |
| 6 | Святкова програма народного оркестру народних інструментів викладачів Каховської школи мистецтв до Дня Перемоги | 08.05.2014 р., Геріатричний пансіонат | Відділ культури |  |  |  |
| 7 | Урок пам`яті “Ніхто не забутий — на попіл ніхто не згорів” | 08.05.2014 р., Міська універсальна бібліотека | Відділ культури |  |  |  |
| 8 | Мітинг-реквієм присвячений 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 09.05.2014 р., біля меморіалу “Вічний вогонь” | Оргкомітет |  |  |  |
| 9 | Концертна програма “Салют Перемого!” вихованців гуртка солістів-вокалістів МПК “Меліоратор” | 09.05.2014 р., площа МПК “Меліоратор” | Відділ культури |  |  |  |
| 10 | Святкова програма “Салют Перемога” народного духового ансамблю МПК “Меліоратор” | 10.05.2014 р., площа біля МПК “Меліоратор” | Відділ культури |  |  |  |
| 11 | Святкова концертна програма народного вокального ансамблю “Вербиченька” та солістів МПК “Меліоратор” | 11.05.2014 р., площа біля МПК “Меліоратор” | Відділ культури |  |  |  |
| 12 | Вечори відпочинку у клубах “Ветеран” та “Вихідного дня” | 11.05.2014 р., фойє МПК “Меліоратор” | Відділ культури |  |  |  |
| 13 | Зустріч керівництва міської ради з активом ветеранських організацій | 07.05.2014, Каховський музей, | Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти |  |  |  |
| 14 | Фотовиставки “Я помню! Я горжусь!”, “Спасибо деду за победу!” | 09.05.2014, набережна міста(в районі приміщення міської ради ветеранів) | Відділ у справах молоді та спорту, Зікранець О.С. (за згодою) |  |  |  |
| 15 | Солдатський привал | 09.05.2014 Зелена зона Алеї пам’яті, клуб «Ветеран» | Гончаров О.А., Орєхов І.М., Скрипніченко А.В., Дар’їна О.Ф. |  |  |  |
| 16 | Концерт аматорських колективів району та ЦДТ | 09.05.2014, Площа біля РБК ім. Фрунзе | Вакулич О.Л.(за згодою), Шкуро Ю.В. |  |  |  |
| Молодіжні, освітянські та спортивні заходи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести екскурсії учнівської молоді «Шляхами Великої Вітчизняної війни» (за результатами конкурсу на кращий екскурсійний маршрут «Священна пам’ять війни»). | Квітень-травень 2014р. |  | Відділ освіти |  |  |
| 2 | Міський конкурс декламаторів поезії Великої Вітчизняної війни | 24.04.2014 р. навчальні заклади міста |  | Відділ освіти |  |  |
| 3 | Провести історико-краєзнавче свято «Ми – спадкоємці вашої слави» | 23.04.2014 р., ЦДТ |  | Відділ освіти |  |  |
| 4 | Дитячо-юнацький турнір з міні-футболу серед самодіяльних (“дворових”) команд | 26.04-11.05.2014, с/к “Олімпійський” |  | Відділ у справах молоді та спорту |  |  |
| 5 | Організувати зустрічі учнівської молоді з членами Каховської міської організації ветеранів на базі Ради ветеранів. | 28.04., 07.05.2014 р., ЗОШ №1, 5, 6 |  | Відділ освіти, міська організація ветеранів |  |  |
| 6 | Організувати зустрічі учнівської молоді з членами Каховської міської організації ветеранів та членами хору «Каховські зорі» з учнівською молоддю на базі СЗОШ №2, ЗОШ №3, гімназії. | 29.04.,05.05.2014, 06.05.2014 р. |  | Відділ освіти, міська організація ветеранів |  |  |
| 7 | Провести ІV міську гру-квест «Патріот» серед членів учнівського парламенту навчальних закладів міста, присвячену Дню Перемоги | 30.04.2014 р. навчальні заклади міста |  | Відділ освіти, Каховський історичний музей (за згодою), клуб “Ветеран” (за згодою) |  |  |
| 8 | Провести екскурсії в шкільні та Каховський історичний музеї. | Травень 2014 р., навчальні заклади міста |  | Відділ освіти |  |  |
| 9 | Організувати тематичні виставки літератури, малюнків, присвячені Дню Перемоги “Вічно жива пам’ять”. | Травень 2014 р., навчальні заклади міста |  | Відділ освіти |  |  |
| 10 | Мандрівки дітей та молоді по історичним місцям пов'язаними з історією Великої Вітчизняної війни | Протягом травня 2014 р. |  | Відділи у справах молоді та спорту, освіти, ММГО (за згодою) |  |  |
| 11 | Обласні фінальні змагання з футболу на призи клубу “Шкіряний м'яч” (2003 р.н.) | 01-02.05.2014 , с/к “Олімпійський” |  | Відділ освіти, відділ у справах молоді та спорту |  |  |
| 12 | Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат з велоспорту “Легендарна тачанка 2014” (заключна гонка-критеріум) | 03.05.2014, вулиці міста: К.Маркса-Кірова-Набережна-К.Лібкнехта |  | Відділ у справах молоді та спорту, СК “Зевс” (за згодою) |  |  |
| 13 | Міська молодіжна Спартакіада до Дня Перемоги | 04.05.2014, с/к “Олімпійський” |  | Відділ у справах молоді та спорту, ММГО (за згодою) |  |  |
| 14 | Обласна Спартакіада школярів. “Старти надій” (зональні змагання) | 06.05.2014, с/к “Олімпійський” |  | Відділ освіти, відділ у справах молоді та спорту |  |  |
| 15 | Провести тематичний захід «Фронтовий привал» для членів територіальної організації Ради ветеранів житлового масиву Свєтлово. | 07.05.2014р., ЗОШ №4 |  | Відділ освіти, міська організація ветеранів |  |  |
| 16 | Обласні фінальні змагання з футболу на призи клубу “Шкіряний м'яч” (2000 р.н.) | 08-09.05.2014, с/к “Олімпійський” |  | Відділ освіти, відділ у справах молоді та спорту |  |  |
| 17 | Міський турнір з шахів | 10.05.2014, МПК “Меліоратор” |  | Відділ у справах молоді та спорту, Федерація шахів м. Каховки (за згодою) |  |  |
| 18 | Відкритий міський турнір з шашок | 10.05.2014, ДЮСШ |  | Відділ у справах молоді та спорту, Міська шашкова федерація (за згодою) |  |  |
| 19 | Відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу | 10-11.05.2014, ЗОШ № 5 |  | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, ДЮСШ |  |  |
| 20 | Міні-спартакіада паралімпійців | 10-11.05.2014, ст. “Авангард” |  | Відділ у справах молоді та спорту, Інваспорт (за згодою) |  |  |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                               В.В.Чернявський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 14.04.2014  № 53-р

ПЛАН

підготовки і проведення мітингу, присвяченого 69-й річниці

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

9 травня 2014 року

Площа біля меморіалу

«Вічний вогонь»

| № п/п | Назва заходу | Термін | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготовка сценарію проведення мітингу | До 24.04.2014 | Матросова І.О. |
| 2 | Проведення репетиції урочистої церемонії | 06.05.2014, 09.00 | Чернявський В.В., Матросова І.О. |
| 3 | Підготовка складу президії | До 06.05.2014 | Куліда О.В. |
| 4 | Підготовка виступаючих - від ветеранів - від молоді - священик - військовий комісар | До 06.05.2014 | Дар’їна О.Ф., Гончар М.В., Чернявський В.В. |
| 5 | Підготовка матеріалів до виступу міського голови на мітингу | До 07.05.2014 | Куліда О.В. |
| 6 | Розміщення та шикування святкових колон біля РБК ім. Фрунзе: - ветеранів - МВК, РДА, трудових колективів - навчальних закладів міста | 09.05.2014 До 9.30 | Дар’їна О.Ф., Куліда О.В., Чухрай В.П. |
| 7 | Виготовлення 2-х кошиків квітів для покладання до Вічного вогню, святкової гірлянди та вінків | 09.05.2014 | Шимолін М.С., Скрипніченко А.В., Панасюк Д.В. |
| 8 | Доставка кошиків з квітами від місквиконкому до Алеї пам'яті (дві пари) | 09.05.2014 | Гончар М.В. |
| 9 | Подача струму до місця проведення мітингу | 09.05.2014 | Шимолін М.С., Тонконог В.І. |
| 10 | Озвучення площі біля меморіалу «Вічний вогонь» | 09.05.2014 з 9.30 | Пуляєв П.М., Градовський А.І. |
| 11 | Прикрашення місця проведення мітингу | 09.05.2014 до 7.30 | Шимолін М.С., Панасюк Д.В. |
| 12 | Підготовка колони зі знаменами фронтів, державними прапорами, прапором міста | 09.05.2014 з 9.30 | Гончар М.В., Зубков В.А., Дар’їна О.Ф. |
| 13 | Чергування біля поста №1, винос гірлянди, вінків | 09.05.2014 | Гончар М.В., Чухрай В.П. |
| 14 | Організація виносу Книги Безсмертя (кандидатури, підставка) | 09.05.2014 | Зубков В А., Сидьолкіна С.Л., Дар’їна О.Ф. |
| 15 | Салют | 09.05.2014 | Куліда О.В., Велікорецький І.В. |
| 16 | Крісла для ветеранів (300), столики для солдатського привалу (10 шт.) | 09.05.2014 | Пуляєв П.М., Шимолін М.С., Панасюк Д.В. |
| 17 | Організація солдатського привалу | 09.05.2014 | Гончаров О.А., Орєхов І.М., Скрипніченко А.В., Дар’їна О.Ф |
| 18 | Організація чергування автомобіля швидкої допомоги | 09.05.2014 | Тосік Г.О. |
| 19 | Організація роботи чергового автотранспорту, руху автобусів | 09.05.2014 | Шимолін М.С., Литвиненко В.Ф. |
| 20 | Забезпечення правопорядку | 09.05.2014 | Солодкий В.К., Матвієнко П.О. |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                                                                  В.В.Чернявський