КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

____42_____ сесії _____УІ____ скликання

| 30.05.2013р | м. Каховка | № 782/42 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання Програми

економічного, соціального та

культурного розвитку м.Каховки

на 2013 рік за підсумками першого

кварталу 2013 року

Заслухавши інформацію начальника відділу економіки та розвитку міста Демяненко М.Ю. про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2013 рік за підсумками першого кварталу 2013 року, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника відділу економіки та розвитку міста  Демяненко М.Ю. про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2013 рік за підсумками першого кварталу 2013 року взяти до відома (додається).

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхову І.М.), начальнику відділу економіки та розвитку міста (Демяненко М.Ю.) щоквартально забезпечити проведення:

1) комплексного аналізу виконання показників програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2013 рік;

2) системної роботи з керівниками підприємств комунальної форми власності щодо подолання збиткової діяльності.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Скрипніченко А.В.):

1) тримати під особистим контролем стан погашення заборгованості із заробітної плати по підприємствах міста;

2) активізувати діяльність робочих груп по контролю за створенням та легалізацією робочих місць спільно з представниками Каховської ОДПІ та  Державним інспектором праці Територіальної державної інспекції праці у Херсонській області;

3) забезпечити системну роботу по здійсненню контролю за дотриманням на підприємствах міста законодавства щодо оплати праці, в частині рівня нарахованої заробітної плати.

4. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста, усіх форм власності:

1) вжити заходів щодо забезпечення беззбиткової роботи підприємств;

2) забезпечити прозорість роботи підприємств, не допускати випадків використання нелегальної роботи працівників.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань економіки, промисловості, транспорту, торгівлі, зв’язку та підприємництва (Манзик М.В.) та з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування (Хомінець І.В.).

Міський голова								О.П. Карасевич

Додаток

до рішення міської ради

30.05.2013р   № 782/42

Інформація

про хід виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Каховки за перший квартал  2013  року

У промисловості обсяг реалізованої підприємствами міста продукції за січень - березень 2013 року склав 530,0 млн.грн, це на 38,1 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року (зростання 7,7%). Питома вага обсягу реалізованої продукції міста в загальних обсягах по області становить 20,2% (за цей же період 2012р–21,5 %).

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення складає 14172,3 грн. (в середньому по області – 2432,7 грн., м.Нова Каховка – 7715,2 грн.).

Будівельна діяльність. За січень – березень 2013 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 2160,0 тис.грн., питома вага міста в загальних обсягах будівельних робіт по області складає 3,0%.

Впродовж І кварталу по м.Каховці прийнято в експлуатацію 500,9 м2 загальної площі об’єктів торгівлі, І чергу торгово – ділового центру ПП «Респект» - 866 м2, будівництво торгівельно – розважального центру «ЕКО Маркет» триває.

Інвестиції. Впродовж 2012 року у розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 120818,0 тис.грн. капітальних інвестицій, що складає 5,3 % до загальнообласного показника. Найвагомішу частку з них (99,6% загального обсягу) складають інвестиції в матеріальні активи.

Освоєно (використано) капітальних інвестицій на одну особу 3230,4 грн (відповідний показник по області становив 2119,6 грн).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста, за станом на 01.04.2013р. становив 63,9 млн.дол. США (27,2% загального обсягу по області), в розрахунку на одну особу населення складає 1709,6 дол. США.

Інвестиції надійшли з 10 країн світу, найбільшим інвестором є Кіпр (95,8%).

Іноземні інвестиції вкладено в 17 підприємств міста.

За станом на 01.04.2013р. найбільші їх обсяги зосереджено на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв. Крім того, інвестиції здійснені в підприємства торгівлі, сільського господарства, будівництва.

Транспорт.

За січень - березень 2013 року підприємствами автомобільного транспорту перевезено 24,29 тис.тонн вантажів, це в 2,1 рази більше проти показників відповідного періоду минулого року. Вантажообіг склав 7,3 млн. ткм, що в 2,6 рази більше проти І кварталу 2012 року.

Обсяги пасажирських автоперевезень на маршрутах, виконані фізичними особами-підприємцями, по м.Каховці за січень–березень 2013 року склав 528,4 тис., пасажирооборот виконаний перевізниками усіх форм власності - 3540,7 тис.пас.км., або 63,7% до відповідного періоду минулого року.

Торгівля. За 2012 рік підприємствами – юридичними особами м.Каховки, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, було продано населенню товарів на 197 102,6 тис.грн., індекс фізичного обсягу товарообороту становить 111,1%.

Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах за січень-березень 2013 року склав 20,6 млн.грн. Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі послуг складає 44,9%. Обсяг реалізованих послуг на одну особу за січень - березень п. р. становить 550,2 грн.

Доходи населення.

Станом на 01.01.2013 року заборгованість із заробітної плати складала 50,6 тис.грн. Впродовж кварталу припущено зростання заборгованості на 164,6 тис.грн. Станом на 01.04.2013 року заборгованість складала 215,2 тис.грн., яка рахувалась по одному підприємству.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за І квартал 2013 року - 2526 грн., що у 2,2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1147 грн.).

Ринок праці. За перший квартал поточного року до Центру зайнятості звернулись 784 особи (в минулому році – 601), працевлаштовані – 109 осіб. Впродовж   І кварталу навчалось за сприяння центру зайнятості 59 осіб. Перебуває на обліку 571 безробітний. На цей час на підприємствах міста в наявності 62 вакансія, із них службовців – 13, робітників – 38.

Демографічний стан. Чисельність населення міста станом на 1 квітня 2013 р. становила 37377 чол. З початку року чисельність населення зменшилась на 42 особи (народилось 104 дитини, померло 150 чол.). Сальдо міграції у січні - березні позитивне (+ 4 чол.), в розрахунку на 1000 мешканців + 0,4 (по Херсонській області - - 1,1).

Бюджет. За підсумками І кварталу 2013 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 21745,6 тис.грн. або 91,8% до плану (23684,2 тис.грн.), в тому числі власні доходи загального фонду склали 10010,3 тис.грн. при плані 10589.4 тис. грн., недобір складає 579,1 тис.грн. або 5,5 %. До міського бюджету за 1 квартал 2013 року надійшла дотація вирівнювання з Державного бюджету у сумі 1035,8 тис. грн., виконання складає 94,6%, субвенції 10699,5 тис.грн., при плані 11999,8 тис. грн., що складає 89,2% до планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом 2012 року міський бюджет отримав власних доходів загального фонду більше на 147,8 тис.грн., або на 101%, в тому числі:

- податку з доходів фізичних осіб на 199,8 тис. грн. або 97%;

- по платі за землю на 324,1 тис. грн. або 123,5%.

Начальник відділу

економіки та розвитку міста 					М.Демяненко