УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

_____38_____ сесії ___VI______ скликання

##### 31.01.2013                                             м. Каховка                      № 686/38

Про хід виконання рішення 3 сесії міської ради

VI скликання від 23.12.2010 р. № 38/3 «Про

виконання міської комплексної програми пошуку,

навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської

молоді «Обдарована дитина» на 2005-2010 роки

у 2010 році та затвердження міської комплексної

Програми пошуку, навчання і виховання обдарованих

дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина»

на 2011-2015 роки» за 2012 рік та внесення змін

до даної програми

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу освіти Каховської міської ради Шкуро Ю.В. «Про хід виконання рішення 3 сесії

міської ради VI скликання від 23.12.2010 р. № 38/3 «Про виконання міської комплексної програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та

учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2005-2010 роки у 2010 році та затвердження міської комплексної Програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2011-2015 роки» за 2012 рік та внесення змін до даної програми», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

- Інформацію начальника відділу освіти Каховської міської ради Шкуро Ю.В. «Про хід виконання рішення 3 сесії міської ради VI скликання від 23.12.2010 р. № 38/3 «Про виконання міської комплексної програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2005-2010 роки у 2010 році та затвердження міської комплексної Програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2011-2015 роки» за 2012 рік взяти до відома (додається).

- Внести зміни до Програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2011-2015 роки, а саме пункти 1, 2, 25, 28, 29 розділу VI «Організаційно-педагогічні заходи щодо розвитку творчих обдарувань» викласти у редакції, що додається.

- Відділу освіти Каховської міської ради (Шкуро Ю.В.), фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) забезпечити виконання заходів програми в межах передбачених коштах.

- Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань культури, освіти, молоді, спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я (Остроумова Л.М.)

Міський голова                                  О.П.Карасевич

Додаток до розділу VI

Реалізація регіональної комплексної Програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2011-2015 р.

Організаційно-педагогічні заходи щодо розвитку творчих обдарувань:

| № п/п | Заходи |  | Роки | Міський бюджет (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати проведення І, ІІ етапів та забезпечити участь переможців міських олімпіад з основ наук у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад | Відділ освіти, ММК | 2013 | 3,0 |
|  |  |  | 2014 | 4,0 |
|  |  |  | 2015 | 4,0 |
| 2 | Організувати та провести і етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та забезпечити участь переможців у ІІ етапі (обласному) | Відділ освіти, ММК | 2013 | 2,5 |
|  |  |  | 2014 | 4,0 |
|  |  |  | 2015 | 4,0 |
| 25 | Передбачити нагородження преміями міського голови випускників-медалістів та учнів 9 класів, які одержали свідоцтво з відзнакою | Відділ освіти, ММК | 2013 | 2,0 |
|  |  |  | 2014 | 2,5 |
|  |  |  | 2015 | 2,5 |
| 28 | Організувати та провести І, ІІ етапи та забезпечити участь переможців у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика та мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка | Відділ освіти, ММК | 2013 | 0,5 |
|  |  |  | 2014 | 1,0 |
|  |  |  | 2015 | 1,0 |
| 29 | Організувати та провести свято новорічної ялинки для обдарованих учнів міста | Відділ освіти, ММК | 2013 | 2,0 |
|  |  |  | 2014 | 2,0 |
|  |  |  | 2015 | 2,0 |

Додаток

до рішення

сесії міської ради

ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконання рішення 3 сесії міської ради VI скликання від 23.12.2010р. №38/3 «Про виконання міської комплексної програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2005-2010 р.р. у 2010р. та затвердження міської комплексної програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді на 2011-2015 р.р» за 2012р.

Впровадження в навчальних закладах міста програми «Обдарована дитина» передбачає виявлення і розвиток обдарованих дітей, забезпечення умов для їх участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях різного рівня, стимулювання досягнень кращих учнів. В педагогічних колективах склалася певна система щодо психолого-педагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми. Щорічно дане питання аналізується на колегіях і радах з освіти, педагогічних радах закладів, міських методичних об’єднаннях вчителів.

Робота по ранньому виявленню і розвитку обдарованих дітей починається в дошкільних закладах, де створено розвивальне середовище для якісного виконання вимог базового компонента дошкільної освіти. В місті традиційно проводяться конкурси для  дошкільнят «Барвограй», «Маленький ерудит», «Зорецвіт талантів», спартакіада, де проявляються здібності дітей з різних напрямків обдарованості. В дошкільних закладах створено 39 груп зі спеціалізацією в певній сфері діяльності (фізичний, мовленєвий, художньо-естетичний розвиток інше), діє мережа гуртків. В 2012р. колектив дошкільного закладу №9 «Оленка» зайняв ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Заклад сприяння здоров’ю», так як впровадження здоров’я зберігаючи технологій є основою для розвитку дитини.

У загальноосвітніх навчальних закладах формуванню якісних знань учнів сприяє поглиблене вивченню окремих предметів, впровадження курсів за вибором та факультативів, профільне навчання в старшій школі за рахунок годин варіативної складової навчальних планів.

Важливим показником роботи закладів освіти з обдарованими дітьми є результативність їх участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

За підсумками обласних предметних олімпіад 2012 року 7 учнів шкіл міста отримали призові місця. Кожного року успішно захищають свої роботи на рівні області юні науковці міста. Наукові товариства МАН створені у всіх школах, але особливо активно вони працюють в СЗОШ №2, гімназії, ЗОШ №1. При написанні робіт учні мають наукову підтримку з боку викладачів Херсонського Державного педагогічного університету, Херсонського комунального закладу «Мала академія наук», працівників музею м. Каховки, вчителів-методистів та старших вчителів міста. В 2012р. кращі науково-дослідницькі роботи учнів надруковані в окремій збірці, та примірники вручені кожному автору.

Успішно виступили учні шкіл міста на обласному етапі  Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика. Учні гімназії Кириченко Вероніка (6 кл.), Таранішин Андрій (4 кл.), Бельська Яна (3 кл.) зайняли призові місця. А в мовно-літературному конкурсі ім.. Т.Шевченко Лук’янчук О., учениця 11 кл. ЗОШ №4 на рівні області здобула ІІІ м.

Позашкільні навчальні заклади мають певні досягнення в обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та змаганнях. СЮТ посіла І м. в обласному конкурсі юних конструкторів та винахідників. Команда хлопців ДЮСШ стала чемпіоном області з волейболу, команда дівчат зайняла ІІІ м. В цьому ж виді спорту. СЮН зайняла І м. у Всеукраїнській трудовій акції «Парад квітів біля школи». Хореографічний ансамбль «Веселушки» ЦДТ нагороджений дипломами І та ІІ ступенів Міжнародного конкурсу сюжетної хореографії «Яскрава країна».

Робота міського парламенту старшокласників, молодіжної організації «ДіЛО» на базі гімназії, євро клубів в СЗОШ №2 та гімназії, органів учнівського самоврядування в закладах  дало можливість активізувати участь молоді у загальноміських заходах. В центрі міста учні ЗОШ №1 провели флеш-моб «Проти жорстокості і байдужості». Учні СЗОШ №2 реалізують цікаві проекти «Апельсин-сонце», «Горіховий бум» для надання допомоги мало захищеним верствам населення, а в ЗОШ №4 були організовані акції по благоустрою міста. В ЗОШ №6 реалізується проект «Від серця до серця», в гімназії  «Плюшеві лапки», в рамках яких діти вітають жителів міста з певними важливими датами й подіями. В ЗОШ №3 започатковано фестиваль шкільного кіно «Кінострарт», який об’єднав творчих дітей.

Високу якість знань підтвердили випускники 2012р. під час ЗНО. Випускник гімназії Лосевичев О. одержав 200 балів з математики.

13 випускників-медалістів вступили до вищих навчальних закладів на бюджетні місця.

Успіхи кращих учнів шкіл міста відзначені різними нагородами і преміями 7 учнів загальноосвітніх шкіл міста стали переможцями обласного конкурсу «Учень року» і одержали одноразові стипендії обласної державної адміністрації, також обласні премії одержали переможці обласних олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН Дорогокуп Т. і Мішина О.(учениці гімназії), Заговенко М. (СЗОШ №2), Сошнікова С. (ЗОШ №1). Стипендії міської ради в номінації «Освіта» призначені в 2012р. Артеменко А. (СЗОШ №2), в 2013р. – Лук’янчук О. (ЗОШ №4).

В 2012р. на реалізацію програми «Обдарована дитина» було виділено з міського бюджету 14 тис. грн.., які були використані на фінансування поїздок дітей на обласні олімпіади і конкурс-захист робіт МАН, спортивні змагання, участь позашкільних закладів у обласних конкурсах і виставках.

За рахунок коштів програми одержали премії міського голови випускники-медалісти і 17 учнів-переможців ІІ етапу олімпіад і І етапу конкурсу захисту науково-досліддницьких робіт МАН. Витрачено1500 грн.  на подарунки для вручення обдарованим дітям на святі  новорічної ялинки 26.12.2012р.

В реалізації міської програми «Обдарована дитина» відділ освіти співпрацює з відділами культури і туризму, сім’ї, молоді та спорту, музеєм м. Каховки, школою мистецтв, іншими організаціями та установами міста.

Начальник відділу освіти					Ю.В.Шкуро