УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РІШЕННЯ

____32____сесії______V____скликання

Від 27.02.2008   № 457/32

м.  Каховка

Про підсумки виконання Програми

економічного та соціального розвитку

м. Каховки за 2007 рік

Заслухавши інформацію завідувача відділу економіки та розвитку міста Карасевич Н.О. про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Каховки за 2007 рік, з метою вирішення актуальних соціально-економічних проблем в місті та згідно зі статтею 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію   завідувача відділу економіки та розвитку міста Карасевич Н.О.  про підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку м. Каховки за 2007 рік прийняти до відома (додається).

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балабанову В.Г., відділу економіки та розвитку міста (Карасевич Н.О.):

2.1. Продовжити роботу по формуванню інвестиційного іміджу міста, сприянню залученню інвестицій в розвиток міста шляхом розробки та реалізації інвестиційних проектів та програм.

2.2. Розглянути діяльність збиткових підприємств за результатами 2007 року на засіданні робочої групи з питання проведення аналізу причин безприбуткової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в строк до 01.04.2008 р.

2.3. Здійснити аналіз результатів господарської та фінансової діяльності підприємств комунальної форми власності за 2007 рік. Спільно з Каховською ОДПІ (Орєхов І.М.) та керівниками комунальних підприємств розробити заходи щодо погашення заборгованостей до бюджетів усіх рівнів в строк до 01.04.2008 р.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Шелестова В.С.):

3.1. Продовжити роботу щодо перевірок дотримання трудового законодавства та легалізації робочих місць на підприємствах усіх форм власності.

3.2. Розглянути питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати ВАТ «Каховське АТП-16506» на засіданні надзвичайної фінансової комісії в строк до 01.03.2008 р. та вжити дієвих заходів по ліквідації заборгованості.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань економічної реформи, промисловості, будівництва, торгівлі і розвитку підприємництва (Коняєв В.І.) та з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування (Захарченко Г.П.).

Міський голова							  	 О.П. Карасевич

Додаток

до рішення сесії міської ради

від  27.02.2008   №  457/32

Підсумки

виконання Програми економічного і соціального розвитку

міста Каховки за 2007 рік

Аналіз стану виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Каховки за 2007 рік свідчить про стабільне зростання основних індикативних показників в економічній сфері, але, разом з цим, спостерігається тенденція загострення протиріч між ринковою економікою та неефективною законодавчою базою, яка уповільнює місцевий розвиток, не дозволяє вирішувати  проблеми  оперативно та ефективно.

В галузі соціальної політики виконано заходи (за розділами):

3.1. Грошові доходи населення та заробітна плата

- з метою забезпечення державних гарантій в оплаті праці здійснювався постійний контроль за додержанням законодавства про оплату праці та дотриманням графіків погашення заборгованості. Протягом року робочою групою по контролю за створенням та легалізацією робочих місць здійснено  213 перевірок підприємств (у два рази більше, ніж в 2006 р.) щодо дотримання чинного законодавства про працю, на 41 підприємстві виявлені порушення. 37 матеріалів направлені державному інспектору праці для подальшого вжиття заходів, на 11 приватних підприємців матеріали направлені до суду щодо притягнення керівників підприємств до адміністративної відповідальності, на шістьох -  до прокуратури.

Державним інспектором праці протягом року здійснено 91 перевірка, складено 127 протоколів про адміністративні правопорушення, 44 матеріали направлені до прокуратури. Загальна сума стягнень з підприємств-порушників трудового законодавства складає  32362 грн. (в 1,6 рази більше проти 2006 р.).

Результатом проведеної роботи є 54 офіційно працевлаштованих через Центр зайнятості працівники та 10 чол. зареєстрованих як приватні підприємці.

- середня заробітна плата штатних працівників на підприємствах міста за січень-грудень 2007 року становила 1028,81 грн. це на 35,3% більше, ніж в  2006 році. Співвідношення до середньої заробітної плати по Херсонській області – 101,2 %. Реальна заробітна плата (з врахуванням індексу інфляції) зросла на 20,4%. У грудні середня заробітна плата по місту досягла 1344,90 грн.  Довідково:  середня  заробітна плата по Херсонській області за січень-грудень 2007 р. –   1016,74 грн., у грудні – 1270,52 грн.

- співвідношення мінімальної, середньої заробітної плати та прожиткового мінімуму значно покращено, якщо у 2005 році середня заробітна плата перевищувала прожитковий мінімум для працездатної особи на 26,5 %, у 2006 році – на 62,2%, то у грудні 2007 р. цей показник становив 256,2 % (прожитковий мінімум на одну працездатну особу – 568 грн.);

- з метою сприяння створенню робочих місць у пріоритетних галузях економіки здійснено розробку та розпочато реалізацію заходів Стратегічного плану підвищення конкурентноздатності міста Каховки.

Не виконано:

- не ліквідовано заборгованість із заробітної плати, яка станом на 01.01.2008 року досягла 288,6 тис.грн., із них: економічно активне підприємство ВАТ «Каховське АТП-16506» - 202,5 тис.грн., ВАТ «Каховка» - 86,1 тис.грн.    Заборгованість в бюджетній сфері відсутня.

3.2. Демографічна ситуація

Чисельність населення на  01.01.2008 р. становить 37753, з початку року чисельність скоротилась на 139 осіб (в минулому році за цей же період скорочення складало 84 чол.). Основні причини скорочення чисельності населення – висока смертність та від’ємна міграція населення.

За січень-грудень 2007 р. в місті народилося 382 дитини (2006 р. – 337), померло 576 чол. (2006 р. – 612 чол.).  Природне зменшення населення за цей період становить  - 194 особи (за 2006 р. – 254 особи). За рахунок міграційних процесів протягом року до міста прибуло 739 чол., вибуло 684 чол. Хоча сальдо міграції позитивне + 55 чол., але в минулому році приріст населення за рахунок міграції був втричі більший.

За 2007 рік зареєстровано 314 шлюбів (2006 р. - 293 шлюби) та 140 розлучень (2006 р. – 194).

3.3. Зайнятість населення та ринок праці

Згідно з запланованими заходами:

- заходи Програми зайнятості населення м. Каховки на 2007 рік виконані в повному обсязі;

- при підготовці Програми зайнятості населення на 2008 рік розроблено комплексні заходи щодо запровадження ефективної системи професійної підготовки працівників робочих професій відповідно до потреб економіки міста;

-  протягом року в галузях економіки міста створено 1409 нових робочих місць (при запланованих показниках – 1270 робочих місць), із них  40% - у виробничих галузях;

- протягом року до Центру зайнятості звернулось 2302 чол., з них працевлаштовано 1332 (заплановано – 1330 осіб), у тому числі молодь до 35 років – 696 чол., жінки – 665 чол. Заходами активної політики зайнятості населення протягом року охоплено 2112 чол.;

- протягом року одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності отримали 47 безробітних (заплановано – 30, факт 2006 р. – 37 чол.);

- до оплачуваних громадських робіт залучено 183 безробітних громадянина (програмою передбачалось 150);

- протягом року передбачалось працевлаштувати на дотаційні робочі місця за рахунок коштів ФЗОДСВБ 10 безробітних, фактично працевлаштовано 22 чол.

Не виконано: не реалізовано проект  щодо створення робочих місць для інвалідів з причини відсутності джерел фінансування. Протягом року за сприянням у працевлаштуванні до Каховського міськрайцентру зайнятості звернулось 13 громадян, що мають інвалідність, із них працевлаштовано 5 чол.

3.4. Соціальне забезпечення

- в системі Єдиного державного автоматизованого реєстру створено 10452 електронні картки осіб, які мають право на пільги;

- створено єдину інформаційну електронну систему між Управлінням праці та соціального захисту населення та 12 підприємсвами-надавачами послуг (7 тис.грн. з міського бюджету);

- забезпечено реалізацію системного підходу для надання пільг у грошовій формі на придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 163,1 тис.грн.;

- створено Центральний банк даних (246 інвалідів) та сформовано електронну систему контролю за виготовленням та видачею протезно-ортопедичних виробів;

- забезпечено системний моніторинг стану робочих місць: обстежено та атестовано за умовами праці 122 робочих місця (список 1 – 20 робочих місць, список 2 – 102), здійснено 213 перевірок з питань легалізації та дотримання законодавства про працю;

- зареєстровано 57 колективних договорів підприємств та 21 доповнення до колективних договорів;

- перевірено технічний стан 18 існуючих дитячих та спортивних майданчиків та надано рекомендації щодо усунення недоліків;

- міською комісією з питань безпечної життєдіяльності населення проведено обстеження та створено базу даних найбільш небезпечних місць для життєдіяльності громадян. В місті налічується 13 об’єктів з підвищеною небезпекою, з них 7 пройшли ідентифікацію;

- з метою надання адресної державної соціальної допомоги  сформовано 106 особових  справ дітей-інвалідів;

- сформовано 812 справ для отримувачів  допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до 3-х років.

3.5. Розвиток будівництва

Згідно з  запланованими заходами виконано:

- Київським інститутом «Діпромісто» розробляється проект детального плану V черги ж/м Свєтлово зі зміною функціонального зонування площею 55 га (строк виконання до Ш кварталу 2008 р.) та здійснюється корегування плану детального планування східного мікрорайону зі зміною функціонального зонування та поверховості забудови  площею 24,4 га;

- виконано план детального планування забудови VІ черги ж/м Свєтлово;

- розроблено проект міської зони відпочинку;

- введено в експлуатацію 63-квартирний житловий будинок по вул. К.Лібкнехта, 136;

- введена в експлуатацію 10-квартирна блок-секція по вул. Гірників, 7;

- введено в експлуатацію 7 об’єктів виробництва, 8 об’єктів торгівлі та громадського харчування, 4 аптеки;

- введено в експлуатацію 9 об’єктів надання послуг населенню;

- введено в експлуатацію 30 приватних житлових будинки.

Не виконано заходи:

- не розроблено Правила забудови міста (заплановано виконати у  півріччі 2008р.);

- не розроблено остаточний проект реконструкції  Набережної  (перенесено на 2008 рік).

3.6. Реформування житлово-комунального господарства

Виконано наступні заходи щодо поліпшення умов життя населення міста:

Газифікація:

- виконано газифікацію житлових будинків по вул. Мелітопольській,17 та Мелітопольській, 68 на суму 83,6 тис.грн (кошти міського бюджету);

- Каховською філією ВАТ «Херсонгаз» виконано роботи по газифікації приватних житлових будинків на суму 183,4 тис.грн. (кошти населення);

- за рахунок коштів міського бюджету проведено реконструкцію мережі газопостачання багатоквартирних будинків по вул. Жовтневій, Освіти (153,0 тис.грн.).

Теплопостачання:

- здійснено реконструкцію магістральної тепломережі по Чаплинському шосе на суму 70,0 тис.грн. з міського бюджету;

- виконано роботи по заміні 120 м. тепломереж на попередньоізольовані по вул. Миру (187 тис.грн. – кошти державного бюджету; 63,0 тис.грн. – кошти міського бюджету);

- виконано роботи по заміні тепломережі по вул. Першотравневій (475,2 тис.грн. з державного бюджету);

- здійснено заміну 96 м паромережі від ЦТП № 4 котельні №8 на загальну суму 161 тис.грн, в т.ч. 15,0 тис.грн – кошти міського бюджету;

- дотація теплопостачальним підприємствам в розмірі 100,0 тис.грн.  з міського бюджету використана для розрахунків за природний газ.

Не виконано:

- не здійснено заміну ділянки тепломережі по вул. Пушкіна від ТК-32 до ТК-35. Із запланованої суми коштів 121,0 тис.грн. підрядною організацією освоєно лише 24,7 тис.грн. Виготовлено проекто-кошторисну документацію;

- не виконано заміну дільниці тепломережі від ЦТП до житлового буднику по вул. Луначарського, 16 (160 м., 48,0 тис.грн. – кошти держбюджету), кошти з держбюджету не виділялись;

- заміна котлів на котельні № 1, кошти з держбюджету в розмірі 400,0 тис.грн. не надійшли. За кошти міського бюджету  (36,9 тис.грн.) виготовлено проектно-кошторисну документацію.

Водопостачання і водовідведення:

- здійснено реконструкцію 1160 м мереж водопостачання по вул. Комунарів, Фрунзе, Д.Любарської на загальну суму 92,0 тис.грн, в т.ч. 80,0 тис.грн. – кошти державного бюджету, 12,0 тис.грн. – кошти КВУ «Каховський водоканал».

Не виконано:

- не виділено з державного бюджету кошти (162,0 тис.грн.) на здійснення реконструкції КНС № 3;

- не здійснювались роботи по реконструкції очисних споруд  (заплановані кошти з обласного бюджету не виділялись).

Санітарна очистка та освітлення міста:

- в рамках муніципального проекту з розвитку туризму здійснено розробку проектно-кошторисної документації на облаштування міської зони відпочинку, виконано підготовчі роботи та виготовлено малі архітектурні форми (35,0 тис.грн., міський бюджет);

- комунальним підприємством «КТП» придбано автовишку (135,0 тис.грн., міський бюджет);

- відновлено мережі вуличного освітлення загальною протяжністю 2 км.: вул. Освіти, вул. Жовтнева, пр. Будівельників, вул. Пушкіна (від вул. Свердлова до вул. Чапаєва) на суму 120,0 тис.грн (міський бюджет, транспортний податок);

- розроблено проект «Модернізація системи зовнішнього освітлення міста Каховки шляхом запровадження нових енергозберігаючих технологій» для реалізації у 2008 році;

- розроблені, погоджені в Інспекції по контролю за цінами та затверджені рішенням виконавчого комітету від 11.12.2007 р. тарифи за вивіз ТПВ з розрахунку на одну особу;

Не виконано:

- не здійснювалась реконструкція полігону ТПВ (заплановані кошти з обласного бюджету не виділялись).

Утримання житлових будинків і прибудинкових територій:

Згідно з запланованими заходами виконано:

- аварійно-відновлювальні роботи на 8-ми багатоповерхових житлових будинках (вул. К.Маркса, 68-а, 116; вул. Пушкіна, 116, 132; вул. Мелітопольська, 68-а; вул. Ентузіастів, 10;  пр. Ворошилова, 26; вул. Освіти,5) на суму 488,0 тис.грн, в т.ч. 444,0 тис.грн. – кошти державного бюджету, 44,4 тис.грн. – кошти міського бюджету;

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Мелітопольській, 190 (63,1 тис.грн. – кошти державного бюджету; 6,5 – тис.грн. – міський бюджет);

- капітальний  ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Меліораторів, 1 (77,1 тис.грн. – державний бюджет, 7,7 тис.грн. – міський бюджет);

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем житлового будинку по вул. К.Лбкнехта, 118 (205,2 тис.грн. – державний бюджет, 18,7 тис.грн. – міський бюджет);

- капітальний ремонт покрівлі та внутрішньобудинкових систем в будинках по вул. К.Лібкнехта, 114, 116 (50,0 тис.грн. з міського бюджету);

-  реконструкцію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання  по вул. Набережній, 9 (41,8 тис.грн. з державного бюджету);

- виконано ремонтні роботи 5-ти ліфтів житлового фонду КП «Наш дім»  (3,0 тис. з міського бюджету);

- ремонт 10 ліфтів житлового фонду КП «Житловик-Свєтлово» (5,8 тис.грн. з міського бюджету).

Не виконано:

-  оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води. Згідно з постановою КМУ № 904 державна субвенція перерозподілена на реконструкцію тепломережі по вул. Миру (133,0 тис.грн. з державного бюджету). За кошти міського бюджету (2,3 тис.грн.) виготовлено проектно-кошторисну документацію для встановлення приладів обліку;

- оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії. Згідно з постановою КМУ № 904 державна субвенція перерозподілена на реконструкцію тепломережі по вул. Миру. За кошти міського бюджету (47,0 тис.грн.) виготовлено проектно-кошторисну документацію;

-   реконструкцію внутрішньобудинкових мереж по вул. К.Маркса, 142 через відсутність державного фінансування (56,7 тис.грн.). За рахунок коштів міського бюджету (5,7 тис.грн.) виконано проектно-кошторисну документацію;

- не здійснено диспетчеризацію ліфтів в місті з причини відсутності державного фінансування (177,1 тис.грн.).

Дороги і тротуари:

- виконано реконструкцію зливової каналізації по вул. Луначарського,  пр. Будівельників, Ворошилова, вул. Жовтневій, Першотравневій, Освіти, К.Лібкнехта на суму 126,0 тис.грн. (міський бюджет, транспортний податок);

- обладнано 3 «лежачих поліцейських» по вул. К.Маркса (12,0 тис.грн, за рахунок коштів транспортного податку);

- виконано ямковий ремонт дороги по вул. Луначарського, Пушкіна, Свердлова,  Освіти, пр. Ворошилова, Будівельників (72,0 тис.грн., міський бюджет, транспортний податок);

- виконано капітальний ремонт 17,7 тис. м ² доріг по вул. Пушкіна, К.Лібкнехта, пр. Ворошилова (1000,0 тис.грн., кошти державного бюджету);

- ремонт внутрішньодворових доріг  в будинках по вул. Мелітопольській, 184, 186; Пушкіна, 71; Першотравневій, 27, 29; ворошилова,1; К.Лібкнехта, 122  виконано виключно за позабюджетні (спонсорські) кошти – 80,0 тис.грн.

Не виконано:

- будівництво дороги по вул. Першотравневій  (від пр. Будівельників до с. Малокаховка) через відсутність державного фінансування. Замовлена  проектно-кошторисна документація.

Благоустрій та озеленення:

- на роботи по благоустрою та озелененню міста витрачено 280,0 тис.грн. бюджетних коштів;

- придбано розсаду квітів та саджанці на суму 17,0 тис.грн. з міського фонду охорони навколишнього природного середовища;

- здійснено реставрацію зірки на меморіалі «Вічний вогонь» (10,0 тис.грн. з міського бюджету).

Не виконано:

- не реалізовано проект розширення міського кладовища. Замовлено проектну документацію на розширення кладовища.

За рахунок коштів міського бюджету розвитку у 2007 році виконано:

- реконструкцію та установку автоматичних вузлів обліку витрат газу у котельнях № 1, 2, 3, 4, 7, 8 на суму 143,4 тис.грн;

- реконструкцію ЦТП № 1 під котельню КП «Каховтеплокомуненерго» - 29,9 тис.грн.;

-  реконструкцію магістральної тепломережі по Чаплинському шоссе (КП «Котельщик) - 70,0 тис.грн.;

-  реконструкцію  мережі газопостачання по ж/м Свєтлово, вул. Освіти   -  152,7  тис.грн.;

- газифікацію житлових будинків у східній частині міста, вул. Мелітопольська, 17, 68-а  (КП «Наш дім») – 81,7  тис.грн.;

- газифікацію східної частини міста (СП «Зоряний») – 6,3 тис.грн;

- будівництво свердловини у східній частині міста (КВУ «Каховський водоканал») - 41,4 тис.грн.;

- внесок органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Комунальне транспортне підприємство» (на придбання ліктьової автовишки)	 - 135,0 тис.грн.;

- внесок органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Наш дім» (на приріст обігових коштів) – 60,0 тис.грн.;

- внесок органів місцевого самоврядування у статутний фонд КП «Житловик-Свєтлово» (на приріст обігових коштів) – 106,3 тис.грн.;

- реконструкція об’єктів житлового фонду КП «Житловик-Свєтлово», вул. К.Лібкнехта, буд. № 114, 116, 118 - 49,5 тис.грн.;

- проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (системи опалення ЗОШ №4; основи фундаменту ЗОШ № 2; системи водопостачання ЗОШ № 3,

ЗОШ № 1) - 150,00 тис.грн.;

- реконструкція теплових мереж і котелень, співфінансування на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 36,9 тис.грн.;

- реконструкція застарілого житлового фонду, співфінансування на виконання програми реконструкції застарілого житлового фонду (КП «Наш дім»)	54,50 тис.грн.

При запланованих видатках бюджету розвитку в обсязі 1279,10  тис.грн. фактично профінансовано 1117,7 тис.грн.

Не виконано:

- не придбано житло військовослужбовцям (153,0 тис.грн)  через відсутність учасників  тендерної процедури.

В гуманітарній сфері забезпечено збереження інфраструктури, покращення якості та доступності послуг.

4.1. Здоров’я населення

Забезпечення медичного обслуговування населення міста у 2007 році здійснювалось за рахунок бюджетних коштів в розмірі 15565,7  тис.грн.

Видатки спрямовувались на медичне обслуговування населення міста, в т.ч.:

- на зубопротезування мешканцям міста  (пільгові категорії населення) – 129 чол. на суму 45,0 тис.грн;

- стоматологічні послуги та лікування – 13,2 тис.грн;

- придбання медикаментів за пільговими рецептами лікарів –2 671 чол. на суму 54,5 тис.грн.;

- на придбання медикаментів – 1381,3 тис.грн;

- на харчування хворих – 467,1;

- на капітальний ремонт – 544,3 тис.грн.

Витрати медикаментів та продуктів харчування на 1 ліжко/день в лікарні відповідно склали 11,02 грн  (в 1,5 рази більше проти попереднього року) та 4,22 грн. (на рівні минулого року).

4.2. Освіта

Стан виконання заходів розвитку освітньої галузі :

- введено в експлуатацію школу № 5 на 480 учнів та налагоджено якісний учбовий процес;

- на базі човнової станції ДЮСШ відкрито відділення з академічного веслування та відділення дзюдо. Але мережа позашкільних закладів загалом скоротилась на 5 гуртків за відсутності достатнього матеріально-технічного забезпечення;

- школа № 5 обладнана комп’ютерним класом за рахунок Міністерства освіти і науки;

- відкрито 3 додаткових групи в дошкільних навчальних закладах;

- забезпечено безкоштовне гаряче  харчування учнів 1-4 класів та учнів з малозабезпечених родин, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З міського бюджету на організацію харчування виделено 291,6 тис.грн., протягом літньої оздоровчої кампанії оздоровлено 1300 учнів. З міського бюджету на оздоровлення виділено 60,0 тис,грн.;

- поновлено матеріально-технічну базу  навчальних кабінетів природничо-математичного циклу  за рахунок позабюджетних коштів;

- протягом 2007 року відділом освіти поновлено списки школи резерву керівних кадрів на базі шкіл, дошкільних та позашкільних закладів. Щомісячно проводиться засідання школи резерву кадрів;

- з метою впровадження державних стандартів освіти  у 2007 році вперше 120 учнів ЗОШ міста проходили зовнішнє незалежне оцінювання, з них 11 учнів-медалістів підтвердили свої знання.  В рамках міжнародного співробітництва  керівники закладів освіти відвідали Польщу з метою обміну досвідом щодо організації навчально-виховного процесу в рамках інтеграції до європейських стандартів освіти. Підписані угоди про співробітництво;

- забезпечується виконання міських освітніх програм „Рівний доступ до якісної освіти”, „Вчитель”, „Розвиток позашкільних закладів” в межах коштів, виділених на розвиток освітньої галузі. Стан виконання програм щорічно розглядається на сесіях міської ради;

- усі загальноосвітні заклади міста обладнані комп’ютерними класами, всього діє 9 комп’ютерних класів (128 комп’ютерів).  Усі 8 ЗОШ міста підключені до мережі «Інтернет».  В ЗОШ № 1, 5, гімназії практикуються сучасні мультимедійні засоби навчання. На обліку бібліотеки методичного кабінету знаходиться 36 електронних підручники з різних предметів. В школах створені картотеки з програмного забезпечення. На базі ММК відділу освіти створено банк електронних підручників;

- протягом року відбулося три засідання ради батьківської громадськості міста, на яких розглядались питання підготовки закладів освіти до нового навчального року, легалізації батьківських внесків у фонд закладу освіти, стан харчування учнів тощо;

- видатки на освіту у 2007 році зросли на 33%;

- тепловий режим у ЗОШ № 4, № 6 забезпечено згідно з діючими санітарно-гігієнічними вимогами, проте потребує ремонту система опалення в ЗОШ № 3.

Залишається проблемою слабка навчально-матеріальна база кабінетів природничо-математичних дисциплін, комп’ютери старого покоління в школах № 1,3, 6 не відповідають сучасним вимогам.

4.3. Молодіжна політика

Виконано:

- відділом проводилась робота по профілактиці негативних явищ серед молоді, в першу чергу профілактика наркоманії та СНІДу. В жовтні за фінансової підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (37,2 тис. грн.) в місті пройшов 21 захід в рамках Всеукраїнської акції „Єднаємося заради здоров’я”, в яких взяло участь близько 4 тис. чол. Було підготовлено міську Програму профілактики наркоманії та СНІДу на 2007-2011 роки;

- проведено 5 "круглих столів" з активістами молодіжного та дитячого руху міста, з питань стосовно проблем молодіжної політики. Протягом року було проведено 148 заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дню Святого Валентина, Дню Захисника Вітчизни, Дню гумору, Дню Перемоги, Міжнародному Дню сім’ї, Міжнародному Дню Захисту дітей, Дню молоді, Дню Незалежності, Дню міста, Дню Українського козацтва, Дню студента, Дня Збройних Сил України, тощо. Взяли участь в заходах близько 12000 чоловік. В квітні чотири організації взяли участь в міському конкурсі соціальних проектів і програм з молодіжних проблем і отримали на їх реалізацію 3 тис. грн. з міського бюджету;

- 6 травня проведено ІІІ-у міську Спартакіаду молодіжних організацій міста, присвячену 62-й річниці Перемоги. В Спартакіаді взяло участь 5 команд (всього 50 чоловік) міста. Спільно з ММГО „Драйв” вперше було організовано молодіжні акції „Відкриття літнього музичного сезону 2007”, І півфінал Каховської Відкритої ліги КВК на Кубок Міського голови. Вперше за ініціативою ММГО „Мотоклуб „Колеса Дракона” проведено І мотофестиваль „Тачанка” та байкерський зліт, присвячений дню народження Кулібіна;

- у 2007 році було зареєстровано одну молодіжну організацію (ММГО "Молодіжна політика"). Всього в місті діє 18 молодіжних організацій (станом на 1.01.2008р.);

- організуються засідання молодих сімей, екскурсії, перегляд сучасних фільмів, зустрічі з психологами, змагання, тощо. З листопада 2006 року діє клуб "Молода сім’я", який об’єднує на сьогоднішній день 35 молодих сімей. Проведено 11 засідань;

- послугами міського центру соціальних служб для сім’ї та молоді протягом року скористалось 44 сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах, проінспектовано 35 кризових сімей, 32 сім’ї перебувало під соціальним супроводом, із них 5 багатодітних сімей.  Соціальним супроводом було охоплено також 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, серед яких 1 дитина – ВІЛ-інфікована. Соціальну допомогу отримали 19 молодих осіб (відновлення соціальних зв’язків з родиною, поновлення документів, працевлаштування, вирішення соціально-побутових проблем).  На обліку в МЦ СССДМ знаходиться 28 споживачів ін’єкційних наркотиків, 22 ВІЛ-інфіковані особи та 20 осіб з їх близького оточення. Протягом року здійснювалась комплексна підтримка та адаптація клієнтів до повноцінного життя у суспільстві в рамках діючих проектів «Профілактика ВІЛ», «Згадай моє ім.’я» та ін. При міському центрі працює група взаємодопомоги «Один плюс один», клуб «Підліток», 4 волонтери.

Всього протягом року до міського центру звернулось 219 осіб, яким було надано 1083 послуги.

4.4. Культура

Виконано:

- з метою популяризації культурно-мистецької діяльності в місті протягом року було організовано та проведено 43 культурних заходи (вдвічі більше, ніж у 2006 р.), в яких прийняли участь 10919 учасників та 21080 глядачів. У 33 об’єднаннях, клубах, секціях Палацу культури займається 1363 чол.  Творчі колективи, оркестр народних інструментів, музичні ансамблі школи мистецтв прийняли участь у 4 обласних та 2 Всеукраїнських конкурсах і фестивалях.  У серпні 2007 року 26 учасників народного ансамблю «Надія» брали участь у ХХХІІ Міжнародному фольклорному Подрагачанському фестивалі в Словаччині. У жовтні 2007 р. В Палаці культури, молоді та спорту пройшов ІІІ Всеукраїнський фестиваль – конкурс авторських хореографічних творів «Верховинця степова криниця», в якому взяв участь 131 учасник;

- з метою забезпечення в подальшому ефективного функціонування культурних об’єктів міста, цілісні майнові комплекси «Парк культури та відпочинку» та кінотеатр ім.. Блюхера передано в оренду;

- протягом року бібліотечний фонд ПКМтаС поповнився на 318 примірників (3,0 тис.грн.), але недостатньо коштів на поновлення навчальної, наукової літератури, книжок українського видавництва.

4.5. Фізичне виховання і спорт

- протягом року проведено 161 (у 2006 році 150) фізкультурно-спортивних заходів міського (93 заходи), обласного (56) та всеукраїнського рівнів (12). Всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено 7,5 тис.чол., це вдвічі більше, ніж у попередніх роках. За підсумками виконання бюджету на спортивно-масові заходи виділено 33,0 тис.грн. з міського бюджету та залучено 2,0 тис.грн. спонсорських надходжень;

- у рамках міської програми розвитку футболу у 2007 році надано фінансову підтримку СК «Каховка» в розмірі 75,0 тис.грн. Кошти використані на проведення навчально-тренувальних зборів, на участь у змаганнях, придбання форми. Протягом року СК «Каховка» зіграла 27 офіційних матчів та провела більше 10 товариських зустрічей;

- на утримання спорткомбінату «Олімпійський» виділено 194,9 тис.грн. Виконано поточний ремонт спортивних майданчиків стадіону, капітальний ремонт ділянки тепломережі спорткомбінату (4,5 тис.грн.), відновлено роботу електронного табло, відновлено зелене покриття (газон) поля. Протягом року на стадіоні організовано та проведено 81 спортивний захід;

- збережено мережу спортивних споруд. В місті діють 2 стадіони, 10 спортивних залів. У 2007 році на території школи № 5 введено в експлуатацію сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям (22х42 м.кв.), за рахунок спонсорської допомоги (ЗАТ «Чумак») придбано спортивне обладнання для спортзалу ЗОШ № 5;

- за рахунок бюджетних коштів виготовлена технічна документація на човнову станцію, придбано будматеріали та проведено поточний ремонт.  На базі човнової станції поновлено роботу відділення ДЮСШ з академічного веслування;

- в місті зареєстровано 10 громадських організацій фізкультурно-спортивного напрямку , в яких займаються 400 чол. На базі навчальних закладів створені та працюють 7 фізкультурно-спортивних клубів (433 учня);

- на сторінках газет  «Каховська зоря» , «Эхо Таврии», на  офіційному сайті постійно розміщуються матеріали про спортивне життя міста.

5. Охорона навколишнього природного середовища

- розроблено та затверджено довгострокову програму «Екологія-2015»;

- з метою підвищення відповідальності населення за санітарний та екологічний стан навколишнього середовища запроваджено тарифи за збирання ТПВ з розрахунку на 1 особу, розроблено цільовий проект  щодо покращення санітарного стану міста, залучаються представники органів самоорганізації населення та громадські організації до вирішення питань охорони навколишнього середовища;

- на озеленення міста використано 17,0  тис.грн. з міського фонду охорони навколишнього природного середовища;

- на роботи з реконструкції полігону ТПВ направлено    15,0 тис.грн. з міського фонду охорони навколишнього природного середовища;

- активізовано роботу по контролю за цільовим використанням земель та їх забрудненням.

Загальний обсяг фінансування природоохоронних заходів з міського бюджету (благоустрій, озеленення, ремонт та утримання доріг) – 1039,3 тис.грн., на 17 % більше, ніж за попередній рік.

Не виконано:

- не затверджено програму розвитку водопровідного господарства „Питна вода Каховки” (перенесено  на 1 кв. 2008 р.);

- не створено екологічний підрозділ при міськвиконкомі через відсутність джерел фінансування.

6. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

6.1. Податково-бюджетна політика:

У відповідності з заходами цього розділу:

- розширено перелік ставок єдиного податку;

- протягом року спільно з податковою інспекцією проводилась робота з неприбутковими підприємствами з метою ліквідації збитків та податкового боргу підприємств. На початок 2007 року за статистичною звітністю в місті налічувалось лише 10 збиткових підприємств, але у зв’язку з приведенням статистичної звітності до вимог законодавства, з 1 березня 2007 року усі підприємства, які зареєстровані у м. Каховці, але обліковувались по Каховському району,  включені до звітності по місту. На цей час  по місту налічується 18 збиткових підприємств, сума збитків – 6739,3 тис.грн. З 1 березня 2007 р.  зменшили збитки 34 підприємства на загальну суму 4167 тис.грн.

Не виконується програма погашення заборгованості перед бюджетом по сплаті податків і зборів комунальними підприємствами, окремі підприємства нарощують податковий борг.

У галузі бюджетної політики:

- власні доходи міського бюджету виконано на 105,3 %;

- на соціальне забезпечення та освіту спрямовано 76% бюджетних коштів.

6.2. Інвестиційна політика

З питань інвестиційної діяльності з метою покращення інвестиційного іміджу міста виконано:

- розроблений, затверджений та реалізовується Стратегічний план підвищення конкурентноздатності м. Каховки;

- створено офіційну сторінку міста в системі „Інтернет” з розміщенням бази даних про вільні земельні ділянки, призначені для забудови об’єктів;

- реалізовано цільовий проект з розвитку туризму, який спрямований на створення привабливого іміджу міста  та  розширення інформаційно-комунікативних зв’язків. Видано  книгу «Каховка. Історія –сучасність.», тематичний календар, листівки, значки, туристичний путівник;

- здійснюється співпраця з проектом USAID “Економічний розвиток міст» щодо впровадження сучасних механізмів залучення інвестицій для економічного розвитку міст;

- обсяги інвестицій в основний капітал підприємствами міста збільшено на 16%.

6.3. Реформування відносин власності

- здійснено приватизацію 1 об’єкту комунальної власності  (нежитлове приміщення по вул. Кірова, 12; спосіб приватизації – конкурс, вартість після приватизації – 220,2 тис. грн.). Всього від приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста надійшло 336,2 тис. грн. (у 2006 році – від приватизації 3-х об’єктів надійшло 57,3 тис.грн.).

- проведено інвентаризацію комунального майна міста. В оренді перебуває 129 об’єктів комунальної власності (10,9 тис.м.²), протягом року до міського бюджету надійшло від оренди 131,7 тис.грн. (у 3,5 рази більше, ніж за 2006 рік);

- станом на 20.12.2007 р. в оренді перебуває 506,5 га землі, в тому числі земель сільськогосподарського призначення 370,06 га. Всього від оренди земельних ділянок до міського бюджету надійшло 613,3 тис. грн. (у 2006 р. - 347,3 тис.грн.). Відповідно до рішення Господарського суду Херсонської області від 11.12.2007р. розірвано договір оренди землі, укладеного між Каховською міською радою, ТОВ  «Соціальна допомога» та ПСП «Камелія-1»;

- проведено два конкурси щодо оренди цілісних майнових комплексів (комунальне підприємство „Парк культури та відпочинку” та комунальне підприємство „Екран”), 15 засідань постійно діючої комісії з проведення конкурсу на право оренди земельних ділянок, 7 засідань конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення грошової експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають викупу.

6.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Відповідно за заходів Програми виконано:

- інформація про стан виконання Програми розвитку малого підприємництва в м. Каховці за 2007 рік розглянута на сесії міської ради 26.12.2007 р.;

- активізовано роботу з координації дій між органами місцевого самоврядування та Радою підприємців. Протягом року проведено 12 засідань міської ради підприємців з вирішення проблемних питань малого бізнесу: про встановлення вартості торгового патенту; про встановлення розміру фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність; про участь підприємств міста у виставках і ярмарках тощо;

- з метою вдосконалення роботи «єдиного дозвільного офісу» проведені переговори з Проектом сприяння торгівлі та інвестиціям щодо  включення міста Каховки  в проект з реалізації спрощення отримання документів дозвільного характеру в сфері будівництва.  Також розроблено та погоджено з Представництвом державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області Положення про дозвільний центр та порядок взаємодії суб’єкта господарювання (заявника) з представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі у сфері господарської діяльності в м. Каховці та Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

- 47 громадян отримали одноразову допомогу для започаткування підприємницької діяльності (заплановано 30), крім того з громадянами проведено 21 семінар з питань самозайнятості;

- у сфері малого та середнього бізнесу створено 740 робочих місць при запланованих 680;

Не виконано:

- не створено Фонд підтримки підприємництва.

Розвиток реального сектора економіки.

7.1. Промислова політика:

- прогнозні показники обсягів промислового виробництва 2007 року виконано на 102 %, темп росту до показників минулого року – 108,6 %. Фактично вироблено промислової продукції більш ніж на 900 млн.грн.

Нарощування обсягів випуску продукції відбулося за рахунок нарощування обсягів виробництва підприємствами ЗАТ „Каргілл”, ТОВ „Глобарт», ВАТ „КЗЕЗУ” (120%), ВАТ„КЕМЗ” (121%).

- середня заробітна плата у промисловості за січень-грудень 2007 року становить 1183,33 грн., що на 6% перевищує середню заробітну плату по місту. У порівнянні з 2006 роком середня заробітна плата по промисловості збільшилась на 70 %.

7.3. Транспорт

Пасажирські перевезення в місті здійснювались транспортом ВАТ „Каховське АТП -16506” та ПП „Автолайн”. Маршрути для обслуговування надавались підприємствам  на конкурсній основі.

За рік пасажирським транспортом перевезено 4193,7 тис. чол. (на 21% менше у порівнянні з 2006 роком), при цьому пасажирооборот збільшився на 108,4 % (79329 тис.пас.км).  За даними статистики вантажів перевезено 27,8 тис. тонн, вдвічі менше проти минулого року, вантажооборот – 8063 тис.т.км. (116,7 %).

Перевезення населення міста на городи здійснювались за пільговими цінами, видатки з міського бюджету  на покриття витрат пасажирського транспорту за  2007 р становлять 100,0 тис.грн.;

- станом на кінець 2007 року в місті налічується 145 юридичних осіб, які мають у власності 1314 одиниць транспортних засобів. Із них 114 суб’єктів підприємницької діяльності здійснюють діяльність у сфері регулярного пасажирського транспорту, 95 - таксі, 53 – вантажні перевезення.  У сфері пасажирських перевезень  робочою групою виявлено 21 найманого працівника, які здійснювали перевезення без належного оформлення документів.

7.3. Політика у сфері обігу споживчих товарів та послуг

Реалізовано основні заходи:

- протягом року введено в експлуатацію 8 об’єктів торгівлі та громадського харчування, 4 аптеки, 9 об’єктів послуг населенню;

- з метою забезпечення належної якості торговельного обслуговування населення спільно з Каховською СЕС, Каховським РВ УМВС в Херсонській області проведено 26 рейдів, складено 26 протоколів за торгівлю в невстановлених місцях у відповідності до ст. 160  Адміністративного Кодексу, матеріали передано на розгляд суду. За порушення правил торгівлі на ринках  складено 437 протоколів, матеріали передані на розгляд адмінкомісії міськвиконкому,   прийняті відповідні рішення. КМГФ «Щит»   за  участю членів робочої групи по ліквідації стихійної торгівлі проведено 68 рейдів та складено 52 протоколи, матеріали передані на розгляд адмінкомісії;

- здійснювався щотижневий моніторинг цін на основні продукти харчування. Разом з Каховською СЕС, інспекцією з контролю за цінами  проводилися  перевірки  по контролю за формуванням ціни на хліб, граничного рівня торговельних  надбавок та  рівня рентабельності до собівартості виробництва. Проведено розрахунки цін на хліб в розрізі базових підприємств  і видів хліба.

В засобах масової інформації надавались дані про рівень цін на основні  продукти харчування, додержання правил торгівлі та встановлених рівнів торговельних надбавок суб’єктами господарювання.

З метою впорядкування сезонної торгівлі баштанними культурами, було прийнято рішення виконкому  від  10.07.2007 року № 355  “Про впорядкування сезонної торгівлі баштанними  культурами”,  яким визначено місця для торгівлі;

- відділом у справах захисту прав споживачів розглянуто 372 (у 2006 р. - 357) скарги та заяви. Повернуто споживачам коштів за неякісний товар в сумі 40,6 тис.грн. За проханням споживачів надається допомога при оформленні позовних заяв до суду;

- за 9 місяців 2007 р. обсяг роздрібного товарообороту склав 53965 тис.грн., індекс фізичного обсягу до відповідного періоду минулого року – 129,5 %. Роздрібний товарооборот ресторанного господарства зріс на 103%. Обсяг вироблених послуг за  2007 рік – 37675,3 тис.грн., темп росту до попереднього року – 121,4 %, доход від реалізації послуг збільшився на 121,7%.

Начальник відділу економіки

та розвитку міста		                                     		Н.О. Карасевич