УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

31 сесії V скликання

##### Від  30.01.2008  № 440/31

м. Каховка

Про хід виконання рішення сесії міської

ради від 30.01.2007р. № 170/14 „Про

міську Програму ВІЛ-інфекції/СНІДу

та наркоманії на 2007-2011 роки”

Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім’ї та молоді Зубкова В.А. про хід виконання рішення сесії міської ради від 30.01.2007р. №170/14 „Про міську Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії на 2007-2011 роки”, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію начальника відділу у справах сім’ї та молоді Зубкова В.А. „Про хід виконання рішення сесії міської ради від 30.01.2007р. №170/14 „Про міську Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії на 2007-2011 роки” прийняти до відома (додається).

2. Відділу у справах сім’ї та молоді (Зубков В.А.) та іншим відділам і управлінням, задіяних у програмі забезпечити якісне виконання програми у 2008 році.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) розглянути можливість виділення додаткових коштів на проведення  заходів Програми у 2008 році.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань культури, освіти, молоді, спорту, засобів масової інформації та зв’язку з громадськими організаціями Глущенко О.А..

Міський голова                                                                    О.П.Карасевич

Додаток

до рішення 31 сесії V скликання

від 30.01.2008 № 440/31

## Інформація

про хід виконання рішення сесії міської ради від 30.01.2007р. №170/14 „Про міську Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії на 2007-2011 роки”

На виконання зазначеного рішення проведена робота.

1. Проекти  нормативних  документів.

За 2007 рік підготовлено одне рішення сесії міської ради, 5 рішень виконкому, 5 розпоряджень міського голови. В 2007 році на реалізацію заходів Програми в міському бюджеті було передбачено та виділено 2 тис. грн. Крім цього з державного бюджету (за рахунок Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту) було виділено 37 170 грн. на проведення Всеукраїнській акції „Єднаємося заради здоров’я” в м. Каховці. На проведення І мотофестивалю „Тачанка”, що проходив під гаслом „Байкери проти наркоманії та СНІДу” було залучено спонсорських коштів близько 24 тис. грн.

2. Посилення діяльності державних органів, підприємств,
установ, організацій та об’єднань громадян у сфері боротьби з наркоманією та СНІДом

2.1. 19 червня 2007 року, виходячи із оперативної ситуації в місті, відділом у справах дітей спільно з Каховським РВ УМВС та міським відділом освіти проведено зустрічі з учнями старших класів шкіл міста щодо попередження негативних проявів серед них в період літніх канікул. Щомісяця працівниками відділу проводяться наради-навчання з соціальними педагогами шкіл міста. 04.09.2007 та 22.10.2007 працівниками відділу у справах дітей проведено зустріч з учнями 7-9 класів Каховської гімназії щодо профілактики правопорушень.

2.2.   В місті налагоджена робота міської влади з міськими громадськими організаціями, які опікуються проблемами поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу (Каховське міське відділення Всеукраїнської благодійної організації „Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”, ММГО „ДіЛО”, ММГО „Волонтерський рух „Нас єднає життя”), проводяться „круглі столи”, семінари, тренінги за даною тематикою. Проводяться тематичні заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Дня Святого Валентина, Дня вшанування померлих від СНІДу тощо.

2.3. В 2007 році було проведено три засідання Координаційної ради: 05.03. – „Про рішення сесії міської ради № 170/14 від 30.01.2007р. “Про міську Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії на 2007-2011 роки ”;

27.04 – „Про підготовку до проведення в місті Дня вшанування людей, померлих від СНІДу”; 12.11.- „Про підсумки роботи Координаційної ради з питань боротьби з наркоманією та СНІДом та з питань боротьби із хворобами, що передаються статевим шляхом по виконанню міської Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії на 2007-2011 роки в травні-жовтні 2007 року”.

3. Інформаційно-просвітницька робота

3.1. Розповсюджено 1600 інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо пропаганди здорового способу життя, правил безпечної поведінки під назвою: „Незаменимая деталь твоего стиля”, „Наркотики к чертовой бабушке”, „Быть здоровым”, „Несколько дружеских советов”, „ВИЧ-инфекция”, „Знай свои права”. Під час проведення молодіжних заходів постійно розповсюджувалися презервативи.

3.2. 05-07 жовтня 2007 року в м. Каховці при підтримці Народного депутата України К.С.Самойлик, за фінансової підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту проведено Всеукраїнську акцію „Єднаймося заради здоров’я”. В проведенні заходу активну участь взяли молодіжні громадські організації міста. В рамках акції реалізовані підпрограми „Молодь за здоровий спосіб життя”: мандрівка молоді по Херсонській області; „Спортсмени проти наркоманії та СНІДу”: 05 – 07 жовтня  проведені змагання з триборства серед параолімпійців, турнір з стрітболу, відкритий турнір з кіокушин-кан-карате, товариський футбольний матч; музична акція „Гала-концерт „Музиканти проти наркоманії та СНІДу”: виступ музичних колективів з міст Каховки, Маріуполя, Одеси, Луганська, Армянська, Сімферополя, Севастополя, Дніпропетровська, Донецька; „Наркоманія та СНІД очима дітей”: проведення конкурсу малюнку на асфальті; проведення „круглого столу” з активістами молодіжного руху на тему „Керуй своїм життям”; молодіжний форум „Ми за здоровий спосіб життя”; тренінг „Емоційного вигорання”; навчальний семінар „Профілактична робота щодо здорового способу життя серед молоді України”; проведення тренінгів „Що ви знаєте про СНІД?” та „Як позбавитись від наркотичної залежності?”; два мотопробіги „Байкери проти наркоманії та СНІДу”; лекція-бесіда за байкерами з техніки безпеки на дорогах та надання першої медичної допомоги; проведено конкурс графіті „Стоп наркотик!”; організовано збір коштів для віл-інфікованих дітей; організовано акцію „Здай кров на тестування ВІЛ/СНІДу заради здоров’я”, тощо. Біля пам’ятників гетьману Богдану Ружинському та Вічного Вогню по вул. Набережній МГО „Молода Січ” було проведено акцію „Молодь за чистоту рідного міста”. Також проводилась робота волонтерів серед населення міста по роз’ясненню згубності СНІДу та наркоманії, розповсюдження акцидентної продукції. Всього під час проведення Всеукраїнській акції „Єднаємося заради здоров’я” було проведено 21 захід, в якому взяло участь 4069 чоловік.

3.3. Протягом 2007 року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста проведені Дні права, організовані відділом у справах дітей, під час яких спеціалісти (працівники РАЦСу, міліції, суду, прокуратури, юстиції, відділу у справах неповнолітніх, сім’ї та молоді, освіти, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центру зайнятості, лікарі-наркологи, венерологи, гінекологи) проводили бесіди з питань гігієни статевого життя, профілактики наркоманії та СНІДу, торгівлі жінками, проблем працевлаштування, сім’ї та шлюбу, про молодіжний рух в місті, про права та відповідальність неповнолітніх, про нове в законодавстві України, тощо.

Творча група психологів закладів освіти працює над створенням методички для спеціалістів соціально-психологічної служби „Формування репродуктивного здоров’я підлітків та молоді”, яка спрямована на профілактику ІПСШ та ВІЛ/СНІДУ, ризикованої поведінки та на формування відповідального ставлення до власного здоров’я.

3.4. З метою залучення підлітків до активного громадського життя відділ у справах дітей щомісяця проводить „Дні права” в навчальних закладах міста за участі працівників правоохоронних органів, управління юстиції, центру зайнятості, підрозділів міської ради. Протягом 9 місяців 2007 року спеціалісти Каховського МРЦЗ приймали участь у проведенні 6 Днів Права (до участі у яких було залучено 298 учнів загальноосвітніх закладів м. Каховки). Проведені міські акції „Згадай своє ім’я”, „16 днів без насилля”, міський конкурс дитячих художніх робіт „Чужих дітей не буває”. Відділом у справах дітей 16 травня на базі ЗОШ № 5 проведено обласний семінар-нараду з питань захисту прав дітей.

3.5. Забезпечується розміщення соціальної реклами (тематичні календарі та календарики, буклети, плакати до: Всеукраїнської акції „Єднаємося заради здоров’я” 5-7 жовтня 2007 року; Дня померлих від СНІДу „Згадай моє ім’я”; всесвітнього Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми 1 грудня 2007 року) стосовно профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу в вечірніх розважальних закладах, барах, кафе, громадському транспорті, магазинах, тощо.

3.6, 3.7. В місті збережена існуюча мережа закладів фізичної культури та спорту. Головні спортивні споруди, що знаходяться у комунальній власності надаються безоплатно дітям та молоді для занять фізичною культурою і спортом. Для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в місті функціонують 2 стадіони, 10 спортивних залів, 31 спортивний майданчик, 9 фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання та 7 фізкультурно-спортивних клубів в загальноосвітніх школах міста, Каховська міська федерація кіокушин-кан карате-до. 23 квітня відбулась міська спартакіада допризовної молоді (7 команд загальноосвітніх шкіл міста, 45 учасників). Переможцем стала команда ЗОШ № 1. 27 квітня на спорткомбінаті „Олімпійський” відбулась обласна спартакіада допризовної молоді (82 учасника, І місце - команда м. Каховки). 28 квітня вулицями міста проходив черговий етап всеукраїнських змагань з велоспорту серед юнаків і дівчат „Легендарна тачанка” (90 учасників з України, АР Крим, Молдови, Бєларусі). 27-29 квітня на штучному майданчику с/к „Олімпійський” відбувся міський турнір з міні-футболу серед дворових команд, присвячений Всеукраїнському Дню футболу. Змагання проводились у двох вікових категоріях (13 команд, 100 учасників). 4-5 травня на с/к „Олімпійський” відбулись обласні фінальні змагання „Старти надій” (142 уч.). Переможцем стала команда Каховської ЗОШ № 2. У вересні-жовтні команда ЗОШ № 2 (12 чол.) представляла нашу область у Всеукраїнських змаганнях „Старти надій”, які відбулись в МДЦ „Артек”. 6 травня на спорткомбінаті „Олімпійський” відбулась  міська спартакіада серед команд молодіжних громадських організацій з восьми видів спорту, присвячена Дню Перемоги. В заходах взяли участь 65 чол. 22.09.07 р. з нагоди Дня міста відбувся легкоатлетичний пробіг вулицями міста, в якому взяли участь команди загальноосвітніх шкіл та паралімпійців (близько 150 учасників). Юних спортсменів привітав міський голова О.П.Карасевич. Переможці і призери у командному та особистому заліку були нагороджені дипломами та призами відділу з питань фізичної культури та спорту. Протягом вересня на стадіонах „Авангард” та „Олімпійський” відбулися змагання міської спартакіади школярів 2007-2008 навчального року серед збірних команд ЗОШ міста: з міні-футболу (1-2 класи), „Крок до здоров’я” (1-4 кл.), „Шкіряний м’яч” (1997 р.н., 1995 р.н.), футболу (1990 р.н. і молодші). В цих змагання брали участь близько 470 юних спортсменів. Спортивні команди школярів міста постійно беруть участь в змаганнях обласної Спартакіади школярів і протягом останніх трьох років є переможцями цих змагань у загальнокомандному заліку. За результатами змагань обласної спартакіади школярів 2006-2007 навчального року команда м. Каховки знов здобула І місце у загальнокомандному заліку.

5-7 жовтня 2007р. відбулись спортивні змагання з баскетболу, змагання серед параолімпійців, відкрита першість південного регіону з кіокушин-кан карате в рамках  Всеукраїнської акції „Єднаймося заради здоров’я”, в яких взяли участь близько 180 чоловік.

У листопаді-грудні 2007р. за підтримки ПП „Яременко” (таксі „Бджілка”) відбувся баскетбольний турнір серед збірних команд ЗОШ міста. 9 грудня в с/з ДЮСШ відбувся відкритий дитячо-юнацький турнір з кіокушин-кан карате „Карате проти наркоманії, СНІДу та дитячої злочинності”, присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. В змаганнях взяли участь 105 спортсменів з Каховки, Каховського р-ну, Нікополя, Генічеська. 28-29 грудня відбувся юнацький турнір з міні-футболу пам’яті вихованця Каховської ДЮСШ футболіста В.Несіна. В турнірі брали участь шість команд 1994-1995 р.н. (90 учасників) з Херсона, Каховки та Н.Каховки. З грудня 2007 по лютий 2008 в місті проходить чемпіонат з футзалу серед аматорських команд. В змаганнях бере участь 14 команд (190 учасників), створених на базах підприємств, організацій та самодіяльних колективів за місцем проживання. Ігри проходять по вівторках, четвергах та неділях в с/з ДЮСШ. Більшість учасників молодь до 35 років. В чемпіонаті беруть участь дві команди Каховської ДЮСШ. 3-4 січня 2008 року відбувся традиційний відкритий турнір з баскетболу «Різдво 2008» серед юнаків та дівчат. В змаганнях брали участь команди з Каховки, Н.Каховки, Херсона, В.Рогачика (85 учасників).

3.8. 15 лютого 2007 року в рамках заходів до Дня Святого Валентина активісти міського парламенту старшокласників (19 чол.) взяли участь у традиційному „дні відкритих дверей” міськвиконкому. Учні ознайомилися з роботою відділів, а на завершення відбулась розмова з міським головою Олександром Карасевичем, заступником міського голови Оленою Вакулич та працівниками відділу у справах сім’ї та молоді. В ході розмови порушувались питання, пов’язані з діяльністю молоді міста, в тому числі і питання про негативні явища в молодіжному середовищі та їх профілактиці.

В травні 2007 року було організовано та проведено акції до Дня померлих від СНІДу „Згадай моє ім’я”, „Як позбавитись від наркотичної залежності?”;  акція „Здай кров на тестування ВІЛ/СНІДу заради здоров’я”, „Захисти своє життя, грай безпечно!”, на меті яких було формування у молоді безпечної поведінки. У всіх навчальних закладах міста пройшли тренінги на тему „Безпечна сексуальна поведінка: ІПСШ, ВІЛ/СНІД, небажана вагітність”.

До Всесвітнього Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми 1 грудня 2007 року Каховським міським відділенням ВБО ЛЖВ, ЦСССДМ, відділом у справах сім’ї та молоді Каховської міської ради організовано та проведено „круглий стіл”, акцію в центрі міста „Хай твоє серце б’ється” та міську соціальну дискотеку; в навчальних закладах міста проведено тренінги та засідання старшокласників “Будь обачним”, „Цінуй здоров’я”, проведено тематичні соціальні дискотеки; ММГО “ДіЛО” проведено міську акцію „Червона стрічечка”. В центрі дитячої творчості 30.11.2007 відбулось тематичне засідання міського парламенту старшокласників, зустріч з спеціалістами, нагородження переможців конкурсу творів, присвяченому акції „День пам’яті людей, що померли від СНІДу”.

3.9. З метою підвищення загальної культури та зниження захворюваності серед населення міста на сторінках міськрайонної газети „Каховська зоря” діють постійні рубрики „Каховка молода”, „Жіноча доля”, „Життєві обрії”, „На зрізі життя”, „Право і закон”, „Грані буття”, „Освіта”, „Мораль”, „Суспільство”, в яких піднімаються та розглядаються питання щодо зміцнення моральності у суспільстві, здорового способу життя, профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу.

3.10. Організовано та проведено три прес-конференції з питань профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу: 28 липня 2007р. в рамках мотофестивалю „Тачанка. Байкери проти наркоманії та СНІДу”; 07.10.2007р. в рамках Всеукраїнської акції „Єднаймося заради здоров’я”; 01.12.2007р. та 1 грудня до Всесвітнього Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми.

3.12. Під час проведення загальноміських профілактичних акцій та заходів забезпечується широке інформування населення міста про організації, заклади та установи, які здійснюють консультаційну, профілактичну роботу та діагностику ВІЛ-інфекції шляхом розповсюдження відповідної літератури, буклетів, листівок, тощо , на яких вказано відповідні адреси та телефонні номери даних закладів та установ. В поточному році про виконання Програми було надано засобами масової інформації 18 інформацій („Каховська зоря”, радіо „Каховська зоря”, „Эхо Таврии”, ХОДТРК „Скіфія”, „Новий день”, „Час”, „Каховська дітвора”, „Ключі”, „Нова Каховка”, тощо).

4. Профілактична робота серед уразливих груп населення

4.1. В банку даних МЦСССДМ знаходиться 28 клієнтів  споживачів ін’єкційних наркотиків, 22 ВІЛ-інфіковані особи, з них 1 малолітня дитина та 20 осіб з числа їх близького оточення. Протягом року вище переліченим особам було надано 223 індивідуальні послуги (проходження медичного огляду, оформлення документів та пенсій, влаштування на лікування в протитуберкульозні заклади, надання юридичної, психологічної та матеріальної допомоги). Три особи, за клопотанням та направленням МЦСССДМ, перебували на лікуванні в центрах ресоціалізації для наркозалежних людей (всього за період з 2006-2007 р.р. в центри ресоціалізації було направлено 8 осіб), які повернувшись працюють волонтерами з відповідною категорією населення.

В місті організовано функціонування Служби роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків, яка надає індивідуальні інформаційні, юридичні, психологічні, соціально-економічні соціально-педагогічні та медичні послуги споживачам ін’єкційних наркотиків (81 особа) та членам їх сімей (51 особа); робота групи взаємодопомоги (16 осіб). 4 сім’ї і 7 осіб з числа ін’єкційних споживачів та ВІЛ-інфікованих  перебувало на соціальному супроводі. З клієнтами працювало 3 волонтери.

Для роботи з неповнолітніми та молоддю, які умовно засуджені та повертаються з місць позбавлення волі було залучено Каховське відділення всеукраїнської ВБО „ЛЖВ”. 9 клієнтам центру було надано 98 індивідуальних соціальних послуг.

4.2. У 2007 році МЦСССДМ для функціювання Служби роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків з Фонду народонаселення було отримано канцелярські товари на суму 1339,00 грн. та оргтехніки (телевізор, ноутбук, принтер, комп’ютер, телефон-факс, DVD та відео програвач, екран, відео проектор тощо). Всього на суму 15198.00грн.

4.3. Згідно з договором про співпрацю з Каховським відділенням Всеукраїнської благодійної громадської організації „Люди, які живуть з ВІЛ” при МЦСССДМ працює група взаємодопомоги „Один плюс Один”, в якій беруть участь 12 ВІЛ-інфіковані особи та 2 групи взаємодопомоги для споживачів ін’єкційних наркотиків з чисельністю 16 осіб.

4.4. В місті налагоджена робота міських громадських організацій, які опікуються проблемами поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу (Каховське міське відділення Всеукраїнської благодійної організації „Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”, ММГО „ДіЛО”, ММГО „Волонтерський рух „Нас єднає життя”), проводяться „круглі столи”, семінари, тренінги за даною тематикою. Проводяться тематичні заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Дня Святого Валентина, Дня вшанування померлих від СНІДу тощо, під час яких розповсюджуються, листівки, буклети, брошури, присвячені питанням профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу. Проводить активну роботу шкільний парламент старшокласників. Каховською паланкою українського дитячо-юнацького товариства „Січ” проводяться козацькі таборування, мандрівки, заходи та акції, спрямовані на пропаганду здорового образу життя.

В місті функціонує клуб „Підліток”, на якому розглядаються актуальні питання. Так, в листопаді 2007 року відбулось засідання клубу з питання „ВІЛ/СНІД в нашому житті” з переглядом документального фільму, наданого ВБО „ЛЖВ” – „ВІЛ/СНІД – загроза людству”. Щомісяця проводяться семінари для молоді до 35 років на тему „Молодь та сьогодення”.

З метою забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав в гімназії діє молодіжна громадська організація “Діло”, пріоритетами діяльності якої є політичне, економічне, соціальне становлення молоді, реалізація цільових проектів, “Обдарованість”, “Людина майбутнього”. Молодь проводить тренінги, акції, семінари. Гімназисти беруть участь у молодіжному проекті „Євроклуб”.

4.5. Застосовуються різнобічні методи роботи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед уразливих груп населення, в тому числі соціальна робота на вулиці та „рівний-рівному”. Проводиться робота волонтерів серед населення міста по роз’ясненню згубності СНІДу та наркоманії, розповсюдження акцидентної продукції. Під час проведення  Всеукраїнській акції „Єднаємося заради здоров’я” (5-7 жовтня 2007 року), І мотофестивалю „Тачанка” (27-28 липня 2007 року), Акцій до Дня померлих від СНІДу „Згадай моє ім’я” та Дня боротьби з наркоманією та СНІДом розповсюджено серед учасників та гостей перелічених заходів близько 900 шт. презервативів, 300 плакатів, 2000 буклетів за тематикою. ВБО „ЛЖВ” та ММГО „Діло” проводяться тематичні семінари та тренінги.

Відповідно до Програми Міністерства освіти і науки України (ПРООН) ЮНЕЙДС „Сприяння просвітницькій роботі „Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”  педагогами міста проводяться тренінгові заняття по модулях „Прояви турботу та обачливість”, „Твоє життя – твій вибір”, які спрямовані на формування навичок здорового способу життя та попередженню ВІЛ/СНІДу.

4.6. З метою зменшення ризику вразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих надаються психологічні, соціальні, юридичні, медичні та консультаційні послуги, які здійснюються через відповідні структурні підрозділи ЦРЛ, Службу ін’єкційних споживачів наркотиків при міському ЦСССДМ та через співпрацю з міським осередком ВБО „Всеукраїнська мережа ЛЖВ”.

5. Діагностика, лікування, догляд і підтримка людей,

що живуть з ВІЛ-інфекцією та СНІДом

5.1. Під час проведення І мотофестивалю „Тачанка” та Всеукраїнської акції „Єднаємося заради здоров’я” було організовано збір коштів серед спонсорів та меценатів заходів для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, а саме в сумі 800 грн.

5.2. Метод замісної терапії в 2007 році не впроваджувався. Планується його впровадження у 2008 році.

5.3. Забезпечена можливість доступу ВІЛ-інфікованих дорослих (зокрема, вагітних жінок), підлітків, дітей до діагностики, лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, а також антиретровірусної терапії.

5.4. Встановлений контроль за якістю лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

5.5. Всі лікувальні заклади забезпечені засобами індивідуального захисту при роботі з кров’ю. В грудні 2007 року коштом Каховської ЦРЛ закуплено експрес-тести для діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу 100 одиниць на загальну суму 2355 грн.

5.6. Забезпечено проведення флюорографічного обстеження і туберкулінодіагностики ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та наркозалежних осіб.

6. Зменшення подальшого поширення наркоманії та зараження ВІЛ-інфекцією населення

6.1. Відділом по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів Каховського РВ УМВС України в Херсонській області не проводиться щоквартальний обмін інформацією щодо осіб, які допускають немедичне вживання наркотиків, складають „групу ризику”, ухиляються від медичного огляду та лікування

З метою своєчасного виявлення, постановки на облік і профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до зловживання алкоголем та вживання наркотичних та психотропних засобів у немедичних цілях відділом у справах неповнолітніх щоквартальні звірки з наркологічним відділенням Каховської ЦРЛ.

З метою попередження бездоглядності, безпритульності та правопорушень серед неповнолітніх проведено 26 рейдів “Діти вулиці”, “Підліток”, “Вокзал”, “Ринок”. В результаті рейдів  виявлено 29 дітей. Із них: 22 – повернуто в сім'ї; 2 – до опікунів; 3 – влаштовані до інтернатів, ПТУ; 2 – влаштовані до інтернатного закладу.

6.2. В місті забезпечено 100% безоплатне надання ліків та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей. Благодійної допомоги від батьків ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей не було.

6.3. Каховська ЦРЛ спільно з Каховським РВ УМВС України в Херсонській області проводять перевірки об’єктів зберігання та відпуску наркотичних препаратів, правильність списання цих препаратів медичним установам. Постійно проводяться рейдові перевірки щодо знищення незаконних плантацій наркотичних рослин на території міста.

6.4. Каховська ЦРЛ забезпечує проведення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. В місті працює програма попередження передачі ВІЛ від матері дитині.

6.5. Забезпечується можливість безперешкодного доступу до добровільного тестування на ВІЛ і консультування вагітних жінок з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, впроваджувати заходи по нагляду за ВІЛ-інфікованими вагітними, їх дітьми.

6.6. На базі СНІД-центру м. Херсона постійно проводиться впровадження сучасних методів діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

6.4, 6.5, 6.6. В місті працює програма попередження передачі ВІЛ від матері дитині, організована система консультації ВІЛ-інфікованих жінок з питань профілактики інфікування новонароджених. Проводиться дворазове обстеження вагітних жінок за їх добровільною згодою, а в разі відмови – пуповинної крові новонародженої дитини на наявність ВІЛ-інфекції.

6.7. Лікарями Каховської ЦРЛ постійно здійснюється епідмоніторинг за ВІЛ-інфікованими вагітними та народженими дітьми.

7. Заходи щодо безпеки донорської крові та захисту медперсоналу

7.1. На підприємствах не організовані групи донорів для забезпечення шестимісячної карантинізації плазми крові. Такі групи організовані при Каховській службі крові. В ЦРЛ впроваджено застосування методик повторного тестування крові кадрових донорів плазми на наявність ВІЛ, в наявності тест-системи по виявленню ВІЛ-інфекції.

7.2. Здійснюється у повному обсязі тестування на ВІЛ-інфекцію медперсоналу, який працює з кров’ю.

7.3. Постійно проводиться освітньо-виховна робота (через засоби масової інформації), пов’язана із заохоченням населення до участі у донорстві.

8. Заходи щодо запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин

8.1. На обліку відділу у справах неповнолітніх виконкому знаходиться 9 дітей, які схильні до вживання наркотиків та 5 дітей – алкоголем. Спеціалісти  соціально-психологічної служби закладів освіти проводять корекційну роботу з дітьми даної категорії. В навчальних закладах міста організовано роботу наркологічних постів. До Всесвітнього дня пам’яті загиблих від ВІЛ/СНІДу було проведено міське засідання клубу старшокласників „За здоровий спосіб життя”. Під час позакласної роботи класні керівники проводять години спілкування на теми: „Підліток та схильність до вживання наркотичних речовин”, „Вплив наркотиків на спадковість”, „Як жити поруч з ВІЛ-позитивними людьми”, тощо.

8.2. З метою підвищення загальної культури та зниження захворюваності серед населення міста на сторінках міськрайонної газети „Каховська зоря” та щотижневика „Єхо Таврии” діють постійні рубрики, в яких піднімаються та розглядаються питання щодо зміцнення моральності у суспільстві, здорового способу життя, профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу. В 2007 році проведено 3 „круглих столи” з активістами молодіжного та дитячого руху міста, лікарями, педагогами та іншими спеціалістами з проблемних питань стосовно виконання Програми: 27.04. - Про реалізацію проекту „Посилення ефективності профілактичних заходів з проблеми ВІЛ/СНІД та послуг для людей, які живуть з ВІЛ в містах Херсоні, Скадовську, Новій Каховці, Каховці та Голій Пристані; 5.10. - „Керуй своїм життям” в рамках Всеукраїнської акції „Єднаймося заради здоров’я”; 12.11. - Про підсумки роботи Координаційної ради з питань боротьби з наркоманією та СНІДом та з питань боротьби із хворобами, що передаються статевим шляхом по виконанню міської Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії на 2007-2011 роки в травні-жовтні 2007 року.

В засіданнях „круглого столу” беруть участь працівники міськвиконкому, міський голова, заступники міського голови, депутати міської ради, представники міських молодіжних, громадських та благодійних організацій, тощо. На сьогодні молодіжні організації міста (“ДіЛО”, Каховське міське відділення ВБО „Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”, “Мотоклуб „Колеса Дракона”, „Волонтерський рух „Нас єднає життя”, „Блудні байкери”, міський Парламент старшокласників, Всеукраїнська молодіжна громадська організація Ленінська Комуністична Спілка Молоді України, “Молодіжний центр”, “Молода Січ”, „Молодіжна політика”, Каховська паланка УДЮТ „Січ”, „Драйв”, „Парус”, тощо) є найбільш активними помічниками в проведенні тематичних заходів (дискотеки, мандрівки та екскурсії молоді, конкурси, акції, тренінги, семінари, прес-конференції, „круглі столи”, перегляд тематичних відеофільмів, тощо) стосовно профілактики наркоманії та СНІДу (День Святого Валентина, День вшанування людей, померлих від СНІДу, День молоді, Всесвітній День молоді, День студента, Всесвітній День боротьби зі СНІДом, мотофестиваль „Тачанка”, тощо.)

За звітний період було проведено в рамках Програми 38 заходів при запланованих на 2007 рік 16, в яких взяло участь 5 тис. чоловік (при запланованих на 2007 рік 2 000 чоловік).

8.3. В бібліотечних закладах міста проводяться тематичні виставки та  читацькі конференції „Щоб не потрапити на стежку біди” із залученням працівників правоохоронних органів, лікарів-наркологів з проблем наркоманії.

8.4. На методичних об’єднаннях спеціалістів соціально-психологічної служби розглядаються методи профілактичної діяльності ВІЛ/СНІДу та наркоманії в освіті, вивчаються матеріали інформаційного журналу для педагогів „Інформація. Погляди. Світогляд”.

8.5. У зв’язку з тим, що не має умов для обстеження, не забезпечується  стаціонарне обстеження та лікування засуджених, що мають наркотичні проблеми із застосуванням сучасних засобів і методів, які визначені інструкціями МОЗ або інструкціями управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області.

9. Заходи із забезпечення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

9.1. З метою забезпечення зайнятості неповнолітніх в позаурочний час збережена мережа позашкільних закладів. В місті працює 11 комп’ютерних клубів. Спільно з відділом економічного розвитку міста робота комп’ютерних клубів перевірялась у вечірній час. З початку року перевірено 7 клубів, проведені співбесіди з їх керівниками.

За ініціативи відділу у справах дітей заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради проведена зустріч з керівниками названих закладів з метою забезпечення дотримання ними режиму роботи та обмеження перебування неповнолітніх в клубах у вечірній час. Завідувач відділу у справах дітей неодноразово виступала перед керівниками закладів торгівлі щодо питань дотримання законодавства про заборону продажу неповнолітнім тютюнових та алкогольних виробів.

З початку 2007 року під час рейдів, які були організовані відділом у справах дітей за участю працівників міліції, депутатів міської ради, представників преси, перевірено 11 закладів торгівлі та громадського харчування щодо виявлення та незаконного продажу неповнолітнім тютюнових та алкогольних виробів. Порушень не виявлено.

9.2. Каховським ЦРЛ постійно проводиться перевірка дотримання онкологічною службою порядку призначення наркотичних і психотропних лікарських засобів онкохворим, які лікуються в домашніх умовах.
Встановлений суворий облік використання лікарських засобів, що викликають залежність

9.3. Каховським ЦРЛ постійно здійснюється систематичний контроль за дотриманням лікувально-профілактичними, аптечними закладами міста ліцензійних умов, встановлених для обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Проводиться обстеження приміщень з метою виявлення рівня їх захисту, наявності охорони, перевірки кола осіб, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.

9.4. Каховським РВ УМВС України в Херсонській області встановлений постійний контроль за вирощуванням у дозволених чинним законодавством межах маку та конопель у приватному секторі громадян.

9.5. Влітку 2007 року Каховським РВ УМВС України в Херсонській області проводилась оперативно-профілактична операція „Мак” з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення незаконного отримання наркосировини.

10. Міжнародне співробітництво та співробітництво з об'єднаннями, 
що опікуються проблематикою з ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії

області та держави

10.1. З метою фінансової підтримки заходів, передбачених Програмою, до роботи залучаються недержавні благодійні громадські організації, як Каховський осередок ВБО „Всеукраїнська мережа ЛЖВ”. Проект „Посилення ефективності профілактичних заходів з проблеми ВІЛ/СНІД та послуг для людей, які живуть з ВІЛ в містах Херсоні, Скадовську, Новій Каховці, Каховці та Голій Пристані” фінансується міжнародними громадськими організаціями та фондами.

10.2. 27-29 липня 2007 року в м. Каховці проведено міжрегіональний мотофестиваль „Тачанка. Байкери проти наркоманії та СНІДу”. На його проведення було залучено спонсорських коштів близько 24 тис. грн.

05-07 жовтня 2007 року в м. Каховці при підтримці Народного депутата України К.С.Самойлик, за фінансової підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту проведено Всеукраїнську акцію „Єднаймося заради здоров’я”.

11. Моніторинг реалізації Програми

11.1. Забезпечується контроль епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу з використанням сучасних технологій епідеміологічного нагляду.

11.2. Каховським ЦРЛ постійно проводиться моніторинг ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки різних категорій населення.

11.3. Відділом у справах сім’ї та молоді постійно відслідковується виконання Програми на засіданнях круглих столів з активістами молодіжного руху міста, молодіжних форумах, а про результати виконання Програми доповідається (один раз на квартал) на засіданнях Координаційної ради з питань боротьби з наркоманією та СНІДом та з питань боротьби з хворобами, що передаються статевим шляхом.

Начальник відділу у справах сім’ї та молоді                               В.А.Зубков