УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

___53____ сесії ___V_____ скликання

##### Від 30.09.2009 № 856/53

м.Каховка

Про хід виконання Стратегічних планів

дій комунальних підприємств м. Каховки

«Каховтеплокомуненерго» та

«Комунальне транспортне

підприємство» на 2007 – 2012 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання Стратегічних планів дій комунальних підприємств, затверджених рішенням Каховської міської ради від 30.01.2008 р. № 453/31, міська рада

## ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання Стратегічних планів дій комунальних підприємств прийняти до відома.

## 2. КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (Богданов В.О.) та КП «Комунальне транспортне підприємство» (Панасюк Д.В.) продовжити виконання заходів, передбачених Стратегічними планами дій комунальних підприємств м. Каховки на 2007-2012 роки.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) забезпечити своєчасне фінансування із міського бюджету об’єктів житлово-комунального господарства міста.

4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на комісію з питань комунально-побутового обслуговування, транспорту і зв’язку  (Погорілий В.І.) та комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Захарченко Г. П.).

Міський голова		                                                   О.П.Карасевич

Інформація

про хід виконання Стратегічних планів дій комунальних підприємств

м. Каховки «Каховтеплокомуненерго» та «Комунальне транспортне

підприємство» на 2007 – 2012 роки

Рішенням ради від 30.01.2008 р. № 453/31 затверджені Стратегічні плани дій комунальних підприємств м. Каховки КПТМ «Каховтеплокомуненерго» та КП «Комунальне транспортне підприємство» на 2007 – 2012 роки. Інформація про виконання Стратегічних планів розглядалась на засіданнях виконавчого комітету 09.09.2008р. (рішення № 392) та 08.09.2009р. (рішення № 416) і на сесії міської ради 24.09.2008р. (рішення № 588/39).

Стратегічним планом дій КПТМ «Каховтеплокомуненерго» на 2008-2009 роки були передбачені наступні заходи з плановим фінансуванням на суму 7149,0 тис.грн.:

1. Реконструкція ЦТП № 1 під котельню з підвідним газопроводом по вул. Мелітопольській, 58.

2. Заміна тепломережі на нові труби ізольовані пінополіуретаном по вул. Кірова.

3. Встановлення пальників типу СНГ по струменево-нішовій технології.

4. Реконструкція ЦТП № 4 під котельню з підвідним газопроводом по вул. Мелітопольській, 184.

5. Реконструкція котельні № 2 по вул. Леніна, 20а.

6. Встановлення компенсаційних конденсаторних батарей реактивної енергії та лічильників реактивної енергії.

7. Заміна тепломережі на нові попередньо ізольовані труби по вул. Гірників та вул. Пушкіна.

Виконання:

1. Реконструкція ЦТП № 1 під котельню з підвідним газопроводом по вул. Мелітопольській, 58 – не виконано в зв’язку з переведенням на індивідуальне опалення житлових будинків по вулицях З.Космодем’янської, Декабристів, Мелітопольській. Котельня № 7 і ЦТП № 1 ліквідовані.

2. Заміна тепломережі на нові труби ізольовані пінополіуретаном по вул. Кірова – не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування на проведення цих робіт.

3. Встановлення пальників типу СНГ по струменево-нішовій технології – не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування.

4. Реконструкція ЦТП № 4 під котельню з підвідним газопроводом по вул. Мелітопольській, 184 – в 2008 році із державного бюджету виділені кошти в розмірі 1988,2 тис.грн., співфінансування із міського бюджету – 298,3 тис.грн. Проведений тендер, переможником якого визнано СМНП «Газкотлоспецмонтажналадка». Замовником виконання робіт є управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації. Роботи виконані.

5. Реконструкція котельні № 2 по вул. Леніна, 20а – не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування.

6. Встановлення компенсаційних конденсаторних батарей реактивної енергії та лічильників реактивної енергії – виконано частково. На всіх котельнях встановлені лічильники реактивної енергії.

7. Заміна тепломережі на нові попередньо ізольовані труби по вул. Гірників та вул. Пушкіна – відсутність капітальних інвестицій.

Загалом освоєно коштів на суму 2490,0 тис.грн.

Стратегічним планом дій КП «Комунальне транспортне підприємство» на 2008-2009 роки були передбачені наступні заходи з плановим фінансуванням на загальну суму 750,0 тис.грн.:

1. Придбання великогабаритних контейнерів і спецавтомобіля для їх перевезення на суму 139,4 тис.грн. за рахунок прибутку.

2. Запровадження програми з роздільного збирання ТПВ на загальну суму 610,0 тис.грн., в тому числі:

- 300,0 тис.грн. за рахунок державного бюджету,

- 180,0 тис.грн. за рахунок співфінансування із міського бюджету,

- 130,0 тис.грн. - власні кошти підприємства.

Виконання:

1. Придбання великогабаритних контейнерів і спецавтомобіля для їх перевезення не здійснено в зв’язку з тим, що тарифи, у складі яких передбачена інвестиційна складова запроваджені тільки з 01.01.2008р. Але нестабільність вартості ПММ та матеріалів і зростання витрат основних статтей (заробітна плата і інше) призвели до неможливості придбати контейнери і спецавтомобіль за рахунок інвестиційної складової тарифу.

2. Запровадження програми з роздільного збирання ТПВ не здійснюється в зв’язку з відсутністю фінансування із державного бюджету.

На сьогодні найважливіші технічні завдання комунальних підприємств полягають у скороченні виробничих витрат за рахунок зменшення споживання енергоносіїв шляхом впровадження енергозберігаючих технологій, модернізації обладнання та скорочення витрат як води так і тепла шляхом заміни або ремонту аварійних ділянок мереж водо-, теплопостачання.

Проблемами в виконанні Стратегічних планів дій є недостатнє фінансування реконструкції об’єктів, передбачених даними Планами за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, відсутність власних коштів та недосконалість тарифної політики, що призводить до неможливості підприємств вкладати власні кошти в виконання передбачених заходів.

Начальник відділу

міського господарства                                                         В.П. Нагорний