УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

18 сесії  VI скликання

##### Від  27.10.2011 № 295/18

м.Каховка

Про хід виконання міської цільової

соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла

на 2010-2017 роки

Заслухавши інформацію головного архітектора міста Долгих В.В. про хід виконання міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, взяту до відома виконавчим комітетом міської ради (рішення виконкому від 11.10.2011 № 351),   міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію головного архітектора міста Долгих В.В. про хід виконання міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки взяти до відома (додається).

2.  Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) та  відділам задіяним у програмі : містобудування та архітектури (Долгих В.В.), контролю за використанням комунального майна та землі, обліку житла  (Артеменко А.Г.) прийняти всі заходи для виконання програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин та використання майна територіальної громади міста (Філіпчук О.В.).

Міський голова                                                	                        О.П.Карасевич

Додаток

до рішення сесії міської ради

від  27.10.2011 № 295/18

ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконання міської  цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла  на 2010-2017 роки,

затвердженої рішенням сесії міської ради від 23.12.2009 № 951/59

Цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (далі Програма) враховує положення міської програми «Будівництва житла для малозабезпечених верств населення» та розроблена на виконання :

- Указу Президента України від 8 листопада 2007 року № 1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом» ;

- Закону України від 18.12.2008 року № 692-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництві житла»;

- Закону України від 25 грудня 2008 року № 800- VI «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»;

- Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла  на 2010-2017 роки.

Відсутність гідного помешкання та реальних можливостей населення самостійно покращити свої житлові умови загострює соціальну напругу, знижує демографічну активність, погіршує добробут населення. Метою програми є вирішення   проблеми  забезпечення житлом мешканців міста, що потребують поліпшення житлових умов  відповідно до законодавства, шляхом удосконалення фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Станом на 15.09.2011 р. на квартирному обліку за місцем проживання при Каховському міськвиконкомі перебуває  857 сім'ї , у тому числі 706 сімей  -  10 років і більше.  Громадяни, які користуються правом першочергового одержання житла 285 сімей, які користуються правом позачергового одержання житла 51 сім'я.  Щороку одержують житло лише до 1 % сімей, які перебувають у черзі.

З метою реалізації Програми   на засіданні містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації від 15 листопада 2007 року погоджено проект будівництва та  укладено угоду між Каховським міськвиконкомом і підрядною організацією ПП «Південна будівельна група «Дніпро» на будівництво пілотного еталонного 80-квартирного будинку по пр. Будівельників, 18.

2

Вартісні показники проекту :

| № п/п | Найменування | Один. виміру | Всього |  | В тому числі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I черга |  | II черга |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Всього квартир в т.ч. 1-о кімнатні 2-х кімнатні 3-х кімнатні Загальна площа в т.ч. 1-о кімнатні (середня) 2-х кімнатні (середня) 3-х кімнатні (середня) Вартість по зведеному кошторису в т.ч. –допомога держави (30%) -кошти населення Вартість 1 кв.м загальної площі Опосередкована вартість однієї квартири - 1 кімнатної - 2 кімнатної - 3 кімнатної | шт. шт. шт. шт. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м тис.грн. тис.грн. тис.грн. грн. тис.грн. | 80 52 16 12 3747 2040 874 833 15249 4574,7 10674,3 4100,0 160,8 224,0 284,6 | 40 24 8 8 1747 811 399 537 7551 2265,3 5285,7 4300,0 145,3 214,5 288,6 |  | 40 28 8 4 2000 1229 475 296 7698 2309,4 5388,6 3800,0 166,8 225,6 281,2 |

Вартість будівництва знижена за рахунок наступних заходів:

- земельна ділянка відведена в постійне користування Каховському міськвиконкому;

- інженерні мережі підведені до ділянки будівництва;

- забудовника звільнено від пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

За період реалізації укладеної угоди було виконано великий обсяг підготовчої роботи: повністю одержані всі дозвільні і узгоджувальні документи ( рішення сесії міської ради від 26.07.07 № 315∕23 «Про надання дозволу на збір матеріалів погодження місця розташування об′єкту містобудування , від 28.11.2007 р. № 400/27 «Про погодження місця розташування об'єкту містобудування та надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок»); відведена  безоплатно Замовнику в постійне користування земельна ділянка під будівництво доступного житла (рішення сесії міської ради від 26.12.2007 р. № 433∕29 «Про затвердження проекту

3

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  юридичній особі у постійне користування») ; виготовлена в повному обсязі проектно-кошторисна документація, розроблена з урахуванням   застосування енергозберігаючих технологій та місцевих будівельних матеріалів; одержано позитивний висновок державної експертизи, укладено договір страхування; одержано від інспекції Держархбудконтролю у Херсонській області  дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 квітня 2009 р. № 290/2009.

Проведена робота не тільки в оформленні дозвільних і узгоджувальних документів, проектування, а також  по облаштуванню будівельного майданчику , його охороні . Всього освоєно 346 тис.грн. на підготовчі роботи будівництва 2-го пускового комплексу житлового будинку (4,7 % ) при загальній вартості 7698 тис.грн.

В 2009 році роботи в зв’язку з відсутністю фінансування було призупинено.

Для розв’язання цієї проблеми, згідно з рекомендаціями  Мінрегіонбуду в червні 2009 р. була розроблена та затверджена сесією Каховської міської ради  схема управління і фінансування  будівництвом . Цією схемою визначені всі учасники будівництва з відповідними правами та обов’язками :

- Замовник  - виконком Каховської міської ради (розпорядник бюджетних коштів, спрямованих на державну підтримку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

- Забудовник –обслуговуючий житлово-будівельний кооператив;

- Підрядник – підрядна будівельна  фірма;

- Уповноважений банк;

- Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов (члени кооперативу).

Дана схема дозволяє поновити довіру громадян, досягнути максимальної прозорості, контролювати цільове використання бюджетних коштів та коштів громадян.

Але головні проблеми залишаються – це низький рівень платоспроможності малозабезпечених верств населення і відсутність державного фінансування.

Фінансування будівництва  доступного житла допускає спільне фінансування за рахунок коштів населення та коштів державного та місцевого бюджетів (у співвідношенні 70% вартості сплачують громадяни власними коштами та з залученням кредитів; 30 % вартості сплачує держава як державна підтримка за кошти державного або місцевого бюджету).

На даний час продовжується робота виконавчого органу міської ради по формуванню реєстру інвесторів – забудовників. Відділом контролю за використанням

комунального майна та землі, обліку житла    постійно доводиться інформація до громадян міста Каховки, які перебувають на квартирному обліку про будівництво доступного житла, але при спілкуванні з громадянами головним мотивом відмови від запропонованого шляху покращення житлових умов стає відсутність коштів.   Враховуючи низький рівень платоспроможності малозабезпечених верств населення,  забезпечення їх доступним житлом можливе лише за державної підтримки – як цільової адресної фінансової допомоги, так і пільгового іпотечного кредитування.

Виконавчим комітетом міської ради  листом від 09.02.2009 р. № 29-115-165/9-09/318 направлялась заявка  на адресу Мінрегіонбуду України щодо участі в реалізації пілотного проекту будівництва доступного житла в м. Каховці . Однак в зв’язку з низькою будівельною готовністю об’єкта ні в 2009 , ні  в наступні роки будинок не  було включено в список об’єктів , на які виділялись кошти державної

4

підтримки . Підготовлені та направлені листи з проханням допомоги  в вирішенні питання фінансування  доступного житла  народному депутату Самойлик К.С., Міністру регіонального розвитку та будівництва України Яцубі В.Г.

В разі включення житлового будинку доступного житла  до списку об’єктів, на які виділяються кошти державної підтримки при нормативному строку будівництва даного житлового будинку – 8 місяців, є реальна можливість здати його в експлуатацію в IV кварталі 2012 року. В іншому випадку вирішення проблеми забезпечення мешканців м. Каховки доступним житлом відкладається на невизначений період.

При формуванні реєстру забудовників  доступного багатоповерхового  житла , було визначено, що найбільш привабливим проектом залучення коштів населення в будівництво є будівництво індивідуального житла з земельною ділянкою. Тому подальшим якісним розвитком Програми, Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» є затверджена головою обласної державної адміністрації 27.05.2009 р. Концепція розвитку будівництва мікрорайонів індивідуальної котеджної забудови (малоповерхове доступне житло) на період 2010 – 2016 років.

Метою Концепції є поліпшення забезпечення громадян житлом шляхом оптимізації існуючих та затвердження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва мікрорайонів  індивідуальної котеджної забудови , передбачається не поодиноке будівництво індивідуальних житлових котеджів, а комплексна забудова-створення мікрорайону як самостійної містобудівної одиниці. В Каховці існує перелік земельних ділянок привабливих для будівництва типових житлових будинків :

- територія YI черги забудови ж∕м Свєтлово (  в межах вул. К.Лібкнехта – вул. Першотравнева – вул. Південна  - пр. Будівельників) площею – 46,5 га;

- територія  Y черги  забудови ж/м Свєтлово  (в межах вул. К.Лібкнехта – вул. Козацька – вул. Леніна – вул. Чкалова площею 56,0 га;

- територія забудови мікрорайону східної частини м. Каховки – 24,4 га.

Виконання заходів Програми постійно контролюється міською радою згідно з рішенням сесії, яким вона затверджена.

Реалізація програми здійснюється міськвиконкомом, який в нормативно – правових питання взаємодіє з управлінням регіонального розвитку , містобудування та архітектури.

Головний архітектор міста                                                                      В.В.Долгих