УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 09.09.2008 № 392

м. Каховка

Про хід виконання Стратегічних планів

дій комунальних підприємств м. Каховки

КПТМ «Каховтеплокомуненерго» та

КП «Комунальне транспортне

підприємство» на 2007 – 2012 роки

Заслухавши інформацію директора КПТМ «Каховтеплокомуненерго» Богданова В.О. та директора КП «Комунальне транспортне підприємство» Панасюка Д.В. про хід виконання Стратегічних планів дій комунальних підприємств, затверджених рішенням Каховської міської ради від 30.01.2008 р. № 453/31, виконавчий комітет

## ВИРІШИВ:

1. Інформацію директора КПТМ «Каховтеплокомуненерго» Богданова В.О. та директора КП «Комунальне транспортне підприємство» Панасюка Д.В.  про хід виконання Стратегічних планів дій комунальних підприємств прийняти до відома.

## 2. КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (Богданов В.О.) та КП «Комунальне транспортне підприємство» (Панасюк Д.В.) продовжити виконання заходів, передбачених Стратегічними планами дій комунальних підприємств м. Каховки на 2007-2012 роки.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) забезпечити своєчасне фінансування із міського бюджету об’єктів житлово-комунального господарства міста.

4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Календаря І.В.

Міський голова		                                                                                  О.П.Карасевич

Інформація

про хід виконання Стратегічних планів дій комунальних підприємств

м. Каховки КПТМ «Каховтеплокомуненерго» та КП «Комунальне транспортне

підприємство» на 2007 – 2012 роки

Рішенням ради від 30.01.2008 р. № 453/31 затверджені Стратегічні плани дій комунальних підприємств м. Каховки КПТМ «Каховтеплокомуненерго» та КП «Комунальне транспортне підприємство» на 2007 – 2012 роки. Інформація про виконання Стратегічних планів розглянута на засіданні виконавчого комітету 09.09.2008р. (рішення № 392).

Стратегічним планом дій КПТМ «Каховтеплокомуненерго» на 2007-2008 роки були передбачені наступні заходи на суму 4483,48 тис.грн.:

1. Реконструкція вузлів обліку витрат газу на котельнях.

2. Реконструкція котельні № 1(заміна 2-х   НИИСТу на КОЛВИ).

3. Реконструкція дільниці по вул.. Пушкіна від ТК 32 до ТК 35.

4. Реконструкція тепломережі від ЦТП 4.

5. Реконструкція ЦТП № 4 під котельню з підводним газопроводом по вул. Мелітопольській, 184.

6. Заміна тепломережі на нові труби ізольовані пенополіуретаном по вул. Кірова.

Виконання:

1. Реконструкція вузлів обліку витрат газу на котельнях – виконано.

2. Реконструкція котельні № 1 (заміна 2-х   НИИСТу на КОЛВИ) – не виконується в зв’язку з відсутністю фінансування із державного бюджету.

3. Реконструкція дільниці по вул.. Пушкіна від ТК 32 до ТК 35 – здійснюється за рахунок спонсорських коштів (ПП Куришко).

4. Реконструкція тепломережі від ЦТП № 4 – виконано.

5. Реконструкція ЦТП № 4 під котельню з підводним газопроводом по вул. Мелітопольській,184 – із державного бюджету виділені кошти в розмірі 1988,2 тис.грн., співфінансування із міського бюджету – 298,3 тис.грн. Проведений тендер, переможником якого визнано СМНП «Газкотлоспецмонтажналадка». Замовником виконання робіт є управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації.

6. Заміна тепломережі на нові труби ізольовані пенополіуретаном по вул. Кірова – не виконується в зв’язку з відсутністю фінансування із державного бюджету.

Стратегічним планом дій КП «Комунальне транспортне підприємство» на 2007-2008 роки були передбачені наступні заходи на загальну суму 750,0 тис.грн.:

1. Придбання великогабаритних контейнерів і спецавтомобіля для їх перевезення на суму 139,4 тис.грн. за рахунок прибутку.

2. Запровадження програми з роздільного збирання ТПВ на загальну суму 610,0 тис.грн., в тому числі:

- 300,0 тис.грн. за рахунок державного бюджету,

- 180,0 тис.грн. за рахунок співфінансування із міського бюджету,

- 130,0 тис.грн. - власні кошти підприємства.

Виконання:

1. Придбання великогабаритних контейнерів і спецавтомобіля для їх перевезення не здійснено в зв’язку з тим, що тарифи у складі яких передбачена інвестиційна складова запроваджені тільки з 01.01.2008р. Тому в 2007 році прибутків підприємство не отримало, а мало збитки.

2. Запровадження програми з роздільного збирання ТПВ не здійснюється в зв’язку з відсутністю фінансування із державного бюджету.

На сьогодні найважливіші технічні завдання комунальних підприємств полягають у скороченні виробничих витрат за рахунок зменшення споживання енергоносіїв шляхом впровадження енергозберігаючих технологій, модернізації обладнання та скорочення витрат як води так і тепла шляхом заміни або ремонту аварійних ділянок мереж водо-, теплопостачання.

Проблемами в виконанні Стратегічних планів дій є недостатнє фінансування реконструкції об’єктів, передбачених даними Планами за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, відсутність власних коштів та недосконалість тарифної політики, що призводить до неможливості підприємств вкладати власні кошти в виконання передбачених заходів.

Начальник відділу

міського господарства                                                                                                                                    В.П. Нагорний