УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 08.07.2008 № 305

##### м. Каховка

#### Про хід підготовки підприємств,

#### установ та організацій  міста до

осінньо-зимового періоду 2008-2009 рр.

Заслухавши інформації керівників КП “Наш Дім” (Потоскуєв О.В.), КП “Житловик-Свєтлово” (Пономаренко В.П.), КП “Котельщик” (Березань А.П.), КПТМ “Каховтеплокомуненерго” (Богданов В.О.), КВУ “Каховський водоканал” (Скороход В.Д.), КП “Комунальне транспортне підприємство” (Горбач Г.П.) про підготовку підприємств до осінньо-зимового періоду 2008-2009 рр., виконком відмічає, що комунальні підприємства міста значно відстають від затверджених графіків у виконанні окремих видів робіт, які мають особливе значення при підготовці будинків та підприємств до опалювального сезону.

Враховуючи вищезазначене  та керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Роботу комунальних підприємств КП “Житловик-Свєтлово” (Пономаренко В.П.), КП “Наш Дім” (Потоскуєв О.В.), КП “Котельщик” (Березань А.П.),  КПТМ “Каховтеплокомуненерго” (Богданов В.О.), КП “КТП” (Горбач Г.П.) по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр. визнати недостатньою.

2. Керівникам КП “Наш Дім” (Потоскуєв О.В.), КП “Житловик-Свєтлово” (Пономаренко В.П.):

- терміново вжити заходів щодо прискорення виконання робіт по ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та покрівель;

- посилити роботу  щодо погашення населенням боргів за комунальні послуги.

3. Керівникам КПТМ “Каховтеплокомуненерго” (Богданов В.О.), КП “Котельщик” (Березань А.П.) взяти під особистий контроль вирішення питання оплати за спожиті енергоносії шляхом оформлення кредитів, та посилення роботи з населенням щодо погашення заборгованості за послуги теплопостачання.

4. Відділу міського господарства здійснювати щотижневий контроль  за виконанням плану робіт по підготовці до опалювального періоду 2008-2009рр.

6. Рекомендувати відділу державної виконавчої служби Каховського міськрайонного управління юстиції посилити роботу  по виконанню судових рішень по стягненню заборгованості за комунальні послуги.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Календаря І.В.

Міський голова							                                                                О.П. Карасевич

Інформація

про виконання заходів по підготовці

господарського комплексу м. Каховки

до осінньо-зимового періоду 2008-2009рр.

Для забезпечення виконання заходів по підготовці господарського комплексу м. Каховки до осінньо-зимового періоду 2008-2009 рр. прийнято відповідне  рішення виконкому від 08.04.2008 року № 162 „Про підсумки роботи комунальних підприємств міста в опалювальний сезон 2007-2008 рр. і завдання по підготовці до опалювального сезону 2008-2009 рр”.

Впродовж міжопалювального сезону з керівниками комунальних підприємств проводяться щотижневі наради, відслідковується хід виконання запланованих заходів. Так, стан виконання заходів на 25.06.2008р.  має наступний вигляд:

1) На балансі КП “Наш Дім” знаходиться 136 житлових будинків загальною площею 165556,0 кв.м.

Станом на 25.06.2008 року виконані наступні заходи:

| Заходи | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовка житлових будинків до опалювального сезону, од. | 136 | 37 | 27,2 |
| Капітальний ремонт покрівель, кв.м. | 1390 | - | - |
| Поточний ремонт покрівель, кв.м. | 2089 | 381,5 | 18,3 |
| Поточний ремонт зливових труб, м.п. | 665 | 96 | 14,4 |
| Поточний ремонт систем холодного водопостачання, м. | 819 | 405 | 49,4 |
| Поточний ремонт (заміна) опалювальних систем, м | 954 | 350 | 36,7 |
| Ремонт відмостки, кв.м. | 264 | 30 | 11,4 |
| Ремонт цоколя, кв.м. | 197 | 450 | 228 |
| Ремонт під’їздів, од. | 55 | 13 | 23,6 |
| Ремонт дверей (заміна), од. | 20 | 15 | 75 |
| Ревізія електрощитків | 226 | 160 | 70,8 |
| Засклення, кв.м. | 103 | 40 | 38,8 |

Підприємство намагається вчасно сплачувати внески до фондів та податки. Станом на 01.01.2008р.  поточна заборгованість по Пенсійному фонду складала 20,0 тис.грн., але, на жаль, станом на 01.05.2008 р. заборгованість збільшилась на 11,3 тис.грн. Також, заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за цей же період зросла на 43,0 тис.грн., по ПДВ заборгованість зросла на 18,1 тис.грн.  Занепокоєння викликає зростання заборгованості населення за послуги з утримання будинків на 63,8 тис.грн. (станом на 01.01.2008р. складала 391,7 тис.грн., на 01.05.2008р. склала 455,5 тис.грн.). Тому фінансовий стан КП „Наш Дім” залишається складним і керівництву слід приділити увагу роботі з населенням в частині погашення заборгованості за спожиті послуги.

2) На балансі КП “Житловик-Свєтлово” знаходяться 58 житлових будинків загальною площею 270140 кв.м.

Станом на 25.06.2007 року виконані наступні заходи:

| Заходи | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовка житлових будинків до опалювального сезону, од. | 58 | 15 | 25,8 |
| Капітальний ремонт системи опалення (Ворошилова, 22 , К.Лібкнехта, 114, К.Лібкнехта, 116, Миру, 2, ) |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівель (кв.м.): | 14973 | 1164 | 7,8 |
| Поточний ремонт систем опалення та холодного водопостачання (вул.. Ентузіастів,10, Ворошилова, 26, Жовтнева, 2 ) | 3 |  | 70,0 |
| Поточний ремонт м’яких покрівель, кв.м. | 6220 | 1036 | 16,6 |
| Ремонт запірної арматури, од. | 57 | 34 | 59,6 |
| Поточний ремонт (заміна) стояків опалювальних систем, м.п. | 2141 | 1020 | 46,7 |
| Поточний ремонт шиферних покрівель, листів шиферу | 14 | 14 | 100 |
| Ремонт дверей (заміна), од. | 106 | 40 | 37,7 |
| Ремонт під’їздів, од. | 28 | 9 | 32,1 |
| Герметизація інженерних вводів | 12 | 9 | 75,0 |

Щомісячно проводиться оплата по Пенсійному фонду, тому заборгованість тільки поточна і складає станом на 01.05.2008 року 50,1 тис.грн. Заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за цей же період зросла на 81,1 тис.грн., заборгованості по ПДВ немає. Занепокоєння викликає зростання заборгованості населення за послуги з утримання будинків на 105,4 тис.грн. (станом на 01.01.2008р. складала 642,3 тис.грн., на 01.05.2008р. склала 747,7 тис.грн.). Тому фінансовий стан КП „Житловик-Свєтлово”, як і КП „Наш Дім” залишається складним і керівництву також слід приділити увагу роботі з населенням в частині погашення заборгованості за спожиті послуги.

3) На балансі КП “Котельщик” знаходиться 1 котельня, 3 теплопункти, 1 ГРП, тепломереж – 23,5 км.

Виконано ремонтних робіт згідно з заходами:

ремонт тепломереж:

- заміна подаючого трубопроводу ТК 53-ТК 59 (пр.Будівельників до буд. Ентузіастів, 10)- 100%

- заміна подаючого трубопроводу ТК 48-ТК 55 до буд. Вул.. Ентузіастів, 1,2,4 – 100%

- заміна подаючого трубопроводу ТК 5а-ТК 5 до буд. Вул.. К.Лібкнехта, 124 -50%

- заміна подаючого трубопроводу ТК 12-ТК 12а до буд пр. Ворошилова, 3

Проводяться роботи і по підготовці котельні та тепло пунктів до роботи в осінньо-зимовий період.

Проблемним залишається питання проведення робіт з заміни тепломережі по Чаплинському шосе і завершення робіт по заміні труб по вул.. Першотравневій та  фінансування цих робіт за рахунок коштів місцевого бюджету

За природний газ борг КП “Котельщик” станом на 24.06.09р. становить 1815,7 тис.грн. За електричну енергію у КП “Котельщик” боргу немає. Заборгованість населення за одержану теплову енергію становить 2265,3 тис.грн. на 01.05.2008р., на 01.01.2008р. вона становила 1709,2 тис.грн. Станом на 01.01.2008р. заборгованість по Пенсійному фонду складала 57,0 тис.грн., а станом на 01.05.2008р. заборгованість повністю ліквідовано. Заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за цей же період зросла на 24,6 тис.грн., на 121,9 тис.грн. виріс борг по ПДВ.

Фінансовий стан залишається складним. Підприємству в бюджеті заплановано дотації 110,0 тис.грн., які виділені станом на 24.06.2008 року в сумі 80,0 тис.грн.

4) На балансі КПТМ “Каховтеплокомуненерго” знаходиться 5 котелень та 1 теплопункт. Протяжність тепломереж в 2-х трубному вимірі становлять 22,9 км.

Станом на 25 червня котельні  та  теплопункти підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період на 52%.

Станом на 24.06.08р. борг КПТМ “Каховтеплокомуненерго” за природний газ становить 2230,8 тис.грн. Заборгованість населення за одержану теплову енергію становить 1337,3 тис.грн., а станом на 01.01.2008р. вона становила 949,6 тис.грн.. Станом на 01.01.2008р. заборгованість по Пенсійному фонду складала 117,6 тис.грн., а станом на 01.05.2008р. складає 119,2 тис.грн.. Заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за цей же період зросла на 86,1 тис.грн., по ПДВ заборгованість  зросла на 16,3 тис.грн..

Підприємству в бюджеті заплановано дотації 65,0 тис.грн., які виділені в повному обсязі.

Велику проблему становить оплата теплопостачальними організаціями за спожитий природний газ. По розрахунках ДК „Газ України” у КПТМ „Каховтеплокомуненерго” відсоток оплати складає 65,5%, у КП „Котельщик” – 55,9%. В цьому році необхідною умовою надання газу в опалювальний сезон є оплата не менше 100% на 01.10.2008р. Вийти з такого становища підприємства можуть тільки за рахунок отримання кредитів.

На даний час залишається невирішеним питання фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету робіт по реконструкції ЦТП № 1 під котельню, реконструкції котельні № 1 та реконструкції дільниці тепломережі по вул.. Пушкіна.

5) Для КП “Комунальне транспортне підприємство” на ремонт доріг та утримання доріг в бюджеті заплановано 758,0 тис.грн., на благоустрій та озеленення заплановано 470,0 тис.грн. Виконані роботи по ямковому ремонту доріг на площі 680,0 кв.м. на суму 136,4 тис.грн., в тому числі роботи по заливці тріщин а/бетону по вул. К.Лібкнехта на суму 32,881 тис.грн. Замінено 99 од. дорожніх знаків із 136 закуплених. Відремонтовано 10 автопавільйонів. 265,0 тис.грн. буде направлено на заливку тріщин по вул.. Мелітопольській та на ремонт дороги по вул.. Першотравневій. Проводяться роботи по виконанню заходів за проектом «Модернізація системи зовнішнього освітлення міста Каховки шляхом запровадження нових енергозберігаючих технологій».

6) Працівниками КВУ “Каховський водоканал” станом на 25.06.2008 року виконані наступні заходи:

| Заходи | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ділянка водопроводу |  |  |  |
| Ремонт вуличних водорозбірних колонок, од. | 18 | 2 | 11,1 |
| Ремонт колодязів, од. | 21 | 4 | 16,7 |
| Ремонт пожежних гідрантів, од. | 19 | 1 | 5,3 |
| Ремонт запірної арматури, од. | 39 | 3 | 7,6 |
| Заміна водопровідної лінії по вул. Чапаєва, м. вул.. Фрунзе, м | 170 70 | - | - |
| Капітальний ремонт глибинних насосів, од. | 18 | 2 | 11,1 |
| Ревізія, ремонт, заміна засувок, од. | 7 | 1 | 14,2 |
| Ділянка водовідведення |  |  |  |
| Ремонт каналізаційних колодязів, од. | 32 | 3 | 9,3 |
| Ремонт запірної арматури на КНС №1-7, од. | 19 | 2 | 10,5 |
| Капітальний ремонт станції управління свердловинами на № 12-260 та 12-261 | 2 | 2 | 100,0 |

Боргу на 01.05.2008р за електроенергію немає. Заборгованість населення за послуги водопостачання та водовідведення становить 395,6 тис.грн., в порівнянні з початком року вона зменшена на 21,5 тис.грн.

Але на даний час виконання робіт по підготовці підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 ускладнюється відсутністю субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень. Виконавчий комітет міської ради на початку 2008 року надав перелік об’єктів та необхідну документацію управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Херсонської облдержадміністрації . Відбулося узгодження переліку об′єктів, але на даний час фінансування цих заходів на рівні держави та області не вирішено, тому плани комунальних підприємств по підготовці об′єктів до роботи в осінньо-зимовий період частково не виконуються.

Начальник відділу

міського господарства                                                                                                                                В.П. Нагорний