КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| _19.03.2013_ | м. Каховка | № __34-р__ |
| --- | --- | --- |

Про затвердження плану дій

щодо створення Центру

надання адміністративних

послуг

На виконання Закону України від 06.09.2012 року №5203-УІ «Про адміністративні послуги», доручення голови обласної державної адміністрації від 06.03.2013 року №36-д, керуючись пунктом 19 частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план дій щодо створення Центру надання адміністративних послуг виконавчим комітетом Каховської міської ради, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.

Міський голова 							О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

19.03.2013 № 34-р

ПЛАН

дій щодо створення центру надання адміністративних послуг виконавчим комітетом Каховської міської ради

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надати пропозиції до проектів Законів, які регулюють надання адміністративних послуг | До 07.04.2013 року | Відділ економіки та розвитку міста виконкому міської ради |
| 2 | Забезпечити підготовку нормативних документів, необхідних для реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» | До 07.04.2013 року | Відділ економіки та розвитку міста виконкому міської ради |
| 3 | Привести власні нормативно – правові акти у відповідність із Законом України «Про адміністративні послуги» | До 07.04.2013 року | Відділ економіки та розвитку міста виконкому міської ради |
| 4 | Визначення спеціалістів для участі у заходах по підготовці адмі-ністраторів Центрів надання адміністративних послуг, забезпе-чення методологічного та консультативного супроводження їх діяльності | До 07.04.2013 року | Відділ економіки та розвитку міста виконкому міської ради |
| 5 | Забезпечення інформування через засоби масової інформації суб’єктів звернення про створення Центрів надання адміністра-тивних послуг, перелік адміністративних послуг та порядок їх надання | Постійно | Відділ економіки та розвитку міста виконкому міської ради Відділ інформаційної політики та комунікацій з громадськістю |
| 6 | Вирішення питання по виділенню приміщення для розміщення Центру надання адміністративних послуг | Листопад 2013 р. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами |
| 7 | При формуванні структури міської ради та її виконавчих органів на 2014 рік передбачити з 01.01.2014 року структурний підрозділ – Центр надання адміністративних послуг | Листопад 2013 р. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами |
| 8 | Припинення надання адміністративних послуг структурними підрозділами виконавчого комітету з моменту створення Центру надання адміністративних послуг | До кінця 2013 року | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради					І.М.Орєхов