КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

| ____12.02.2013____ | м. Каховка | № _______21_______ |
| --- | --- | --- |

Про підсумки виконання

програми економічного,

соціального та культурного

розвитку м. Каховки за 2012 рік

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М. «Про підсумки виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за 2012 рік», керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М. «Про підсумки виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за 2012 рік» взяти до відома (додається).

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхову І.М.), начальнику відділу економіки та розвитку міста (Демяненко М.Ю.) щоквартально забезпечити проведення:

1) комплексного аналізу виконання показників програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2013 рік;

2) аналізу роботи збиткових підприємств та системну роботу з керівниками підприємств комунальної форми власності щодо подолання збиткової діяльності.

3. Доручити відділу економіки та розвитку міста (Демяненко М.Ю.) підготувати відповідний проект рішення міської ради.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Скрипніченко А.В.):

1) тримати під особистим контролем стан погашення заборгованості із заробітної плати по підприємствах міста;

2) активізувати діяльність робочих груп по контролю за створенням та легалізацією робочих місць спільно з представниками Каховської ОДПІ та  Державним інспектором праці Територіальної державної інспекції праці у Херсонській області;

3) забезпечити системну роботу по здійсненню контролю за дотриманням на підприємствах міста законодавства щодо оплати праці, в частині рівня нарахованої заробітної плати.

5. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста, усіх форм власності:

1) вжити заходів щодо забезпечення беззбиткової роботи підприємств;

2) забезпечити прозорість роботи підприємств, не допускати випадків використання нелегальної роботи працівників.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.

Міський голова						О.П.Карасевич

Додаток

до рішення виконкому

12.02.2013 № 21

Підсумки

виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки за 2012 рік

Характерною ознакою 2012 року є впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку міста та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу.

Діяльність виконкому міської ради зосереджувалась передусім на виконанні Програми економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2012 рік, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2011 року № 378/22.

Збалансування ресурсів та концентрація зусиль усіх гілок влади дали можливість забезпечити в 2012 році позитивні результати розвитку.

Розвиток реального сектору економіки.

За підсумками 2012 року обсяг реалізованої підприємствами міста промислової продукції склав 2361,7 млн.грн., це на 231,0 млн. грн. більше, ніж за попередній 2011 рік (110,8%). Питома вага обсягу реалізованої продукції міста в загальних обсягах по області становить 23,4% (за 2011 р – 23,6%). Обсяг реалізованої продукції на одну особу населення по м. Каховці склав – 63140,5 грн. (в середньому по Херсонській області – 9370,9 грн).

Збільшення приросту виробництва забезпечено за рахунок діяльності таких підприємств як ПрАТ «Чумак», КФ ЗАТ «АТ Каргілл», ТОВ «Тройка» та інших промислових підприємств.

Впродовж року забезпечено виконання основних завдань Програми:

- забезпечено зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції;

- збережено ресурсний та кадровий потенціал промислових підприємств.

Будівництво.

Впродовж 2012 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 26274,0 тис.грн., що становить 152,6% до минулого року (середньообласний показник – 82,5%). Питома вага міста в загальному обсязі виконаних будівельних робіт по області становить 6,0%.

За 2012 рік введено в експлуатацію 156 об'єктів будівництва, із них:

- 13 промислових об’єктів;

- 12 об'єктів торгівлі (торговельною площею 922 кв.м);

- 21 об'єктів послуг;

- 38 нових житлових будинків, 72 - реконструйованих;

Введено в експлуатацію найбільш значимі об’єкти:

- в соціальній сфері міста з реконструкції систем опалення: (міського Палацу культури «Меліоратор», будівлі початкових класів ЗОШ №4, ясла-садів №6 «Сонечко», №9 «Оленка» та № 7 «Джерельце», станції юних техніків);

- приймальний пункт на 60 тонн овочів на годину, який включає в себе лабораторію (ТОВ «Грін Тім»);

- реконструкція існуючої нежитлової будівлі - цеху № 1 під установку виробничої лінії по випуску біопаливних гранул потужністю 6000 тонн на рік, (ТОВ «Зерма-Україна»);

- прибудова складу запчастин площею 190 м2 до розподільчого пункту на території ТОВ «ВВВВ» (ТОВ «ВВВВ»);

- технічне переоснащення (реконструкція) системи очищення димових газів котельної «Vyncke», що працює на лушпинні соняшника на території КФ «АТ Каргілл» (ТОВ «АТ Каргілл»);

- магазин промислових товарів по вул. Кооперативна, 18;

- реконструкція індивідуального житлового будинку за рахунок розмі-щення крамниці - складу по вул. Луначарського, 16 та інші об’єкти.

Впродовж року розроблені та прийняті місцеві нормативні документи, які мають важливе значення для життєдіяльності міста:

- Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на землях міської ради в м. Каховці;

- Схема розміщення зовнішньої реклами (біллбордів) в м. Каховці;

- Положення про службу містобудівного кадастру м. Каховки;

- План зонування території міста Каховки;

- Положення про комісію з питань залучення, розрахунку розміру і вико-ристання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м.Каховки та інші.

Транспорт.

За січень – грудень 2012 року підприємствами, які здійснюють автоперевезення, перевезено 61,8 тис.тн. вантажів, або 250,1% до обсягу перевезень вантажів за 2011рік. Вантажооборот досяг 20,0 млн.ткм., що склало 316,8% до обсягів попереднього року.

Підприємствами, які здійснюють пасажироперевезення надано 5809,0 тис. послуг з перевезення пасажирів, що на 22,1% менше проти минулого року, пасажирооборот склав 96,0 млн.пас.км, припущено зменшення на 22,0%.

З метою забезпечення населення міста послугами з пасажирських перевезень з міського бюджету надано компенсацію на покриття витрат пасажирського транспорту для перевезень населення на городи в обсязі 100,0 тис.грн.

Інвестиційна політика.

Впродовж звітного року в межах виконання заходів з питань інвестиційної діяльності:

- продовжено реалізацію Стратегічного плану підвищення конкурентноздатності м.Каховки та Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності Таврійського об’єднання територіальних громад;

- Каховська міська рада прийняла участь в обласному щорічному Між- народному інвестиційному форумі “Таврійські горизонти” (м.Нова Каховка).

Впродовж звітного року у розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 77911 тис.грн. капітальних інвестицій, що складає 5,6 % до загальнообласного показника. Найвагомішу частку з них (99,6% загального обсягу) складають інвестиції в матеріальні активи.

Освоєно (використано) капітальних інвестицій на одну особу 2088,8 грн (відповідний показник по області становив 1287,9 грн).

У сфері зовнішньоекономічної діяльності обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Каховки з початку 2012 року становив 28,1 млн.дол. (9,5% до загального обсягу по області) і зменшився порівняно з минулим роком на 5,2%, імпорту – 30,9 млн.дол. (14,7% до загального обсягу по області) і зменшився на 27,7%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Каховки становило 2,8 млн.дол. (у 2011 році сальдо було теж від’ємним і становило 13,1 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 0,9 (2011рік – 0,7).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 52 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської Федерації – 46,2% від загального обсягу експорту, Білорусії – 12,3%, Туркменістану – 4,6%, Литви – 7,5% відповідно. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Ізраїль – 13,9%, Польша – 12,9%, Китай – 14,0%, Франція – 8,4%, США – 6,4% та ін.

Основу товарної структури експорту м.Каховки складали готові харчові продукти (50,0% до загального обсягу експорту міста) і машини, обладнання та механізми (34,7%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки машин, обладнання та механізмів (41,1% до загального обсягу імпорту міста), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (20,8%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (11,7%).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста, за станом на 01.01.2013року становив 63920 тис.дол. США (24,4% до загального обсягу по області), що у 2,2 раза більше обсягів інвестицій на початок 2012року, та в розрахунку на одну особу населення складає 1713,7 дол. США (в середньому по області 241,8дол.).

Інвестиції надійшли з 10 країн світу.

Іноземні інвестиції вкладено в 16 підприємств міста. За станом на 01.01.2013р. найбільші їх обсяги зосереджено на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв. Крім того, інвестиції здійснені в підприємства торгівлі, сільського господарства, будівництва.

Торгівля та побутові послуги населенню.

Реалізовано основні заходи:

- розширено торговельну мережу міста: протягом року введено в експлуатацію 12 об’єктів торгівлі (922 м2 торгівельних площ), 21 об’єкт сфери послуг;

- у вихідні дні організовувались ярмарки сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів;

- з метою забезпечення населення міста фруктами та баштанними культурами організовано тимчасову сезонну торгівлю на 19 торгівельних місць;

- робочою групою у складі спеціалістів відділів Каховської міської ради спільно з спеціалістами Каховського районного управління Держсанепідслуж-би у Херсонській області, управління ветеринарної медицини систематично проводяться перевірки ринків, торгових підприємств та підприємств ресторанного господарства з метою недопущення випадків порушення діючого законодавства та санітарно-епідеміологічних вимог. Протягом 2012року  було здійснено 177 перевірок об’єктів торгівлі та громадського харчування, накладено 37 штрафів на суму 6156,00 грн., знято з реалізації 56 кг продукції із закінченим терміном придатності, накладено 15 фінансових санкцій на суму 1549,00 грн.

- відділом у справах захисту прав споживачів розглянуто 490 скарг та заяв (у 2011 р. - 513). За результатами розгляду скарг споживачів громадянам повернуто товарів, робіт, послуг та грошей на загальну суму 48,1 тис. грн.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб за підсумками 2012 року по місту склав 141602,9 тис.грн., індекс фізичного обсягу – 114,0%.

Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах за 2012 рік склав 89628,5 тис.грн., це на 18171,6 тис грн., або 25,4% більше, ніж за попередній рік. Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі послуг складає 48,8%. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу склав 2396,5 грн. Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу за рік склав 485,9 грн. (в середньому по області - 341,4 грн.).

Житлово-комунальне господарство.

Впродовж року здійснені заходи по санітарній очистці, благоустрою та озелененню міста:

- гідродинамічне очищення 690 пог.м. зливової каналізації (вул..Жовтнева, Ворошилова) – 100,0 тис грн..;

- грейдерування вул..Комінтерна, Ливарної, Тургенєва, Леніна – 10,0 тис. грн;

- прочищення 20 зливових приймальників по вулицях Ейдемана, Леніна, Набережній, Пушкіна, Луначарського;

- придбано 19 контейнерів для збирання ТПВ – 23,8 тис.грн;

- придбано косарку роторну для косіння трави – 36,8 тис. грн.;

- придбано 10 біотуалетів – 35,0 тис.грн.;

- облаштування 218 пог.м. огорожі полігону ТПВ – 79,0 тис. грн.;

- придбано 62 урни для сміття – 10,0 тис.грн.;

- придбано кузов КО-413 для збору та транспортування побутових відходів – 59,9 тис грн..;

- на придбання розсади квітів (5595 шт.) витрачено 17,3 тис грн, газонної трави – 2,7 тис грн;

- здійснювався полив та догляд за квітами і деревами на міських клумбах, у парках і скверах міста;

- оплата електроенергії за зовнішнє освітлення міста – 190,9 тис.грн.;

- проведена заміна ламп вуличного освітлення – 255 шт.

Всього з міського бюджету на благоустрій міста спрямовано 1673,5 тис.грн.

Не виконано:

- реконструкція полігону ТПВ за відсутності співфінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- будівництво огорожі цвинтаря.

Дороги і тротуари:

За рахунок отриманої субвенції з Державного бюджету впродовж року виконаний наступний обсяг робіт з утримання та ремонту міських доріг:

- здійснено капітальний ремонт 3600 м2 а/б покриття міських вулиць на суму 833,3 тис.грн. по вулицях: Першотравневій (від вул. І.Золіна до ж/м Свєтлово), Пушкіна (від вул. Леніна до вул. К.Лібкнехта), К.Лібкнехта (перехрестя з вул. Пушкіна);

- здійснено поточний ремонт 1097,5 м2 міських доріг на суму 281,4 тис.грн.; у тому числі по вулицях Червоноармійській, Мелітопольській, Луначарського, Леніна, Пушкіна та інші;

- відремонтовано та встановлено 42 дорожніх знаків на вулицях міста;

- за рахунок коштів міського бюджету виконані роботи по нанесенню розмітки 1873,2 пог.м. дорожніх переходів;

- придбано 300 кг фарби – 5,4 тис.грн.;

На поточне утримання доріг та вулиць міста використано 218,8 тис грн..

Освітлення.

Впродовж року в повному обсязі виконані роботи по реконструкції 1,555 км вуличного освітлення, на яких встановлено 33 світильники, на загальну суму 248,0 тис.грн.:

- від ЗТП – 115 довжина лінії 1,4 км, встановлено 27 світильників:

- вул..З.Космодемянської – (від вул..А.Невського до вул..Белинського) 280п.м.

- вул..Белинського (від вул.З.Космодемянської до вул..Космонавтов) 320п.м.

- вул.Кутузова (від вул.. З.Космодемянської до вул..Космонавтов) 320п.м.

- вул..О.Невського (від вул.З.Космодемянської до вул..Космонавтов) 480п.м.

- від ЗТП – 18 довжина лінії 85м, встановлено 6 світильників.

Крім цього в повному обсязі виконані роботи по капітальному ремонту системи освітлення з встановленням антивандальних світильників в житлових будинках:

- по вул.Луначарського (№15,17), вул.Пушкіна (№67,71), вул.Меліто-польська (№180,182,184,186,188,190), вул.Свердлова №48 – 49,4 тис.грн.;

- по вул.Ентузіастів (№1,2,4 «а»,4 «б»,6,10,12), вул. Будівельників №18, вул.Першотравневій (№30,30 «а») – 47,3 тис. грн.).

Теплопостачання.

Впродовж року в межах проведення оптимізації схеми теплопостачання міста завершено виконання робіт по будівництву 6 автономних котелень для опалення об'єктів соціально-культурної сфери ж/м Свєтлово.

За рахунок коштів міського бюджету та інвестиційної програми ПАТ “ЕК”Херсонобленерго” у звітному році виконувались роботи по реконструкції системи електропостачання будинків з електроплитами по вулиці Ентузіастів. Завершення робіт буде здійснено у 2013 році.

Утримання житлових будинків і  прибудинкових  територій.

Впродовж року реалізовані заходи:

- реконструкція системи диспетчеризації ліфтів по вул. 417 Стрілкової дивізії №63, вул. К.Лібкнехта №112, вул.Ентузіастів №2,12 – 28,3 тис грн.;

- капітальний ремонт ліфтів по вул.Луначарського №15, 17, вул. Пушкіна №71 – 113,2 тис.грн.;

- капітальний ремонт засобу обліку теплової енергії житлового будинку по вул.Свердлова №34 – 3,3 тис.грн.;

- завершені роботи з реконструкції покрівлі будинку № 30 по вул. Першотравневій;

Не виконано впродовж року:

- капітальний ремонт житлового фонду ОСББ (капремонт ліфтів житлового будинку по вул Першотравневій №29 під’їзд 1-5).

Одним з кількісних показників, що свідчать про реалізацію заходів програми є створення ОСББ, впродовж року створено шість об’єднань співвласників у 6 багатоквартирних будинках. На даний час в 21 будинку міста налічується 19 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Водопостачання і водовідведення.

З метою розробки схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання здійснено часткову передоплату в розмірі 40,0 тис.грн.

Виконано ремонт систем водопостачання та водовідведення житлових будинків по вул.Миру №3, вул.К.Лібкнехта №114,116 – 82,2 тис.грн.;

Встановлено прилади обліку води на всіх 15 артезіанських свердловинах КВУ «Каховводоканал», які використовуються для питного водопостачання - 99,1 тис.грн.

Не виконано впродовж року:

Виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію ВНС станції ІІ-го підйому, але питання фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету на даний час не вирішено.

Газифікація.

Впродовж року виконувались роботи по реконструкції газопроводу низького тиску із встановленням ШРП по пр.Ворошилова. Фактично роботи виконано, на сьогодні триває завершальна стадія з оформлення документів по прийняттю об’єкту в експлуатацію.

Не виконано впродовж року:

Реконструкція газопроводу середнього та низького тиску із встановленням ШРП по вул. 417 Стрілкової дивізії №63, пр.Ворошилова (№18,22,26,28).

За рахунок коштів міського бюджету розвитку у 2012 році фактично профінансовано робіт на 6658,1 тис.грн., при запланованих видатках 8869,7 тис.грн.

Фінансування заходів, які не виконані впродовж року у сфері житлово – комунального господарства, передбачалось здійснити за рахунок коштів міського бюджету розвитку.

Охорона навколишнього природного середовища.

З метою недопущення забруднення навколишнього природного середовища впродовж року здійснювались заходи по охороні та раціональному використанню природних ресурсів, на що з міського фонду охорони навколишнього природного середовища використано 172,7 тис.грн.: з яких 20,0 тис.грн витрачено на придбання розсади, насіння квітів та газонної трави; 79,0 тис.грн. – облаштування огорожі полігону ТПВ; 23,8 тис.грн. – придбання контейнерів для збору ТПВ; 60,0 тис.грн. – придбання кузову КО-413 для збору та транспортування побутових відходів; 10,0 тис грн. на придбання урн.

Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання.

З метою забезпечення ефективної податково-бюджетної політики проводилась системна робота з підприємствами, що мають заборгованості із заробітної плати та до бюджетів усіх рівнів, а також з неприбутковими підприємствами з метою ліквідації збитків та податкового боргу підприємств. Проведено 10 засідань фінансової комісії, питання розглядались на засіданнях виконкому.

Станом на 01 січня 2013 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 100249,2 тис.грн. або 101,1% до плану (99192,4тис.грн.), в тому числі власні доходи загального фонду склали 40252,0 тис.грн. при плані 39091,3тис.грн перевиконання складає  1160,7тис.грн. або 103%. Впродовж 2012 року до міського бюджету надійшла дотація вирівнювання з Державного бюджету у сумі 11997,9 тис.грн., виконання складає 100%, субвенції 47999,3 тис.грн. при плані 48103,2тис.грн., що складає 99,8% до планових призначень.

У порівнянні з 2011 роком міський бюджет отримав власних доходів загального фонду більше на 4900,3 тис.грн. або на 113,9%, в тому числі:

-податку з доходів фізичних осіб на 4955,8 тис.грн. або 117,6%

-по платі за землю на 782,6тис.грн, або 114,3%

Впродовж року не забезпечено позитивну динаміку по фінансовому стану підприємств міста, фінансовий результат від їх діяльності склав 131667,4 тис грн. збитків, що на 56,0% відсоткових пунктів більше проти відповідного періоду минулого року, сума збитків зросла на 47262,5 тис грн. Питома вага підприємств, які не забезпечили позитивний фінансовий результат склала 57,9% (2011 рік – 35,1%), підприємств, які одержали прибуток – 42,1% (2011 рік – 64,9%). За галузевою спрямованістю 96,3% отриманих збитків рахуються по промисловості.

Реформування відносин власності.

Станом на кінець 2012 року в оренді знаходиться 79 об’єкти комунальної власності (7,7 тис.м²), від оренди комунального майна до міського бюджету надійшло 158,3 тис.грн., це на 12,2 тис.грн. більше, ніж за попередній рік.

В місті налічується 197 орендованих земельних ділянок, надходження від оренди земельних ділянок склали 4492,3 тис.грн., що на 542,0 тис.грн., або 13,7 % більше, ніж у 2011 році.

Протягом 2012 року здійснено продаж 7 земельних ділянок на суму 2598,0 тис.грн. (у 2011 році продано 5 земельних ділянок на суму 5 881,4 тис.грн.).

Регуляторна політика та розвиток підприємництва. Стан виконання  Програми розвитку малого підприємництва в м. Каховці за 2012 рік розглянуто на сесії міської ради у листопаді 2012 року, на реалізацію заходів програми з міського бюджету спрямовано 11,0 тис.грн. (технічне обслуговування та підтримка державного Реєстру фізичних та юридичних осіб та Реєстру дозвільних документів).  Протягом звітного періоду:

- забезпечено координацію роботи з міською Радою підприємців з питань життєдіяльності міста та формування бізнес-середовища. За активної участі підприємців проведено ряд заходів з благоустрою міста, організації святкових та культурно-мистецьких заходів;

- здійснено подальше вдосконалення організації процедури отримання документів дозвільного характеру через дозвільний центр (в межах компетенції органів місцевого самоврядування);

- 22 підприємці отримали одноразову виплату для організації власного бізнесу за рахунок коштів Фонду зайнятості;

- у сфері малого та середнього бізнесу протягом року створено 352 робочих місця.

Соціальна політика. Демографічна ситуація. Чисельність населення міста станом на 01.12.2012р. становила 37404 чоловік. З початку року загальна чисельність населення збільшилась на 25 чол., у т.ч. природне скорочення населення склало - 99 чол, сальдо міграції +124 чол. За звітний період народилось 399 немовлят, померло 498 чол.

Темп приросту населення за 11 місяців 2012 року в м. Каховці–0,07%.

Зайнятість населення та ринок праці.

Впродовж звітного періоду забезпечено виконання заходів Програми зайнятості населення на 2012 рік.

Протягом року в цілому по м.Каховці створено 1229 робочих місць (програмою зайнятості передбачено - 740 робочих місць), в тому числі за рахунок:

- реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: фізичних осіб - 226; юридичних осіб – 42;

- створення робочих місць на підприємствах міста (згідно наданих звітів підприємств) – 517;

- укладання договорів між працівниками та фізичними особами – підприємцями – 444.

До Центру зайнятості з питань працевлаштування звернулось 1592 особи (за попередній рік - 1489 осіб), з них працевлаштовані на вільні та новостворені місця 721 особа;

- направлено на профнавчання 153 чол., працевлаштовані після навчання 123 чол.;

- заходами активної політики зайнятості протягом року охоплено 1797 чол.;

- одноразову виплату для організації підприємницької діяльності отримали 22 особи (у 2011 р. - 20);

- до оплачуваних громадських робіт залучено 117 чол. (у 2011 р –100 чол);

- протягом року на дотаційні робочі місця за рахунок коштів фонду зайнятості, працевлаштовані 38 чол.;

- рівень фіксованого безробіття на кінець року становив 1,3 %, що на 0,1% відсотковий пункт менше показника попереднього року, на обліку в міськрайонному центрі зайнятості перебувало 454 безробітних (у 2011 р. - 283 чол).

З метою покращення профорієнтації молоді Каховським центром зайнятості спільно з навчальними закладами міста і району проводиться профінформацій- ний захід «Крокуємо у майбутнє разом» для старшокласників 9-11 класів.

Грошові доходи населення та заробітна плата.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–вересень 2012року становила 2364 грн., що у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1102 грн.). Порівняно з відповідним періодом попереднього року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 19,3% і до середнього рівня по області (2229 грн.) становив 106,1%.

На початок звітного року заборгованість із заробітної плати мали три підприємства: ПрАТ „ДБУ-12”, КП“Житловик Свєтлово”, Філія «Каховська ДЕД», яка складала 446,6 тис.грн.

Упродовж 2012 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по м.Каховці зменшилася на 88,7%, або на 396,0 тис.грн., і на 01 січня 2013року становила 50,6 тис.грн.

З метою забезпечення контролю за дотриманням чинного законодавства про працю впродовж 2012 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення було проведено 323 перевірки приватних підприємців міста.

В результаті проведеної роботи виявлено 74 порушення трудового законо- давства, 43 працівники оформлені, згідно вимог законодавства. Пенсійним фондом донараховано фонду оплати праці на суму 28,2 тис.грн., єдиного внеску – 10,1 тис. грн. Головним державним інспектором праці в м.Каховці у 2012 році направлені матеріали до прокуратури та суду на 10 приватних підприємців.

З метою врегулювання трудових і соціально-економічних відносин між найманими працівниками та власниками у 2012 році управлінням праці та соціального захисту населення було зареєстровано та надано рекомендації до 44 колективних договорів підприємств міста, внесені зміни і доповнення до 12.

Соціальне забезпечення. Система соціального захисту у місті спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та зниження розшарування населення міста за рівнем доходів. Призначення та виплата усіх п’ятнадцяти видів державної соціальної допомоги в місті проводиться своєчасно; заборгованості з їх виплати немає.

Протягом минулого року за призначенням державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми звернулося 3494 сім'ї. Загальна сума наданої допомоги склала 28407 тис.грн.

На виконання заходів Програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів у 2012 році з міського бюджету виділено 169,9 тис. грн.:

- матеріальну допомогу на лікування та прожиття отримали 239 чоловік на суму 37,9 тис.грн.);

- фінансова підтримка громадських організацій, ветеранів та інвалідів склала 44,5 тис. грн.;

- на проведення різнопланових масових заходів з нагоди свят та урочистих подій витрачено 27,1 тис грн.;

- на надання пільг інвалідам по зору за користування телефоном та радіотрансляційною точкою та Почесним громадянам міста на житлово – комунальні послуги було використано 13,8 тис.грн.;

- на допомогу для організації поховання одиноких громадян та громадян, які на момент смерті не працювали – 47,1 тис. грн.

Протягом року 221 інваліди забезпечені технічними засобами реабілітації, 90 громадян - протезно-ортопедичними виробами, надано 34 путівки до санаторіїв України, 53 інвалідам війни призначено компенсацію за невикористане санаторне лікування, 1531 ветеранів отримали ліки за пільговими цінами на суму 61,9 тис.грн.

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 9401 чол., які занесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. З метою оптимізації процедури нарахувань та обліку пільг запроваджено систему електронного обміну інформацією з 14 підприємствами, які надають послуги населенню. Створення єдиної електронної мережі дозволяє здійснювати щомісячні нарахування та звірку інформації оперативно в електронному вигляді;

З початку 2012 року нараховані пільги на житлово – комунальні послуги, послуги зв’язку та інші послуги на загальну суму 4923,8 тис.грн. Профінансовано 4937,0 тис.грн. (з урахуванням заборгованості на початок 2012 року 500,1 тис.грн.). Заборгованість на 01.01.2013 складає 486,9 тис.грн.

За призначенням субсидії звернулось 3111 сімей. Станом на 01.01.2013 року нараховані субсидії на житлово-комунальні послуги на суму 3576,5 тис.грн., профінансовані в сумі 3827,1 тис.грн., з урахуванням заборгованості на 01.01.2012 року.

Субсидію на тверде паливо та скраплений газ з початку року призначено 175 сім'ям на загальну суму 177,3 тис. грн.

Впродовж року із заявами по адресну грошову допомогу на тверде пали-во і скраплений газ звернулися 168 чоловік, загальна сума витрат на ці цілі склала 94,6 тис.грн..

Станом на 01.01.2013 на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 217 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обсяг фінансування відповідної категорії за програмами соціального захисту за рік склав 62,5 тис грн.

Заборгованість підприємствам та комунальним службам по житловим субсидіям станом на 01.01.2013 становить 365,6 тис.грн., що на 250,6 тис грн., або 40,7% менше ніж на початок року.

Впродовж року соціальними послугами територіального центру соціального обслуговування користувались 1274 особи, яким надано 15418 послуг.

Гуманітарна політика. Освіта.

Протягом звітного періоду обсяг фінансування на виконання заходів програм склав:

- Програма «Вчитель» на підвищення кваліфікації педагогів було виділено 50,2 тис.грн.

- Програма стимулювання кращих педагогічних працівників - 10 тис.грн.

- Програма « Обдарована дитина» - 14 тис.грн.

- Програма розвитку позашкільних закладів на 2011-2014рр. - 10 тис. грн.

У вересні 2012 року в межах виконання Державної програми «Сто відсотків» загальноосвітні заклади міста отримали 31 комп’ютер. В цілому в навчально – виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів міста використовується 145 комп’ютерів, у дошкільних закладах - 18. Усі школи підключені до мережі «Інтернет», по дошкільним закладам до мережі підключені 7 із 8. Сучасні мультимедійні засоби навчання мають ЗОШ №№1,2,3,4,5 та гімназія.

В повному обсязі з міського бюджету профінансовано витрати на харчування дітей для виконання натуральних норм на 100%.

На харчування 1341 вихованців дошкільних закладів виділено 1382,1 тис.грн., для організації безкоштовного харчування 1391 учня 1- 4 класів і пільгових категорій 5-11 класів, виділено 1169,3 тис грн.

В місті продовжують функціонувати 4 позашкільні заклади (Центр дитячої творчості, станція юних натуралістів, станція юних техніків, дитячо-юнацька спортивна школа) з 19 напрямків діяльності. Позашкільною освітою у 2012-2013 н.р. охоплено 1634 дитини в 103 гуртках, що становить 52% від загальної кількості учнів.

В рамках підготовки до нового 2012/13 навчального року проведено капітальні ремонти системи опалення ДНЗ №6 (79 тис грн.), ремонт покрівлі  та встановлення пластикових вікон центру дитячої творчості (282,1 тис.грн.).

Завершено влаштування опалювальних в ДНЗ №6,7,9, СЮТ та будівлі початкових класів ЗОШ №4 на загальну суму – 2 513,8 тис.грн.

Робота по заміні застарілих вікон на металопластикові в закладах освіти триває. Цьогоріч встановлено 20 вікон (в гімназії, ЦДТ, дошкільних навчальних закладах).

Молодіжна політика.

Впродовж звітного року значна увага приділялась реалізації в місті молодіжної політики - на проведення заходів Програми “Молодь” з міського бюджету було виділено - 40 тис. грн.; міських Програм розвитку фізичної культури та спорту, а також розвитку футболу - 75,0 тис. грн.

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з міською Радою з питань молодіжної політики та громадськими організаціями, в межах виконан-ня заходів міських Програм “Молодь” та розвитку Українського козацтва, протягом 2012 року було проведено 140 акцій та заходів, в яких взяли участь 27304 чоловік та 232 спортивних змагань в рамках міської Програми розвитку фізичної культури та спорту (взяло участь більше 7000 чол.).

Проведено 5 молодіжних “круглих столів” та 4 засідання міської ради з питань молодіжної політики.

Реалізовано три програми в межах міського конкурсу соціальних проектів та програм з молодіжних проблем: “Майбутнє України - здорова молодь” (“Мотоклуб “Колеса Дракона”), “Скажемо: “Ні, переводу козацькому роду!” (“Лепта”), “З добром у серці!” (“ДіЛО”).

Проводиться системна робота по організації змістовного дозвілля дітей та молоді. У 2012 році було проведено 32 концерти, фестивалю, дискотек, акцій, виставок, таборувань, мандрівок, свят тощо.

В місті налічується 83 фізкультурно-спортивні об'єкти, у т.ч. - 2 стадіони, 11 спортивних залів, 38 спортивних майданчиків. В рамках Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх – спільна турбота” у квітні були здійснені заходи по благоустрою  спортивних споруд. Силами групи любителів тенісу міста на с/к “Олімпійський” були відремонтовані два тенісних корти. За підсумками місячника м. Каховка було нагороджено кубком і почесним дипломом за ІІІ місце.

Протягом року проводились спортивні змагання міського, обласного та всеукраїнського рівня, чемпіонати та кубки міста: Всеукраїнська велогонка “Легендарна тачанка”, Всеукраїнський турнір з футболу серед аматорських команд пам'яті ЗТУ П.І.Безносенка, Першість України з футболу серед юнаків, Чемпіонат та Кубок області з футболу серед ветеранів, змагання з міні-футболу на Кубок ПрАТ “Чумак”, VIІІ міжвідомчий турнір з футзалу пам’яті А.Козловського, VIІІ спартакіада молодіжних організацій міста, з настільного тенісу, волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, пляжного волейболу, тенісу, академічного веслування, гирьового спорту, карате, шахів та шашок, спортивного туризму, дзюдо тощо. За підсумками виступів у VІ літніх спортивних іграх молоді Херсонщини 2012 місто Каховка здобула ІІІ місце у загальному заліку серед команд міст і районів першої групи.

Протягом року грамотами і подяками обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту, грамотами і подяками міського голови, грамотами і подяками відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, цінними подарунками було нагороджено 60 активістів фізкультурно-спортивного руху та 12 активістів молодіжного руху міста.

На організацію відпочинку дітей і підлітків міста влітку 2012 року виділено 273,8 тис.грн. На оздоровлення виділено кошти в сумі 54,7 тис.грн. Послугами відпочинку та оздоровлення охоплені всього 1654 дитини (51,39% від загальної кількості), з них відпочинком 37%, оздоровленням 14,39%.

До ДП МДЦ “Артек” було направлено 23 дитини пільгових категорій, до ДП УДЦ “Молода гвардія” - 8 дітей. Вперше за кошти міського бюджету було оздоровлено 35 дітей в оздоровчому дитячому закладі ім І. Куліка”.

Впродовж року на постійному контролі знаходились питання по попередженню бездоглядності, безпритульності серед дітей міста. Відділом у справах дітей проведено 85 рейдів “Діти вулиці”, “Підліток”, “Вокзал”, “Ринок», виявлено 49 дітей. Всі діти повернуті додому.

Проведено 25 спільних рейдів по перевірці закладів громадського відпочинку та харчування: кафе, барів, магазинів.

Протягом року проведено 25 заходів, акцій, свят для дітей облікових категорій.

Протягом року встановлено статус 15 дітям-сиротам та дітям, позбавле-ним батьківського піклування. Всі діти влаштовані під опіку в сім’ї громадян. До інтернат них закладів дітей не направлялось.

Під соціальним супроводом у служби соціальної підтримки сім’ї впродовж року перебувало 37 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 73 дитини. Шість сімей було охоплено соціальними послугами Центру, який надає допомогу у встановлені опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування.

В 2012 році четверо громадян, які виявили бажання взяти під опіку або піклування дитину, були направлені на курси підготовки потенційних опікунів та піклувальників при обласному ЦСССДМ.

З питань здорового способу життя, профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводились профілактичні, роз’яснювальні заходи, в яких взяло участь 1455 особи.

Культура. Впродовж звітного року в місті проводились заходи по створенню умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня мешканців міста.

Протягом року було організовано та  проведено 75 міських масштабних  культурно-мистецьких заходи (при 70 запланованих), у яких прийняло участь близько 4 100 чоловік, глядачами стали - 24 500 чоловік.

Відділом культури і туризму Каховської міської ради спільно з управлінням культури і туризму ХОДА проведені фестивалі які започатковано на базі м.Каховки: у квітні 2012 року - І міський фестиваль майстрів народної творчості “ Великодні візерунки” та у липні 2012 року - І міський фестиваль народної творчості “Каховські купалії”.

Крім цього впродовж року проведено:

- ІІ Відкритий конкурс юних та молодих виконавців «Каховка запрошує…», учасниками якого стали представники 19 міст України;

- ІІ обласний фестиваль - конкурс духових оркестрів «Сурми грають над Дніпром» у якому прийняли участь 10 духових оркестрів Херсонської області;

- ІІІ відкритий конкурс хореографічних колективів ім. Тамари Ерліх “Весняний розмай” у якому прийняли участь 27 колективів з області та регіону,  понад 600 учасників;

- фестиваль дитячої творчості “Різдвяні зорі”;

- фестиваль козацької пісні “Козацькому роду нема переводу”;

- фестиваль-конкурс “Каховка має таланти” та інші.

Підсумком роботи, яка проводиться у місті по розвитку фестивального руху, культурно - просвітницької діяльності та сприяє збереженню національ-них традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини є високі оцінки та визнання серед яких особливо слід відзначити:

- Народний ансамбль танцю “Надія” у червні 2012 року став учасником ХІІ Міжнародного фестивалю культури і мистецтв “Чорний смарагд”, який проходив в Туреччині в місті Зонгулдак;

- Народний ансамбль танцю “Надія” та зразковий ансамбль танцю “Радість” стали переможцями та лауреатами ХІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої та юнацької творчості “Зірковий Симеїз”, який відбувся в червні-липні 2012 року в місті Ялта;

- Хореографічний колектив Н.І.Сергеєвої став учасником ІІ Міжнародного туристичного форуму;

- Зразковий ансамбль танцю “Радість” отримав перемогу у ІІІ обласному фестивалі-конкурсі хореографічних колективів ім. Тамари Ерліх “Весняний розмай”;

- Вихованці зразкового ТЮГу «Едельвейс» отримали І місце у обласному фестивалі – конкурсі театральних аматорських колективів «Театральна весна Херсонщини — 2012»;

- Вихованці студії спортивного бального танцю «Престиж» стали лауреатами Відкритих Всеукраїнських турнірів: «Зимова фантазія» (м.Миколаїв), «Кубок України — 2012» (м.Миколаїв), «Морська фейєрія» (м.Гурзуф), «Морська фантазія» (м.Керч), «Танцюючий Бриз» (м.Керч), «Райський бархатний сезон» (м. Бердянськ), «Осінній вальс» (м. Миколаїв), «Осіння мозаїка» (м. Запоріжжя), «Кубок дружби» (м. Миколаїв).

- Жіночий народний вокальний ансамбль «Вербиченька» прийняв участь у виставці-ярмарку організованого в рамках щорічного Міжнародного  інвестиційного форуму “Таврійські горизонти” (м. Нова Каховка), у обласному святі та святковому ярмарку з нагоди 21-ї річниці незалежності України (м. Херсон).

У квітні 2012 року Каховська школа мистецтв проходила атестацію шкіл естетичного виховання області - атестована з відзнакою.

Впродовж звітного періоду учні та викладачі Каховської школи мистецтв приймали участь та отримали відзнаки у численних конкурсах та фестивалях різних рівнів:

Обласні конкурси:

- дипломанти (І - го ступеню) – 8 учнів; лауреати (дипломи ІІ-ІІІ ступеню) – 25 учнів.

- зразковий хор старших класів «Перлина» став переможцем ХV фестивалю - конкурсу хорового співу “Жайвір степу” - нагороджений перехідним знаком “Жайвір”;

- духовий оркестр 1-6 класів переможець ІІ обласного фестивалю-конкурсу духових оркестрів “Сурми грають над Дніпром”.

Всеукраїнські конкурси:

- дипломанти (І-го ступеню) – 3 учні; лауреати (дипломи ІІ-ІІІ ступеню)  – 8 учнів;

- народний оркестр народних інструментів дипломант регіонального фестивалю-конкурсу народної музики “Чумацький шлях”.

Міжнародні конкурси:

- Шимон Данило - дипломант (диплом ІІІ-го ступеню) ІІІ Міжнародного конкурсу “Прем`єр — 2012” (номінація вокал);

- Копейко Юлія — лауреат (диплом ІІ ступеню) Міжнародного дитячого та юнацького молодіжного фестивалю “Мелодія зимової Чехії” (м.Прага, Чехія) та Міжнародного фестивалю мистецтв “Зірки Пекторалі” (м.Ялта).

- Лауреати (дипломи ІІ -ІІІ ступеню) ХІІ Міжнародного конкурсу академічного мистецтва юних “Віват, музико!” - 2 учні.

Впродовж року на виконання затверджених культурно – мистецьких заходів з міського бюджету було виділено 124,5 тис.грн. (з урахуванням додаткових коштів (40,0 тис грн.) для проведення святкових заходів до Дня міста).

Крім цього за кошти міського бюджету виконані роботи по реконструкції системи опалення міського Палацу культури «Меліоратор» з улаштуванням дахової котельні на що використано 783,4 тис.грн.

З урахуванням проведенного аналізу виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку за 2012 рік визначені проблемні питання, які потребують першочергового вирішення у 2013 році, визначені заходи реалізація яких забезпечить їх виконання.

Начальник відділу

економіки та розвитку міста						М.Ю.Демяненко