УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 11.10.2011 № 332

м. Каховка

#### Про готовність комунальних

#### підприємств міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2011-2012 рр.

Заслухавши інформації керівників КП “Наш Дім” (Потоскуєв О.В.), КП “Житловик Свєтлово” (Дяченко А.А.), КП “Котельщик” (Богданов В.О.), КПТМ “Каховтеплокомуненерго” (Ваюцька С.М.), КВУ “Каховський водоканал” (Коняєв В.І.), КП “Комунальне транспортне підприємство” (Панасюк Д.В.) про підготовку підприємств до осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр. та керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Роботу комунальних підприємств КП “Житловик Свєтлово” (Дяченко А.А.), КП “Наш Дім” (Потоскуєв О.В.), КП “Котельщик” (Богданов В.О.),  КПТМ “Каховтеплокомуненерго” (Ваюцька С.М.), КП “КТП” (Панасюк Д.В.) по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр. визнати задовільною.

2. Керівникам житлово-комунальних підприємств “Наш Дім” (Потоскуєв О.В.) та “Житловик Свєтлово” (Дяченко А.А.):

- з метою недопущення фактів несвоєчасної подачі тепла та питної води в квартири мешканців міста взяти під особисту відповідальність виконання затверджених заходів щодо підготовки внутрішньобудинкових систем опалення і водопостачання (в т.ч. заміна та прочищення непрацюючих стояків і відновлення ізоляції в підвальних приміщеннях), враховуючи при цьому заявки минулого сезону та негайно приступити до їх реалізації;

- в термін до 12.10.2011р. закінчити випробування готовності внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та заповнити їх теплоносієм;

- терміново вжити заходів щодо прискорення робіт та до 01 листопада поточного року забезпечити виконання робіт по капітальному та поточному ремонту покрівель;

- посилити роботу  щодо погашення населенням боргів за комунальні послуги.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) забезпечити своєчасне фінансування комунальних підприємств в обсягах, передбачених міським бюджетом на 2011 рік.

4. Керівникам теплопостачальних підприємств:

- спільно з КП “Наш Дім” та КП “Житловик Свєтлово” в термін до 12.10.2011р. завершити випробування та заповнення систем теплопостачання теплоносієм;

- взяти під особисту відповідальність вирішення питання оплати за спожиті енергоносії та вжити заходів щодо погашення 100% заборгованості до 12 жовтня 2011 року;

- в термін до 12 жовтня 2011 року вирішити питання встановлення лічильників теплової енергії на підпорядкованих котельнях.

5. КП «Котельщик» для забезпечення потреби підприємства у водопостачанні до 15.10.2011р. вирішити питання введення в експлуатацію свердловини на території котельні.

6. КП “Котельщик” забезпечити безперебійне опалення загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 3 та № 4 від модульної котельні.

7. Начальнику відділу освіти (Шкуро Ю.В.) до 12.10.2011р. забезпечити підготовку систем опалення загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів та позашкільних установ до роботи в опалювальний період 2011-2012 років.

8. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету в межах бюджетних призначень та за рахунок спонсорської допомоги в термін до 12.10.2011р. завершити підготовку підпорядкованих закладів до осінньо-зимового періоду 2011-2012 років.

9. Керівникам комунальних підприємств забезпечити виконання вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги” в частині укладення договорів на надання житлово-комунальних послуг населенню.

10. Рекомендувати відділу державної виконавчої служби Каховського міськрайонного управління юстиції посилити роботу  по виконанню судових рішень по стягненню заборгованості за комунальні послуги.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

Міський голова							О.П. Карасевич

Інформація

про готовність комунальних підприємств міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012рр.

Для забезпечення виконання заходів по підготовці господарського комплексу м. Каховки до осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр. прийнято відповідне  рішення виконкому від 12.04.2011 року № 141 «Про підсумки роботи комунальних підприємств міста в опалювальний сезон 2010-2011 рр. і завдання по підготовці до опалювального сезону 2011-2012 рр.».

Всі роботи по підготовці житлово-комунального господарства міста Каховки до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012р.р. виконуються згідно з запланованими заходами, які затверджені як у комунальних підприємствах, так і у закладах і установах соціально-культурної сфери міста.

Програмою економічного та соціального розвитку і міським бюджетом на 2011 рік передбачено виділення коштів на реалізацію наступних заходів:

1. Реконструкція та будівництво вуличного освітлення по вул. Золіна — 299,0 тис. грн.

2. Реконструкція покрівлі будинку № 30 по вул. Першотравневій — 370,0 тис. грн.

3. Реконструкція газопроводу низького тиску із встановленням ШРП по пр. Ворошилова — 300,0 тис. грн.

4. Капітальний ремонт покрівель будинків  по вул К. Лібкнехта,5 , Леніна, 3, Леніна, 23 — 272,6 тис. грн.

5. Реконструкція систем електропостачання буд. № 4-а та № 4-б по вул. Ентузіастів — 640,0 тис. грн.  та інше.

Впродовж міжопалювального сезону з керівниками комунальних підприємств проводяться щотижневі наради, відслідковується хід виконання запланованих заходів. Так, стан виконання заходів на 04.10.2011р.  має наступний вигляд:

1) На балансі КП “Наш Дім” знаходиться 132 житлових будинків загальною площею 165,0 тис.кв.м. Заходи виконуються згідно з графіками, але спостерігаються низькі темпи виконання робіт по поточному ремонту покрівель та ремонту опалювальних систем будинків.

| Заходи | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовка житлових будинків до опалювального сезону, од. | 132 | 132 | 100 |
| Капітальний ремонт ліфтів, од. | 2 | 2 | 100 |
| Капітальний ремонт покрівель, кв.м. | 1872 | 1695 | 90,5 |
| Поточний ремонт покрівель, кв.м. | 1359 | 1232 | 90,6 |
| Поточний ремонт зливових труб, м. | 195 | 75 | 38,5 |
| Поточний ремонт систем холодного водопостачання, м. | 496 | 467 | 94,2 |
| Поточний ремонт (заміна) опалювальних систем, м | 455 | 442 | 97,1 |
| Поточний ремонт мережі каналізації,м | 264 | 264 | 100 |
| Ремонт відмостки, кв.м. | 153 | 83 | 54,2 |
| Ремонт цоколя, кв.м. | 150 | 93 | 62 |
| Ремонт під’їздів, од. | 45 | 26 | 57,8 |
| Ремонт електрощитових, од. | 15 | 15 | 100 |
| Ремонт (заміна) вх. дверей, од. | 16 | 17 | 106 |
| Перевірка ДВК (в ж/буд. з газколонками), буд. | 52 | 52 | 100 |
| Дератизація підвальних приміщень, буд. | 56 | 51 | 91,1 |
| Фарбування газопроводів на житлових будинках, м | 1144 | 1357 | 96,6 |

Підприємство намагається вчасно сплачувати внески до фондів та податки.. Але заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за період з 01.01.2011р. по 01.07.2011 р  зросла на 98,0 тис.грн., по ПДВ заборгованість зросла на 86,9 тис.грн. (підприємство не має фінансової можливості сплачувати всі податки своєчасно, тому з метою уникнення фінансових санкцій, заключили договори реструктуризації по ПДВ, та сплачують їх своєчасно). Дебіторська заборгованість населення за послуги з утримання будинків та прибудинкової території зросла на 41,4 тис. грн. (станом на 01.01.2011р. заборгованість населення складала 547,9 тис. грн., на 01.09.2011р. Склала 589,3 тис.грн., процент оплати населенням за послуги по утриманню будинків та прибудинкової території за 8 місяців 2011 року складає 96,7 %.

2) На балансі КП “Житловик Свєтлово” знаходяться 56 житлових будинків загальною площею 262494,4 кв.м. Заходи виконуються згідно з графіками, але спостерігаються низькі темпи виконання робіт по поточному ремонту м’яких  покрівель та ремонту опалювальних систем будинків через відсутність коштів.

Виконані наступні заходи:

| Заходи | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт систем опалення та холодного водопостачання: - вул. Освіти, 9 - пр. Ворошилова, 22 | 1 1 | 1 1 | 100% 100% |
| Поточний ремонт м’яких покрівель, кв.м. | 4680 | 2250 | 48,1% |
| Поточний ремонт шиферних покрівель, шт. | 71 | 71 | 100% |
| Ремонт запірної арматури опалення та водопостачання, шт. : - засувки Ø від 50 до 100мм - вентилі Ø від 15 до 50 мм | 15 155 | 15 155 | 100% 100% |
| Заміна стояків водопостачання Ø від 20 до 32мм, п/м. | 101 | 101 | 100% |
| Заміна стояків опалення Ø від 15 до 25мм, п/м. | 1200 | 1057 | 88,1% |
| Заміна водостічних труб, п/м | 120 | 106 | 88,3% |
| Поточний ремонт під’їздів, шт. | 35 | 21 | 60% |
| Герметизація інженерних вводів, шт. | 50 | 47 | 94% |
| Перевірка вентканалів приватною фірмою „Картас”, кількість будинків | 57 | 57 | 100% |
| Дератизація підвальних приміщень, буд. | 57 | 57 | 100% |
| Реконструкція м’якої покрівлі на шиферну по вул. Першотравнева, 30, буд. | 1 | - | 0% |
| Реконструкція внутрішньобудинкових електромереж на будинках ж/м Свєтлово: - вул. Ентузіастів, 4б - вул. Ентузіастів, 4а | 1 1 | 1 1 | 100% 100% |

На даний час згідно з розпорядженням управління Держгірпромнагляду по Херсонській області від 26.04.2011р. № 96/36-039 Каховською філією ПАТ “Херсонгаз” припинені роботи з реконструкції газопроводів, нові котельні не зможуть працювати без виконання зазначених робіт. Стосовно вирішення даного питання міськвиконком звертався як до управління Держгірпромнагляду, так і до ПАТ “Херсонгаз”. Але на даний час питання залишається невирішеним.

Не знижується заборгованість населення по оплаті за комунальні послуги. Не всі квартиронаймачі уклали нові договори. Так станом на 01.09.2011 року укладено 3896 договорів з 5036 квартир.

За 8 місяців 2011 року укладено 143 договори.

За 8 місяців 2011 року на боржників по комунальних послугах передано на суд 84 справи, на суму 159293,68 грн.

В основному судові позови задоволені.

3) На балансі КП “Котельщик” знаходиться 3 котельні, 3 теплопункти, 1 ГРП, тепломереж – 25,3 км.

Виконано ремонтних робіт згідно з заходами:

-  котельні підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період на 100%;

- проведено ремонт 0,194 п.м. тепломереж житлового масиву Свєтлово, що складає 100% по наступних вулицях: Ворошилова, Миру, Будівельників, Ентузіастів, К.Лібкнехта, Освіти, Першотравневій та до д/с Сонечко.

За природний газ борг КП “Котельщик” станом на 23.09.2011р. становить 4265,3 тис.грн. За електричну енергію у КП “Котельщик” боргу немає. Заборгованість населення за одержану теплову енергію становить 3045,3 тис.грн. на 01.09.2011р., на 01.01.2011р. вона становила 3195,4 тис.грн.. Заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за цей же період зросла на 101,5 тис.грн., борг по ПДВ відсутній.

4) На балансі КПТМ “Каховтеплокомуненерго” знаходиться 5 котелень. Протяжність тепломереж в 2-х трубному вимірі становлять 22,774 км.

Котельні підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період на 100%. Виконаний капітальний ремонт 7-ми та поточний ремонт 13 котлів на котельнях. Відремонтовано 17 насосів.

Було заплановано заміна 658 м теплових мереж. На даний час працівники КПТМ „Каховтеплокомуненерго” власними силами замінили 531 м по вулицях Пушкіна, Луначарського, Кірова, Кооперативній, Гірників.

Станом на 27.09.2011р. борг КПТМ „Каховтеплокомуненерго” за природний газ становить 2057,2 тис.грн., відсоток проплати – 73%.

Заборгованість населення за одержану теплову енергію становить 1063,4 тис.грн., заборгованість бюджетних та госпрозрахункових організацій складає 282,6 тис.грн..

Важливим питанням є і встановлення приладів обліку теплової енергії на котельнях міста згідно з дорученням Першого Віце-Премєр-Міністра України А.Клюєва від 13.07.2011р. та листом Національної комісії регулювання електроенергетики України № 4794/25/17/11 від 06.07.2011р.

На 3-х котельнях КП “Котельщик” встановлені засоби комерційного обліку відпуску теплової енергії:

- парова котельня (основна) — вузол обліку теплової енергії на відпуск;

- модульна котельня  дитячого   будинку “Радість” (вул. Ентузіастів, 8) - “Суперком-01”;

- автономна котельня (вул. Першотравнева, 27б) - “Суперком-01”.

На котельнях КПТМ “Каховтеплокомуненерго”.

- є в наявності лічильник на котельні № 5, який потребує ремонту;

- підприємству необхідно встановити прилади обліку теплової енергії на котельнях № 1, № 2 (2 виходи), № 3 та № 4 в кількості 5 штук.

На проектування та здійснення вказаних робіт згідно з розрахунками СМНП “Газкотлоспецмонтажналадка” необхідно 250,0 тис.грн. Виконавчим комітетом разом з керівництвом підприємства вирішується питання фінансування встановлення лічильників.

- КП “Комунальне транспортне підприємство”

За квітень-вересень 2011 року в місті виконаний наступний обсяг робіт з утримання та ремонту міських доріг та благоустрою:

1. Здійснено поточний ремонт 4336,4 кв.м. міських доріг на суму 785,2 тис.грн., у тому числі:

- вул. Пушкіна – 3800 кв.м. на 667,327 тис.грн.

- вул. Мелітопольська – 536,4 кв.м. на 117,872 тис.грн.

2. Прочищена зливова каналізація по пр-ту Ворошилова – 173 п/м на суму 31,4 тис. грн. та по вул. Жовтневій – 392 п/м на суму 68,6 тис. грн.

3. Прочищені зливові приймальники – 31шт, в тому числі:

- вул. Першотравнева – 4шт.;

- вул. Освіти – 3шт.;

- пр-т Будівельників – 6шт.;

- вул. Луначарського – 4шт;

- вул. Пушкіна — 4 шт,

- вул. Мелітопольська — 3 шт.,

- вул. Набережна — 7 шт.

4. Проведено реконструкцію вуличного освітлення :

- вул. Дунаєвського довжиною 100 п/м, встановлено 2 світильника ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 на суму 11,610 тис.грн.

- вул. Л.Чайкіної довжиною 360 п/м, встановлено 4 світильника ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 на суму 21,630 тис.грн.

5. Розпочаті роботи по реконструкції вуличного освітлення по вул. І.Золіна (від вул. Першотравневої до вул. Свердлова) довжиною 2,1 км, з світильниками ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 – 42 шт.

6. Підготовлено спеціалізованої техніки — 14 од. на суму 40 тис.грн.

7. Заготовлено посипочного матеріалу та реагентів:

- пісок — 100 т на суму 6,0 тис.грн.,

- сіль — 9 т на суму 1,8 тис.грн.

6) Працівниками КВУ “Каховський водоканал” виконані наступні заходи:

| Заходи | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ділянка водопроводу |  |  |  |
| Ремонт вуличних водорозбірних колонок, од. | 14 | 14 | 100 |
| Ремонт колодязів, од. | 20 | 20 | 100 |
| Ремонт пожежних гідрантів, од. | 10 | 10 | 100 |
| Ремонт запірної арматури, од. | 62 | 62 | 100 |
| Капітальний ремонт глибинних насосів, од.: ЕЦВ-10 ЕВ-12 | 8 2 | 8 2 | 100 100 |
| Ревізія, ремонт, заміна засувок, од. | 24 | 24 | 100 |
| Ділянка водовідведення |  |  |  |
| Ремонт каналізаційних колодязів, од. | 26 | 26 | 100 |
| Ремонт запірної арматури на КНС №1-7, од. | 22 | 22 | 100 |
| Капітальний ремонт насосів Сд-400/22,4 | 2 | 2 | 100 |
| Ремонт вентиляційних коробів на КНС №1-7, п.м. | 23 | 23 | 100 |
| Ділянка очисні споруди |  |  |  |
| Монтаж лінії водопроводу на распределит. чашу | 80 | 80 | 100 |
| Монтаж лінії водопроводу на лоток єршового смес. | 50 | 50 | 100 |
| Вивіз мулу з мулових карт, куб.м. | 800 | 800 | 100 |

Разом з підготовкою житлового фонду міста до зими адміністрацією КВУ “Каховський водоканал” виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію ВНС станції ІІ-го підйому, направлена до обласного управління ЖКГ, але питання фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету на даний час не вирішено.

Незаплановані витрати понесло КВУ “Каховський водоканал” та міський бюджет на фінансування заходів по ліквідації аваріїї каналізаційного колектору по вул. Першотравневій (320,0 тис.грн.) та аварій на напірному колекторі від КНС №1 та КНС №2. На даний час виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію вказаного колектору. За дорученням Президента України В.Ф. Януковича із державного бюджету виділяється 5,6 млн.грн., вирішено питання співфінансування із міського бюджету (988,2 тис.грн.), замовником по реконструкції напірного колектору виступає обласне управління ЖКГ.

Вказані незаплановані витрати міського бюджету (1308,2 тис.грн.) не дали можливості виконавчому комітету у 2011 році профінансувати заходи, які передбачені Програмою реформування ЖКГ міста та з підготовки до нового опалювального періоду, і в першу чергу завершити ремонти покрівель будинків, систем водопостачання та водовідведення, модернізації виробництва та інші.

Боргу на 01.09.2011р за електроенергію немає. Заборгованість населення за послуги водопостачання та водовідведення становить 915,0 тис.грн., в порівнянні з початком року вона збільшилась на 382,5 тис.грн.

Станом на 01.09.2011 року з особистого рахунку договорів укладено 14819, у т.ч. за 8 місяців поточного року - 266.

Передано та задоволено справ до суду протягом восьми місяців поточного року 320 на суму 198,0 тис.грн.

На контролі виконкому знаходиться і стан підготовки об’єктів соціально-культурної сфери (шкіл, ясел-садків, об’єктів культури і фізичної культури та спорту) до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років. На вказаних об’єктах роботи проводяться теж відповідно до затверджених заходів. Але відсутність коштів у міському бюджеті не дає можливості в повній мірі вирішити всі питання.

На даний час на об'єктах соціально-культурної сфери виконані наступні заходи:

- здійснено ремонт покрівлі ясла-садку “Веселка”- 67,8 тис.грн.,

- завершені роботи по ремонту покрівлі ЗОШ № 6 — 213,8 тис. грн.

- здійснено ремонт покрівлі Центру дитячої творчості - 34,8 тис.грн.

- здійснено ремонт освітлення футбольного поля ЗОШ № 5 - 25,0 тис. грн.

- встановлені металопластикові вікна в Центрі дитячої творчості - 28,0тис.грн.

Котельня міжшкільного навчально-виробничого комбінату забезпечена вугіллям на 100% (134,0 т.)

В зв'язку з переведенням об'єктів соціально-культурної сфери міста на автономне опалення виконавчий комітет всі зусилля та фінансові можливості у 2011 році направив на будівництво 7 автономних котелень для закладів освіти, культури та фізичної культури, які розташовані у ж/м Свєтлово. На даний час завершено виготовлення проектно-кошторисної документації, проводяться тендерні процедури. Котельні повинні бути побудованими до кінця поточного року.

Проблемними питаннями  залишаються:

- відсутність фінансування за рахунок коштів державного бюджету капітального ремонту будинків у яких створено ОСББ;

- фінансування капітального ремонту ліфтів як у будинках комунальної власності так і у будинках ОСББ;

- недостатньо коштів на проведення поточного та капітального ремонту вулиць міста та інші.

Начальник відділу

міського господарства                                           В.П. Нагорний