УКРАЇНА

### КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

##### Від  26.06.2013 № 101-р

м.Каховка

Про  підготовку та відзначення  в місті

70-ї річниці визволення міста Каховки

та 69-ї річниці визволення України

від фашистських загарбників

З метою підготовки та відзначення в місті 70-ї річниці визволення міста Каховки  та 69-ї річниці визволення України  від фашистських загарбників:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 70-ї річниці визволення міста Каховки  та 69-ї річниці визволення України  від фашистських загарбників (додається).

2. Затвердити план заходів щодо відзначення в місті 70-ї річниці визволення міста Каховки  та 69-ї річниці визволення України  від фашистських загарбників (додається).

3.  Затвердити план підготовки і проведення мітингу, присвяченого 70-й річниці визволення міста Каховки  та 69-й річниці визволення України  від фашистських загарбників (додається).

4. Відділу інформаційної політики та комунікацій з громадськістю  спільно з редакцією газети „Каховська зоря” забезпечити широке висвітлення заходів щодо відзначення в місті 70-ї річниці визволення міста Каховки  та 69-ї річниці визволення України  від фашистських загарбників.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                     О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

26.06.2013  № 101-р

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті

70-ї річниці визволення міста Каховки  та 69-ї річниці визволення України

від фашистських загарбників

| № п/п | Прізвище, ініціали | Посада |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карасевич О.П. | міський голова, голова оргкомітету |
| 2 | Пуляєв П.М. | перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови оргкомітету |
| 3 | Чернявський В.В | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови оргкомітету |
| Члени оргкомітету |  |  |
| 5 | Вакулич О.Л. | заступник голови Каховської РДА (за згодою) |
| 6 | Велікорецький І.В. | Каховський військовий комісар (за згодою) |
| 7 | Віттіх О.О. | головний лікар Каховської районної лікарні (за згодою) |
| 8 | Гондарева Г.В. | директор ЗОШ № 4, голова громадської ради міста |
| 9 | Гончаров О.А. | секретар міської ради |
| 10 | Градовський А.І. | начальник ЦЕЗ №8 Каховської філії ВАТ «Укртелеком» (за згодою) |
| 11 | Гришина О.Ф. | начальник відділу інформаційної політики та комунікацій з громадськістю |
| 12 | Дар’їна О.Ф. | голова міської ради ветеранів (за згодою) |
| 13 | Жиленко О.О. | начальник кадрової служби |
| 14 | Зікранець О.С. | приватний підприємець (за згодою) |
| 15 | Зубков В.А. | начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту |
| 4 | Куліда О.В. | начальник організаційного відділу |
| 17 | Кисельова Ж.І. | в. о. головного редактора газети «Каховська зоря» |
| 18 | Матвієнко П.О. | голова міського громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» (за згодою) |
| 19 | Матросова І.О. | начальник відділу культури і туризму |
| 20 | Орєхов І.М. | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 21 | Панасюк Д.В. | директор КП «Комунальне транспортне підприємство» |
| 22 | Сидьолкіна С.Л. | директор Каховського історичного музею (за згодою) |
| 23 | Скрипніченко А.В. | начальник управління праці та соціального захисту населення |
| 24 | Солодкий В.К | начальник Каховського РВ УМВС країни в Херсонській області (за згодою) |
| 25 | Тонконог В.І. | начальник Каховського РЕМ і ЕЗ (за згодою) |
| 26 | Шкуро Ю.В. | начальник відділу освіти |
| 27 | Шимолін М.С. | в. о. начальника відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                        В.В.Чернявський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

26.06.2013  № 101-р

ПЛАН

заходів, щодо відзначення в місті 70-ї річниці визволення міста Каховки  та 69-ї річниці визволення України  від фашистських загарбників

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Святковий блок на урочистій програмі присвяченій 222-й річниці з Дня заснування міста | Вересень 2013 року, МПК «Меліоратор» | Відділ культури і туризму, МПК “Меліоратор” |  |
| 2 | Вечір пам`яті та зустріч з ветеранами -учасниками Великої Вітчизняної війни “ Полум`я над степом” | 01.10.2013, 14.00, міська бібліотека | Відділу культури і туризму, міська бібліотека |  |
| 3 | Книжкова виставка “ Салют і слава 70-й річниці, навіки пам`ятному Дню !” | 01.10-15.11.2013 року, міська бібліотека | Відділу культури і туризму, міська бібліотека |  |
| 4 | Акція пам`яті “Читаємо книги про війну” | 15.10.-15.11. 2013 року, міська бібліотека | Відділ культури і туризму, міська бібліотека |  |
| 5 | Урок мужності “ Золоті зірки Героїв-земляків” | 18.10.2013, 15.30, міська бібліотека | Відділ культури і туризму, міська бібліотека |  |
| 6 | Презентація книги “ Херсонська область в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” | 25.10.2013, 14.00, міська бібліотека | Відділ культури і туризму, міська бібліотека |  |
| 7 | Святкова урочиста програма до 10-річного ювілею хору ветеранів “Каховські зорі” | 25.10.2013, 14.00, КШМ | Відділ культури і туризму, Каховська школа мистецтв |  |
| 8 | Виставка робіт вихованців художнього відділу Каховської школи мистецтв “ Визволителям присвячується!” | 25.10.2013, 14.00, КШМ | Відділ культури і туризму, Каховська школа мистецтв |  |
| 9 | Святковий вогник у клубі “Ветеран” | 27.10.2013, 16.00, МПК “Меліоратор” | Відділ культури і туризму, МПК “Меліоратор” |  |
| 10 | Театр у радіоефірі (цикл тематичних радіопередач) | 27.10. -02.11 2013 року, площа МПК “Меліоратор” | Відділ культури і туризму, МПК “Меліоратор” |  |
| 11 | Міська краєзнавча конференція «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього» | 31.10.2013 Міський музей, навчальні заклади міста | Відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту Каховський історичний музей (за згодою) |  |
| 12 | Засідання кіноклубу “Без Табу” | 31.10.2013, 17.30, міськ- виконком | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, Батурін О.І. (за згодою) |  |
| 13 | Тематичне засідання клубу для старшокласників “Підліток” з демонстрацією фільму “Я пам’ятаю війну...” | жовтень 2013 року, МПК “Меліоратор” | Відділ культури і туризму, МПК “Меліоратор” |  |
| 14 | Уроки пам’яті, години спілкування, лінійки-реквієми «Згадуємо далеку ту війну» | Жовтень 2013, навчальні заклади міста | Відділ освіти |  |
| 15 | Поїздка ветеранів на могили визволителів міста | Жовтень 2013 року | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення |  |
| 16 | Тематичні літературні та книжкові виставки “Вічно жива пам’ять”. | Жовтень 2013 року, навчальні заклади міста | Відділ освіти |  |
| 17 | Мандрівки та екскурсії молоді по історичним місцям пов'язаними з історією Великої Вітчизняної війни | Жовтень-листопад 2013 року | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, ММГО (за згодою) |  |
| 18 | 4.О Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни | Жовтень - листопад 2013 року, навчальні заклади міста | Відділ освіти |  |
| 19 | 5.П Екскурсії в шкільні та міський істо історичний музеї. | Жовтень - листопад 2013 року | Відділ освіти |  |
| 20 | Виготовлення тематичної друкованої продукції | До 01.11.2013 | Відділ культури і туризму |  |
| 21 | Виготовлення святкового білборду | До -01.11.2013 | Чернявський В.В., відділ культури і туризму |  |
| 22 | Урочисті збори та святковий концерт | 01.11.2013, 15.00, МПК «Меліоратор», | Чернявський В.В., відділи організацій- ний, культури і туризму |  |
| 23 | Святковий феєрверк | 01.11.2013 | Пуляєв П.М., відділи культури і туризму, міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла |  |
| 24 | Засідання “круглого столу” для старшокласників загальноосвітніх закладів міста “Велика Вітчизняна війна в історії мого міста” | 01.11.2013 року, 14.30, міська бібліотека | Відділ культури і туризму, міська бібліотека |  |
| 25 | Фотовиставка, присвячена Дню визволення міста | 01.11.2013, МПК “Меліоратор” | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ культури і туризму, “Фото Чіз” (за згодою) |  |
| 26 | Відкритий турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат | 01-03.11.2013 року, 10.00, ДЮСШ | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, ДЮСШ |  |
| 27 | Фотовиставка “Каховка-місто, яке пережило війну” | 01.11.-15.11. 2013 року, міська бібліотека | Відділ культури і туризму, міська бібліотека |  |
| 28 | Вшанування пам’яті полеглих героїв Великої Вітчизняної війни шляхом покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, пов’язаних з подіями Великої вітчизняної війни | 02.11.2013 | Відділи міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, освіти, підприємства, організації, навчальні заклади міста |  |
| 29 | Мітинг присвячений 70-річчю визволення міста Каховка та 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників | 02.11.2013, 10.00, Парк слави | Оргкомітет за окремим планом |  |
| 30 | Міські змагання з шашок-64 | 02-03.11.2013, 10.00, ДЮСШ | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, ДЮСШ |  |
| 31 | - ві Відкриття експозиції, присвяченої Вел Великій Вітчизняній війні | 01.11.2013, 13.30, Каховський історичний музей | Відділ культури і туризму, Каховський історичний музей (за згодою) |  |
| 32 | Свято-презентація з підведенням підсумків конкурсу творчих робіт « Ордени і медалі в моїй родині» | 15.11. 2013 року, 13.30 міська бібліотека | Відділ культури і туризму, міська бібліотека |  |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                        В.В.Чернявський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 26.06.2013  № 101-р

ПЛАН

підготовки і проведення мітингу, присвяченого

70-й річниці визволення міста Каховки  та 69-й річниці визволення України

від фашистських загарбників

2 листопада 2013 року, 10.00

Парк слави

| № п\п | Назва заходу | Термін | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовка сценарію проведення мітингу | до 30.10.2013 | Матросова І.О. |
| 2. | Підготовка складу президії | до 30.10.2013 | Куліда О.В. |
| 3. | Підготовка виступів - від ветеранів - від молоді - священник - військовий комісар | до 30.10.2013 | Дар’їна О.Ф., Шкуро Ю.В. Чернявський В.В. |
| 4. | Підготовка матеріалів до виступу міського голови на мітингу | до 01.11.2013 | Куліда О.В. |
| 5. | Запрошення депутатів міської ради, представників трудових колективів, політичних партій, молодіжних організацій, громадськості міста | до 02.11.2013 | Куліда О.В., Гришина О.Ф., Зубков В.В. |
| 6. | Подача електроструму до місця проведення мітингу | 02.11.2013, 9.00 | Пуляєв П.М., Тонконог В.І. |
| 7. | Озвучення місця проведення мітингу | 02.11.2013, 9.00 | Матросова І.О. |
| 8. | Збір колони біля міського клубу «Ветеран» (ветерани, працівники міськвиконкому) | 02.11.2013, 9.30 | Куліда О.В., Дар’їна О.Ф. |
| 9. | Прапори (державний та міста) | 02.11.2013, 9.15 | Зубков В.А. |
| 10. | Чергування машини швидкої допомоги | 02.11.2013 | Соколовська Г.Е. |
| 11. | Підготовка 2-х корзин квітів для покладання | 02.11.2013 | Скрипніченко А.В., Матросова І.О. |
| 12. | Підготувати маршрут руху колон, забезпечення охорони громадського порядку під час мітингу | 02.11.2013 | Куліда О.В., Солодкий В.К., Матвієнко П.О. |
| 13. | Прикрашення місця проведення мітингу | 02.11.2013, до 08.00 | Шимолін М.С., Панасюк Д.В. |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                        В.В.Чернявський