КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 21.07.2015 | м. Каховка | № 120-р |
| --- | --- | --- |

Про відзначення в місті

24-ї річниці незалежності

України

З метою організації виконання в області Указу Президента України від   24 червня 2015 року № 360-2015 «Про відзначення 24-ї річниці незалежності України», керуючись пунктом 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті 24-ї річниці незалежності України, що додаються.

2. Структурним підрозділам Каховської міської ради забезпечити неухильне виконання плану заходів, затвердженого даним розпорядженням.

3. Відділу організаційно-кадрової роботи, внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю (Куліда О.В.) інформувати управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації про виконання плану заходів в строк до 26 серпня 2015 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова							О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

21.07.2015 № 120-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та відзначення

в місті 24-ї річниці незалежності України

1. Провести в місті урочисті заходи з нагоди 24-ї річниці схвалення Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991року.

Відділи:  культури, освіти, у справах молоді та                                                          спорту

24 серпня 2015 року

2. Забезпечити урочисте встановлення православного хреста на пам’ятний знак гетьману Богдану Ружинському.

Відділи: у справах молоді та спорту,  культури, освіти, організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, козачі організації міста (за згодою)

14 серпня 2015 року

3. Провести покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Відділи: організаційно - кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, культури, освіти, у справах молоді та спорту

23-24 серпня 2015 року

4. Забезпечити святкове оформлення міста з встановленням державних прапорів на будівлях і територіях адміністративних установ, організацій, підприємств.

Комунальне підприємство “КТП”,організації міста ( за згодою)

До 23 серпня 2015 року

5. Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою, упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та місць поховань борців за незалежність України, пам’ятників воїнам, полеглих у боях за її свободу.

Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП”

До 21 серпня 2015 року

6. Провести у День Державного Прапора України церемонію урочистого підняття Державного Прапора України з покладанням квітів до пам`ятного знаку гетьману Богдану Ружинському та тематичні просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію державних символів України у світі.

Відділи: культури, у справах молоді та спорту

23 серпня 2015 року

7. Організувати у День Державного Прапора України вшанування пам’яті  Небесної Сотні та воїнів, які загинули під час антитерористичної операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, та церемонію покладання квітів до пам’ятних знаків цим героям.

Відділи: організаційно - кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, культури, у справах молоді та  спорту

23 серпня 2015 року

8. Забезпечити проведення спільно з громадськістю міста обласної патріотичної акції «Парад вишиванок».

Відділи: культури, організаційно — кадрової  роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, у справах молоді та  спорту, громадські міські організації ( за згодою)

23 серпня 2015 року

9. У рамках обласної патріотичної акції «Парад вишиванок» провести в місті святкову концертно - розважальну програму “Квітуча Україна”, виставку робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва - учасників соціального проекту “Місто майстрів”.

Відділи: культури, організаційно - кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії                                    з громадськістю

23 серпня 2015 року

10. Організувати в МПК “Меліоратор”, міській універсальній бібліотеці проведення інформаційно-просвітницьких заходів, пов’язаних з історією українського державотворення, боротьбою українського народу за незалежність та територіальну цілісність своєї держави, демократичний вибір України, а також заходів з виховання у громадян патріотизму, поваги до державних символів України.

Відділ культури

Серпень 2015 року

11. Організувати  тематичні радіо-передачі, присвячені історії українського державотворення та подіям в Україні під час Революції Гідності (листопад 2013 року– лютий 2014 року) та антитерористичної операції на Сході України.

Відділи: культури, організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю

Серпень 2015 року

12. Провести у загальноосвітніх, професійно-технічних,  та позашкільних навчальних закладах тематичні уроки, лекції, бесіди, семінари, конкурси малюнків, вікторини.

Відділи: освіти, культури, молоді та спорту

Серпень  2015 року

13. Організувати і провести засідання молодіжного  “круглого столу”.

Відділ у справах молоді та спорту

23 серпня 20145року

14. Провести спортивно-масові заходи з нагоди Дня Незалежності України.

Відділи: молоді та спорту, освіти

22-24 серпня 2014 року

15. Запропонувати релігійним організаціям в місті  провести 24 серпня 2015 року молебні за Україну та український народ.

Чернявський В.В.

До 23 серпня 2015 року

16. Організувати і провести виставку-ярмарок  продукції підприємств харчової і переробної промисловості  міста Каховки  та підприємств агропромислового комплексу Каховського району ( за згодою).

Відділ економіки, комунального майна та землі

22 серпня 2015 року

17. Забезпечити організацію належного громадського порядку та медичного обслуговування під час проведення масових заходів.

Каховський РВ УМВС   України в Херсонській області (за згодою),  міське громадське формування   з охорони громадського порядку «Щит»  (за згодою), Каховська центральна районна лікарня (за згодою)

22 - 24 серпня 2014 року

18. Забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів щодо відзначення в місті 23-ї річниці незалежності України.

Відділ організаційно - кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю

серпень 2014 року

19. Про стан реалізації заходів, визначених цим планом надати матеріали до управління з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації.

Відділ організаційно - кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю

26 серпня 2014 року

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                      І.М.Орєхов