КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 12.07.2013 | м. Каховка | № 110-р |
| --- | --- | --- |

### Про організацію та проведення VІІ

### мотофестивалю “Тачанка 2013” в

### м. Каховці 26-28 липня 2013 року

### З метою організації виконання в місті Постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки”, відповідно до рішення сесії міської ради від 22 грудня 2011 року № 349/21 „Про міську комплексну Програму „Молодь” на 2012-2016 роки”, згідно з рішенням виконкому міської ради від 9 липня 2013 року № 185 “Про проведення VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року”, з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку жителів міста, сприяння, розвитку творчості молоді, керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки заходів VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року (додається).

2. Затвердити заходи VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року (додаються).

3. Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту (Зубков В.А.) скласти кошторис на проведення заходів VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року.

4. Каховському РВ УМВС України в Херсонській області (Солодкий В.К.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку „Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення заходів VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року.

5. КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (Брагарь М.С.) (за згодою) забезпечити машину швидкої допомоги для супроводження мотошоу 26 липня 2013 року з 17:30 до 19:30 та мотопарад 27 липня 2013 року з 11:30 до 14:30 в рамках заходів VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року.

2

6. Призначити відповідальним за безпеку учасників мотопараду та глядачів мотошоу VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня

2013 року (26 липня 2013 року на площі перед МПК “Меліоратор” та 27 липня 2013 року вулицями міста) Зікранця О.С. (за згодою).

7. Призначити відповідальним за електричну безпеку під час проведення заходів VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року  Галенка О.І. (за згодою).

8. Призначити медичною сестрою VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року медичну сестру спортивного комбінату “Олімпійський” Мазур Л.Б.

9. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників фан-зони VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Фролову О.А.

10. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників (байкерів) VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” Паталашку О.А. (за згодою), Кузьміну О.О. (за згодою) та провідного спеціаліста відділу праці управління праці та соціального захисту населення Донову Ю.В.

11. Призначити комендантом байкерського табору VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” директора Каховської ДЮСШ Чухрая В.П.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чернявського В.В.

Міський голова								О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

12.07.2013 № 110-р

ПЛАН

підготовки заходів VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці

26-28 липня 2013 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення макету афіш | до 16.07. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайт | до 18.07. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 19.07. | Базилевич В.І. Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Підготовка листів спонсорам та партнерам | до 19.07. | Зубков В.А., Базилевич В.І. |
|  | Розповсюдження афіш | до 23.07. | Зубков В.А., ММГО (за згодою) |
|  | Забезпечення піском для пляжного волейболу та міського пляжу | до 24.07. | Зубков В.А., Чухрай В.П., Яременко С.О. (за згодою) |
|  | Благоустрій території напередодні проведення мотофестивалю | 24-25.07., зона відпочинку | Шимолін М.С., Панасюк Д.В., Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення огородженням для фестивальної сцени і мотошоу, біотуалетами та контейнерів для сміття | до 17:00. 25.07., зона відпочинку | Шимолін М.С., Панасюк Д.В., Чухрай В.П. |
|  | Підготовка дипломів та грамот для нагородження | до 25.07. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Робота з спонсорами та партнерами | до 25.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Забезпечення учасників мотофестивалю засобами контрацепції | до 25.07. | Яременко С.О. ( за згодою) |
|  | Виготовлення бейджів, браслетів, нашивок, значків тощо | до 25.07. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення пам’ятки для байкерів, інформаційних та попереджувальних об'яв та оголошень | до 25.07. | Базилевич В.І. |
|  | Підготовка медичної аптечки | до 25.07. | Базилевич В.І., Мазур Л.Б. |
|  | Встановлення огородження байкерського табору | 25.07., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П., Корольський С. (за згодою) |
|  | Забезпечення учасників мотофестивалю питною водою | протягом 25-28.07., зона відпочинку | Зубков В.А., Коняєв В.І., Панасюк Д.В. |
|  | Встановлення ліхтарів в таборі байкерів | 25.07., зона відпочинку | Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Медичні послуги на мотофестивалі | протягом 25-28.07. | Мазур Л.Б. |
|  | Встановлення столів та стільців біля кухні | 25.07., зона відпочинку | Чухрай В.П., Зікранець О.С. (за згодою), Корольський С. (за згодою) |
|  | Встановлення польової кухні | до 15:00. 25.07., зона відпочинку | Чухрай В.П., Корольський С. (за згодою) |
|  | Забезпечення дровами для кухні | до 17:00. 25.07., зона відпочинку | Чухрай В.П., Корольський С. (за згодою) |
|  | Підготовка та встановлення вказуючих табличок | до 17:00. 25.07. | Чухрай В.П., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Освітлення території байкерського табору | до 20:00. 25.07., зона відпочинку | Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Встановлення сцени, світла та звуку | 25.07., зона відпочинку | Зубков В.А., Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Робота сцени | протягом 26-28.07., зона відпочинку | Зікранець А.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Профілактична робота Херсонського обласного благодійного фонду “Мангуст” | протягом 26.07. зона відпочинку | Базилевич В.І., Яременко С.О. (за згодою) |
|  | Забезпечення призами для байкерських конкурсів | до 26.07., | Зубков В.А., Зікранець А.С. (за згодою) |
|  | Підключення електроенергії до сцени | з 11:00. 25.07., зона відпочинку | Зубков В.А., Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Випуск фестивальної газети “Тачанка фестивальна” | до 12:00. 26.07. | Базилевич В.І., Іотова І. (за згодою), Дідик А. (за згодою), Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію шоу-концерту | до 15:00. 26.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення прес-релізу | до 26.07. | Базилевич В.І. |
|  | Реєстрація учасників заходу | з 12:00. 25.07., зона відпочинку | Кузьміна О.О. (за згодою), Паталашка О.А. (за згодою), Донова Ю. В. |
|  | Охорона байкерського табору та фестивальної сцени | з 12:00. 25.07. до 8:00. 28.07. | Матвієнко П.О. |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення заходів фестивалю | протягом 26-28.07., зона відпочинку | Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою) |
|  | Благоустрій території міського пляжу та байкерського табору під час проведення мотофестивалю | протягом 25-28.07. | Чухрай В.П., Корольський С. (за згодою) |
|  | Забезпечення продуктами харчування учасників мотофестивалю | протягом 25-28.07. | Корольський С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Забезпечення кухонним посудом | протягом 25-28.07. | Зубков В.А., Зікранець А.Д. (за згодою), Корольський С. (за згодою) |
|  | Встановлення торговельних точок | з 10:00. 26.07., зона відпочинку | Зікранець А.С. (за згодою) |
|  | Поселення учасників фестивалю | протягом 25-28.07. | Морозюк І. (за згодою) |
|  | Робота з представниками ЗМІ | протягом 25-28.07. | Базилевич В.І. |
|  | Екскурсія до музею та пам'ятними місцями міста | з 15:00. 26.07., з 14:00. 27.07., історичний музей, вулиці міста | Базилевич В.І. |
|  | Проведення спортивних конкурсів та змагань | З 14:30. 26-27.07., зона відпочинку | Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00. 26.07. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Інструктаж з техніки безпеки на воді та в лісі | з 19:00. 26.07. | Берещенко Ігор Миколайович Берещенко І.М. (за згодою) згодою); |
|  | Надання машини МЧС для забезпечення техніки безпеки під час проведення мотошоу | з 16:00. 26.07., площа біля МПК “Меліоратор” | Зубков В.А., Берещенко І.М. (за згодою) |
|  | Надання машини МЧС для забезпечення техніки безпеки в байкерському таборі та в зоні відпочинку, а саме - зволоження місця відпочинку | з 15:00. 27.07. зона відпочинку | Зубков В.А., Берещенко І.М. (за згодою) |
|  | Перекриття місця проведення мотошоу | з 15:00. 26.07., площа біля МПК “Меліоратор” | Чухрай В.П., Безносюк О.Л. (за згодою) |
|  | Проведення мотошоу | з 18:00. 26.07., площа біля МПК “Меліоратор” | Зікранець О.С. (за згодою), Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Проведення мотопараду | з 12:00. до 14:30. 27.07., вулиці міста | Зікранець О.С. (за згодою), Безносюк О.Л. (за згодою) |
|  | Озвучення мотошоу | з 17:30. 26.07., площа біля МПК “Меліоратор” | Зубков В.А., DJ “Малдер” (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Швидка допомога для забезпечення медичного обслуговування учасників мотошоу | з 17:30. 26.07., площа біля МПК “Меліоратор” | Зубков В.А., КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (за згодою) |
|  | Швидка допомога для забезпечення медичного обслуговування учасників мотопараду | з 11:30. та до 14:30. 27.07., супроводжує мотопарад та мотошоу | Зубков В.А., КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (за згодою) |
|  | Прес-конференція для представників ЗМІ | 15:00. 27.07. | Базилевич В.І. |
|  | Проведення байкерських та молодіжних конкурсів | з 14:00. 26.07. з 11:00. 27.07., зона відпочинку | Мінський А.М. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою), Ніконов Д. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
|  | Офіційне закриття фестивалю | 23:30. 27.07., зона відпочинку | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення фотографій | до 18:00. 27.07. | Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Від'їзд учасників фестивалю | з 8:00. 28.07., з зони відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Транспорт фестивалю | протягом 26-27.07. | Зубков В.А. |
|  | Благоустрій території міського пляжу після проведення заходу | з 8:00. 28.07., територія зони відпочинку | Шимолін М.С., Панасюк Д.В., Чухрай В.П. |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				І.М.Орєхов

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

12.07.2013 № 110-р

ПЛАН

проведення заходів VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці

26-28 липня 2013 року

| № п/п | Назва заходу | Дата, час та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 день – 25 липня |  |  |  |
| 1. | Заїзд оргкомітету на місце проведення мотофестивалю | з 9:00., зона відпочинку | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
| 2. | Початок реєстрації учасників заходу | з 12:00., зона відпочинку | Кузьміна О.О. (за згодою), Паталашка О.А. (за згодою), Донова Ю. В. |
| 3. | Вечеря | з 19.00., зона відпочинку | Корольський С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 1 день – 26 липня |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00., зона відпочинку | Кузьміна О.О. (за згодою), Паталашка О.А. (за згодою), Донова Ю. В. |
| 2. | Кава-брейк | з 8:00., зона відпочинку | Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 3. | Профілактична робота благодійної організації “Мангуст” | з 9:00. до 18:00., зона відпочинку | Зубков В.А., Яременко С.О. (за згодою) |
| 4. | Обід | з 12.00., зона відпочинку | Корольський С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 5. | Робота фестивальної сцени | з 15:00. до 02:00., зона відпочинку | Зікранець А.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
| 6. | Проведення байкерських та молодіжних конкурсів | з 14:00., зона відпочинку | Мінський А.М. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою), Ніконов Д. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 7. | Проведення спортивних конкурсів та змагань | з 14:00., зона відпочинку | Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
| 8. | Саунд-чеки | з 16:00., зона відпочинку | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 9. | Екскурсія до музею та пам'ятними місцями міста | з 14:30., історичний музей, вулиці міста | Базилевич В.І. |
| 10. | Проведення мотошоу | з 18:00. до 19:00., площа біля МПК “Меліоратор” | Зікранець О.С. (за згодою), Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
| 11. | Вечеря | з 18.00., зона відпочинку | Корольський С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 12. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 20:00. до 02:00., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 13. | Байкерська дискотека | з 22:30. до 02:00., зона відпочинку | DJ “Малдер” (за згодою), Ніконов Д. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 2 день – 27 липня |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00., зона відпочинку | Кузьміна О.О. (за згодою), Паталашка О.А. (за згодою), Донова Ю. В. |
| 2. | Ранкова зарядка | з 8:30. до 9:00., зона відпочинку | Чухрай В.П. |
| 3. | Сніданок | з 9:00., зона відпочинку | Корольський С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 4. | Інструктаж по мотопараду та мотошоу | з 11:30. до 12:00., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Безносюк О.Л. (за згодою) |
| 5. | Шикування мотопараду | з 11:45. до 12:00., зона відпочинку, вул. Червоно армійська | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 6. | Мотопарад вулицями міста | з 12:00. і до 14:00. за окремим планом | Зікранець О.С. (за згодою), Безносюк О.Л. (за згодою) |
| 7. | Колективне фото учасників мотофестивалю на згадку | 12:20. монумент “Легендарна тачанка” | Зікранець О.С. (за згодою), Барандич А.С. (за згодою) |
| 8. | Проведення байкерських та молодіжних конкурсів | з 14:30., зона відпочинку | Мінський А.М. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою), Ніконов Д. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 9. | “Тиха година” | з 14:00. до 15:00., зона відпочинку | Матвієнко П.О. |
| 10. | Екскурсія до музею та пам'ятними місцями міста | з 14:00., історичний музей, вулиці міста | Базилевич В.І. |
| 11. | Прес-конференція для представників ЗМІ | За окремим графіком | Базилевич В.І. |
| 12. | Проведення спортивних конкурсів та змагань | з 14:30, зона відпочинку | Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
| 13. | Мокра дискотека. Міс “Мокра футболка”, Байкерські та молодіжні конкурси | з 15:00., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 14. | Саунд-чеки | з 17:00., зона відпочинку | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 15. | Вечеря | з 18.00., зона відпочинку | Корольський С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 16. | Робота сцени (концерт, конкурси, нагородження тощо) | з 20:00. до 01:00. , зона відпочинку | Зікранець А.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
| 17. | Байкерська дискотека | з 22:30. до 01:00., зона відпочинку | DJ “Малдер” (за згодою), Ніконов Д. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 3 день – 28 липня |  |  |  |
| 1. | Сніданок | з 7:00., зона відпочинку | Корольський С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 2. | Від'їзд учасників | з 8:00., з зони відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 3. | Від'їзд оргкомітету | з 15:00., з зони відпочинку | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради					І.М.Орєхов