КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 15.09.2015 | м. Каховка | № 160-р |
| --- | --- | --- |

Про заходи до  Дня міста

З метою відзначення  224-ї річниці заснування міста Каховка:

1. Затвердити організаційні заходи по підготовці та проведенню святкування  224-ї річниці з дня заснування міста (додаються).

2.  Затвердити святкову програму до 224-ї річниці з дня заснування міста  (додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова								 О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 15.09.2015  № 160-р

Організаційні заходи

по підготовці та проведенню святкування

224-ї річниці з дня заснування міста

| № п/п | Назва заходу | Термін, місце | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка урочистих зборів громадськості, присвячених 224-й річниці міста (25 вересня 2015 р.,15.00, МПК «Меліоратор»): - підготовка сценарію; - визначення списку запрошених гостей; - запрошення жителів та гостей міста на урочистості; - забезпечення явки нагороджених, доставка матеріалів для нагородження (подарунки квіти, грамоти, тощо) на урочистості; - забезпечення охорони громадського порядку під час проведення зборів; - забезпечення чергування невідкладної швидкої допомоги під час проведення зборів | До 17.09.2015 До 21.09.2015 До 25.09.2015 25.09.2015 25.09.2015 | Матросова І.О. Заступники міського голови, Куліда О.В. Куліда О.В., Паталашка О.А. Куліда О.В., Паталашка О.А., відділи виконкому Немерець В.А.(за згодою), Матвієнко П.О. Жар І.Й. (за згодою) |
| 2 | Виготовлення та розміщення святкових бігбордів | До 18.09.2015 | Чернявський В.В., Матросова І.О. |
| 3 | Виготовлення афіш та запрошень | До 21.09.2015 | Чернявський В.В., Матросова І.О. |
| 4 | Подання пропозицій щодо претендентів на номінації 2015 року від відділів організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, економіки комунального майна та землі, міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, освіти, культури, молоді та спорту | До 10.09.2015 | Відділи міської ради |
| 5 | Визначення переможців в номінаціях | До 15.09.2015 | Оргкомітет |
| 6 | Виготовлення табличок для нагородження номінантів | До 24.09.2015 | Чернявський В.В., Матросова І.О., Паталашка О.А. |
| 7 | Святкове оформлення міста, площ біля РБК ім. Фрунзе та МПК «Меліоратор» | 25-26.09.2015 | Шимолін М.С., Пуляєв Ю.М. |
| 8 | Забезпечення дотримання громадського порядку та безпеки руху автотранспорту в місцях проведення масових заходів. | 25-26.09.2015 | Немерець В.А.(за згодою), Матвієнко П.О. |
| 9 | Ярмарок сільгосппродукції | 26,09.2015 Площа перед МПК «Меліоратор 08.00 | Орєхов І.М., Тельник В.І. |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 15.09.2015  №  160-р

Святкова програма до 224-ї річниці з дня заснування міста

| № з/п | Назва заходу | Терміни та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкурс малюнків “Моя Каховка!” | Протягом вересня 2015 року, КШМ | Відділ культури |
| 2. | Святкова урочиста програма з нагоди відзначення 10-річчя первинної територіальної організації Ради ветеранів ж/м Свєтлово | 11.09.2015, 11:00, МПК “Меліоратор” | Відділ культури |
| 3. | Виставка-презентація “Каховка -любов моя!” | 15-25.09.2015, міська універсальна бібліотека | Відділ культури |
| 4. | Спартакіада серед збірних команд загальноосвітніх закладів міста 2015-2016. Футбол | 17-19.09.2015, 12:00 с/к “Олімпійський”, ЗОШ № 3 | Відділи у справах молоді та спорту, освіти |
| 5. | Презентація дитячого видання “Я пізнаю і малюю Каховку” | 18.09.2015, 15:00, Каховський історичний музей | Каховський історичний музей, ГО “Колібрі”, відділ культури |
| 6. | Чемпіонат міста Каховки з футболу 2015 року | 20.09.2015, 17:00, с/к “Олімпійський”, стадіон“Авангард” | Відділу у справах молоді та спорту |
| 7. | Виставка-презентація робіт учнів художнього відділу КШМ “Святкові візерунки юних каховчан” | 21-26.09.2015, КШМ | Відділ культури |
| 8. | Тиждень рідного міста | 21-27.09.2015, навчальні заклади міста | Відділ освіти |
| 9. | Урочисте відкриття меморіальної дошки на фасаді будівлі колишньої класичної жіночої гімназії 1905 року — першого середнього навчального закладу Каховки | 22.09.2015, 14:00, вулиця Луначарського, 6 | Базилевич В.І., Сидьолкіна С.Л., (за згодою), відділ культури |
| 10. | Творча зустріч “Видатні особистості міста” | 23.09.2015, 14:30, міська універсальна бібліотека | Відділ культури |
| 11. | Брейн-ринг учнів старших класів загальноосвітніх закладів міста | 24.09.2015, 13:00, ЗОШ № 4 | Відділ освіти |
| 12. | Спартакіада серед збірних команд загальноосвітніх шкіл міста 2015/2016 “Шкіряний м'яч” | 24-26.09.2015, 12:00, с/к “Олімпійський”, ЗОШ № 3 | Відділи у справах молоді та спорту, освіти |
| 13. | Єдиний урок “Ми – каховчани!” | 25.09.2015, 08:00, ЗОШ міста | Відділ освіти |
| 14. | Фото-виставка “Сторінками історії рідного міста” | 25.09.2015, 14:00, Фойє МПК “Меліоратор” | Відділ культури |
| 15. | Урочиста програма “Каховчани — гордість легендарного міста!” | 25.09.2015, 15:00 МПК “Меліоратор” | Відділ культури |
| 16. | Святкова програма народного духового ансамблю | 25-26.09.2015, 17:00, площа біля МПК “Меліоратор” | Відділ культури |
| 17. | Святковий ярмарок сільскогосподарської продукції | 26.09.2015, 08:00, площа біля МПК”Меліоратор” | Відділ економіки, комунального майна та землі |
| 18. | День відкритих дверей у Каховському історичному музеї | 26.09.2015, 09:00, Каховський історичний музей | Каховський історичний музей |
| 19. | Фото-виставка “Каховка в сімейних архівах” | 26.09.2015, 09:00, вул. Леніна | Відділу у справах молоді та спорту, “Фото-Чіз” |
| 20. | Святкова програма “Місто дитячих мрій” | 26.09.2015, 10:00, площа біля РБК ім.Фрунзе | Відділ освіти |
| 21. | Фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва ”Місто майстрів — територія творчості” | 26.09.2015, 10:00, вулиця Леніна — Набережна міста | Відділ культури, ГО, ЗОШ № 4 |
| 22. | Підведення підсумків міського конкурсу “Мої літні канікули” | 26.09.2015, 11:00, площа біля РБК ім.Фрунзе | Відділ освіти |
| 23. | Спортивно-ігрове шоу “Каховка спортивна” | 26.09.2015, 11:20, площа біля РБК ім. Фрунзе | Відділи у справах молоді та спорту, освіти |
| 24. | Чемпіонат з поїдання хот-догів | 26.09.2015, 12:00, площа біля РБК ім.Фрунзе | ГО |
| 25. | Вечірня концертна програма | 26.09.2015, 18:00, площа Трудової слави | Відділи культури, у справах молоді та спорту |
| 26. | Дискотека для молоді | 26.09.2015, 21:00-24:00, площа Трудової слави | Відділ у справах молоді та спорту |
| 27. | Файєр-шоу | 26.09.2015, 22:30, площа Трудової слави | Відділ у справах молоді та спорту |
| 28. | Першість України з футболу (ДЮФЛУ) серед юнацьких команд 2015-2016 | 27.09.2015, 12:00, стадіон “Авангард” | Відділи у справах молоді та спорту, освіти |