УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

_79__ сесії ___скликання

| 21.10.2015 р. | м. Каховка | № 1483/79 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання рішення сесії

міської ради від 30.01.2014 № 964/52

„Про затвердження  міської Програми відпочинку та

###### оздоровлення дітей на період до 2014-2018 років”

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Скрипніченка А.В.  про хід виконання рішення сесії міської ради від 30.01.2014 № 964/52 „Про затвердження  міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2014-2018 років”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Скрипніченка А.В  про хід виконання рішення сесії міської ради від 30.01.2014 № 964/52 „Про затвердження  міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2014-2018 років”  взяти до відома (інформація додається).

2. Управлінню праці та соціального захисту населення (Скрипніченко А.В.), відділу освіти (Гончар М.В.), іншим відділам та управлінням, задіяним у програмі забезпечити її якісне виконання у 2016 році.

3. Фінансовому управлінню (Скрипець Л.В.) забезпечити виділення коштів на проведення оздоровлення дітей у 2016 році.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань культури, освіти, молоді, спорту, засобів масо- вої інформації та зв’язку з громадськими організаціями (Остроумова Л.М.)

Міський голова								О.П.Карасевич

Додаток до рішення

__ сесії __ скликання

від _________ № ________

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2015 році міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2014-2018 років

З метою удосконалення організації повноцінного відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей під час літніх канікул рішенням 52 сесії VI скликання Каховської міської ради від 30.01.2014 № 964/52 затверджена міська Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2018 року. Так, на 2015 рік передбачено фінансування заходів з оздоровлення на суму 137,600 грн., у тому числі :

- закупівля 45 путівок на загальну суму 126,630 грн.; у т. ч. за рахунок коштів міського бюджету – 99,855грн.; за рахунок часткової батьківської оплати - 26,775грн.;

- витрати на перевезення дітей до табору і у зворотному напрямку – 37,745грн.

Протягом оздоровчої кампанії 2015 року 45 дітей пільгових категорій м.Каховки відпочивали в дитячому оздоровчому таборі „Веселка ”. Для організації  оздоровлення дітей з міського бюджету було використано 115,855 грн. та 26,775 грн. батьківських коштів.

Десятеро дітей пільгових категорій шкільного віку  оздоровлено за рахунок коштів державного бюджету на базі УДЦ „Молода гвардія”.

У санаторних закладах з початку року оздоровлено 27 дітей каховчан із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У червні місяці оздоровлено 25 дітей, вихованців Каховського дитячого будинку „Радість”.

В м.Каховці  забезпечено облік дітей із постраждалих районів Донецької та Луганської областей, дітей, батьки яких загинули, беруть участь в антитерористичній операції, дітей з числа осіб, внутрішньо переміщених із зони АТО для отримання послуг з оздоровлення.

З 04.08.2015 по 24.08.2015 шестеро дітей цієї категорії за рахунок коштів міського бюджету перебували на оздоровленні  в ДОТ „Орльонок” Генічеського  району.

Крім цього оздоровлено 331 дитину шкільного віку разом з батьками або за їх матеріальної підтримки.

Усього послугами з оздоровлення по місту Каховці охоплено 439 дітей, що відповідає  100 % від запланованих показників(436 дітей).

Відповідно до Закону України від 04.09.2008р. № 375 – VІ «Про організацію оздоровлення та відпочинку» на виконання рішення виконкому від 12.05.2015 № 134 «Про організацію в місті відпочинку дітей і підлітків влітку 2015 року» у червні 2015 року на базі 7 пришкільних таборів загальноосвітніх  навчальних закладів міста  відпочило 600 дітей, що становить 18% від загальної кількості дітей віком від 7-17 років. Для 108 дітей шкільного віку організовано чотирьохденний відпочинок на базі соснового бору за рахунок залучених коштів.

У червні - серпні 2015 року  696 дітей пройшли відпочинок разом з батьками.

Усього літнім відпочинком по місту Каховці охоплено 1311 дітей, що відповідає  більше 100 % від запланованої кількості.

На відпочинок дітей шкільного віку із місцевого бюджету виділено 224,8 тис. грн. Із них 155,4 тис. грн. виділено на харчування, 8,4 тис. грн. – на придбання медикаментів, 25,2 тис. грн. – на організацію подорожей та екскурсій, 35,8 тис грн. витрачено на участь вихованців ДЮСШ в дитячій олімпіаді «Херсонщина – 2015р.» на базі ДОТ «Прибрежний» смт. Лазурне.  Вартість харчування в пришкільних таборах становила –18,50 грн. дитино/день. Якість харчування загалом відповідала санітарно-гігієнічним нормам, визначеним законодавством України.

Усього відпочинковими та оздоровчими послугами, протягом 2015 року, охоплено 1750 дітей.

Начальник управління праці та

соціального захисту населення 	          А.В.Скрипніченко