КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 09.02.2016 | м. Каховка | № 32-р |
| --- | --- | --- |

Про підготовку та відзначення в місті

25-ї річниці незалежності  України

З метою організації виконання в місті Указу Президента України від

03 грудня 2015 року № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», керуючись  ч. 4  ст. 42, ч. 8 ст. 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити  організаційний  комітет  з  підготовки  та  відзначення в місті

25-ї річниці незалежності України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті  у 2016 році  25-ї річниці незалежності України, що додається.

3. Структурним підрозділам Каховської міської ради забезпечити неухильне виконання плану заходів, затвердженого даним розпорядженням та про результати його реалізації до 25 серпня 2016 року поінформувати відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                      А.А.Дяченко

Додаток

до розпорядження міського голови

_________________  № _____

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті

25-ї річниці незалежності України

| № п/п | Прізвище, ініціали | Посада |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дяченко А.А. | міський голова, голова оргкомітету |
| 2 | Куліда О.В. | начальник відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, секретар оргкомітету |
| Члени оргкомітету |  |  |
| 3 | Базилевич В.І. | головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |
| 4 | Вакулич О.Л. | заступник голови Каховської РДА (за згодою) |
| 5 | Велікорецький І.В. | Каховський військовий комісар (за згодою) |
| 6 | Виноградова Н.М. | голова постійної комісії міської ради з питань культури, освіти, молоді, спорту, соціального захисту населення та охорони здоров'я |
| 7 | Віттіх О.О. | головний лікар Каховської районної лікарні (за згодою) |
| 8 | Глущенко О.А. | голова громадської ради, голова постійної комісії міської ради з питань регламенту, етики, засобів масової інформації, зв'язку з громадськими організаціями, забезпечення законності, правопорядку та антикорупційної діяльності |
| 9 | Гончар М.В. | начальник відділу освіти |
| 10 | Дар’їна О.Ф. | голова міської ради ветеранів (за згодою) |
| 11 | Зайцев О.С. | директор КП «Комунальне транспортне підприємство» |
| 12 | Зубков В.А. | начальник відділу у справах молоді та спорту |
| 13 | Козелець І.П. | начальник Каховського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (за згодою) |
| 14 | Матвієнко П.О. | голова міського громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» (за згодою) |
| 15 | Матросова І.О. | начальник відділу культури |
| 16 | Сидьолкіна С.Л. | директор Каховської історичного музею (за згодою) |
| 17 | Скрипніченко А.В. | начальник управління праці та соціального захисту населення |
| 18 | Тельник В.І. | начальник відділу економіки, комунального майна та землі |
| 19 | Шимолін М.С. | начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

________________ №_____

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та відзначення в місті

у 2016 році  25-ї річниці незалежності України

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Організаційно-підготовчі заходи |  |  |  |
|  |  | Підготувати пропозиції щодо відзначення державними нагородами та відзнаками кращих представників Херсонської області | Січень - лютий | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |  |
|  |  | Створити на офіційному веб-сайті Каховської міської ради тематичну рубрику «Україні – 25» та забезпечити її систематичне наповнення інформаційними матеріалами | До 01 березня | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |  |
|  |  | Провести ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції до великодніх і травневих свят | Квітень | Відділ економіки, комунального майна та землі |  |
|  |  | Забезпечити розроблення, виготовлення та розміщення наочної рекламної продукції, присвяченої річниці незалежності України | Квітень - липень | Відділи культури, містобудування та архітектури |  |
|  |  | Забезпечити виготовлення презентаційної та сувенірної продукції, присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України | До 01 червня | Відділ культури |  |
|  |  | Взяти участь у обласному ярмарку з представленням товарів народного вжитку | Червень - липень | Відділ економіки, комунального майна та землі |  |
|  |  | Провести комплекс робіт з благоустрою, забезпечити упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятних місць, площ та парків міста | До 01 липня | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |  |
|  |  | Забезпечити першочергову організацію ремонтних робіт на об’єктах, розташованих у місцях проведення урочистих заходів | До 01 липня | Відділи міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, освіти, культури, у справах молоді та спорту КП “КТП” |  |
|  |  | Визначити новозбудовані, реконструйовані або відремонтовані об’єкти для урочистого введення їх в експлуатацію у 2016 році | До 20 липня | Відділ містобудування та архітектури |  |
|  |  | Звернутись до релігійних громад міста щодо проведення святкових заходів | До 19 серпня | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |  |
|  |  | Провести ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції до Дня незалежності України | Серпень | - Відділ економіки, комунального майна та землі |  |
|  |  | Провести ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції до Дня працівників сільського господарства | Листопад | - Відділ економіки, комунального майна та землі |  |
|  |  | Провести ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції до новорічних свят | Грудень | - Відділ економіки, комунального майна та землі |  |
|  |  | Забезпечувати інформаційний супровід заходів з підготовки та відзначення 25-річчя проголошення незалежності України з метою привернення уваги широкого кола громадськості до цієї події | Протягом року | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |  |
|  | Забезпечити розроблення та виготовлення соціальної реклами «Україні – 25 років» для розміщення на біл-бордах і транспорті |  | Протягом року | Відділ культури |  |
| Просвітницькі заходи |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити розробку та презентацію нових туристичних маршрутів | Лютий - жовтень | Відділ економіки, комунального майна та землі |  |
|  |  | Взяти участь у проведення виставок досягнень у сфері науки, освіти «Моє майбутнє в незалежній Україні» | Березень - вересень | Відділ освіти |  |
|  |  | Взяти участь в обласному конкурсі музеїв навчальних закладів області «Скарби нашої пам’яті» | Березень - жовтень | Відділ освіти |  |
|  |  | Взяти участь в обласній краєзнавчій конференції учасників Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» | Квітень | Відділ освіти |  |
|  |  | Тематичні інформаційно-просвітницькі заходи, пов'язані з історією українського державотворення в міській універсальній бібліотеці | 15-28 серпня | Відділ культури |  |
|  |  | Акція “Кінопоказ під відкритим небом” (Вечір українського кіно) на набережній міста | 20 серпня | Відділи у справах молоді та спорту, культури, ММГО (за згодою) |  |
|  |  | Зустріч молоді міста з учасникам визвольних змагань та учасниками АТО у форматі “Цікава людина” | 20 серпня | Відділи у справах молоді та спорту, організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |  |
|  |  | Флеш-моб “Державний Прапор України” на набережній міста | 20 серпня | Відділи освіти, культури, у справах молоді та спорту |  |
|  |  | Урочиста церемонія підняття Державного Прапору України та церемонія покладання квітів на площі Трудової слави | 23 серпня | Відділи культури, освіти, організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |  |
|  |  | Молодіжний “круглий стіл”, присвячений Дню Державного прапору та Дню незалежності України | 24 серпня, 10.00 | Відділи у справах молоді та спорту, організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |  |
|  |  | Презентації відеофільму “Таємниці козацького степу 2016. Ніч на Івана Купала” | 24серпня, 11.20 | Відділ у справах молоді та спорту, Каховське Козаче товариство (за згодою), Каховська паланка УДЮТ “Січ” (за згодою) |  |
|  |  | Урочисте покладання квітів до козацького хреста гетьману Богдану Ружинському та Українським козакам | 24 серпня, 10.00 | Відділи у справах молоді та спорту, культури, ММГО (за згодою), Козачі організації міста (за згодою) |  |
|  |  | Провести Єдиний урок в усіх навчальних закладах міста «Україні –25 років» за участю видатних людей міста Каховки, учасників визвольних змагань та учасників АТО | 01 вересня | Відділ освіти |  |
|  |  | Взяти участь в обласному зборі лідерів учнівського самоврядування «Майбутнє України» | Вересень | Відділ освіти |  |
|  |  | Всеукраїнський захід “Таборовий збір “Лицарі Таврійського степу. Соснова січ – 2016” в сосновому бору м.Таврійськ | 07-11 вересня | Відділи у справах молоді та спорту, освіти, культури, Каховське Козаче товариство (за згодою), Каховська паланка УДЮТ “Січ” (за згодою) |  |
|  |  | Провести тематичні заходи, засідання за «круглим столом», виставки документів та архівних матеріалів до 25-ї річниці проведення референдуму 01 грудня 1991 року | Листопад - грудень | Відділи освіти, культури, у справах молоді та спорту, архівний відділ |  |
|  |  | Провести Єдиний урок в усіх навчальних закладах міста до 25-ї річниці проведення референдуму 01 грудня 1991 року із запрошенням видатних людей міста Каховки, учасників визвольних змагань та учасників АТО | 01 грудня | Відділ освіти |  |
|  |  | Організувати проведення зустрічей учнівської молоді з видатними людьми міста, учасниками визвольних змагань та учасниками АТО під назвою «Діалог поколінь» | Протягом року | Відділ освіти |  |
|  |  | Провести тематичні заходи, літературні вечори, засідання за «круглим столом», виставки документів та архівних матеріалів | Протягом року | Відділи освіти, культури, у справах молоді та спорту, архівний відділ |  |
|  |  | Організувати експозиції в музеях, бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладах міста «Україні – 25» | Протягом року | Відділи культури, освіти, Каховський історичний музей (за згодою) |  |
|  |  | Взяти участь в обласній соціально-гуманітарні акції: «У рік 25-річчя проголошення незалежності України – 25 дитячих спортивних майданчиків»; «25-ти загальноосвітнім школам – 25 медійних класів з комп’ютерним забезпеченням» | Протягом року | Відділ освіти |  |
| # Культурно-мистецькі заходи |  |  |  |  |  |
|  | Провести міський конкурс літературної творчості «Поетичне гроно Каховщини», присвячений 25-ій річниці Незалежності України |  | Лютий | Відділи культури, освіти |  |
|  | Взяти участь у звітних концертах «Україно, серце моє!» за участю майстрів мистецтв і самодіяльних художніх колективів, учнівської та студентської молоді |  | Лютий - березень | Відділи культури, освіти |  |
|  | Провести міський огляд-конкурс дитячої та юнацької творчості «Таврійський барвограй», присвячений Дню Незалежності України |  | Березень – квітень | Відділ освіти |  |
|  | Взяти участь у Параді національностей та народностей, які проживають у Херсонській області, під назвою «Нас Україна об’єднує» |  | Травень | Відділ культури |  |
|  | Провести міський конкурс дитячої творчості «Зорецвіт талантів» серед дітей дошкільного віку , присвячений Дню Незалежності України |  | Травень | Відділ освіти |  |
|  | Х Ювілейний мото-фестиваль “Тачанка — 2016” |  | Липень | Відділи у справах молоді та спорту, культури, ММГО (за згодою) |  |
|  | Організувати та провести культурно-мистецькі акції, святкові концерти за участю аматорських колективів міста |  | Липень - серпень | Відділ культури |  |
|  | Мандрівка молоді та представників козацьких організацій міста “По козацьким місцям” (Нікопольський район Дніпропетровської обл. (Капулівка -Покровське) |  | 06 серпня | Відділи у справах молоді та спорту, освіти, Козачі організації міста (за згодою) |  |
|  | Провести в МПК “Меліоратор” урочисті заходи та святковий концерт «Тобі, Україно, і пісня, і слава!» із запрошенням представників органів місцевого самоврядування, депутатів міської ради, учасників АТО, представників громадськості, волонтерських рухів, трудових колективів |  | 23 серпня | Відділи культури, організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |  |
|  | Провести в місті патріотичну акцію «Парад вишиванок» |  | 23-24 серпня | Відділ культури |  |
|  | Урочистості та святкова концертна програма “Квітуча Україна” на площі біля РБК ім. Фрунзе |  | 24 серпня |  |  |
|  | Спортивна та дитяча конкурсно-розважальні програми на площі біля РБК ім. Фрунзе |  | 24 серпня |  |  |
|  | Ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва на площі біля РБК ім. Фрунзе |  | 24 серпня |  |  |
| Спортивні та масові заходи |  |  |  |  |  |
|  | Взяти участь в обласній легкоатлетичній естафеті по історичних місцях області «25 років спортивної слави» |  | Березень - травень | Відділ у справах молоді та спорту |  |
|  | Провести міську спартакіаду дошкільнят, присвячену Дню Незалежності України |  | Травень | Відділ освіти |  |
|  | Спортивно-масові заходи з нагоди Дня Незалежності на с/к “Олімпійський”, ст. “Авангард”, МПК “Меліоратор”, площі біля кафе-бару “Рандеву |  | 20-24 серпня | Відділ у справах молоді та спорту, спортивні федерації міста (за згодою) |  |
|  | Взяти участь у циклі спортивних змагань з різних видів спорту «25 перемог до 25-річчя проголошення незалежності України» |  | За окремими планами протягом року | Відділ у справах молоді та спорту |  |
|  | Організувати проведення тематичних зустрічей молоді з ветеранами спорту «Варті великої пам’яті. Героїка каховського спорту» |  | За окремими планами протягом року | Відділ у справах молоді та спорту |  |
| Заходи соціального спрямування |  |  |  |  |  |
|  |  | Привітати та вручити пам’ятні подарунки матерям, які народили дітей у день 25-річчя незалежності України | Серпень | Управління праці та соціального захисту населення |  |
|  |  | Взяти участь в обласній акції «Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – родинний затишок» | Протягом року | Відділ у справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
|  |  | Забезпечити надання адресної допомоги ветеранам Другої світової війни, учасникам визвольних змагань та учасникам АТО, з урахуванням їх матеріальних, соціальних, медичних та побутових потреб | Протягом року | Управління праці та соціального захисту населення |  |