КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 11.07.2016 | м. Каховка | № 127-р |
| --- | --- | --- |

Про організацію та проведення заходів

ювілейного X мотофестивалю “Тачанка

2016” “10 рОКів разом” в м. Каховці

29-31 липня 2016 року

Відповідно до рішення сесії міської ради від 22 грудня 2011 року № 349/21 “Про міську комплексну Програму “Молодь” на 2012-2016 роки”, згідно з рішенням виконкому міської ради від 15 липня 2016 року № 167 “Про проведення ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” в м. Каховці 29-31 липня 2016 року”, з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку жителів міста, сприяння, розвитку творчості молоді, популяризації міста як одного з туристичних центрів області, керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки заходів ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” в м. Каховці 29-31 липня 2016 року (додається).

2. Затвердити план проведення заходів ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” в м. Каховці 29-31 липня 2016 року (додаються).

3. Відділу у справах молоді та спорту (Зубков В.А.) скласти кошторис на проведення заходів ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” в м. Каховці 29-31 липня 2016 року.

4. Каховському відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (Козелець І.П.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку “Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення заходів ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” в м. Каховці 29-31 липня 2016 року.

5. КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (Жар І.Й.) (за згодою) забезпечити машину швидкої допомоги для супроводження мотопараду 30 липня 2016 року з 11:30 до 14:30 в рамках заходів ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом”.

6. Призначити відповідальним за безпеку учасників мотопараду та мотошоу ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” 30 липня 2016 року президента мотофестивалю “Тачанка” Зікранця О.С. (за згодою).

7. Призначити відповідальним за електричну безпеку під час проведення заходів ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” Галенка О.І. (за згодою).

2

8. Призначити медичною сестрою ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” медичну сестру спортивного комбінату “Олімпійський” Мазур Л.Б.

9. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників фан-зони ювілейного  X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” активіста молодіжного руху міста Волкова Н.В. (за згодою).

10. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників (байкерів) ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” члена міської Ради з питань молодіжної політики Кузьміну О.О. (за згодою).

11. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників (музикантів) та роботу фестивальної сцени ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” члена ММГО “Драйв” Філімонова О.С. (за згодою).

12. Призначити відповідальним за роботу з представниками засобів масової інформації головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю Базилевич В.І.

13. Призначити відповідальним за роботу кухні під час проведення ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” заступника начальника відділу у справах молоді та спорту Кашуліна С.Г.

14. Призначити комендантом байкерського табору ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом” директора Каховського КЗ “ДЮСШ” Чухрая В.П.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

Міський голова									А.А.Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

11.07.2016 № 127-р

ПЛАН

підготовки заходів ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом”

в м. Каховці 29-31 липня 2016 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення макету афіш | до 14.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Базилевич В.І. |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайт | до 15.07. | Базилевич В.І., Євтушенко В. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 20.07. | Зубков В.А., Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Підготовка листів | до 22.07. | Зубков В.А. |
|  | Розповсюдження афіш | до 23.07. | Зубков В.А., Матросова І.О., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Байкерська толока | 27.07., зона відпочинку та байкерськ. табір | Зікранець А.С. (за згодою), Зубков В.А., Чухрай В.П. |
|  | Благоустрій території напередодні мотофестивалю та після проведення заходу | 26-27.07., зона відпочинку та байкерськ. табір | Шимолін М.С., Зайцев О.С. |
|  | Забезпечення огородженням сцени, біотуалетами та контейнерів для сміття | до 17:00 28.07., байкерс табір та фан-зона | Шимолін М.С., Зайцев О.С., Чухрай В.П. |
|  | Робота зі спонсорами та партнерами | до 28.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А. |
|  | Виготовлення бейджів, браслетів, нашивок, сувенірної продукції тощо | до 28.07. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення буклетів | до 28.07. | Базилевич В.І., Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Виготовлення пам’яток, інформаційних оголошень і попереджувальних об'яв | до 28.07. | Зубков В.А., Кузьміна О.О. (за згодою) |
|  | Встановлення огородження байкерського табору | 28.07., зона відпочинку | Чухрай В.П. |
|  | Встановлення огородження біля фестивальної сцени | 28.07., фан-зона | Шимолін М.С., Зайцев О.С., Чухрай В.П. |
|  | Встановлення біотуалетів біля фестивальної сцени та в байкерському таборі | 28.07., фан-зона та байкерський табір | Шимолін М.С., Зайцев О.С., Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення учасників мотофестивалю питною водою | 28-31.07., байке керський табір | Шимолін М.С., Грек М.М. |
|  | Робота питного фонтанчика | 28-31.07., зона відпочинку | Шимолін М.С., Зайцев О.С. |
|  | Надання вишки для підключення (відключення) до електричної мережі міста | 28, 31.07., зона відпочинку | Шимолін М.С., Зайцев О.С. |
|  | Забезпечення мотофестивалю польовою кухнею та її встановлення в байкерс. таборі | з 14:00 28.07. до 12:00. 31.07., байкерськ. табір | Шимолін М.С., Грек М.М., Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення дровами для кухні | до 17:00 28.07., байкерськ. табір | Зубков В.А., Чухрай В.П., Кашулін С.Г. |
|  | Встановлення ліхтарів в таборі байкерів | до 20:00 28.07., байкерс. табір | Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Підготовка медичної аптечки | до 28.07. | Мазур Л.Б. |
|  | Встановлення намету для надання медичної допомоги | 28.07., байкерсь кий табір | Чухрай В.П., Мазур Л.Б. |
|  | Надання медичних послуг на мотофестивалі | протягом 28-31.07. | Мазур Л.Б. |
|  | Встановлення столів та стільців біля кухні | 28.07., байкерсь кий табір | Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Реєстрація учасників заходу | з 17:00 28.07., байкерськ. табір | Кузьміна О.О. (за згодою), Батуріна Н.В., Донова Ю., Брасаліна Т. (за згодою) |
|  | Підготовка інформаційних матеріалів, сувенірів для байкерів | до 17:00 28.07. | Базилевич В.І., Кузьміна О.О. (за згодою), Євтушенко В.В. (за згодою) |
|  | Ведення журналу інструктажу з техніки безпеки учасників фестивалю | з 12:00 28.07. до 20:00 30.07. | Кузьміна О.О. (за згодою), Батуріна Н.В., Донова Ю., Брасаліна Т. (за згодою) |
|  | Підготовка та встановлення вказуючих табличок | до 17:00 28.07., зона відпочинку | Кашулін С.Г., Чухрай В.П., Кузьміна О.О. (за згодою) |
|  | Виготовлення прес-релізу | до 29.07. | Базилевич В.І., Євтушенко В.В. (за згодою) |
|  | Встановлення сценічного, світлового та звукового обладнання | 29.07., фан-зона | Зубков В.А., Філімонов О.С. (за згодою), Юраш В.О. (за згодою), |
|  | Підключення електроенергії до сцени | з 11:00 29.07., фан-зона | Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Робота фестивальної сцени | 29-30.07., фан-зона | Матросова І.О., Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою), Юраш В.О. (за згодою) |
|  | Забезпечення призами для байкерських конкурсів | до 29.07., | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Випуск фестивальної газети “Тачанка фестивальна” | до 12:00 29.07. | Іотова І. (за згодою), Базилевич В.І., Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію шоу-концерту | до 15:00 29.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою) |
|  | Охорона байкерського табору та фестивальної сцени | з 12:00 28.07. до 12:00 31.07., байкерс. табір | Матвієнко П.О. |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення заходів фестивалю | протягом 29-30.07., зона відпочинку | Каховський відділ поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (за згодою) |
|  | Забезпечення акваторії зони відпочинку рятувальним човном | 29-30.07. | Чухрай В.П. |
|  | Благоустрій території міського пляжу та байкерського табору під час проведення мотофестивалю | протягом 28-31.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П., Кашулін С.Г. |
|  | Забезпечення продуктами харчування учасників мотофестивалю | протягом 28-31.07. | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Забезпечення кухонним посудом | протягом 28-31.07. | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Облаштування торговельних майданчиків та організація торгівлі | 10:00 29.07., фан-зона | Майстренко М. (за згодою), Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Розповсюдження сувенірної продукції | протягом 29-31.07. | Зікранець А.Д. (за згодою), Кузьміна О.О. (за згодою), Батуріна Н.В. |
|  | Поселення учасників фестивалю | протягом 29-30.07. | Філімонов О.С. (за згодою), Кузьміна О.О. (за згодою) |
|  | Екскурсія до музею та до Каховського РВ ГУМНС України | з 13:30 29.07., з 14:30 30.07. | Базилевич В.І., Берещенко І.М. (за згодою), Остапенко О. (за згодою) |
|  | Робота з представниками ЗМІ | протягом 28-30.07. | Базилевич В.І., Євтушенко В.В. (за згодою) |
|  | Прес-конференція | з 14:00 до 15:30 30.07. | Базилевич В.І., Євтушенко В.В. (за згодою) |
|  | Проведення конкурсів та змагань | 29-30.07., фан-зона (або байкерськ. табір) | Скляр Ю.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою), Специвцев А. (“Спец”) (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою) |
|  | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00 30.07. | Тичинська О.Ю. (за згодою) |
|  | Інструктаж з техніки безпеки на воді та в лісі | з 19:00 29.07. | Берещенко І.М. (за згодою) |
|  | Надання машини МНС для забезпечення техніки безпеки в байкерському таборі та в зоні відпочинку, зволоження території | з 15:00 30.07. фан-зона | Зубков В.А., Берещенко І.М. (за згодою) |
|  | Проведення мотопараду (за окремим планом) | з 12:00 до 14:30 30.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Специвцев А. (“Спец”) (за згодою) Козелець І.П. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою) |
|  | Проведення мотошоу | з 14:00 30.07., площа біля МПК “Меліоратор” | Зікранець О.С. (за згодою), Специвцев А. (“Спец”) (за згодою), Чухрай В.П., DJ “Малдер” (за згодою), Козелець І.П. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою) |
|  | Швидка допомога для забезпечення медичного обслуговування учасників мотопараду та мотошоу | з 11:30 до 14:30 30.07., супро воджує мотопа рад та мотошоу | Зубков В.А., КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (за згодою) |
|  | Виготовлення фотографій | до 18:00 30.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Транспорт фестивалю | 28-31.07. | Зубков В.А. |
|  | Фаєр-шоу | 30.07., 23:30, фан-зона | Остроумов І. (за згодою) |
|  | Офіційне закриття фестивалю | 23:00 30.07., фан-зона | Матросова І.О., Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою) |
|  | Від'їзд учасників фестивалю | з 07:00 31.07., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Чухрай В.П. (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						І.М.Орєхов

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

11.07.2016 № 127-р

ПЛАН

проведення заходів ювілейного X мотофестивалю “Тачанка 2016” “10 рОКів разом”

в м. Каховці 29-31 липня 2016 року

| № п/п | Назва заходу | Дата, час та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 день – 28 липня (четвер) |  |  |  |
| 1. | Заїзд оргкомітету на місце проведення мотофестивалю | з 10:00, зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Чухрай В.П. |
| 2. | Початок реєстрації учасників заходу | з 17:00, байкерський табір | Кузьміна О.О. (за згодою), Батуріна Н.В., Донова Ю., Брасаліна Т. (за згодою) |
| 3. | Посиденьки біля вогнища | з 20:00, байкерський табір | Зікранець О.С. (за згодою), Специвцев А. (“Спец”) (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
| 1 день – 29 липня (п'ятниця) |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Кузьміна О.О. (за згодою), Батуріна Н.В., Донова Ю., Брасаліна Т. (за згодою) |
| 2. | Обід | з 12.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 3. | Екскурсія до музею (або до Каховських рятувальників) | з 13:30 | Базилевич В.І., Берещенко І.М. (за згодою), Остапенко О. (за згодою) |
| 4. | Фестивальні конкурси | з 15:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А. (за згодою), Специвцев А. (“Спец”) (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 5. | Робота фестивальної сцени | з 16:00 до 02:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою) |
| 6. | Саунд-чеки | з 17:00, фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 7. | Вечеря | з 18.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 8. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 20:00 до 23:30, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Матросова І.О., Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою) |
| 9. | Байкерська дискотека | з 23:30 до 02:00, фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою), Скляр Ю.С. (за згодою) |
| 2 день – 30 липня (субота) |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Кузьміна О.О. (за згодою), Батуріна Н.В., Донова Ю., Брасаліна Т. (за згодою) |
| 2. | Сніданок-обід | з 9:30, байкерсь кий табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 3. | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00, байкерський табір | Тичинська А.Ю. (за згодою) |
| 4. | Шикування мотопараду | з 11:45 до 12:00, по вул. Червоно армійській | Зікранець О.С. (за згодою), Специвцев А. (“Спец”) (за згодою) Козелець І.П. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою) Мінський А.М. (за згодою), “Шерифи” (за згодою) |
| 5. | Мотопарад вулицями міста | з 12:00 до 14:30, за окремим планом | Зікранець О.С. (за згодою), Специвцев А. (“Спец”) (за згодою) Козелець І.П. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою) Мінський А.М. (за згодою), “Шерифи” (за згодою) |
| 6. | Колективне фото учасників мотофестивалю на згадку | 12:30, монумент “Легендарна тачанка” | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А. |
| 7. | Мотошоу | З 13:00 до 14:00, площа біля МПК “Меліоратор” | Зікранець О.С. (за згодою), Специвцев А. (“Спец”) (за згодою), Чухрай В.П., Козелець І.П. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою) |
| 8. | “Тиха година” | з 14:30 до 15:00, байкерський табір | Чухрай В.П., Матвієнко П.О. |
| 9. | Екскурсія до Каховського РВ ГУМНС України | з 14:30 | Базилевич В.І., Берещенко І.М. (за згодою), Остапенко О. (за згодою) |
| 10. | Прес-конференція | з 14:00 до 15:30 30.07. | Базилевич В.І., Євтушенко В.В. (за згодою) |
| 11. | Зволоження території | з 16:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Берещенко І.М. (за згодою) |
| 12. | Мокра дискотека. Міс “Мокра футболка” | з 16:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 13. | Саунд-чеки | з 17:00, фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 14. | Вечеря | з 19.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 15. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 19:30 до 23:30, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Матросова І.О., Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 16. | Офіційне закриття фестивалю | 23:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою) |
| 17. | Фаєр-шоу | 30.07., 23:30, фан-зона | Остроумов І. (за згодою) |
| 18. | Байкерська дискотека | з 23:15 до 02:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 3 день – 31 липня (неділя) |  |  |  |
| 1. | Сніданок | з 7:00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 2. | Від'їзд учасників | з 8:00, з зони відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 3. | Від'їзд оргкомітету | з 15:00 | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Чухрай В.П. (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						І.М.Орєхов