КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 23.12.2016 | м. Каховка | № 257-р |
| --- | --- | --- |

Про організацію та проведення

молодіжної новорічної дискотеки

31 грудня 2016 року - 01 січня

2017 року в м. Каховці

Відповідно до рішення сесії міської ради від 24.11.2016 № 420/23 “Про міську комплексну Програму “Молодь” на 2017-2021 роки”, з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку молоді міста, керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Провести на міській площі перед РБК молодіжну новорічну дискотеку з 23:30 31 грудня 2016 року до 02:30 01 січня 2017 року.

2. Затвердити склад організаційного комітету по підготовці та проведенню молодіжної новорічної дискотеки 31 грудня 2016 року - 01 січня 2017 року (додається).

3. Затвердити План підготовки по проведенню молодіжної новорічної дискотеки 31 грудня 2016 року - 01 січня 2017 року (додається).

4. Каховському відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (Пєстрєцов В.В.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку “Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення 31 грудня 2016 року - 01 січня 2017 року молодіжної новорічної дискотеки.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федченко В.В.

Міський голова									А.А.Дяченко

Затверджено

розпорядження міського голови

23.12.2016 № 257-р

СКЛАД

організаційного комітету по підготовці та проведенню молодіжної новорічної дискотеки 31 грудня 2016 року - 01 січня 2017 року

Кожемякін О.В.	- перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова оргкомітету;

Федченко В.В.	- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова оргкомітету, заступник голови оргкомітету;

Куліда О.В.		- начальник відділу організаційної роботи, інформаційно-кадрової 	політики та взаємодії з громадськістю, секретар оргкомітету;

Члени оргкомітету:

Зубков В.А. 	- начальник відділу у справах молоді та спорту;

Матросова І.О. 	- начальник відділу культури;

Шимолін М.С.	- начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла;

Кашулін С.Г.	- заступник начальника відділу у справах молоді та спорту,

Базилевич В.І. 	- головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи,

інформаційної політики та взаємодії з громадськістю;

Степанова О.С.	- член міської Ради з питань молодіжної політики, директор МПК 			“Меліоратор”;

Зайцев О.С.	- директор КП “КТП”;

Матвієнко П.О.	- голова міського громадського формування з охорони

громадського порядку “Щит”;

Пестрецов В.В.	- в.о. начальника Каховського відділу поліції ГУ Національної 				поліції в Херсонській області (за згодою);

Берещенко І.М.	- начальник Каховського РВ ГУМНС України в Херсонській 				області (за згодою);

Іотова О.О.		- член ініціативної групи (за згодою);

Кошелєв С.		- член правління ММГО “Драйв (за згодою);

Скляр Ю.О.		- член міської Ради з питань молодіжної політики, редактор 				Каховської Відкритої ліги КВН (за згодою);

Мошенський О.	- член міської Ради з питань молодіжної політики, головний редактор газети “Каховские нновости” (за згодою).

- Заступник міського голови з питань

- діяльності виконавчих органів ради						В.В.Федченко

Затверджено

розпорядження міського голови

23.12.2016 № 257-р

План

підготовки по проведенню молодіжної новорічної дискотеки

31 грудня 2016 року - 01 січня 2017 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація в ЗМІ та на офіційний сайт територіальної громади міста | до 26.12.2016 | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |
|  | Підготовка та направлення листів до Каховського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області, Каховського РВ ГУ МНС України в Херсонській області та міському громадському формуванню з охорони громадського порядку “Щит” | до 26.12.2016 | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |
|  | Запрошення молоді міста, в тому числі і представників молодіжних організацій | до 30.12.2016 | Відділ у справах молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури |
|  | Встановлення контейнерів для сміття | до 17:00 31.12.2016 площа біля РБК | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Встановлення біотуалетів | до 17:00 31.12.2016 площа біля РБК | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Забезпечення освітлення заходу | з 17:00 31.12.2016 площа біля РБК | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Підключення світової та музичної апаратури до джерела електроенергії | до 22:00 31.12.2016 площа біля РБК | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Озвучення заходу | з 23:30 31.12.2016 до 02:30 01.01.2017 площа біля РБК | Кошелєв С. |
|  | Ведення дискотеки | з 0:30 01.01.2017 площа біля РБК | Скляр Ю.О. |
|  | Поздоровлення з Новим роком | 00:01 01.01.2017, площа біля РБК | Дяченко А.А. |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення молодіжної новорічної дискотеки | з 23:00. 31.12.2016 до 02:30 01.01.2017, площа біля РБК | Каховський відділ поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (за згодою), МГ ФОГП “Щит” |
|  | Благоустрій території після проведення молодіжної новорічної дискотеки | 01.01.2017, площа біля РБК | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						В.В.Федченко