УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

##### ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 08.07.2010 № 88-р

м. Каховка

### Про організацію та проведення ІV

### Всеукраїнського мотофестивалю

### "Тачанка" в м. Каховці 16-18 липня

### 2010 року

### Згідно з рішеннями сесії міської ради від 15 грудня 2006 року № 141/12 „Про міську комплексну Програму „Молодь” на 2007-2011 роки”, а також згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 8 липня 2010 року № 240 „Про проведення ІV Всеукраїнського мотофестивалю "Тачанка" в м. Каховці 16-18 липня 2010 року", з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку жителів міста, сприяння, розвитку творчості молоді, керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки заходів ІV Всеукраїнського мотофестивалю "Тачанка" в м. Каховці 16-18 липня 2010 року (додається).

2. Затвердити план проведення заходів ІV Всеукраїнського мотофестивалю "Тачанка" в м. Каховці 16-18 липня 2010 року (додається).

3. Затвердити кошторис на проведення заходів ІV Всеукраїнського мотофестивалю "Тачанка" в м. Каховці 16-18 липня 2010 року (додається).

4. Каховському РВ УМВС України в Херсонській області (Немерець В.А.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку „Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення ІV Всеукраїнського мотофестивалю "Тачанка" в м. Каховці 16-18 липня 2010 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гондареву Г.В.

Міський голова								О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 08.07.2010 № 88-р

ПЛАН

підготовки заходів ІV Всеукраїнського мотофестивалю "Тачанка" в м. Каховці 16-18 липня 2010 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайт | до 12.07. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 12.07. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Підготовка листів в Каховський РВ УМВС, ДАІ, РЕЗ та ЕМ, КП "Готель Таврія", КВУ “Каховський водоканал” | до 12.07. | Зубков В.А., Базилевич В.І. |
|  | Розповсюдження афіш | до 14.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Залучення спонсорів та партнерів фестивалю | до 14.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Виготовлення пам’ятки для байкерів | до 14.07. | Паталашка О.А. |
|  | Благоустрій території напередодні проведення мотофестивалю | до 14.07. територія міського пляжу | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Встановлення ліхтарів | до 14.07. територія міського пляжу | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Благоустрій території під час проведення мотофестивалю | 16-18.07., до 9 години ранку, територія міського пляжу та колишньої нафтобази | Зікранець О.С. (за згодою), Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Встановлення контейнерів для сміття | 15.07. до 17:00, територія міського пляжу | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Виготовлення бейджів, футболок, рекламної продукції тощо | до 16.07. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Встановлення столів та стільців біля кухні | до 20:00 15.07. територія міського пляжу | Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Встановлення польової кухні | 15.07. до 16:00, територія міського пляжу | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Забезпечення дровами для кухні | 15.07., до 16:00, територія міського пляжу | Зубков В.А., Зікранець А.С. (за згодою) |
|  | Забезпечення продуктами харчування учасників мотофестивалю | протягом 15-18.07. | Зікранець А.Д. (за згодою), Подоляк Н.М. (за згодою) |
|  | Забезпечення кухонним посудом | протягом 15-18.07. | Зубков В.А., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Освітлення території байкерського табору | 15.07. до 17:00, територія міського пляжу | Мінский Г. (за згодою) |
|  | Освітлення території проведення байкерських заходів | 15.07. до 17:00, територія колишньої нафтобази | Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Встановлення торговельних точок | з 10:00, 15.07. | Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Заїзд учасників фестивалю | з 10:00 15.07., територія міського пляжу | Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Реєстрація учасників та гостей фестивалю | з 10:00 15.07. до 17.07., територія міського пляжу | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
|  | Підготовка сценарію рок-концерту | до 16:00, 16.07. | Базилевич В.І., Яременко С.О (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Встановлення сцени, світла та звуку | з 9:00, 16.07., територія колишньої нафтобази | Зубков В.А., Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
|  | Зустріч-проводи Всеукраїнського спортивно-патріотичного фестивалю "Козацька регата" | 16.07., 8:00, набережна міста, біля пам’ятника гетьману Б.Ружинському | Зубков В.А., Глущенко О.А. (за згодою) |
|  | Підключення електроенергії до сцени та торговельних точок | 16.07., з 10:00, територія колишньої нафтобази | Мінський Г. (за згодою), Каховський РЕЗ та ЕМ (за згодою), Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Виготовлення прес-релізу | до 16.07. | Базилевич В.І. |
|  | Охорона байкерського табору та сцени | з 17:00 15.07. до 8:00 18.07. територія міського пляжу та колишньої нафтобази | Міське громадське формування з охорони громадського порядку „Щит” (за згодою) |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення заходів фестивалю | 16-17.07. | Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою) |
|  | Інструктаж з правил дорожнього руху з учасниками мотопробігу | 17.07., 11:30, територія міського пляжу | Каховська ДАІ (за згодою) |
|  | Старт мотопробігу байкерів по місту | 17.07., 12:00, з території міського пляжу | Зікранець О.С. (за згодою), Каховська ДАІ (за згодою) |
|  | Перекриття місця проведення мотошоу | 17.07., з 12:00, площа біля МПК | Левченко О.Ю. (за згодою), Каховська ДАІ (за згодою) |
|  | Мотошоу | 17.07., з 13:30 до 15:00, площа біля МПК | Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Озвучування мотошоу | 17.07., з 13:30, площа біля МПК «Меліоратор» | Кошелев С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Швидка допомога для забезпечення медичного обслуговування учасників мотопараду та мотошоу | 17.07., з 12:30, супроводжує мотошоу до 15:30 | Вакулич О.Л. (за згодою), Каховська ЦРЛ (за згодою) |
|  | Демонстрація слайдів та фільмів | 16-17.07., протягом рок-концерту | Декадіна О.В. (за згодою), Скляр Ю. О.(за згодою) |
|  | Соціальна робота по профілактиці негативних проявів серед молоді | 16-17.07., з 17:00, територія колишньої нафтобази | Назарова Г.Е., Сидоренко І.О. (за згодою), Декадіна О.В. (за згодою), Столярова М. (за згодою) |
|  | Збір коштів для ВІЧ-інфікованих дітей | протягом 16.-17.07. | Назарова Г.Е., Сидоренко І.О. (за згодою), Декадіна О.В. (за згодою), |
|  | Проведення байкерських конкурсів | протягом 16.-17.07. | Скляр Ю. О. (за згодою), Левченко Ю.О. (за згодою) |
|  | Проведення міні-фестивалю роуд-муві "Кіно-Тачанка-2010" | 21:00, територія колишньої нафтобази | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою), Скляр Ю. О. (за згодою) |
|  | Зволоження території, на місці проведення дискотеки | 17.07., з 16:00, територія колишньої нафтобази | Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю. О. (за згодою) |
|  | Офіційне закриття фестивалю та святковий феєрверк | 17.07., 22:00., територія колишньої нафтобази | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Робота з спонсорами та партнерами | протягом 15.-18.07. | Столярова М. (за згодою) |
|  | Виготовлення фотографій | до 20:00. 17.07. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Від'їзд учасників фестивалю | 18.07., з 8:00, з території міського пляжу | Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Транспорт фестивалю | протягом 15-18.07. | Зубков В.А. |
|  | Благоустрій території після проведення заходу | 19.07., з 8:00, на території міського пляжу | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Закупівля подарунків для ВІЛ-інфікованих дітей | 20-21.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				Г.В.Гондарева

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 08.07.2010 № 88-р

ПЛАН

проведення заходів ІV Всеукраїнського мотофестивалю "Тачанка" в м. Каховці 16-18 липня 2010 року

| № п/п | Назва заходу | Дата, час та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 день – 15 липня |  |  |  |
| 1. | Заїзд оргкомітету на місце проведення мотофестивалю | з 9:00, територія міського пляжу | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 2. | Підготовка місця проведення мотофестивалю | з 9:00, територія міського пляжу | Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою), Портна Н.О. (за згодою) |
| 3. | Початок реєстрації учасників заходу | з 12:00, територія міського пляжу | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
| 4. | Вечеря | 20.00., територія міського пляжу | Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 1 день – 16 липня |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, територія міського пляжу | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
| 2. | Зустріч-проводи Всеукраїнського спортивно-патріотичного фестивалю "Козацька регата" | 16.07., 8:00, набережна міста, біля пам’ятника гетьману Б.Ружинському | Зубков В.А., Глущенко О.А. (за згодою) |
| 3. | Обід | з 11.00., територія міського пляжу | Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 4. | Проведення байкерських конкурсів | з 15.00. до 19:00, територія колишньої нафтобази | Скляр Ю. О. (за згодою), Левченко Ю.О. (за згодою) |
| 5. | Саунд-чеки | з 14:00, територія колишньої нафтобази | Яременко С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 6. | Соціальна робота по профілактиці негативних проявів серед молоді | з 17:00, територія колишньої нафтобази | Назарова Г.Е., Сидоренко І.О. (за згодою), Декадіна О.В. (за згодою), Зюзь Р.А. (за згодою) |
| 7. | Вечеря | з 17.00., територія міського пляжу | Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 8. | Початок роботи сцени | з 17:00, територія колишньої нафтобази | Скляр Ю. О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 9. | Початок рок-концерту | 19:00, територія колишньої нафтобази | Яременко С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 10. | Міні-фестиваль роуд-муві "Кіно-Тачанка-2010" | 21:00, територія колишньої нафтобази | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою), Скляр Ю. О. (за згодою) |
| 11. | Дискотека 80-х | З 23:00, територія колишньої нафтобази | Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 2 день – 17 липня |  |  |  |
| 1. | Сніданок | з 8.00., територія міського пляжу | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 2. | Саунд-чеки | з 12:00, територія колишньої нафтобази | Яременко С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 3. | Мотопарад | з 12:00, за окремим планом | Зікранець О.С. (за згодою), Калюжний С.Є. (за згодою) |
| 4. | Колективне фото учасників мотофестивалю на згадку | 12:30, монумент «Легендарна тачанка» | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 5. | Мотошоу | з 13:30, площа біля МПК | Левченко О.Ю. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 6. | Молодіжна дискотека | з 15:30, міський пляж | Зікранець О.С. (за згодою, Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 7. | Проведення байкерських конкурсів | з 15.30. до 19:00, територія колишньої нафтобази | Скляр Ю. О. (за згодою), Левченко Ю.О. (за згодою) |
| 8. | Соціальна робота по профілактиці негативних проявів серед молоді | з 17:00, територія колишньої нафтобази | Назарова Г.Е., Сидоренко І.О. (за згодою), Декадіна О.В. (за згодою), Столярова М. (за згодою) |
| 9. | Вечеря | з 17.00., територія міського пляжу | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 10. | Початок роботи сцени | з 17:00, територія колишньої нафтобази | Скляр Ю.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 11. | Початок рок-концерту | 19:00, територія колишньої нафтобази | Яременко С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 12. | Міні-фестиваль роуд-муві "Кіно-Тачанка-2010" | 21:00, територія колишньої нафтобази | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою), Скляр Ю. О. (за згодою) |
| 13. | Дискотека 80-х | 23:00, територія колишньої нафтобази | Філімонов О.С. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 3 день – 18 липня |  |  |  |
| 1. | Сніданок | з 8:00., територія міського пляжу | Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 2. | Від'їзд учасників | з 9:00., з території міського пляжу | Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
| 3. | Від'їзд оргкомітету | з 12:00. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				Г.В.Гондарева

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 08.07.2010 № 88-р

КОШТОРИС

на проведення заходів ІV Всеукраїнського мотофестивалю "Тачанка" в

м. Каховці 16-18 липня 2010 року, присвяченого Міжнародному Дню мотоцикліста

| № п/п | Найменування заходів | Кіль кість учасників (чол.) | Загальний фонд (грн.) | Спеціаль ний фонд (грн.) | Сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Призи для учасників байкерських конкурсів | 40 чол. | 1200.00 | - | 1200.00 |
|  | Організація культурно-видовищного заходу: оренда звукової апаратури, апаратури для забезпечення світла та сценічного подіуму | - | 10000.00 | 5000.00 | 15000.00 |
|  |  |  | 11200.00 | 5000.00 | 16200.00 |

Всього: 16200 (шістнадцять тисяч двісті) грн.

Начальник відділу у справах сім’ї

та молоді									В.А.Зубков

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності							М.Б.Горбач