УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

##### ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 08.06.2010 № 74-р

м. Каховка

Про організацію та проведення

заходів, присвячених Дню молоді

в м. Каховці

### На виконання Указу Президента України від 22 червня 1994 року "Про День молоді", згідно з рішенням сесії міської ради від 12 грудня 2006 року № 405 „Про міську комплексну Програму "Молодь" на 2007-2011 роки” та згідно з рішенням виконкому міської ради від 8 червня 2010 року № 241-р "Про проведення молодіжних розважальних заходів в м. Каховці під час святкування 26-27 червня 2010 року Дня молоді", з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку молоді міста, а також згідно з планом роботи відділу у справах сім’ї та молоді, керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки по проведенню заходів, присвячених Дню молоді (додається).

2. Затвердити заходи, присвячені Дню молоді (додаються).

3. Затвердити кошторис на проведення заходів, присвячених Дню молоді (додається).

4. Відділу міського господарства (Нагорний В.П.), КП КТП 
(Панасюк Д.В.) встановити контейнери для сміття на території проведення рок-концерту (біля бару "Рожевий фламінго") 27 червня 2010 року та провести благоустрій території по його завершенню.

5. Каховському РВ УМВС України в Херсонській області (Немерець В.А.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку „Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення заходів 27 червня 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому Глухову І.І.

Міський голова									О.П.Карасевич

Затверджено

розпорядження міського голови

від 08.06.2010 № 74-р

ПЛАН

підготовки по проведенню заходів, присвячених Дню молоді

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення макету афіші рок-концерту | до 15.06. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайті про заходи, присвячені Дню молоді | до 15.06. | Гришина О.Ф., Матвєєв О.О. (за згодою) |
|  | Підготувати подання міському голові кандидатури на нагородження грамотами | до 15.06. | Зубков В.А. |
|  | Виготовлення та розповсюдження афіші "музичного квартирника "Covers Day" | до 15.06. | Матвєєв О.О. (за згодою), ММГО "Драйв" (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію "музичного квартирника "Covers Day" | до 19.06. | Матвєєв О.О. (за згодою) |
|  | Перевезення музичної апаратури та її встановлення для "музичного квартирника "Covers Day" | до 17:00 19.06. в бар "Рояль" | Матвєєв О.О. (за згодою), ММГО "Драйв" (за згодою) |
|  | Охорона громадського порядку під час проведення "музичного квартирника "Covers Day" | 19.06., з 19:00 до 22:30, в барі "Рожевий фламінго" | Міське громадське формування з охорони громадського порядку „Щит” |
|  | Демонтаж та перевезення музичної апаратури | 19.06. після 22:00, з бару "Рояль" | Матвєєв О.О. (за згодою), ММГО "Драйв" (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш рок-концерту | до 23.06. | Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Лист Каховському РВ УМВС України | до 22.06. | Гришина О.Ф. |
|  | Листи Каховському РЕЗ та ЕМ | до 22.06. | Зубков В.А. |
|  | Розповсюдження афіш щодо проведення рок-концерту | до 24.06. | Зубков В.А., Скляр Ю.О. (за згодою), ММГО "Драйв" (за згодою) |
|  | Підведення підсумків міського конкурсу для молоді "Сім чудес Каховки" | до 25.06. | Зубков В.А., Базилевич В.І. |
|  | Забезпечення фоторамками, дипломами, квітковою продукцією, подарунками, призами та канцтоварами для проведення заходів | до 25.06. | Зубков В.А. |
|  | Заповнення дипломів та подання на підпис міському голові | до 25.06. | Базилевич В.І. |
|  | Підготовка матеріалів молодіжного "круглого столу" | до 25.06. | Базилевич В.І. |
|  | Запрошення активістів молодіжного руху для участі у "круглому столі" | до 25.06. | Базилевич В.І. |
|  | Підготовка сценарію проведення спільного засідання клубу "Молода сім’я" з кіноклубом "Без Табу" | до 25.06. | Базилевич В.І., Гондарева Г.В. (за згодою), Батурин О.І. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію квестової гри | до 25.06. | Базилевич В.І., Волосковець Д.Л. (за згодою), Зібіньова С.О. |
|  | Залучення молодіжних організацій до квестової гри та її проведення | до 25.06. | Базилевич В.І., Волосковець Д.Л. (за згодою) |
|  | Підготовка 401 кабінету міськвиконкому до проведення молодіжного "круглого столу" | до 9:30 26.06., 401 каб. | Базилевич В.І. |
|  | Нагородження учасників міського конкурсу для молоді "Сім чудес Каховки" | 26.06., 10:00, 401 каб. | Зубков В.А., Базилевич В.І. |
|  | Підготовка приміщення Каховського історичного музею до проведення засідання клубу "Молода сім’я" | до 10:00, 26.06., музей | Зубков В.А., Базилевич В.І. Скляр Ю.О. (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію рок-концерту та конкурсної програми | до 27.06. | Базилевич В.І., Скляр Ю.О. (за згодою) |
|  | Перевезення подіуму | до 25.06. 18:00, з МПК "Меліоратор" | Зубков В.А., Матвєєв О.О. (за згодою) |
|  | Перевезення музичної апаратури для проведення рок-концерту | до 10:00 27.06. | Кошелев С. (за згодою) |
|  | Встановлення подіуму та музичної апаратури для проведення рок-концерту | до 10:00, 27.06., біля бару "Рожевий фламінго" | Кошелев С. (за згодою), Романенко В.Б.(за згодою), Матвєєв О.О. (за згодою) |
|  | Підключення концертної апаратури до електромережі міста | до 12:00, 27.06., біля бару "Рожевий фламінго" | Зубков В.А., Каховський РЕЗ та ЕМ (за згодою) |
|  | Проведення саунд-чеків | 27.06., з 15:00, біля бару "Рожевий фламінго" | Кошелев С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О.(за згодою) |
|  | Поздоровлення від міського голови, від народного депутата України Катерини Самойлик, від відділу у справах сім’ї та молоді | 27.06., до 19:00, біля бару "Рожевий фламінго" | Зубков В.А., Василенко О.К. (за згодою) |
|  | Робота волонтерів | 27.06., з 18:30, біля бару "Рожевий фламінго" | Назарова Г.Е., Столярова М. (за згодою) |
|  | Проведення конкурсів з глядачами рок-концерту | 27.06., з 19:30, біля бару "Рожевий фламінго" | Скляр Ю.О.(за згодою) |
|  | Рок-концерт "Молодь. Україна. Ми." | 27.06., 19:00, біля бару "Рожевий фламінго" | Зубков В.А., Кошелев С. (за згодою), Скляр Ю.О.(за згодою), Матвєєв О.О. (за згодою) |
|  | Охорона сцени та громадського порядку в районі проведення рок-концерту | 27.06., з 19:00 до 24:00, біля бару "Рожевий фламінго" | Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою), міське громадське формування з охорони громадського порядку „Щит” |
|  | Демонтаж подіуму та концертної апаратури | 27.06., з 24:00, біля бару "Рожевий фламінго" | Кошелев С. (за згодою), Матвєєв О.О. (за згодою) |
|  | Перевезення подіуму | 28-29.06. з бару "Рожевий фламінго" | Зубков В.А., Романенко В. (за згодою), Матвєєв О.О. (за згодою) |
|  | Встановлення контейнерів для сміття | до 17:00 25.06 біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Благоустрій території після проведення рок-концерту | до 10:00 29.06 біля "Рожевого фламінго" | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Перегляд тематичних ("Рік молоді в Каховці", "Ти молодий") та соціальних ("Стосується кожного", "Перед проблемою СНІДу всі рівні", "Епідемію СНІДу можна зупинити") відеороликів | 27.06., 19:00., біля бару "Рожевий фламінго"; 02.07., о-в Крисинний | Назарова Г.Е., Базилевич В.І., Скляр Ю.О. (за згодою) |
|  | Висвітлення заходів, присвячених Дню молоді в ЗМІ та на інтернет-сайті | до 10.07. | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, партіями, громадськими організаціями та ЗМІ |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

керуючий справами виконкому						І.І.Глухова

Затверджено

розпорядження міського голови

від 08.06.2010 № 74-р

ЗАХОДИ,

присвячені Дню молоді

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення години патріотичного виховання для засудженої молоді | протягом червня 10:00, Каховська виконавча інспекція | Відділ у справах дітей, КВІ (за згодою), ВКМСД Каховського РВ УМВС (за згодою) |
|  | Проведення тренінгів для дітей та молоді "За здоровий спосіб життя" | 9-19.06., з 10:00, пришкільні табори | Відділ у справах дітей |
|  | "Музичний квартирник "Covers Day" | 19.06., 19:00, в барі "Рояль" | Відділ у справах сім’ї та молоді, ММГО "Драйв" (за згодою) |
|  | Квестова гра ММГО, присвячена Дню молоді | 25.06., 16:00, старт біля РБК ім. Фрунзе | Відділ у справах сім’ї та молоді, МГО "Молодь без кордонів" (за згодою), ММГО (за згодою) |
|  | Міський турнір з пляжного волейболу | 26-28.06., 9:00, спорткомб. "Олімпійський" | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
|  | "Круглий стіл" з лідерами та активістами молодіжного руху міста | 26.06., 10:00., міськвиконком, каб. 401. | Відділ у справах сім’ї та молоді, ММГО (за згодою) |
|  | Підведення підсумків міського конкурсу для молоді "Сім чудес Каховки" | 26.06., 10:00., міськвиконком, каб. 401. | Відділ у справах сім’ї та молоді, оргкомітет конкурсу (за згодою) |
|  | Нагородження грамотами міської ради активістів молодіжного руху міста | 26.06., 10:00., міськвиконком, каб. 401. | Відділ у справах сім’ї та молоді |
|  | Спільне засідання клубу "Молода сім’я" та кіноклубу "Без Табу" | 26.06., 12:00, музей | Відділ у справах сім’ї та молоді, Батурин О.І. (за згодою), Історичний музей (за згодою) |
|  | Міський турнір з шахів | 27.06., 10:00, МПК "Меліоратор" | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
|  | Чемпіонат міста з міні-футболу | 27.06., 9:00, ЗОШ № 5 | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
|  | Міський турнір з російських шашок | 27.06., 10:00, ст. "Авангард" | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
|  | Інформаційно-просвітницька акція "Молодь за здоровий спосіб життя!" | 27.06., з 19:00., біля бару "Рожевий фламінго" | ЦСССДМ, Каховська ЦРЛ (за згодою), КВ ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (за згодою) |
|  | Проведення експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію | 27.06., з 18:00., біля бару "Рожевий фламінго" | ЦСССДМ, Каховська ЦРЛ (за згодою), КВ ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (за згодою) |
|  | Рок-концерт "Молодь. Україна. Ми.", присвячений Дню молоді | 27.06., 19:00., біля бару "Рожевий фламінго" | Відділ у справах сім’ї та молоді, Каховська Відкрита Ліга КВН (за згодою), ММГО "Драйв"(за згодою) |
|  | Розповсюдження засобів контрацепції (презервативи) під час проведення молодіжних заходів | 25-27.06. | МЦСССДМ, відділ у справах дітей, КВ ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (за згодою) |
|  | Перегляд тематичних ("Рік молоді в Каховці", "Ти молодий") та соціальних ("Стосується кожного", "Перед проблемою СНІДу всі рівні", "Епідемія СНІДу можна зупинити") відеороликів | 27.06., 19:00., біля бару "Рожевий фламінго", 02.07., о-в Крисинний | МЦСССДМ, відділ у справах сім’ї та молоді |
|  | Реалізація проекту ММГО "Діло" "Два покоління – мета одна" (конкурс малюнка на асфальті, тренінги, концерт, вечір відпочинку "Поетичне чаювання", розповсюдження тематичних листівок та буклетів, перегляд тематичних фільмів) | Протягом червня 2010 року | ММГО "ДіЛО" (за згодою) |
|  | Проведення молодіжного табору "Острівна республіка 2010" | 2-4.07., о-в Крисинний | Відділ у справах сім’ї та молоді, ММГО "Молода Січ" (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

керуючий справами виконкому						І.І.Глухова

Затверджено

розпорядження міського голови

від 08.06.2010 № 74-р

КОШТОРИС

на проведення заходів, присвячених Дню молоді

| № п/п | Найменування заходів | Кількість учасників (чол.) | Загальний фонд (грн.) | Сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квіткова продукція | 23 чол. | 270.00 | 270.00 |
|  | Канцелярські товари для учасників “круглого столу" | 25 чол. | 100.00 | 100.00 |
|  | Фоторамки та дипломи для учасників рок-концерту | 8 чол. | 132.00 | 132.00 |
|  | Фоторамки та канцелярський набір для нагороджених грамотами міської ради активістів молодіжного руху міста | 3 чол. | 67.00 | 67.00 |
|  | Подарунки для учасників спільного засідання клубу "Молода сім’я" та кіноклубу "Без Табу" | 40 чол. | 300.00 | 300.00 |
|  | Призи для учасників міського конкурсу для молоді "Сім чудес Каховки" | 10 чол. | 100.00 | 100.00 |
|  | Призи для учасників конкурсів під час розважальної програми для молоді | 500 чол. | 260.00 | 260.00 |
|  | Призи та подарунки для учасників конкурсів під час проведення молодіжного табору "Острівна республіка 2010" | 200 чол. | 481.00 | 481.00 |

1710.00          1710.00

Всього: 1710 (одна тисяча сімсот десять) грн.

Начальник відділу у справах сім’ї

та молоді									В.А.Зубков

В.о. начальника відділу бухгалтерського

обліку та звітності							Л.П.Артеменко