УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

##### ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 01.06.2011 № 104-р

м. Каховка

Про організацію та проведення

заходів, присвячених Дню молоді

та Дню Конституції України в м. Каховці

### На виконання Указу Президента України від 22 червня 1994 року "Про День молоді" та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки", згідно з рішенням сесії міської ради від 12 грудня 2006 року № 405 „Про міську комплексну Програму "Молодь" на 2007-2011 роки”, з метою урізноманітнення культурно-мистецьких, спортивних та молодіжних заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку молоді міста, а також згідно з планом роботи відділу у справах сім’ї та молоді, керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки по проведенню заходів, присвячених Дню молоді та Дню Конституції України (додається).

2. Затвердити заходи, присвячені Дню молоді та Дню Конституції України (додаються).

3. Затвердити кошторис на проведення заходів, присвячених Дню молоді та Дню Конституції України (додається).

4. Каховському РВ УМВС України в Херсонській області (Немерець В.А.) (за згодою), Каховському відділенню ДАІ по обслуговуванню адміністративної території Каховського району (Калюжний С.Є.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку „Щит”

(Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення концерту творчих колективів міста та молодіжно-розважальної програми для молоді 26 червня 2011 року (площа Трудової Слави), присвячених Дню молоді та Дню Конституції України.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чернявського В.В.

Міський голова									О.П.Карасевич

Затверджено

розпорядження міського голови

від 01.06.2011 № 104-р

ПЛАН

підготовки по проведенню заходів, присвячених Дню молоді та Дню Конституції України

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення білборду до Дня Молоді | до 10.06. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення макету афіші заходів, присвячених Дню молоді та Дню Конституції України | до 15.06. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайті про заходи, присвячені Дню молоді та Дню Конституції України | до 16.06. | Гришина О.Ф., Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Підготовка відеофільму «Молодіжний рух Каховки» | до 17.06. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Підготувати подання міському голові кандидатур на нагородження грамотами | до 17.06. | Зубков В.А. |
|  | Підготовка матеріалів молодіжного "круглого столу" | до 18.06. | Базилевич В.І. |
|  | Заповнення дипломів та подання на підпис міському голові | до 20.06. | Базилевич В.І. |
|  | Підготовка книжкової виставки | до 21.06., міська бібліотека | Матросова І.О., Євтушенко Н.Є., Романова Л.Г. |
|  | Підготовка читацької конференції | до 22.06., міська бібліотека | Матросова І.О., Євтушенко Н.Є., Романова Л.Г. |
|  | Виготовлення афіш заходів, присвячених Дню молоді та Дню Конституції України | до 21.06. | Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Лист Каховському РВ УМВС України | до 22.06. | Гришина О.Ф. |
|  | Розповсюдження афіш щодо заходів, присвячених Дню молоді та Дню Конституції України | до 24.06. | Зубков В.А., Скляр Ю.О. (за згодою) |
|  | Забезпечення фоторамками, дипломами, квітковою продукцією, подарунками, призами та канцтоварами для проведення заходів | до 24.06. | Зубков В.А. |
|  | Запрошення активістів молодіжного руху для участі у "круглому столі" | до 24.06. | Базилевич В.І. |
|  | Підготовка літературної композиції | до 25.06., міська бібліотека | Матросова І.О., Євтушенко Н.Є., Марченко Л.Г. |
|  | Організація екскурсії активістів молодіжного руху до Каховського історичного музею | 25.06. | Зубков В.А. |
|  | Підготовка засідання кіноклубу "Без Табу" | до 25.06. | Базилевич В.І., Батурин О.І. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію молодіжно-розважальної програми | до 25.06. | Зубков В.А., Скляр Ю.О. (за згодою) |
|  | Організація та проведення міських спортивно-масових заходів | протягом 25-28.06. | Кашулін С.Г., Кучеренко В.К. |
|  | Підготовка 401 кабінету міськвиконкому до проведення молодіжного "круглого столу" | до 9:30 26.06., каб. 401 | Зубков В.А. |
|  | Підготовка приміщення Каховського історичного музею до проведення засідання кіноклубу "Без Табу" | до 10:00, 26.06., музей | Зубков В.А., Кузьміна О.В., Батурін О.І. (за згодою) |
|  | Встановлення контейнерів для сміття | до 17:00 26.06 площа Трудової Слави | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Встановлення спеціального огородження на місці проведення концерту творчих колективів міста та молодіжно-розважальна програма для молоді | до 17:00 26.06 площа Трудової Слави | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Перевезення музичної апаратури та її встановлення | до 18:00. 26.06., площа Трудової Слави | Зубков В.А., Кошелев С. (за згодою) |
|  | Підключення звукової апаратури до електромережі міста | до 18:00, 26.06., площа Трудової Слави | Зубков В.А., Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Демонтаж та перевезення музичної апаратури | з 24:00. 26.06. площа Трудової Слави | Зубков В.А., Кошелев С. (за згодою) |
|  | Поздоровлення від міського голови, від народного депутата України Миколи Баграєва, від відділу у справах сім’ї та молоді | до 18:00, 26.06., площа Трудової слави | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Концерт творчих колективів міста та молодіжно-розважальна програма для молоді | 26.06., з 18:00., площа Трудової Слави | Зубков В.А., Матросова І.О., Кошелев С. (за згодою), Скляр Ю.О.(за згодою) |
|  | Охорона сцени та громадського порядку в районі проведення рок-концерту | 26.06., з 18:00., площа Трудової Слави | Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою), міське громадське формування з охорони громадського порядку „Щит” |
|  | Демонтаж спеціального огородження на місці проведення концерту творчих колективів міста та молодіжно-розважальна програма для молоді | 27.06 площа Трудової Слави | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Благоустрій території після проведення молодіжно-розважальної програми для молоді | 27.06., площа Трудової Слави | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Висвітлення заходів, присвячених Дню молоді та Дню Конституції України в ЗМІ та на інтернет-сайті | до 07.07. | Гришина О.Ф. |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				В.В.Чернявський

Затверджено

розпорядження міського голови

від 01.06.2011 № 104-р

Заходи,

присвячені Дню молоді та Дню Конституції України

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Презентація фотовиставки «Молоде обличчя Каховки» | з 17.06., вестибюль міськвиконкому | Відділ у справах сім’ї та молоді, Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Тиждень правових знань «Головний закон України» | 20-27.06., міська бібліотека | Відділ культури і туризму, МПК «Меліоратор» |
|  | Книжкова виставка «Фундамент державності та прав людини: 15 років за Основним Законом» | 21-28.06., міська бібліотека | Відділ культури і туризму, МПК «Меліоратор» |
|  | Читацька конференція, присвячена 15-й річниці Конституції України | 22.06., міська бібліотека | Відділ культури і туризму, МПК «Меліоратор» |
|  | День інформації «Історія української Конституції» - для дітей молодшого віку | 25, 28.06., міська бібліотека | Відділ культури і туризму, МПК «Меліоратор» |
|  | Літературна композиція «Щоб сильною і вільною знав тебе світ» - за творами поета Д.Білоуса | 24.06., міська бібліотека | Відділ культури і туризму, МПК «Меліоратор» |
|  | "Круглий стіл" з лідерами та активістами молодіжного руху міста | 25.06., 10:00., міськвиконком, каб. 401. | Відділ у справах сім’ї та молоді, ММГО (за згодою) |
|  | Нагородження грамотами міської ради активістів молодіжного руху міста | 25.06., 10:00., міськвиконком, каб. 401. | Відділ у справах сім’ї та молоді |
|  | Презентація відеофільму «Молодіжний рух Каховки» | 25.06., 10:00., міськвиконком, каб. 401. | Відділ у справах сім’ї та молоді, Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Екскурсія активістів молодіжного руху до Каховського історичного музею | 25.06., 12:00, музей | Відділ у справах сім’ї та молоді, Каховський історичний музей (за згодою) |
|  | Засідання кіноклубу "Без Табу" (закриття сезону) | 25.06., 12:30, музей | Відділ у справах сім’ї та молоді, Батурин О.І. (за згодою), Каховський історичний музей (за згодою) |
|  | Гра духового оркестру | 25.06., 18:00, площа біля МПК «Меліоратор», 28.06., 18:00, площа Трудової слави | Відділ культури і туризму, МПК «Меліоратор» |
|  | Міський турнір з пляжного волейболу | 25-26.06., спорткомб. "Олімпійський" | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
|  | Перегляд художнього фільму для молоді | 25.06., 21:00, кінотеатр ім. Блюхера | Відділ культури і туризму, адміністрація кінотеатру ім. Блюхера |
|  | Міський бліц-турнір з шашок - 64 | 26.06., ст. "Авангард" | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
|  | Міський бліц-турнір з шахів | 26.06., МПК "Меліоратор" | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
|  | Чемпіонат міста з міні-футболу | 26-28.06., 9:00, ЗОШ № 5 | Відділ з питань фізичної культури та спорту |
|  | Квестова гра ММГО, присвячена Дню молоді | 26.06., 16:00, старт біля РБК ім. Фрунзе | Відділ у справах сім’ї та молоді, ММГО (за згодою) |
|  | Концерт творчих колективів міста та молодіжно-розважальна програма для молоді | 26.06., з 18:00., площа Трудової Слави | Відділ у справах сім’ї та молоді, Відділ культури і туризму, МПК «Меліоратор», Каховська Відкрита Ліга КВН (за згодою) |
|  | Мандрівка молоді по цікавих місцях України | 28.06. | Відділ у справах сім’ї та молоді |
|  | Розповсюдження засобів контрацепції (презервативи) та тематичної літератури під час проведення молодіжних заходів | 25-26.06. | МЦСССДМ, КВ ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				В.В.Чернявський

Затверджено

розпорядження міського голови

від 01.06.2011 № 104-р

Кошторис

на проведення заходів, присвячених Дню молоді

та Дню Конституції України

| № п/п | Найменування заходів | Кількість учасників (чол.) | Загальний фонд (грн.) | Сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квіткова продукція | 6 чол. | 48.00 | 48.00 |
|  | Канцелярські товари для учасників “круглого столу" | 25 чол. | 100.00 | 100.00 |
|  | Фоторамки та грамоти для нагороджених грамотами міської ради активістів молодіжного руху | 6 чол. | 189.00 | 189.00 |
|  | Подарунки для учасників засідання кіноклубу "Без Табу" | 40 чол. | 283.00 | 283.00 |
|  | Призи для проведення конкурсів та ігор під час проведення молодіжно-розважальної програми для молоді | 100 чол. | 380.00 | 380.00 |
|  | Організація та проведення молодіжно-розважальної програми для молоді | 800 чол. | 3000.00 | 3000.00 |
|  | Транспортні витрати | 40 чол. | 1000.00 | 1000.00 |

5000.00          5000.00

Всього: 5000 (п’ять тисяч) грн.

Начальник відділу у справах

сім’ї та молоді								В.А.Зубков

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності							М.Б.Горбач