УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

##### ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 20.04.2010 № 45-р

м. Каховка

### Про організацію та проведення

### байкерського заходу „Відкриття

### байкерського мотосезону 2010”

### в м. Каховці 23-25 квітня 2010 року,

### присвяченого 65-й річниці Перемоги

### у Великій Вітчизняній війні

### 1941-1945 років

### З метою організації виконання в місті Постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки", згідно з рішенням сесії міської ради від 15 грудня 2006 року №141/12 „Про міську комплексну Програму "Молодь" на 2007-2011 роки", рішенням виконкому міської ради від 13 квітня 2010 року № 138 "Про проведення байкерського заходу „Відкриття байкерського мотосезону 2010” в м. Каховці 23-25 квітня 2010 року, присвяченого 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років", а також з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку молоді міста, реалізації її конституційних прав, керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

### 1. Затвердити план підготовки по проведенню байкерського заходу "Відкриття байкерського мотосезону 2010” в м. Каховці 23-25 квітня 2010 року, присвяченого 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (додається).

### 2. Затвердити план проведення байкерського заходу "Відкриття байкерського мотосезону 2010” в м. Каховці 23-25 квітня 2010 року, присвяченого 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (додається).

3. Каховському РВ УМВС України в Херсонській області (Немерець В.А.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку „Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення байкерського заходу "Відкриття байкерського мотосезону 2010” в м. Каховці 23-25 квітня 2010 року, присвяченого 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова								О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 20.04.2010 № 45-р

ПЛАН

підготовки по проведенню байкерського заходу „Відкриття літнього байкерського мотосезону 2010” 23-25 квітня 2010 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація на інтернет-сайт | до 20.04. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Забезпечення дровами | до 20.04. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Барбашов С.В. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
|  | Забезпечення банерами | до 20.04. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
|  | Перевезення кухонної посуди та столу для армрестлінгу | до 20.04. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
|  | Підготовка листів в Каховський РВ УМВС, ДАІ, РЕЗ та ЕМ, КП "Готель Таврія", КВУ “Каховський водоканал” | до 22.04. | Базилевич В.І. |
|  | Робота зі спонсорами | до 22.04. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 22.04. | Базилевич В.І., Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Благоустрій території проведення заходу | до 23.04., колишня Нафтобаза | Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Розповсюдження афіш | до 23.04. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
|  | Виготовлення флаєров з інформацією про захід | до 23.04. | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
|  | Виготовлення бейджів | до 23.04. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення браслетів | до 23.04. | Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Реєстрація учасників та гостей заходу | з 23.04., з 10:00, колишня Нафтобаза | Паталашка О.А., Кузьміна О.О., Круковська Н.В. |
|  | Розповсюдження інформаційних матеріалів, презервативів, календариків тощо | з 23.04., з 10:00, колишня Нафтобаза | Паталашка О.А., Кузьміна О.О., Назарова Г.Е., Столярова М. (за згодою) |
|  | Зустріч та поселення байкерів | з 23.04., з 10:00 | Паталашка О.А., Кузьміна О.О., Левченко О.Ю. (за згодою), Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Зустріч та поселення ведучих дискотеки | 23.04., з Херсона, з Н.Каховки | Зубков В.А., Яременко С.О. (за згодою) |
|  | Підготовка призів для конкурсів та подарунків для д/б "Радість" | до 23.04. | Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Підготовка байкерських конкурсів та сценарію дискотеки | до 23.04. | Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою) |
|  | Встановлення музичної апаратури | 23.04., з 15:00, колишня Нафтобаза | Кошелев С.В. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Підключення музичної апаратури та освітлення табору | 23.04., з 15:00, колишня Нафтобаза | Мінський Г.М. (за згодою), Кошелев С.В. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Перевезення польової кухні | 23.04., до 12:00 | Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою), |
|  | Харчування учасників та гостей фестивалю | протягом 23-25.04, колишня Нафтобаза | Левченко Н.М. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Виготовлення вимпелів | до 23.04. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Замовлення автомобіля виконкому | на 24.04., з 8:00 | Глухова І.І., Зубков В.А. |
|  | Схема мотопараду Каховка – Нова Каховка - Каховка | до 22.04. | Зубков В.А., Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Виготовлення прес-релізу | до 22.04. | Базилевич В.І. |
|  | Робота з представниками ЗМІ | протягом 23-25.04. | Базилевич В.І. |
|  | Квіткова продукція | до 12:00 24.04., монумент "Вічний вогонь" | Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Проведення мотопараду Каховка – Нова Каховка - Каховка | 24.04., з 12:00 (маршрут за окремою схемою) | Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Маслюков В.В. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою) |
|  | Мітинг біля пам'ятника загиблим танкістам | 24.04., з 12:15, пам'ятник загиблим танкістам | Гончаров О.А., Зубков В.А. |
|  | Участь в мотокросі Південного регіону | 24.04., з 13:00 м. Нова Каховка | Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Байкерська дискотека | з 20:00 23.04. до 01:00 25.04. | Кошелев С.В. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
|  | Забезпечення громадського порядку та безпеку дорожнього руху під час проведення мотопараду та мітингу | 24.04., з 12:00 (маршрут за окремою схемою) | Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою), Каховське ДАІ (за згодою) |
|  | Забезпечення громадського порядку під час проведення дискотеки | з 20:00 23.04 до 01:00 24.04., з 20:00 24.04 до 01:00 25.04., колишня Нафтобаза | Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою), Матвієнко П.О. (за згодою) |
|  | Охорона байкерського табору | з 18:00 23.04. до 8:00 25.04., колишня Нафтобаза | Матвієнко П.О. (за згодою) |
|  | Роз’їзд учасників | з 9:00 25.04. | Зікранець О.С. (за згодою), Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
|  | Встановлення торговельних точок | протягом 23-24.04. | Портна Н.О. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Освітлення території байкерського табору та місць торгівлі | протягом 23-25.04. | Портна Н.О. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Надання цистерни з питною водою | з 15:00 23.04 до 11:00 25.04., колишня Нафтобаза | Зубков В.А., Скороход В.Д. |
|  | Встановлення контейнерів для сміття та їх вивіз 26.04. | 23.04. з 15:00, колишня Нафтобаза | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Благоустрій території після закінчення заходу | 25.04., з 11:00, колишня Нафтобаза | Портна Н.О. (за згодою), оргкомітет заходу |
|  | Інформація про захід в ЗМІ та на інтернет-сайті | до 30.04. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

керуючий справами виконкому 						І.І.Глухова

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 20.04.2010 № 45-р

ПЛАН

проведення байкерського заходу „Відкриття літнього байкерського мотосезону 2010” 23-25 квітня 2010 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 день – 23 квітня |  |  |  |
| 1. | Заїзд оргкомітету на місце проведення заходу | до 10:00, колишня Нафтобаза | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
| 2. | Початок реєстрації учасників заходу | з 10:00, колишня Нафтобаза | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
| 3. | Заїзд торгівлі | з 10:00, колишня Нафтобаза | Портна Н.О. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
| 4. | Патріотичні акції "Георгіївська стрічка" та "Допоможемо музею!" | протягом дня, колишня Нафтобаза | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
| 5. | Проведення байкерських конкурсів | з 17:00., колишня Нафтобаза | Скляр Ю.О. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою) |
| 6. | Вечеря | з 18:00. до 21:00, колишня Нафтобаза | Левченко Н.В. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 7. | Байкерська дискотека | з 20:00 23.04. до 01:00 24.04. | Кошелев С.В. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 1 день – 24 квітня |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, колишня Нафтобаза | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
| 2. | Патріотичні акції "Георгіївська стрічка" та "Допоможемо музею!" | протягом дня, колишня Нафтобаза | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
| 3. | Сніданок | з 09:00. до 11:30, колишня Нафтобаза | Левченко Н.В. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 4. | Шикування колони | в 11:45, колишня Нафтобаза | Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою) |
| 5. | Мотопарад по Каховці (вулицями міста) | з 12:00 (маршрут за окремою схемою) | Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою) |
| 6. | Мітинг з покладанням квітів до пам’ятника загиблим танкістам | з 12:15, пам’ятник загиблим танкістам | Гончаров О.А., Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
| 7. | Продовження мотопараду Каховка (вулицями міста) – Нова Каховка | з 12:45 (маршрут за окремою схемою) | Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою) |
| 8. | Участь в мотокросі Південного регіону | з 13:00, м. Нова Каховка | Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
| 9. | Продовження мотопараду Нова Каховка - Каховка | з 15:00, (маршрут за окремою схемою) | Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою) |
| 10. | Відвідування д/б "Радість" (близько 15 байкерів) | в 16:00, д/б "Радість" | Зубков В.А., Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
| 11. | Вечеря | з 16:00. до 19:00, колишня Нафтобаза | Левченко Н. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 12. | Проведення байкерських конкурсів | з 17:00., колишня Нафтобаза | Скляр Ю. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою) |
| 13. | Прес-конференція | в 18:00., колишня Нафтобаза | Базилевич В.І. (за згодою), Портна Н.О. (за згодою) |
| 14. | Байкерська дискотека | з 20:00 24.04. до 01:00 25.04. | Кошелев С.В. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
| 2 день – 25 квітня |  |  |  |
| 1. | Сніданок | з 8:00., колишня Нафтобаза | Левченко Н. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 2. | Роз’їзд учасників | з 9:00. | Зікранець О.С. (за згодою), Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

керуючий справами виконкому 						І.І.Глухова