УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

##### ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 22.04.2010 № 50-р

м. Каховка

### Про склад оргкомітету та план

### підготовки по проведенню

### рок-концерту "Перемога дідів –

### наша перемога" у м. Каховці

### 9 травня 2010 року, присвяченого

### Дню Перемоги

### З метою організації виконання в місті Постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки", згідно з рішенням сесій міської ради від 15 грудня 2006 року № 141/12 „Про міську комплексну Програму „Молодь” на 2007-2011 роки” та рішенням виконавчого комітету міської ради від 13 квітня 2010 року № 137 "Про проведення рок-концерту "Перемога дідів – наша перемога" в м. Каховці 9 травня 2010 року, присвяченого Дню Перемоги", а також з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку молоді міста, реалізації її конституційних прав, керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

### 1. Створити та затвердити склад організаційного комітету по підготовці та проведенню рок-концерту „Перемога дідів – наша перемога" у м. Каховці 9 травня 2010 року, присвяченого Дню Перемоги (додається).

2. Затвердити план підготовки по проведенню рок-концерту „Перемога дідів – наша перемога" у м. Каховці 9 травня 2010 року, присвяченого Дню Перемоги (додається).

3. Затвердити кошторис витрат на проведення рок-концерту „Перемога дідів – наша перемога" у м. Каховці 9 травня 2010 року, присвяченого Дню Перемоги (додається).

4. Каховському РВ УМВС України в Херсонській області 
(Немерець В.А.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку „Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення рок-концерту „Перемога дідів – наша перемога" у м. Каховці 9 травня 2010 року, присвяченого Дню Перемоги.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому Глухову І.І.

Міський голова								О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 22.04.2010 № 50-р

С К Л А Д

організаційного комітету по підготовці та проведенню рок-концерту

"Перемога дідів – наша перемога" у м. Каховці 9 травня 2010 року, присвяченого Дню Перемоги

| Глухова І.І. | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Зубков Віктор Анатолійович | - начальник відділу у справах сім’ї та молоді, заступник голови оргкомітету; |
| Члени організаційного комітету: |  |
| Нагорний Віктор Павлович | - начальник відділу міського господарства; |
| Базилевич Владислава Ігорівна | - головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та молоді; |
| Паталашка Оксана Анатоліївна | - головний спеціаліст відділу міського господарства; |
| Кузьміна Олена Олександрівна | - архівіст І категорії архівного відділу; |
| Василенко Ольга Кирилівна | - депутат міської ради (за згодою); |
| Глущенко Олександр Анатолійович | - депутат міської ради (за згодою); |
| Борзунов Юрій Леонідович | - депутат міської ради (за згодою); |
| Зікранець Олександр Степанович | - приватний підприємець, член міської ради з питань молодіжної політики при виконавчому комітеті міської ради (за згодою); |
| Тонконог Валентин Іванович | - начальник Каховської РЕЗ та ЕМ (за згодою); |
| Панасюк Дмитро Васильович | - директор КП КТП; |
| Кошелев Сергій Володимирович | - керівник ММГО "Драйв" (за згодою); |
| Філімонов Олександр | - член ММГО "Драйв" (за згодою); |
| Матвієнко Петро Олександрович | - голова міського громадського формування з охорони громадського порядку „Щит”; |
| Скляр Юрій Олексійович | - редактор Каховської відкритої ліги КВК (за згодою); |
| Яременко Сергій Олександрович | - приватний підприємець (за згодою); |
| Романенко Віктор | - керівник рок-гурту "Мертва точка" (за згодою). |

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 22.04.2010 № 50-р

ПЛАН

підготовки по проведенню рок-концерту

"Перемога дідів – наша перемога" у м. Каховці 9 травня 2010 року, присвяченого Дню Перемоги

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення макету афіші | до 28.04. | Базилевич В.І. |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайт | до 28.04. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 05.05. | Базилевич В.І., Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Розповсюдження афіш | до 08.05. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
|  | Залучення спонсорів та партнерів рок-концерту | до 08.05. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Підготовка дипломів | до 08.05. | Базилевич В.І. |
|  | Поздоровлення від народного депутата України Катерини Самойлик | до 19:00 09.05. | Василенко О.К. (за згодою) |
|  | Розповсюдження гвардійських стрічок | з 18:30 09.05., біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
|  | Благоустрій території проведення рок-концерту | до 08.05. та до 10:00, 12:05. навколо кафе-бару „Рожевий фламінго” | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Встановлення контейнерів для сміття | до 17:00, 08.05. біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Підготовка сценарію рок-концерту | до 17:00, 08.05. | Базилевич В.І., Скляр Ю. (за згодою) |
|  | Перевезення та встановлення подіуму для проведення рок-концерту | до 12:00. 08.05. | Романенко В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Встановлення подіуму, світла та звуку | з 12:00. 09.05., біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Кошелев С.В. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Підключення електроенергії до сцени | 09.05., з 13:00 23:00, біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Зубков В.А., Тонконог В.І. (за згодою) |
|  | Заїзд учасників рок-концерту | 09.05., до 15:00 | Базилевич В.І., Паталашка О.А., Кузьміна О.О. |
|  | Проведення саунд - чеків | 09.05., з 16:00, біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Концертна програма | 09.05., 19:00, біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Скляр Ю. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Святковий феєрверк | 09.05., 22:00, на пірсі | Зубков В.А. |
|  | Охорона сцени | 09.05., з 18:00 до 23:00, біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Міське громадське формування з охорони громадського порядку „Щит” |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення рок-концерту | 09.05., з 19:00 до 23:00, біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою), міське громадське формування з охорони громадського порядку „Щит” |
|  | Демонтаж сцени | 09.05., після 23:00, біля кафе-бару „Рожевий фламінго” | Кошелев С.В. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Романенко В. (за згодою) |
|  | Перевезення подіуму | 11.05., з 10:00, з кафе-бару „Рожевий фламінго” | Зубков В.А., Романенко В. (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

керуючий справами виконкому					І.І.Глухова

###### Затверджено

###### розпорядження міського голови

від 22.04.2010 № 50-р

КОШТОРИС

витрат на проведення рок-концерту „Перемога дідів – наша перемога", присвяченого Дню Перемоги у м. Каховці 9 травня 2010 року

| № п/п | Найменування заходів | Кількість учасників (чол.) | Загальний фонд (грн.) | Сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квіткова продукція | 10 чол. | 60.00 | 60.00 |
| 2. | Канцелярські витрати | - | 40.00 | 40.00 |

100 грн.       100 грн.

Всього: 100 (сто) грн.

Начальник відділу у справах сім’ї

та молоді                                                                                           В.А.Зубков

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                           М.Б.Горбач