### КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

##### Від 30.03.2010 р. № 31-р

м.Каховка

#### Про посилення пожежної безпеки в

м. Каховці у літній період 2010 року

З метою посилення пожежної безпеки на території міста Каховки у літній період 2010 року, керуючись ст. 42 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити План заходів та дій виконавчого комітету Каховської міської ради, органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, по посиленню пожежної безпеки, охорони державного лісового фонду та дендропарку від пожеж у літній період 2010 року (додається).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Календаря І.В.

Міський голова                                                     О.П. Карасевич

Затверджено

розпорядження міського голови

від 30.03.2010 року  № 31-р

П Л А Н

заходів та дій виконавчого комітету Каховської міської ради, органів місцевого самоврядування

та державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста,

незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, по посиленню пожежної безпеки,

охорони  державного лісового фонду та дендропарку від пожеж у літній період 2010 року

| № з/п | Найменування заходів та дій | # Виконавці | # Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Силами адміністрацій об’єктів, пожежно-технічних комісій , державної пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) провести перевірки стану пожежної безпеки виробничих, складських та інших приміщень, їх підготовленість до експлуатації у літній період. Вилучити з користування пожежонебезпечні електричні прилади. Організувати своєчасне прибирання територій від сміття та сухої трави, заборонити їх спалення. Обладнати місця для куріння. | Керівники підприємств, установ, організацій | 01.06. 2010 |
| 2 | Провести інструктажі з робітниками та службовцями з питань дотримання Правил пожежної безпеки на виробництві і в побуті. Категорично заборонити захаращення шляхів евакуації будь якими матеріалами чи предметами. Зобов’язати керівників об’єктів відпочинку, дитячих дошкільних установ, навчальних, лікувальних, культурно-просвітних і видовищних закладів, готелю та інших об’єктів з масовим перебуванням людей практично відпрацювати з обслуговуючим персоналом дії за планами евакуації людей на випадок виникнення пожежі. | Керівники підприємств, установ, організацій | 01.06. 2010 |
| 3 | Привести у готовність наявні сили та засоби пожежегасіння, привести у боєздатність, переглянути та доповнити склад бойових розрахунків добровільних пожежних дружин (команд). | Керівники підприємств, установ, організацій | 01.06. 2010 |
| 4 | Здійснити перевірку технічного стану та ремонт розташованих на об’єктах систем автоматичного пожежного захисту, засобів зв’язку та оповіщення людей про пожежу, засобів виклику пожежної допомоги, електричних мереж та електрообладнання, аварійного освітлення, внутрішнього, зовнішнього протипожежного водогону, пожежних водоймищ. Відремонтувати дороги, проїзди та під’їзди до будівель і джерел водопостачання. Перевірити стан блискавозахисту будівель та складських приміщень. | Керівники підприємств, установ, організацій | 01.06. 2010 |
| 5 | Укомплектувати всі пожежні щити первинними засобами пожежегасіння, перезарядити вогнегасники. Забезпечити об’єкти знаками пожежної безпеки. Обновити, а при відсутності обладнати, пожежно-профілактичні, інформаційно-навчальні матеріали в кабінетах і куточках "Пожежна безпека". | Керівники підприємств, установ, організацій | 01.06. 2010 |
| 6 | #### Дерев’яні конструктивні елементи горищ обробити вогнезахисними розчинами | Керівники підприємств, установ, організацій | 01.06. 2010 |
| 7 | При установленні на території підприємств, установ та організацій, інших територіях індивідуальних будівель мобільного типу (будинків-вагончиків) для тимчасового розміщення робітників суворо дотримуватися пожежних розривів, правильно здійснювати монтаж та експлуатацію електрообладнання. Виділити з числа перебуваючих у них осіб відповідальних, які б слідкували за дотриманням протипожежного режиму | Керівники підприємств, установ, організацій | Постійно |
| 8 | У виробничих, адміністративних та інших приміщеннях перевірити справність засобів виклику пожежної допомоги, за необхідністю відновити їх та відремонтувати. Передбачити можливість їх використання для передачі повідомлення про пожежу в будь-який час доби. | Керівники підприємств, установ, організацій | 01.06. 2010 |
| 9 | У місцях із масовим перебуванням людей під час проведення свят та інших громадських заходів встановити чергування на об’єктах осіб, відповідальних за стан пожежної безпеки | Керівники підприємств, установ, організацій | Під час проведен. свят |
| 10 | Забезпечити охорону державного лісового фонду, розташованого у східній частині міста та Каховського дендропарку, віднесеного до категорії парків-пам’яток садово-паркового лісництва від пожеж у відповідності до законодавства України | Державне підприємство “Каховське лісове господарство” | Постійно |
| 11 | Ініціювати проведення заходів по створенню протипожежних розривів, під’їздних шляхів з метою організації протипожежного влаштування державного лісового фонду та дендропарку. розташованих на території міста. Забезпечити виконання заходів по забороні в’їзду транспортних засобів на ці території у період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством | Державне підприємство “Каховське лісове господарство” | Постійно |
| 12 | Координувати з Державним підприємством “Каховське лісове господарство” проведення будь-яких культурно-масових заходів на території державного лісового фонду та дендропарку | Відділ освіти міської ради | Постійно |
| 13 | Здійснити капітальний ремонт несправних джерел протипожежного водопостачання, укомплектувати їх кришками, викрасивши їх у червоний колір | КВУ "Каховський водоканал" | 10.06. 2010 |
| 14 | Не допускати знеструмлення об’єктів водопостачання та водовідведення КВУ "Каховський водоканал" | ## Каховський РЕЗ та ЕМ | Постійно |
| 15 | Забезпечити створення недоторканого резерву пально-мастильних матеріалів на випадок гасіння пожеж у об’ємах не менш як по 5 тон | ПП "Фортуна" ПП "Онікс" | 25.04. 2010 |
| 16 | Контролювати недопущення випалювання сухої трави, хмизу, сміття на території міста, застосовувати заходи передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення за невиконання Правил протипожежної безпеки та вимоги Закону України "Про пожежну безпеку" | Керівники підприємств, установ, організацій, КП "КТП", РВ ГУ МНС в області, Адмін. комісія | Постійно |
| 17 | Організувати перевірку виконання підприємствами, організаціями, установами розташованими на території міста, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, пожежно-профілактичних заходів передбачених п. п. 1-13, 15 даного Плану заходів та робіт | ##### РВ Головного управління МНС в області | Червень - липень |
| 18 | Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки, у тому числі із залученням засобів масової інформації (міськрайонної газети "Каховська зоря" та проводового радіомовлення), інформувати населення про всі випадки пожеж. Продовжити практику розповсюдження на підприємствах, установах, організаціях попереджувальних листівок, плакатів, пам’яток у зв’язку із загостренням пожежної ситуації у літній пожежонебезпечний період | РВ Головного управління МНС в області | Постійно |
| 19 | Посилити вимогливість до керівників підприємств, організацій, установ розташованими на території міста, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, за стан пожежної безпеки на об’єктах, добиватися безумовного виконання запропонованих приписами Держпожежнагляду заходів. Застосовувати заходи передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення за невиконання Правил протипожежної безпеки та вимоги Закону України "Про пожежну безпеку" | РВ Головного управління МНС в області | Постійно |
| 20 | Відкоригувати План спільних дій міськвиконкому, виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій розташованих на території міста, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, на випадок пожеж у місті, дендропарку та державному лісовому фонді розташованому на території міста | Відділ НС та МР, РВ Головного управління МНС в області | 01.06. 2010 |
| 21 | Підготувати матеріали по питанню виконання пожежно-профілактичних заходів даного Плану заходів та робіт і стану пожежної безпеки на території міста та винести їх на нараду з керівниками підприємств, установ та організацій міста | РВ Головного управління МНС в області | Червень, Липень, серпень |

Начальник відділу НС та МР                                                    Ю.М. Пуляєв