КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 10.07.2017 | м. Каховка | № 119-р |
| --- | --- | --- |

Про організацію та проведення заходів

XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в

м. Каховці 28-30 липня 2017 року

На виконання в місті Постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 № 148 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, відповідно до рішення сесії міської ради від 24 листопада 2016 року № 420/23 “Про міську комплексну Програму “Молодь” на 2017-2021 роки” та згідно з рішенням виконкому міської ради від 13 червня 2017 року № 132 “Про проведення XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року”, з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку жителів міста, сприяння, розвитку творчості молоді, популяризації міста як одного з туристичних центрів області, керуючись пунктом 19 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки заходів XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року (додається).

2. Затвердити план проведення заходів XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року (додаються).

3. Каховському відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (Третьяк А.Л.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку “Щит” (Матвієнко П.О.) (за згодою) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення заходів XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року.

4. КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (Жар І.Й.) (за згодою) забезпечити машину швидкої допомоги для супроводження мотопараду 29 липня 2017 року з 11:30 до 14:30 в рамках заходів XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці.

5. Призначити відповідальним за безпеку учасників мотопараду XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 29 липня 2017 року президента мотофестивалю “Тачанка” Зікранця О.С. (за згодою).

6. Призначити відповідальним за електричну безпеку під час проведення заходів XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 27-30 липня 2017 року члена ММГО “Мотоклуб “Колеса Дракона”, члена міської Ради з питань молодіжної політики Мінського Г.М. (за згодою).

2

7. Призначити медичною сестрою XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року медичну сестру спортивного комбінату “Олімпійський” відділу у справах молоді та спорту Бочко А.Ф.

8. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників фан-зони XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року члена міської Ради з питань молодіжної політики Волкову Н.В. (за згодою).

9. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників (байкерів) XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року члена міської Ради з питань молодіжної політики Кузьміну О.О. (за згодою).

10. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників (музикантів) та роботу фестивальної сцени XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року члена ММГО “Драйв” Філімонова О.С. (за згодою).

11. Призначити відповідальним за роботу кухні під час проведення XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року заступника начальника відділу у справах молоді та спорту Кашуліна С.Г.

12. Призначити комендантом байкерського табору XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року директора Комунального закладу “ДЮСШ” Каховської міської ради Чухрая В.П.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федченка В.В.

Міський голова									А.А.Дяченко

Затверджено

розпорядження міського голови

10.07.2017 № 119-р

ПЛАН

підготовки заходів XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення макету афіш | до 18.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайт | до 20.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 21.07. | Зубков В.А. |
|  | Підготовка листів | до 21.07. | Зубков В.А. |
|  | Розповсюдження афіш | до 25.07. | Зубков В.А., Вознесенська Я.В., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Байкерська толока | 26.07., зона відпочинку та байкерськ. табір | Зубков В.А., Чухрай В.П., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Благоустрій території напередодні мотофестивалю та після проведення заходу | до 27.07., зона відпочинку та байкерськ. табір | Бондаренко І.С., Зайцев О.С. |
|  | Забезпечення огородженням сцени, біотуалетами та контейнерів для сміття | до 17:00 27.07., байкерс табір та фан-зона | Бондаренко І.С., Зайцев О.С. |
|  | Робота зі спонсорами та партнерами | до 28.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А. |
|  | Виготовлення бейджів, браслетів, нашивок, сувенірної продукції тощо | до 28.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Виготовлення пам’яток, інформаційних оголошень і попереджувальних об'яв | до 27.07. | Зубков В.А. |
|  | Встановлення огородження байкерського табору | 27.07., зона відпочинку | Чухрай В.П. |
|  | Встановлення біотуалетів біля фестивальної сцени та в байкерському таборі | 27.07., фан-зона та байкерський табір | Бондаренко І.С., Зайцев О.С., Чухрай В.П. |
|  | Встановлення огородження біля фестивальної сцени | 27.07., фан-зона | Бондаренко І.С., Зайцев О.С., Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення учасників мотофестивалю питною водою | 27-31.07., байке керський табір | Бондаренко І.С., Грек М.М. |
|  | Робота питного фонтанчика | 27-30.07., зона відпочинку | Бондаренко І.С., Зайцев О.С. |
|  | Надання вишки для підключення (відключення) до електричної мережі міста | 27, 30.07., зона відпочинку | Бондаренко І.С., Зайцев О.С. |
|  | Забезпечення мотофестивалю польовою кухнею та її встановлення в байкерс. таборі | з 14:00 27.07. до 12:00. 30.07., байкерськ. табір | Бондаренко І.С., Грек М.М., Кашулін С.Г. |
|  | Забезпечення дровами для кухні | до 17:00 27.07., байкерськ. табір | Зубков В.А., Чухрай В.П., Кашулін С.Г. |
|  | Встановлення ліхтарів в таборі байкерів | до 20:00 27.07., байкерс. табір | Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Підготовка медичної аптечки | до 27.07. | Зубков В.А., Бочко А.Ф. |
|  | Встановлення намету для надання медичної допомоги | 27.07., байкерсь кий табір | Чухрай В.П., Бочко А.Ф. |
|  | Надання медичних послуг на мотофестивалі | протягом 27-30.07. | Бочко А.Ф. |
|  | Встановлення столів та стільців біля кухні | 27.07., байкерсь кий табір | Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Реєстрація учасників заходу | з 17:00 27.07., байкерськ. табір | Кузьміна О.О. (за згодою), Батуріна Н.В., Донова Ю., Даніялова О.Г., Матросова І.О. (за згодою), Брасаліна Т. (за згодою) |
|  | Підготовка інформаційних матеріалів, сувенірів для байкерів | до 17:00 28.07. | Зікранець А.Д. (за згодою), Матросова І.О. (за згодою), Кузьміна О.О. (за згодою) |
|  | Ведення журналу інструктажу з техніки безпеки учасників фестивалю | з 12:00 27.07. до 20:00 29.07. | Батуріна Н.В., Донова Ю., Даніялова О.Г., Брасаліна Т. (за згодою) |
|  | Підготовка та встановлення вказуючих табличок | до 17:00 27.07., зона відпочинку | Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Встановлення сценічного, світлового та звукового обладнання | 29.07., фан-зона | Зубков В.А., Філімонов О.С. (за згодою), Юраш В.О. (за згодою) |
|  | Підключення електроенергії до сцени | до 12:00 28.07., фан-зона | Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Робота фестивальної сцени | 28-30.07., фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Юраш В.О. (за згодою) |
|  | Забезпечення призами для байкерських конкурсів | до 28.07., | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію шоу-концерту | до 15:00 28.07. | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), |
|  | Охорона байкерського табору та фестивальної сцени | з 12:00 27.07. до 12:00 30.07., байкерс. табір | Матвієнко П.О. |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення заходів фестивалю | протягом 28-30.07., зона відпочинку | Каховський відділ поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (за згодою) |
|  | Забезпечення акваторії зони відпочинку рятувальним човном | 28-29.07. | Чухрай В.П. |
|  | Благоустрій території міського пляжу та байкерського табору під час проведення мотофестивалю | протягом 28-30.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П., Кашулін С.Г. |
|  | Забезпечення продуктами харчування учасників мотофестивалю | протягом 28-30.07. | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Забезпечення кухонним посудом | протягом 28-30.07. | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Розповсюдження сувенірної продукції | протягом 28-3.07. | Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Поселення учасників фестивалю | протягом 28-29.07. | Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Екскурсія містом | з 13:30 28.07. | Зубков В.А. |
|  | Проведення конкурсів та змагань | 28-29.07., фан-зона, байкерськ. табір | Скляр Ю.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою) |
|  | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00 29.07. | Тичинська О.Ю. (за згодою) |
|  | Інструктаж з техніки безпеки на воді та в лісі | з 19:00 28.07. | Берещенко І.М. (за згодою) |
|  | Надання машини МНС для забезпечення техніки безпеки в байкерському таборі та в зоні відпочинку, зволоження території | з 15:00 29.07. фан-зона | Зубков В.А., Берещенко І.М. (за згодою) |
|  | Проведення мотопараду (за окремим планом) | з 12:00 до 14:30 30.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Третьяк А.Л. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою) |
|  | Швидка допомога для забезпечення медичного обслуговування учасників мотопараду | з 11:30 до 14:30 29.07., супро воджує мотопа рад | Зубков В.А., КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (за згодою) |
|  | Виготовлення фотографій | до 18:00 29.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Транспорт фестивалю | 27-30.07. | Зубков В.А. |
|  | Фаєр-шоу | 29.07., 23:30, фан-зона | Зубков В.А., Остроумов І. (за згодою) |
|  | Офіційне закриття фестивалю | 23:00 29.07., фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Від'їзд учасників фестивалю | з 07:00 30.07., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П. |

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						О.В.Кожемякін

Затверджено

розпорядження міського голови

10.07.2017 № 119-р

ПЛАН

проведення заходів XІ мотофестивалю “Тачанка 2017” в м. Каховці 28-30 липня 2017 року

| № п/п | Назва заходу | Дата, час та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 день – 27 липня (четвер) |  |  |  |
| 1. | Заїзд оргкомітету на місце проведення мотофестивалю | з 10:00, зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Чухрай В.П. |
| 2. | Початок реєстрації учасників заходу | з 17:00, байкерський табір | Матросова І.О. (за згодою), Батуріна Н.В., Донова Ю., Даніялова О.Г., Брасаліна Т. (за згодою) |
| 3. | Посиденьки біля вогнища | з 20:00, байкерський табір | Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
| 1 день – 28 липня (п'ятниця) |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Матросова І.О. (за згодою), Батуріна Н.В., Донова Ю., Даніялова О.Г., Брасаліна Т. (за згодою) |
| 2. | Обід | з 12.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 3. | Екскурсія містом | з 13:30 | Зубков В.А. |
| 4. | Фестивальні конкурси | з 15:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 5. | Робота фестивальної сцени | з 16:00 до 02:00, фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
| 6. | Саунд-чеки | з 17:00, фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 7. | Вечеря | з 18.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 8. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 20:00 до 23:30, фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Матросова І.О., Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 9. | Байкерська дискотека | з 23:30 до 02:00, фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою), Скляр Ю.С. (за згодою) |
| 2 день – 29 липня (субота) |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Матросова І.О. (за згодою), Батуріна Н.В., Донова Ю., Даніялова О.Г., Брасаліна Т. (за згодою) |
| 2. | Сніданок-обід | з 9:30, байкерсь кий табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 3. | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00, байкерський табір | Тичинська А.Ю. (за згодою) |
| 4. | Шикування мотопараду | з 11:45 до 12:00, по вул. Червоно армійській | Зікранець О.С. (за згодою), Третьяк А.Л. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою) Мінський А.М. (за згодою), “Шерифи” (за згодою) |
| 5. | Мотопарад вулицями міста | з 12:00 до 14:30, за окремим планом | Зікранець О.С. (за згодою), Третьяк А.Л. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою) Мінський А.М. (за згодою), “Шерифи” (за згодою) |
| 6. | Колективне фото учасників мотофестивалю на згадку | 12:30, монумент “Легендарна тачанка” | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А. |
| 7. | “Тиха година” | з 14:30 до 15:00, байкерський табір | Чухрай В.П., Матвієнко П.О. |
| 8. | Зволоження території | з 16:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Берещенко І.М. (за згодою) |
| 9. | Мокра дискотека. Міс “Мокра футболка” | з 16:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 10. | Саунд-чеки | з 17:00, фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 11. | Вечеря | з 19.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 12. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 19:30 до 23:30, фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Матросова І.О., Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 13. | Офіційне закриття фестивалю | 23:00, фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 14. | Фаєр-шоу | 23:30, фан-зона | Зубков В.А., Остроумов І. (за згодою) |
| 15. | Байкерська дискотека | з 23:30 до 02:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 3 день – 30 липня (неділя) |  |  |  |
| 1. | Сніданок | з 7:00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 2. | Від'їзд учасників | з 8:00, з зони відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П. |
| 3. | Від'їзд оргкомітету | з 15:00 | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П. |

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						О.В.Кожемякін