КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

__________ сесії _________ скликання

| _______29.01.2015______ | м. Каховка | № ______1261/68_____ |
| --- | --- | --- |

### Про   хід   виконання  Програми

### зайнятості населення м.Каховки

на період до 2017 року за 2014 рік

З метою виконання статті 18 Закону України “Про зайнятість населення”, керуючись ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради Скрипніченка А.В. та директора Каховського міськрайцентру зайнятості  Радченко О.В. визнати на добре виконання Програми зайнятості населення  на період до 2017 року за 2014 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань культури, освіти, молоді, спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я (Остроумова Л.М.).

У порядку контролю рішення розглянути у січні 2016 року.

Міський голова                                               О.Карасевич

Інформація

про хід виконання Програми зайнятості населення м. Каховки на період до 2017 року за 2014 рік

| Найменування заходу | Строк виконання | Оцінка стану виконання та зміст проведеної роботи |
| --- | --- | --- |
| 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |
| 1.1 Стимулювання самозайнятості населення та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений (суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості, на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності). | Протягом 2013-2017 років | Спеціалістами Каховського міськрайонного центру зайнятості ведеться відповідна інформаційно - роз’яснювальна робота з даного питання - під час проведення особистих зустрічей з роботодавцями, під час проведення семінарів та засідань «круглого столу», через засоби масової інформації. Механізм передбачених Законом компенсаційних виплат визначений Порядком компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що вступив у дію з 30.05.20013року. Станом на 12.12.2014 року до Каховського міськрайонного центру зайнятості з заявами про компенсацію витрат на сплату єдиного внеску за працевлаштованих 17 осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця звернулось 9 роботодавців - суб’єктів малого підприємництва, що зареєстровані на території міста. |
| 1.2 Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці шляхом щомісячної компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцям, які працевлаштовують на нове робоче місце громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, та яким надано статус безробітного, за направленням центру зайнятості | Протягом 2013-2017 років | Спеціалістами Каховського міськрайонного центру зайнятості ведеться відповідна інформаційно - роз’яснювальна робота з даного питання - під час проведення особистих зустрічей з роботодавцями, під час проведення семінарів та засідань «круглого столу», через засоби масової інформації. Механізм передбачених Законом компенсаційних виплат визначений Порядком компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що вступив у дію з 30.05.20013року. |

| 1.3 З метою створення умов для вільного вибору шукачами роботи легальної зайнятості забезпечити громадянам оперативний доступ до повної інформації про вакансії , в тому числі в інших регіонах , шляхом: - розміщення розшифрованої інформації про адреси й телефони підприємств на стендах в центрі зайнятості та в електронній базі даних; - організація вільного доступу до повної бази даних засобами татч-скринів та комп’ютерів вільного доступу в центрі зайнятості. | Протягом 2013-2017 років | Інформація про наявність робочих місць розміщується в секторі самостійного пошуку роботи та куточках призначених для інформування зазначеної категорії громадян з відкритою інформацією про підприємство. У разі відповідності параметрів робочого місця з професійними навичками та вимогами до роботи, які висувають шукачі роботи, здійснюється зв'язок з безробітним громадянином по телефону або надсилається запрошення для інформування його про робоче місце, з’ясовується ставлення безробітного до нього. В Каховському МРЦЗ організовано вільний доступ до повної бази даних засобами татч-скринів та комп’ютеру вільного доступу ( в т.ч. до мережі Інтернет). |
| --- | --- | --- |
| 1.5 Забезпечити організацію оплачуваних громадських робіт ( за умови, якщо кошти на відповідні цілі передбачено місцевим бюджетом). | Протягом 2013-2017 років | У 2014 році кошти на відповідні цілі у місцевому бюджеті передбачені не були. |
| 1.6 Шляхом розвитку партнерських відносин з роботодавцями міста збільшувати відсоток використання новостворених робочих місць для працевлаштування громадян, зареєстрованих в центрі зайнятості | Протягом 2013-2017 років | Протягом січня – листопада 2014 року працевлаштовано за сприянням Каховського міськрайонного центру зайнятості 737 мешканців міста Каховка. |
| 1.7 Сприяти підвищенню підприємницької ініціативи громадян шляхом: - оформлення інформаційних куточків, стендів відповідної тематичної направленості; - проведення семінарів для безробітних громадян, які бажають зайнятися підприємницькою діяльністю, із запрошенням представників місцевої державної адміністрації, податкової інспекції тощо; - проведення профконсультацій з метою виявлення рівня нахилів та здібностей, підприємницьких якостей у тих, хто виявив бажання зайнятися бізнесом (включаючи профдіагностичні обстеження) | Протягом 2013-2017 років | З метою зменшення безробіття серед населення, щоб задовольнити сучасні і майбутні потреби споживачів в Каховському міськрайцентрі зайнятості проводиться послідовно ряд заходів щодо орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність. В інформаційному куточку для підприємця, який знаходиться в профінформаційному секторі центру зайнятості безробітні отримують рекламно-інформаційні буклети та листівки, брошури з інформацією про підприємницьку діяльність, мають можливість переглянути папки з інформацією про те, як почати власний бізнес, як розробити власний бізнес-план, отримують інформацію про маркетинг, менеджмент, оподаткування, мають можливість скористатися спеціалізованою літературою про підприємницьку діяльність. Протягом 11 місяців 2014 року одержали одноразову виплату для зайняття підприємницькою діяльністю 39 громадян – мешканців міста. |
| 1.9. Посилити державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про працю та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем | Протягом 2013-2017 років | З початку 2014 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було здійснено перевірок 257 приватних підприємців міста, виявлено 52 підприємців-порушників трудового законодавства (246 чол. неоформлено), складено 29 актів. Управлінням праці та соціального захисту населення матеріали на порушників трудового законодавства виявлених фактів порушень передаються до Каховської ОДПІ та державного інспектора праці для подальшого опрацювання. Головним державним інспектором праці у ТДПІ у 2014 році на 8 порушників трудового законодавства матеріали направлені до правоохоронних органів та до прокуратури. У судовому порядку присуджено за грубе порушення трудового законодавства штрафні санкції шістьом приватним підприємцям. Працівниками Каховської ОДПІ проведено роз’яснювальну роботу, щодо необхідності оформлення найманих працівників. З початку року від проведених заходів до місцевого бюджету надійшло податку з доходів фізичних осіб на суму 40,0 тис.грн. Результатом проведеної роботи робочої групи щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення у 2014 році є: - 24 чол. офіційно оформлені через центр зайнятості (трудові договори); - з 60 робітниками укладено цивільно-правові договори; - 1 приватний підприємець. |
| 1.10. Посилити державний нагляд за додержанням прав і гарантій працівників при скороченні штату та в умовах неповної зайнятості | Протягом 2013-2017 років | З метою додержання прав і гарантій працівників при скороченні штату при виконавчому комітеті Каховської міської ради створена комісія для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників. У вересні 2014 року відбулося засідання комісії на якому аналізувалися причини та розроблялися заходи запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників комунального підприємства «Котельщик» та у грудні 2014 Каховської філії ПАТ «Херсонгаз». |
| 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення |  |  |
| 2.1 Для запобігання довготривалому безробіттю та зменшення його обсягів поширювати нові форми професійного навчання серед зареєстрованих безробітних, а саме: - професійне навчання безробітних під конкретні заявки роботодавців; - підготовку, перепідготовку безробітних за індивідуальними планами і програмами безпосередньо на підприємстві; - підвищення кваліфікаційного розряду безробітних, розширення профілю, компетенції шляхом стажування; - розширення можливостей для підвищення конкурентоспро-можності громадян віком старше 45 років шляхом одноразового отримання ваучера ( здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності); навчання безробітних за програмами, що надають можливість організувати власний бізнес. | Протягом 2013-2017 років | Спеціалістами Каховського міськрайцентру зайнятості вживається низка заходів, щодо зниження тривалості безробіття та збільшення обсягів надання соціальних послуг, зокрема, професійна орієнтація, професійне навчання, залучення безробітних до участі у семінарах з техніки пошуку роботи, до тимчасової зайнятості: Семінари з техніки пошуку роботи сприяють формуванню мотивації до працевлаштування, навичок пошуку роботи, самопрезентації та спілкування з роботодавцями. Протягом 11 місяців 2014 року відбулось 187 таких семінарів. Професійна інформація щодо змісту та перспектив розвитку певних професій, форм та умов їх здобуття, потреб ринку праці в кадрах, вимог професій до особистості, можливостей професійно-кваліфікаційного становлення. Професійна консультація надається спеціалістом, який виконує функції з профконсультації, вивчає індивідуальні професійно важливі характеристики довготривалого безробітного, особливості його життєвої ситуації, професійні інтереси, нахили, враховує стан здоров’я клієнта. Залежно від ситуації на ринку праці дає рекомендації щодо конкретних стратегій поведінки людини в процесі пошуку роботи. Профорієнтація осіб, які довгий час є безробітними, реалізована з урахуванням індивідуального підходу до особистості (в процесі професійної чи психологічної консультації) і комплексного підходу до проблеми, що забезпечується організацією системи профорієнтаційних заходів відповідно до термінів безробіття. В процесі обслуговування довготривалих безробітних спеціалісти центру зайнятості різноманітними засобами впливу формують в них потреби вищих рівнів – належності до колективу, поваги та визнання, самоактуалізації. Психологічну підтримку довготривалим безробітним для стимулювання їх активності надають всі спеціалісти центру зайнятості в процесі безпосереднього надання встановлених законодавством послуг. При цьому робиться все, щоб людина працевлаштувалася до досягнення шестимісячного терміну безробіття. Професійне навчання є засобом впливу підвищення впевненості у власних силах. З цією метою спеціалісти центру зайнятості переконують клієнтів у необхідності одержання однієї із професій (спеціальностей), на які є попит на місцевому ринку праці, показують , що володіння кількома професіями дає переваги при працевлаштуванні. Протягом 11 місяців 2014 року пройшли навчання за сприянням служби зайнятості 168 громадян-мешканців міста. Тимчасова зайнятість дозволяє оперативно залучати довготривалих безробітних до праці та підвищує їх мотивацію до зміни виду діяльності. Для організації громадських робіт органи влади визначають види робіт, у тому числі на об'єктах у сфері комунальної власності та реальну потребу в робочих місцях. У Каховському міськрайцентрі зайнятості створено постійно діючу комісію з довготривалого безробіття, яка аналізує ситуацію, причини незайнятості кожного довготривалого безробітного та визначає необхідні заходи, що мають здійснити громадянин та його особистий консультант для прискорення працевлаштування. При цьому вносяться зміни до Рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, спрямовані на працевлаштування та використання більш ефективних форм та методів пошуку варіантів зайнятості. |
| 2.2 Сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями | Протягом 2013-2017 років | Станом на 12.12.2014 року з метою підтвердження результатів неформального професійного навчання до Каховського міськрайонного центру зайнятості громадяни –мешканці м. Каховка не звертались. |
| 3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції |  |  |
| 3.1. Проводити інформування населення щодо попередження наслідків нелегальної трудової міграції | Протягом 2013-2017 років | В Каховському центрі зайнятості проводяться семінари за різноманітною тематикою, в тому числі семінари з питань попередження нелегальній трудовій міграції. Для участі у семінарах також запрошуються соціальні партнери. Учасники семінарів знайомляться з основними поняттями щодо торгівлі людьми, причинами й наслідками торгівлі людьми. Також надається інформація за темою: „Що потрібно знати про роботу за кордоном? Як захиститись від небезпек під час роботи та навчання за кордоном?” На семінарах демонструються відеофільми з питань попередження нелегальній трудовій міграції. Після перегляду фільмів учасники семінару отримують різноманітний роздатковий матеріал, який допомагає підвищити поінформованість населення з питань роботи за кордоном та як не потрапити в тенета торгівлі людьми. |
| 3.2 Забезпечити проведення системної профорієнтаційної роботи з населенням, спрямованої на посилення мотивації до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці | Протягом 2013-2017 років | За 11 місяців 2014 року було проведено 187 семінарів з «Техніки пошуку роботи», в яких прийняли участь 1229 чол., мешканців м. Каховка. |
| 3.3 Для збереження і стабільності ринку праці м. Каховки і запобігання масовому звільненню, здійснювати широкомасштабну інформаційно – роз’ясню-вальну роботу про реальну ситуацію щодо змін попиту та пропозиції на робочу силу і ролі Державної служби зайнятості України у пом’якшенні ситуації, яка склалася на ринку праці | Протягом 2013-2017 років | Інформаційно – роз’яснювальна робота з громадськістю в Каховському МРЦЗ поставлена належним чином: постійно у місцевій газеті „Каховська зоря” надається інформація про ситуацію, яка склалась на ринку праці міста та району, відповідна інформація розміщується також на ВЕБ-сайті Херсонського обласного центру зайнятості та Каховської РДА. |
| 3.4 Проводити профорієнтаційну та профконсультаційну роботу з населенням, у тому числі з молоддю, а також з роботодавцями на підприємствах, в організаціях та установах, де прогнозується масове вивільнення, для пом’якшення наслідків такого вивільнення та надання можливості отримання нових професій, актуальних на ринку праці | Протягом 2013-2017 років | На протязі 11 місяців 2014 року в Каховський центр зайнятості звернулись 58 чол. категорії «вивільнені», які отримали різноманітні інформаційні та профконсультаційні послуги ( семінари за різноманітною тематикою, індивідуальні консультації, в т.ч. із застосуванням профдіагностування). |
| 3.5 Забезпечити надання необхідних профорієнтаційних послуг звільненим працівникам з метою їх адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіттю | Протягом 2013-2017 років | Кожний клієнт центру зайнятості, якому не вдалося знайти у секторі самостійного пошуку роботи інформацію про вакансію, що відповідає його бажанням та професійним намірам, одержує послугу з професійної інформації. Під час консультативної співбесіди зі спеціалістом з профінформації з’ясовується напрямок та характер інформації, що потрібна клієнтові, надається допомога у підборі необхідних матеріалів. |
| 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |
| 4.1. Здійснення системної профорієнтаційної роботи з молоддю для посилення мотивації до праці та свідомого обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці | Протягом 2013-2017 років | На протязі 11 місяців 2014 року здійснювалась системна профорієнтаційна робота з молоддю для посилення мотивації до праці та свідомого обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці. Всього профорієнтаційними послугами було охоплено 671 чол. категорії «молодь до 35 років», які отримали 2214 послуг. Пройшли тестування 85 чол. Для безробітної молоді були проведені 20 семінарів «Молодь на ринку праці», «Особливості зайнятості молоді», тренінг «Особливості зайнятості молоді», в яких прийняли участь 305 чол. за участю представників Каховського військкомату, міського та районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, психологічного центру «Радуга», громадської організації «Успішна жінка». В семінарах з «Техніки пошуку роботи» взяли участь 565 чол. категорії «молодь до 35 років». На протязі 11 місяців були проведені 2 презентації професій (закрійник, кухар, кондитер, продавець) для випускників загальноосвітніх шкіл № 1, 2; 3 професіографічні екскурсії ( 1 екскурсія для дітей-сиріт дитячого будинку «Радість» в продовольчий «Коопмаркет», 2 екскурсії для випускників 9 класу в учбові заклади «Каховський ліцей сфери послуг» та Каховська технічна школа) з метою ознайомлення з робітничими професіями. 22.04.2014р. для учасників проекту «ПрофіСтарт» був проведений інтерактивний профорієнтаційний захід для молоді, де учні мали можливість ознайомитися з презентацією 5 професій (агроном, зубний технік, кондитер, міліціонер, закрійник), які користуються попитом на ринку праці Херсонської області ( взяли участь у заході учні 9 класу -19 чол.) 25.04.2014р. для учнів 10 класу загальноосвітньої школи № 1 була проведена «Презентація навчального закладу» Каховського ліцею сфери послуг з метою орієнтації на робітничі професії. 25.11.2014р. була проведена презентація навчального закладу Новокаховський політехнічний коледж для учнів 10 класу-учасників проекту «ПрофіСтарт». Всього за 11 місяців 2014р. були проведені 50 різноманітних заходів з учнями ( профорієнтаційні уроки-семінари,семінари «Молодь на ринку праці», групові консультації, в т.ч. із застосуванням психодіагностики, тренінги з вибору професії, професіографічні екскурсіі, презентації професій, інтерактивні заходи для молоді ін.), а також 8 «Днів права» в загальноосвітніх школах міста, де надавалась інформація про стан регіонального ринку праці, про професії, які користуються попитом, особливо робітничі, про послуги служби зайнятості. Тестування з метою виявлення професійної спрямованості пройшли 87 школярів. |
| 4.2 Удосконалити профорієнтаційну роботу в центрі зайнятості за індивідуальними програмами з безробітними , в тому числі з особами, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці | Протягом 2013-2017 років | З метою орієнтації на професії, які соціально необхідні та актуальні на ринку праці, забезпечується надання індивідуальних профорієнтаційних послуг, в т.ч. з використанням психодіагностичних методик. |
| 4.4 Сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших вразливих верств населення | Протягом 2013-2017 років | Протягом січня-листопада 2014 року за сприянням Каховського міськрайцентру зайнятості було працевлаштовано на перше робоче місце 1 особу. |
| 4.5. Забезпечити першочергове працевлаштування неповнолітніх, інших соціально вразливих категорій населення на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Протягом 2013-2017 років | Протягом січня-листопада 2014 року до Каховського міськрайонного центру зайнятості неповнолітні особи за сприянням у працевлаштуванні не звертались. |
| 4.6. З метою сприяння зайнятості осіб з інвалідністю забезпечити їх максимальне охоплення професійним навчанням відповідно до рекомендацій МСЕК за професіями, актуальними на ринку праці | Протягом 2013-2017 років | Протягом 11 місяців 2014 року 2 особи з інвалідністю пройшли професійне навчання за направленням Каховського МРЦЗ (підвищення кваліфікації за напрямом «Основи знань з ефективності підприємництва, які є загальними для всіх видів діяльності та форм власності», підвищення кваліфікації шляхом стажування за напрямом «Сторож»). |
| 4.7. Сприяти зайнятості неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечити постійний супровід осіб даної категорії у період вирішення питань зайнятості | Протягом 2013-2017 років | Завдяки тісної співпраці з відділами у справах дітей Каховського міськвиконкому та Каховської райдержадміністрації регулярно до Каховського ЦЗ надходить інформація про дітей, схильних до бродяжництва і жебракування, про дітей, які схильні до правопорушень, засуджені до випробування , до яких судами застосовані примусові заходи виховного впливу. Працівники центру зайнятості приймають участь у проведенні „Днів права” , на яких дається інформація про послуги служби зайнятості та про можливість тимчасової зайнятості у канікулярний час. Протягом січня-листопада 2014 року було проведено 9 Днів права , в яких приймали участь 701 учень . У січні-листопаді 2014 року на обліку в Каховському міськрайцентрі зайнятості неповнолітніх осіб не перебувало. |
| 4.8. З метою сприяння правильному вибору професії та соціальній адаптації забезпечити проведення профорієнтаційних заходів для: - випускників загальноосвітніх шкіл, у тому числі з використанням програмно-апаратного комплексу ,,Профорієнтаційний термінал”; - молоді, яка звернулася до служби зайнятості, в тому числі неповнолітніх, які не працюють і не навчаються, перебувають на обліку в кримінальній міліції; - дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей; - молодих інвалідів; - молоді, яка повертається з місць позбавлення волі. Сприяти працевлаштуванню та навчанню зазначених осіб професіям, актуальним на ринку праці | Протягом 2013-2017 років | З метою свідомого та правильного вибору професії для учнів загальноосвітніх шкіл за 11 місяців 2014р. було проведено 50 профорієнтаційних заходів (взяли участь 1101 чол.,з них випускників 718 чол.), а також 15 профорієнтаційних занять з використанням профорієнтаційного мотиваційного терміналу - 722 чол. Профорієнтаційні заходи були різноманітні – профорієнтаційні заняття, інтерактивні заходи для учнівської молоді, презентація навчального закладу, професіографічні екскурсії, професійні консультації із застосуванням профдіагностування. За 11 місяців були проведені 3 тренінги з вибору майбутньої професії для учнів 9 класу загальноосвітніх шкіл № 1,4,5. Для учнів - сиріт дитячого будинку «Радість» були проведені 2 профорієнтаційних заняття ( 18 учнів) з метою ознайомлення з потребами регіонального ринку праці, з професіями, які користуються попитом, надають можливість працевлаштування, з послугами служби зайнятості школярам. 87 чол. , учні ЗОШ, пройшли тестування з метою виявлення професійної спрямованості. В жовтні 2014 р. для умовно засуджених (9 чол.) був проведений інформаційний семінар, де була надана інформація про умови реєстрації у центрі зайнятості, послуги, які надаються державною службою тощо. |

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                                                                               А.В.Скрипніченко

Директор    Каховського

міськрайцентру зайнятості                                                                                                                      О.В.Радченко

Інформація

про хід виконання рішення

сесії Каховської міської ради від 25.07.2013 № 823/44

«Про Програму зайнятості населення м. Каховки на період до 2017 року»

за 2014 рік

Протягом січня-листопада 2014 року послугами  Каховського міськрайцентру зайнятості скористались 1575 громадян - мешканців м. Каховка  ( у 2013 році – 1744 громадянина).

Протягом січня-листопада 2014  року були працевлаштовані за допомогою  центру зайнятості 737 громадян - мешканців міста. Скористались правом отримання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю  39 осіб.

Однією з найважливіших проблем працевлаштування безробітних є невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних потребі робочої сили.  Для вирішення цієї проблеми в Каховському МРЦЗ існує система профорієнтації, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення. З початку року пройшли профнавчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за допомогою ЦЗ 168  безробітних громадян – мешканців міста.

Профінформаційними послугами було охоплено 1235  чол. Було проведено:

- 187 семінарів   з «Техніки пошуку роботи».

- 296  інформаційних семінарів.

- 30 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність .

На протязі 11 місяців 2014 року в Каховський центр зайнятості звернулись 58 чол. категорії «вивільнені», які отримали різноманітні  інформаційні та профконсультаційні послуги ( семінари за різноманітною тематикою, індивідуальні консультації, в т.ч. із застосуванням профдіагностування).

На протязі 11 місяців 2014 року здійснювалась системна профорієнтаційна робота з молоддю для посилення мотивації до праці та свідомого обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці. Всього профорієнтаційними послугами було охоплено 671 чол. категорії «молодь до 35 років», які отримали 2214 послуг. Пройшли тестування 85 чол. Для безробітної молоді були проведені 20 семінарів «Молодь на ринку праці», «Особливості зайнятості молоді», тренінг «Особливості зайнятості молоді», в яких прийняли участь 305 чол. за участю  представників Каховського військкомату, міського та районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, психологічного центру «Радуга», громадської організації «Успішна жінка». В семінарах з «Техніки пошуку роботи» взяли участь 565 чол. категорії «молодь до 35 років».

Протягом січня-листопада 2014 року за сприянням Каховського міськрайцентру зайнятості було працевлаштовано на перше робоче місце 1 особу.

Протягом 11 місяців 2014 року 2 особи з інвалідністю пройшли професійне навчання за направленням Каховського МРЦЗ (підвищення кваліфікації за напрямом «Основи знань з ефективності підприємництва, які є загальними для всіх видів діяльності та форм власності», підвищення кваліфікації шляхом стажування за напрямом «Сторож»).

З початку 2014 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було здійснено перевірок 257 приватних підприємців міста, виявлено 52 підприємців-порушників трудового законодавства (246 чол. неоформлено), складено 29 актів. Управлінням праці та соціального захисту населення матеріали на порушників трудового законодавства виявлених фактів порушень передаються до Каховської ОДПІ та державного інспектора праці для подальшого опрацювання.

Головним державним інспектором праці у ТДПІ у 2014 році на 8 порушників трудового законодавства матеріали направлені до правоохоронних органів та до прокуратури. У судовому порядку присуджено за грубе порушення трудового законодавства штрафні санкції шістьом приватним підприємцям.

Працівниками Каховської ОДПІ проведено роз’яснювальну роботу, щодо необхідності оформлення найманих працівників. З початку року від проведених заходів до місцевого бюджету надійшло податку з доходів фізичних осіб на суму 40,0 тис.грн.

Результатом проведеної роботи робочої групи щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення у 2014 році є:

- 24 чол. офіційно оформлені через центр зайнятості (трудові договори);

- з 60 робітниками укладено цивільно-правові договори;

- 1 приватний підприємець.

У 2014 році управлінням праці та соціального захисту населення зареєстровано 23 колективних договори та 5 змін і доповнень до колективних договорів підприємств. Під час реєстрації обов'язково звертається увага на наявність положень Закону України “Про оплату праці”, у тому числі на встановлену мінімальну тарифну ставку робітника, відповідальність керівника підприємства у разі несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам, встановлення доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, на положення Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві” та інших положень

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                            А.В.Скрипніченко

Директор    Каховського

міськрайцентру зайнятості                                                                   О.В.Радченко