КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 03.07.2018 | м. Каховка | № 127-р |
| --- | --- | --- |

Про організацію та проведення заходів

XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в

м. Каховці 13-15 липня 2018 року

На виконання в місті Постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 № 148 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, відповідно до рішення сесії міської ради від 24 листопада 2016 року № 420/23 “Про міську комплексну Програму “Молодь” на 2017-2021 роки” та згідно з рішенням виконкому міської ради від 08 травня 2018 року № 138 “Про проведення XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року”, з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку жителів міста, сприяння, розвитку творчості молоді, популяризації міста як одного з туристичних центрів області, керуючись пунктом 19 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки заходів XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року (додається).

2. Затвердити план проведення заходів XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року (додаються).

3. Каховському відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (Третьяк А.Л.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку “Щит” (Матвієнко П.О.) (за згодою) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення заходів XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року.

4. КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (Жар І.Й.) (за згодою) забезпечити машину швидкої допомоги для супроводження мотопараду 14 липня 2018 року з 11:30 до 14:30 в рамках заходів XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці.

5. Призначити відповідальним за безпеку учасників мотопараду XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 14 липня 2018 року президента мотофестивалю “Тачанка” Зікранця О.С. (за згодою).

6. Призначити відповідальним за електричну безпеку під час проведення заходів XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року члена ММГО “Мотоклуб “Колеса Дракона”, члена міської Ради з питань молодіжної політики Мінського Г.М. (за згодою).

7. Призначити медичною сестрою XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року медичну сестру спортивного комбінату “Олімпійський” відділу у справах молоді та спорту Бочко А.Ф.

8. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників фан-зони XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року члена міської Ради з питань молодіжної політики Волкову Н.В. (за згодою).

9. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників (байкерів) XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року Зікранець А.Д. (за згодою).

10. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників (музикантів) та роботу фестивальної сцени XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року члена ММГО “Драйв” Філімонова О.С. (за згодою).

11. Призначити відповідальним за роботу кухні під час проведення XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці 13-15 липня 2018 року заступника начальника відділу у справах молоді та спорту Кашуліна С.Г.

12. Призначити комендантом байкерського табору XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” директора Комунального закладу “ДЮСШ” Каховської міської ради Чухрая В.П.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова									А.А.Дяченко

Затверджено

розпорядження міського голови

03.07.2018 № 127-р

ПЛАН

підготовки заходів XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці

13-15 липня 2018 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення макету афіш | до 09.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайт | до 09.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 10.07. | Зубков В.А. |
|  | Підготовка листів | до 11.07. | Зубков В.А. |
|  | Розповсюдження афіш | до 12.07. | Зубков В.А., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Байкерська толока | 11.07., зона відпочинку та байкерськ. табір | Зубков В.А., Чухрай В.П., Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Благоустрій території напередодні мотофестивалю та після проведення заходу | до 12.07., зона відпочинку та байкерськ. табір | Кашулін А.Г., Зайцев О.С. |
|  | Робота зі спонсорами та партнерами | до 12.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А. |
|  | Виготовлення бейджів, браслетів, нашивок, сувенірної продукції тощо | до 12.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Забезпечення огородженням сцени, біотуалетами та контейнерів для сміття | до 15:00 12.07., байкерськ. табір та фан-зона | Кашулін А.Г., Зайцев О.С. |
|  | Виготовлення пам’яток, інформаційних оголошень і попереджувальних об'яв | до 12.07. | Зубков В.А. |
|  | Встановлення огородження байкерського табору | 12.07., зона відпочинку | Чухрай В.П. |
|  | Встановлення біотуалетів біля фестивальної сцени та в байкерському таборі | 12.07., фан-зона та байкерський табір | Кашулін А.Г., Зайцев О.С., Чухрай В.П. |
|  | Встановлення огородження біля фестивальної сцени | 12.07., фан-зона | Кашулін А.Г., Зайцев О.С., Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення учасників мотофестивалю питною водою | 12-15.07., байке керський табір | Кашулін А.Г., Блищук Е.Л. |
|  | Робота питного фонтанчика | 12-15.07., зона відпочинку | Кашулін А.Г., Зайцев О.С. |
|  | Надання вишки для підключення (відключення) до електричної мережі міста | 12, 15.07., зона відпочинку | Кашулін А.Г., Зайцев О.С. |
|  | Забезпечення мотофестивалю польовою кухнею та її встановлення в байкерск. таборі | з 14:00 12.07. до 12:00. 15.07., байкерськ. табір | Кашулін А.Г., Блищук Е.Л. Кашулін С.Г. |
|  | Забезпечення дровами для кухні | до 17:00 12.07., байкерськ. табір | Зубков В.А., Чухрай В.П., Кашулін С.Г. |
|  | Встановлення ліхтарів в таборі байкерів | до 20:00 12.07., байкерс. табір | Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Підготовка медичної аптечки | до 12.07. | Зубков В.А., Бочко А.Ф. |
|  | Встановлення намету для надання медичної допомоги | 12.07., байкерсь кий табір | Чухрай В.П., Бочко А.Ф. |
|  | Надання медичних послуг на мотофестивалі | протягом 12-15.07. | Бочко А.Ф. |
|  | Встановлення столів та стільців біля кухні | 27.07., байкерсь кий табір | Кашулін С.Г., Чухрай В.П., Безкоровайний В. (за згодою), Глущенко О.А. (за згодою) |
|  | Реєстрація учасників заходу | з 17:00 12.07., байкерськ. табір | Матросова І. (за згодою), Донова Ю., Даніялова О., Брасаліна Т. (за згодою) |
|  | Підготовка інформаційних матеріалів, сувенірів для байкерів | до 17:00 12.07. | Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Ведення журналу інструктажу з техніки безпеки учасників фестивалю | з 17:00 12.07. до 20:00 14.07. | Матросова І. (за згодою), Донова Ю., Даніялова О., Брасаліна Т. (за згодою) |
|  | Підготовка та встановлення вказуючих табличок | до 17:00 12.07., зона відпочинку | Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Встановлення сценічного, світлового та звукового обладнання | 13.07., фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою), Юраш В.О. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
|  | Підключення електроенергії до сцени | до 12:00 12.07., фан-зона | Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Робота фестивальної сцени | 13-15.07., фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Юраш В.О. (за згодою) |
|  | Забезпечення призами для байкерських конкурсів | до 13.07., | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію шоу-концерту | до 15:00 28.07. | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), |
|  | Охорона байкерського табору та фестивальної сцени | з 12:00 12.07. до 12:00 15.07., байкерск. табір | Матвієнко П.О. |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення заходів фестивалю | протягом 12-15.07., зона відпочинку | Каховський відділ поліції ГУ Національної поліції України в Херсонській області (за згодою) |
|  | Забезпечення акваторії зони відпочинку рятувальним човном | 13-14.07. | Чухрай В.П. |
|  | Благоустрій території міського пляжу та байкерського табору під час проведення мотофестивалю | протягом 13-15.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П., Кашулін С.Г. |
|  | Забезпечення продуктами харчування учасників мотофестивалю | протягом 13-15.07. | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Забезпечення кухонним посудом | протягом 13-15.07. | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Розповсюдження сувенірної продукції | протягом 13-15.07. | Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Поселення учасників фестивалю | протягом 13-15.07. | Зубков В.А., Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Проведення конкурсів та змагань | 13-14.07., фан-зона, байкерськ. табір | Скляр Ю.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою), Зібіньова Д.В. (за згодою) |
|  | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00 14.07. | Представник Каховського ВП ГУНП України в Херсонській обл. (за згодою) |
|  | Інструктаж з техніки безпеки на воді та в лісі | з 12:00 13.07. | Берещенко І.М. (за згодою) |
|  | Надання машини МНС для забезпечення техніки безпеки в байкерському таборі та в зоні відпочинку, зволоження території | з 15:00 14.07. фан-зона | Зубков В.А., Берещенко І.М. (за згодою) |
|  | Проведення мотопараду (за окремим планом) | з 12:00 до 13:30 14.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Третьяк А.Л. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою) |
|  | Швидка допомога для забезпечення медичного обслуговування учасників мотопараду | з 11:30 до 14:00 14.07., супро воджує мотопа рад | Зубков В.А., КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (за згодою) |
|  | Виготовлення фотографій | до 18:00 14.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Транспорт фестивалю | 12-15.07. | Зубков В.А. |
|  | Фаєр-шоу | 14.07., 23:30, фан-зона | Зубков В.А., Остроумов І. (за згодою) |
|  | Офіційне закриття фестивалю | 23:00 14.07., фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Від'їзд учасників фестивалю | з 07:00 15.07., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П. |

Міський голова										А.А.Дяченко

Затверджено

розпорядження міського голови

03.07.2018 № 127-р

ПЛАН

проведення заходів XІІ мотофестивалю “Тачанка 2018” в м. Каховці

13-15 липня 2018 року

| № п/п | Назва заходу | Дата, час та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 день – 12 липня (четвер) |  |  |  |
| 1. | Заїзд оргкомітету на місце проведення мотофестивалю | з 10:00, зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Чухрай В.П., Кашулін С.Г. |
| 2. | Початок реєстрації учасників заходу | з 17:00, байкерський табір | Матросова І. (за згодою), Донова Ю., Даніялова О., Брасаліна Т. (за згодою) |
| 3. | Посиденьки біля вогнища | з 20:00, байкерський табір | Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
| 1 день – 13 липня (п'ятниця) |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Матросова І. (за згодою), Донова Ю., Даніялова О., Брасаліна Т. (за згодою) |
| 2. | Обід | з 11:00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 3. | Екскурсія в с. Козацьке | в 13:00 | Батурін О.І. (за згодою) |
| 4. | Фестивальні конкурси | з 15:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 5. | Робота фестивальної сцени | з 16:00 до 02:00, фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
| 6. | Саунд-чеки | з 16:00, фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 7. | Вечеря | з 18.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 8. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 20:00 до 23:30, фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 9. | Байкерська дискотека | з 23:30 до 02:00, фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.С. (за згодою) |
| 2 день – 14 липня (субота) |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Матросова І. (за згодою), Донова Ю., Даніялова О., Брасаліна Т. (за згодою) |
| 2. | Сніданок-обід | з 9:30, байкерсь кий табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 3. | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00, байкерський табір | Представник Каховського ВП ГУНП України в Херсонській обл. (за згодою) |
| 4. | Шикування мотопараду | з 11:45 до 12:00, по вул. Ярослава Мудрого | Зікранець О.С. (за згодою), Каховський ВП ГУНП України в Херсонській обл. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою), “Шерифи” (за згодою) |
| 5. | Мотопарад вулицями міста | з 12:00 до 14:30, за окремим планом | Зікранець О.С. (за згодою), Каховський ВП ГУНП України в Херсонській обл. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою), “Шерифи” (за згодою) |
| 6. | Колективне фото учасників мотофестивалю на згадку | 12:30, монумент “Легендарна тачанка” | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А. |
| 7. | "Козацький куліш" | з 13:00, байкерсь кий табір | Каховське Козаче товариство (за згодою), Каховська паланка УДЮТ "Січ" (за згодою) |
| 8. | “Тиха година” | з 14:30 до 15:00, байкерський табір | Чухрай В.П., Матвієнко П.О. |
| 9. | Зволоження території | з 16:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Берещенко І.М. (за згодою) |
| 10. | Мокра дискотека. Міс “Мокра футболка” | з 16:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 11. | Саунд-чеки | з 18:00, фан-зона | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 12. | Вечеря | з 19.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 13. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 19:30 до 23:30, фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 14. | Офіційне закриття фестивалю | 23:00, фан-зона | Зібіньова Д.В. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 15. | Фаєр-шоу | 23:30, фан-зона | Зубков В.А., Остроумов І. (за згодою) |
| 16. | Байкерська дискотека | з 23:30 до 02:00, фан-зона | Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 3 день – 15 липня (неділя) |  |  |  |
| 1. | Сніданок | з 7:00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 2. | Від'їзд учасників | з 8:00, з зони відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П. |
| 3. | Від'їзд оргкомітету | до 16:00 | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П. |

Міський голова										А.А.Дяченко