- КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

- ____56______ сесії ___VII______ скликання

| - 31.05.2018 року | - м. Каховка | - № 1099/56 |
| --- | --- | --- |

- Про хід виконання міської цільової комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техно-генного та природного характеру на 2016-2019 роки,  затвердженої рішенням сесії міської ради від 27.10.2016 № 385/22 “Про міську цільову комплексу програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки” в 2016-2017 роках

- Заслухавши інформацію начальника відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла Кашуліна А.Г. про хід виконання міської цільової комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 27.10.2016 № 385/22 “Про міську цільову комплексу програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки” в 2016-2017 роках та з метою забезпечення продовження зміцнення матеріальної бази рятувального підрозділу та підвищення рівня забезпечення безпеки, керуючись частиною 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 року №5403-VІ (зі змінами та доповненями), пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

- ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла Кашуліна А.Г. про хід виконання міської цільової комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки,  затвердженої рішенням сесії міської ради від 27.10.2016 № 385/22 “Про міську цільову комплексу програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки”в 2016-2017 роках визнати задовільним (додається).

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кожем’якіна О.В.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища (Потоскуєв О. В.).

                - Міський голова                                               А.А.Дяченко

- Додаток 1

- до рішення сесії

- 31.05.2018 № 1099/56

- Інформація

- про хід виконання міської цільової комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 27.10.2016 № 385/22 “Про міську цільову комплексу програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки” в 2016 році

- На виконання зазначеного рішення проведена робота.

З метою реалізації в місті державної політики у сфері цивільного захисту на сучасному етапі розвитку, забезпечення охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, у 2016-му році було проведено роботу в результаті якої прийнято Міську цільову комплексну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки (далі Програма).

Так рішенням сесії Каховської міської ради №368/22 від 27.10.2016 року затверджено Програму та рішенням №430/23 від 24.11.2016 року внесено зміни до Програми, за результатами яких у 2016 році зроблено акцент на придбанні та забезпеченні мобільного пункту обігріву за рекомендацією відділу соціального захисту та депутатського корпусу.

Усього у 2016 році надійшло коштів 100000 грн. В тому числі на видатки розвиту 71000 грн., видатки споживання 29000 грн.

Використано коштів по видаткам розвитку 71000 грн., по видаткам споживання 28165 грн.

| № | Найменування | Вартість, грн |
| --- | --- | --- |
| Видатки споживання |  |  |
| 1 | Піч калориферна з варочною поверхнею | 5000,00 |
| 2 | АКБ Dominator 90A, АКБ Dominator 60A. | 2985,00 |
| 3 | Набір ручних інструментів для а/м | 5000,00 |
| 4 | Прожектор (2шт.) | 1000,00 |
| 5 | Ліхтар акумуляторний (3шт.) | 5280,00 |
| 6 | Стіл розкладний (2шт.) | 3400,00 |
| 7 | Паливні брикети (1,136т) | 2500,00 |
| 8 | Розкладушка з матрацом (2шт.) | 3000,00 |
| Разом видатки споживання |  | 28165,00 |
| Видатки розвитку |  |  |
| 9 | Відеокамера | 8000,00 |
| 10 | Бензогенератор | 10000,00 |
| 11 | Каркасно-тентова палатка з комбінованим тентом | 26000,00 |
| 12 | Мотопомпа Honda | 27000,00 |
| Разом видатки розвитку |  | 71000,00 |

Не використані кошти по видаткам споживання повернуті у місцевий бюджет згідно платіжного доручення №1191 від 26.12.2016 року у сумі 835 грн.

Начальник Каховського МРУ ГУ

ДСНС України у Херсонській області                           І.М. Берещенко

- Додаток 2

- до рішення сесії

- 31.05.2018 № 1099/56

- Інформація

- про хід виконання міської цільової комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 27.10.2016 № 385/22 “Про міську цільову комплексу програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки” в 2017 році

- На виконання зазначеного рішення проведена робота.

З метою реалізації в місті державної політики у сфері цивільного захисту на сучасному етапі розвитку, забезпечення охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, у 2016-му році було проведено роботу в результаті якої прийнято Міську цільову комплексну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2019 роки (далі Програма).

Так рішенням сесії Каховської міської ради №368/22 від 27.10.2016 року затверджено Програму та у 2017 році рішенням №772/43 від 18.08.2017 року внесено зміни до Програми і виділено кошти у сумі 471500 грн. та рішенням № 833/45 від 19.10.2017р. у сумі 36000 грн. на виконання заходів передбачених Програмою.

Усього протягом року надійшло коштів 507500 грн. В тому числі на:

- створення оперативного матеріального резерву для забезпечення  запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а саме придбання паливно-мастильних матеріалів та ін. відповідно до додатку 1 до Програми – 46 тис. грн.

- забезпечення безпеки на водних об’єктах, рятування на воді, придбання плавзасобів та спеціального обладнання для рятування людей, а саме  Придбання рятувального човна з двигуном та причепом для транспортування човна, спеціального обладнання для проведення рятувальних робіт на воді відповідно до додатку 3 до Програми – 175 тис. грн.

- забезпечення пунктів обігріву для населення з метою зменшення кількості постраждалих в складних погодних умовах осінньо-зимового періоду, а саме придбання наметів та необхідного обладнання відповідно до додатку 4 до Програми – 7,5 тис. грн.

- придбання аварійно-рятувального обладнання для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій, а саме придбання аварійно-рятувального обладнання та захисного спорядження відповідно до додатку 5 до Програми – 279 тис. грн.

З них використано 507384,50 грн., а саме за пунктами додатків:

| № з/п | Предмет закупівлі | Передбачено планом | Виконання плану | Залишок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паливно мастильні матеріали | 46000,00 | 45897,50 | 102,50 |
|  | Човер RIB-360 | 80000,00 | 80000,00 | 0 |
|  | Мотор Parsun T15 BMS PRO | 45000,00 | 45000,00 | 0 |
|  | Лафет 5м | 20000,00 | 20000,00 | 0 |
|  | Якір 2шт. | 4000,00 | 4000,00 | 0 |
|  | Рятувальний жилет 2шт. | 4000,00 | 4000,00 | 0 |
|  | Тент на човен транспортувальний | 8000,00 | 8000,00 | 0 |
|  | Рятувальне коло 2шт. | 4000,00 | 4000,00 | 0 |
|  | Тент від сонця | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
|  | Обладнання переносного пункту обігріву (паливні брикети) | 7500,00 | 7497,00 | 3,00 |
|  | Дихальні апарати на стисненому повітрі у комплекті 3шт. | 111000,00 | 111000,00 | 0 |
|  | Набір «розтяжки гідравлічні» (розтискувач) | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
|  | Радіостанції переносні 7шт. | 14000,00 | 14000,00 | 0 |
|  | Зарядний пристрій мережевий 3шт. | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
|  | Зарядний пристрій автомобільний 3шт. | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
|  | Пожежний напірний рукав Syntex-500, Ø 38мм, довж. 20м, білий колір, без рукавних гайок, OSW(Німеччина) | 10000,00 | 9990,00 | 10,00 |
|  | Гідравлічний домкрат RZ 1-850 | 75000,00 | 75000,00 | 0 |
|  | Облаштування газовідводу в гаражному приміщенні | 35000,00 | 35000,00 | 0 |
|  | USB архіватор мови МПМ - 12/410 | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
|  | АКБ 6СТ-140А 2шт. | 8000,00 | 8000,00 | 0 |
|  | Всього: | 507500,00 | 507384,50 | 115,50 |

Паливно-мастильні матеріали закуплені за програмою були використані в ході проведення таких заходів:

- відпрацювання оперативних карток пожежогасіння – 70 виїздів;

- проведення профілактичних рейдів серед населення вздовж берегової лінії та у зонах лісових насаджень (Каховські сосни) – 12 виїздів;

- допомога іншим екстреним службам міста – 8 виїздів;

- допомога населенню – 8 виїздів;

- забезпечення пожежної безпеки під час проведення заходів – 3 виїзди;

- проведення перевірок пожежних гідрантів – 17 виїздів.

Не використані кошти повернуті у місцевий бюджет згідно платіжного доручення №1226 від 13.12.2017 року у сумі 115,50 грн.

Начальник Каховського МРУ ГУ

ДСНС України у Херсонській області                           І.М. Берещенко