КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 22.10.2018 | м. Каховка | № 214-р |
| --- | --- | --- |

Про проведення мітингу, присвяченого

Дню визволення України і міста Каховки

від нацистських загарбників

З метою підготовки та відзначення в місті Дня визволення України і міста Каховки  від нацистських загарбників, керуючись пунктом 19 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки і проведення мітингу, присвяченого Дню визволення України і міста Каховки від нацистських загарбників (додається).

2. Каховському відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (Войчек О.С.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку “Щит” (Матвієнко П.О.) (за згодою) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення 02 листопада 2018 року в Парку слави мітингу, присвяченого Дню визволення України і міста Каховки від нацистських загарбників.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                    А.А.Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 22.10.2018 № 214-р

ПЛАН

підготовки і проведення мітингу, присвяченого Дню визволення України і

міста  Каховки від нацистських загарбників

2 листопада 2018 року,

10.00,

Парк слави

| № п/п | Назва заходу | Термін | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка сценарію проведення мітингу | До 24.10.2018 | Садова А.М. |
| 2 | Підготовка складу президії, списку виступаючих | До 30.10.2018 | Куліда О.В. |
| 3 | Підготовка виступаючих: - від міської ради ветеранів - військовий комісар; - від учасників АТО | До 31.10.2018 | Кожем’якін О.В. |
| 4 | Розміщення та шикування колони учасників мітингу біля меморіалу “Вічний вогонь” | 02.11.2018 До 09.45 | Куліда О.В., Юрасова В.С. |
| 5 | Виготовлення 2-х кошиків квітів для покладання до Вічного вогню, пам’ятнику танкістам | 02.11.2018 | Скрипніченко А.В., Зайцев О.С. |
| 6 | Подача струму до місця проведення мітингу | 02.11.2018 | Кашулін А.Г. |
| 7 | Почесний караул біля пам’ятнику танкістам | 02.11.2018 | Гончар М.В. |
| 8 | Благоустрій та прикрашення місця проведення мітингу | До 02.11.2018 | Кашулін А.Г., Зайцев О.С. |
| 9 | Запрошення представників громадських організацій, трудових колективів міста на мітинг | До 02.11.2018 | Куліда О.В. |
| 10 | Забезпечення правопорядку під час проведення мітингу | 02.11.2018 | Войчек О.С. Матвієнко П.О. |