КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

    - ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

- ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ

| 13.11.2018 | м. Каховка | № 298 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання Програми економічного,

соціального та культурного розвитку

м. Каховки на 2018 рік за підсумками

дев’яти місяців 2018 року

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М «Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік за підсумками дев’яти місяців 2018 року», керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М. про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Каховки на 2018 рік за підсумками дев’яти місяців 2018 року взяти до відома (додається).

2. З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста відділу економіки, комунального майна та землі (Перемежко А.В.) проводити:

2.1 комплексний аналіз виконання показників програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік;

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Скрипніченко А.В.):

3.1 тримати під особистим контролем питання ліквідації заборгованості із заробітної плати по підприємствах м. Каховки до повного її погашення;

3.2 забезпечити системну роботу по здійсненню контролю за дотриманням на підприємствах міста законодавства щодо оплати праці, в частині рівня нарахованої заробітної плати.

4. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста, усіх форм власності:

4.1 вжити заходів щодо забезпечення беззбиткової роботи підприємств;

4.2 забезпечити прозорість роботи підприємств, не допускати випадків використання нелегальної роботи працівників.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.

Міський голова                                                                          А.А. Дяченко

Додаток

до рішення виконкому

_________ № _______

Підсумки

виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за підсумками дев’яти місяців 2018 року

Діяльність міської ради зосереджувалась у тому числі і на виконанні Програми економічного і соціального розвитку м.Каховки на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 р. № 903/49.

За січень–серпень 2018р. промисловими підприємствами м.Каховки реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 4812,6 млн.грн, що становить 26,1% загальнообласного обсягу реалізованої продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–серпень 2018 року 132112,3 грн. (в середньому по Херсонській області – 17542,9 грн). Зростання обсягів відбулось за рахунок підприємств харчової промисловості.

За січень–серпень 2018 р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 133,3 тис.т вантажів. Вантажооборот підприємств транспорту становив 33,0 млн.ткм, або 102,5 % від обсягу січня–серпня 2017р.

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Каховки за січні–серпні 2018 р. становив 15,1 млн.дол. США (9,5 % до загального обсягу по області), імпорту – 29,3 млн.дол. (17,6 % до загального обсягу по області). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Каховки становило 14,1 млн.дол. (у січні–серпні 2017 р. сальдо було теж від’ємним і становило 12,07 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту — 0,52 %.

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м. Каховки здійснювали з партнерами 49 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Білорусії – 18,5% від загального обсягу експорту, Великої Британії — 14,0%, Латвії – 9,0%, Литви – 8,4%, Польщі — 9,2%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Туреччина - 32,8 %, Ізраїль – 14,7%, США – 13,8%, Китай – 10,3 % та Польща – 5,6 %.

Основу товарної структури експорту м.Каховки складали готові харчові продукти (52,3% до загального обсягу експорту міста) і механічне та електричне обладнання (23,0%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (36,5% до загального обсягу імпорту міста), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (35,9%), механічного та електричного обладнання (12,0%).

За І півріччя 2018 року підприємствами міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 11,6 млн.грн капітальних інвестицій, що у 1,2 рази більше обсягу минулого року (9,5 млн.грн.) і склали 5,2% до загальнообласного показника. На одну особу населення освоєно 3178,9 грн. (в середньому по області 2120,8 грн.).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста у січні–червні 2018 року становив 71,2 млн.дол., США (33,4 % загального обсягу по області). У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій склав 1974,5 дол. США.

Обсяги виконаних будівельних робіт за січень–вересень 2018 року склали 29170 тис.грн., що в 1,31 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року (22101 тис грн) питома вага міста в обсягах будівельних робіт по області складає 3,8% ( у 2017 році 4,0%).

Станом на 01.10.2018 р. введено в експлуатацію 17 об'єктів будівництва, із них:

- 5 реконструйованих житлових будинків;

- 6 нових житлових будинків;

- будівництво господарської будівлі-лазні зблокованої з житловим будинком;

- реконструкція квартири під об'єкт сфери послуг з прибудовою (м. Каховка, пл. Меліораторів, 1, кв. 91);

- реконструкція торговельного павільйону під магазин змішаних товарів. (м. Каховка, пров. Кооперативний, 61);

- будівництво магазину-складу (м. Каховка, вул. Мелітопольська, 108);

- реконструкція квартири під магазин з облаштуванням окремого входу. (м. Каховка, вул. Миру, 2).

- енергозабезпечення кафе та автомийки самообслуговуваня (м. Каховка, Чаплинське шосе, 2Б);

Регуляторна політика та розвиток підприємництва.

На сьогодні створено та розміщено на офіційному сайті територіальної громади міста Реєстр регуляторних актів відділів і управлінь Каховської міської ради, до якого увійшло 19 нормативно-правових актів місцевого рівня з наведенням інформації про дати їх прийняття, номери та відповідальний орган, що склав даний регуляторний акт. Реєстр постійно підтримується в актуальному стані.

З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг з початку 2014 року функціонує Центр надання адміністративних послуг Каховської міської ради.

Протягом січня-вересня 2018 року адміністраторами даного центру розглянуто 6115 звернень, в тому числі 521 звернення суб'єктів господарювання.

Станом на 01.10.2018 року на території міста зареєстровано 394 малих та середніх підприємств, на яких працює 4625 чоловік. 	Згідно інформації, наданої Каховським відділенням Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області питома вага надходжень до міського бюджету від підприємств малого та середнього бізнесу становить 52,8%.

Соціальна політика.

Демографічна ситуація. На 1 вересня 2018 р. у м.Каховка, проживало 36105 осіб. Упродовж січня–серпня 2018р. чисельність наявного населення м.Каховка зменшилася на 153 особи. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення на 205 осіб, збільшення за рахунок міграції – 52 особи. Темп скорочення населення 0,42%. За звітний період народилось 167 немовлят, померло 372 особи.

Станом на 01.10.2018 за призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ звернулося 2232 сім’ї, за призначенням державних соціальних допомоги звернулася 2161 особа, за оформленням невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення звернулося 2868 осіб.

Для призначення житлової субсидії через сайт Міністерства соціальної політики України до управління у 2018 році надійшло 19 заяв, через поштове відділення - 3 заяви, для призначення державної допомоги при народженні дитини – 6 заяв.

З 1 травня 2018 року впроваджується новий порядок призначення житлових субсидій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018р. № 329).

Станом на 01.10.2018 всього опрацьовано 8655 заяв, з них призначено субсидію за рішенням комісії – 683 домогосподарству, 2799 домогосподарству перераховано субсидію автоматично без звернень громадян, 2369 заявників отримали відмову в призначенні субсидії відповідно до постанови КМУ від 27 квітня 2018 року № 329.

Зайнятість населення та ринок праці.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у  ІІ кварталі 2018р. становила 7159 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно з ІІ кварталом 2017р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 19,98 % (5966,8 грн.).

У січні–березні 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у м.Каховка становила 8,6 тис. осіб.

Заборгованість з виплати заробітної плати по м.Каховка станом на 1 жовтня 2018р. відсутня.

Станом на 01.10.2018 року до Центру зайнятості з питань працевлаштування звернулось 1186 осіб мешканців м. Каховка.

Станом на 01.10.2018 року на обліку в міськрайонному центрі зайнятості перебували 647 безробітних. Протягом січня-вересня 2018 року за допомогою Центру зайнятості працевлаштовані 445 громадянина, пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 49 осіб. З метою тимчасового працевлаштування 93 мешканець міста взяв участь у роботах тимчасового характеру. Скористалися правом отримання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 3 мешканця міста.

Легалізація. За січень-вересень 2018 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було перевірено 475 приватних підприємців міста, виявлено 42 підприємців, які порушували норми трудового законодавства, складено 19 актів. Управлінням праці та соціального захисту населення матеріали на порушників трудового законодавства виявлених фактів порушень передаються до Каховського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області та до Головного управління держпраці у Херсонській області для подальшого опрацювання.

За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 45,3 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності які повністю та своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 9 найманих працівників, залучено до реєстрації 5 приватних підприємців.

Реформування відносин власності.

Станом на 01 жовтня 2018 року обліковується 87 договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, загальною площею 9 829,37 кв.м. Надходження до місцевого бюджету за користування комунальним майном станом на 01.10.2018 року становлять 290,7 тис.грн.

Станом на 01.10.2018 року проведено приватизацію 8 земельних ділянок на суму 1200,0 тис. грн.

З метою ефективного використання земель комунальної власності проведена інвентаризація земельних ділянок для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2018 році (22 ділянки орієнтовною площею 14,95 га.).

За 9 місяців 2018 року укладено 44 договори оренди земельних ділянок з юридичними та фізичними особами загальною площею 20,0198 га на суму 1102,8 тис. грн.

По новим та раніше укладеним договорам оренди земельних ділянок за 9 місяців 2018 року у бюджет міста отримано 4597,8тис. грн..

Станом на 01.10.2018 року з 24 розповсюджувачами реклами укладено договори про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів (до бюджету надійшло 180,6 тис.грн).

Житлово-комунальне господарство.

Виконання і фінансування заходів з розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста щорічно враховуються в Програмі економічного і соціального розвитку міста і міським бюджетом на відповідний рік.

Мета полягає в здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу міста Каховки в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

Рішенням сесії Каховської міської ради від 25.05.2017 року N 655/36 прийнято міську програму Про дольову участь співвласників квартир (квартиронаймачів) у капітальному ремонті багатоквартирних житлових будинків м. Каховка. За звітний період 7 ОСББ проведено капітальний ремонт покрівель.

З міського бюджету було виділено 2 208,800 тис. грн на ремонт покрівель.

З початку 2018 року за кошти місцевого бюджету виконаний капітальний ремонт твердого покриття міських вулиць на суму 2,6 млн.грн. загальною площею ремонту близько 6 тис.м2, серед відремонтованих вулиць – Мелітопольська. М.Жука, Я.Мудрого, Ливарна, З.Космодемьянської, проїзд по пр. Європейському, Комарова, Панкеєвська, Берегова.

Здійснено поточний ремонт доріг на суму 2 382 млн.грн. із запланованих 2 678,3 млн.грн. на 28 вулицях міста, відремонтована площа ямкового ремонту складає 5403м2, відремонтовані вулиці: Мелітопольська, Набережна, Панкеєвська, І.Золіна, Чаплинське шосе, Пушкіна, Жовтнева, П.Орлика, Південна, Козацька, О.Гончара, Набережна, Першотравнева, М.Жука, пр. Європейський, Будівельників, Соборності, Б.Хмельницького, Спендіарова, Промислова, Є.Патона, 8 березня, А.Соловьяненко, З.Космодемьянської, Я.Мудрого, Радищева, Ф.Гаєнко, Гірників.

По вулицях Червоноармійській та Є.Фоміна, біля гімназії та по вул. І.Золіна облаштовано пристрої зменшення швидкості з необхідними дорожніми знаками.

На вулицях міста для зручності мешканців міста встановлено 15 металевих та 220 бетонних урн, 10 бетонних клумб, 45 лавок.

Через систему PROZORRO придбано та підключено 149 енергозберігаючих LED -світильника вуличного освітлення, 390 світлодіодні лампи використані для заміни старих ртутних ламп з метою економії бюджетних коштів за активну електроенергію. Протягом року замінено 3,01 тис.м.пог. кабелю (СИП), 130 траверс вуличного освітлення.

Виконані роботи з реконструкції вуличного освітлення вулиці Ливарна, Тургенєва, провулку Ливарний на загальну суму 246,2 тис.грн., закінчено підрядні роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення паркової зони в районі будинків 112,114,116, та 118 по вул.Панкеєвська на суму 327,8 тис.грн.

Розроблено проектну документацію щодо облаштування вуличного освітлення в межах вулиць Лугової та Соборності («Барське село»).

Продовжуються роботи з заміни світлофорного обладнання, на черзі – об’єкти на перехресті вулиць Панкеєвська та проспект Європейський та Панкеєвська з вул.Мелітопольською

Для комфорту мешканців міста під час проведення масових заходів придбано та використовується вісім мобільних туалетних кабін на загальну суму 90000 грн.

Для будинків, які знаходяться на балансі КП Каховська керуюча компнія” в міському бюджеті передбачені кошти на капітальний ремонт ремонт покрівлі виділено — 440,0 тис.грн., на капітальний ремонт ліфтів — 25,56 тис.грн.

У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

За напрямком розвиток освіти і науки здійснювалися заходи, спрямовані на створення рівних умов для здобуття якісної освіти, а саме:

Дошкільні навчальні заклади міста у 2018 році відвідують 1517 дітей, які об’єднані у 57 груп. Показник охоплення дітей дошкільною освітою по місту становить:

    - Діти віком з 3 до 6 років 100%;

        - Діти 5-річного віку — 100%.

Проведено облік дітей дошкільного віку по відповідним мікрорайонам. Усі відомості занесено до єдиної електронної бази «Дошкілля».

Електронну чергу на влаштування дітей до дошкільного закладу впроваджено у всіх 8 працюючих дошкільних навчальних закладах міста.

В місті функціонує 7 загальноосвітніх навчальних закладів (у т.ч. навчально – виховний комплекс (гімназія) та спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов), в яких навчається 3956 учнів. На базі закладів загальної середньої освіти функціонує 6 інклюзивних класів.

З метою задоволення запитів батьків молодших школярів на базі закладів загальної середньої освіти міста функціонує 11 груп продовженого дня, в яких виховується 340 учнів.

За результатами 2017/2018 навчального року документи про освіту отримали 301 випускник 9-х класів і 184 випускники 11-х класів. Свідоцтва з відзнакою отримали 11 учнів, атестати з відзнакою одержали 7 учнів (5- золоту, 2 –срібну медаль).

Із загальної кількості випускників 9-х класів продовжили навчання:

- у 10 класах – 175 осіб; у ПТНЗ – 36; у ВНЗ I-II рівня акредитації – 85;

З числа випускників 11-х класів продовжили навчання  153 особи:

- у ВНЗ I-II рівня акредитації – 21; у ВНЗ III-IV рівня акредитації – 122; у ПТНЗ – 10; 13 осіб працевлаштовані.

Функціонує Міжшкільний навчально-виробничий комбінат в якому профільну та допрофільну освіту отримують 1033 учнів закладів загальної середньої освіти міста.

В навчально-виховному процесі використовується 226 комп’ютерів, 10 мультимедійних проекторів. В класах інформатики налічується 162 комп’ютери, на базі яких створено 12 навчально-комп’ютерних комплексів. В ЗОШ №1, №3, №4, №5, СЗОШ №2 та гімназії комп’ютерами оснащені і бібліотеки. Для ЗОШ № 1, 3 та НВК «Гімназії» придбано 85 телевізорів.

Усі загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет.

В місті функціонують 4 позашкільні заклади - Центр дитячої творчості, Станція юних натуралістів, Станція юних техніків, Дитячо-юнацька спортивна школа.

Динамічно розвивається мережа їх гуртків. Так, у 2018/19 навчальному році вона становить 115 гуртків, які відвідує 1635 дітей. Це 42 % від загальної кількості учнівської молоді.

Управлінням освіти проводилась планомірна робота з підвищення якості харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій. У 2018 році спостерігається збільшення відсотка учнів охоплених гарячим харчуванням з 47 до 50 %.

За підсумками роботи міського інклюзивно – ресурсного центру у 2018 році створено умови для індивідуального навчання учнів з особливими потребами (індивідуальне навчання – 32 учнів, інклюзивне навчання 20 учнів, 6 класів). Функціонує 6 інклюзивних груп, в яких виховується 140 дітей з особливими освітніми потребами.

В рамках реалізації проекту «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» управління освіти придбало для 1-х класів:

багатофункціональні пристрої (16 шт.) -77418,40 грн.

дидактичні матеріали  - 442951,24 грн.

ноутбуки – 11 шт. – 84205,44 грн.

Станом на 01.10.2018 р. за рахунок міського бюджету в закладах освіти міста виконано наступні роботи:

| № з/п | Вид робіт | Вартість, ( тис.грн) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт літніх павільйонів в ДНЗ№7 "Джерельце" | 195000 |
| 2. | Капітальний ремонт території ДНЗ№7 "Джерельце" зі встановленням дитячого ігрового обладнання | 195000 |
| 3. | Капітальний ремонт території ДНЗ№10 "Казка" зі встановленням дитячого ігрового обладнання | 150000 |
| 4. | Капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти для створення сучасного освітнього середовища в рамках "Нової української школи" СЗОШ №2 | 463367 |
| 5. | Капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти для створення сучасного освітнього середовища в рамках "Нової української школи" ЗОШ №4 | 1036536 |
| 6. | Капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти для створення сучасного освітнього середовища в рамках "Нової української школи" ЗОШ №6 | 518292 |
| 7. | Капітальний ремонт сантехнічних вузлів ЗОШ№3 (завершення робіт) | 63500 |
| 8. | Капітальний ремонт водогону та каналізації НВК "Гімназії" | 190000 |
| 9. | Капітальний ремонт ганку НВК "Гімназії" | 190000 |
| 10. | Завершення будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в ЗОШ№4 (спів фінансування) | 1,405,709 |
| 11. | Капітальний ремонт системи енергоживлення ЦДТ | 140000 |
| 12. | Відновлення елементів благоустрою спортивного майданчика ДЮСШ | 298000 |
| 13. | Капітальний ремонт покрівлі МНВК | 298000 |
| ПРИДБАННЯ |  |  |
| 1. | Придбання дитячих ігрових майданчиків ЗДО «Казка» | 150000 |
| 2. | Придбання комп’ютерного обладнання СЗОШ №2, ЗОШ №3 | 262413,86 |

На постійній основі забезпечується захист прав дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.10.2018 року на обліку    перебувало 65 дітей даних категорій, із них 61 забезпечені сімейними формами виховання. Відділом вживалися заходи для 100 - відсоткового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї. Протягом звітного періоду 6 дітей отримали статус дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування та вони були влаштовані в сім'ї - 4 під опіку рідних, 2 дитині усиновлені. В 2018 році в місті функціонує 1 прийомна сім'я, де виховується 1 особа, з числа дітей - сиріт.

З 26.03.2018 року в місті запроваджено надання послуг патронату над дітьми - створені та функціонують 2 патронатні родини, в які були влаштовані  5 дітей з сімей, де батьки неналежно виконують батьківські обов'язки. 1 дитина була повернена матері після того, як вона виконала усі вимоги для подолання своєї складної життєвої ситуації.

Перевірені умови проживання 65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях. Стосовно кожної дитини підготовлено висновок про стан її утримання, навчання та виховання,  порушення прав дітей не зафіксовано.

Протягом звітного періоду на обліку відділу перебувало 24 дитини, що опинилися в складних життєвих обставинах, з них 4 - постраждалі від насилля.

Щомісяця в школах міста проводяться Дні права, під час яких з учнями   проводиться просвітницька, роз'яснювальна робота щодо їх прав та обов'язків, запобігання  насилля щодо дітей, пропагування здорового способу життя.

З нагоди Дня міста був проведений конкурс дитячої творчості “Моя щаслива каховська родина”, переможці якого були відзначені грамотами та призами.

Протягом 9 місяців 2018 року забезпечена реалізація культурно-мистецьких заходів та просвітницьких проектів, благодійних концертів, ювілейних заходів. Організовано та проведено 98 масштабних заходів для різновікових категорій населення, з них 64 згідно Програми розвитку культури і духовності. Серед яких:

Заходи до святкування «Новорічної дискотеки» біля РБК, VІІ традиційний різдвяний культурно-просвітницький захід духовної музики «Різдвяні зустрічі»,  X міський фестиваль дитячої творчості “Різдвяні зорі”, заходи до Дня Соборності та Свободи України, міська акція «Різдвяна зірка», виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва майстринь народного клубу вишивальниць «Чарівна ниточка» МПК Меліоратор – «Зимові візерунки», заходи до дня вшанування пам’яті Героїв Крут  (січень 2018 р.); загальноміське свято «Щедра Масляна», День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан, заходи до 130-ти річчя від дня народження Леся Курбаса (1887-1937), відкритий конкурс молодих виконавців «Каховка запрошує», міський конкурс літературної творчості "Поетичне гроно Каховщини", урочисті та меморіальні заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні, заходи до Міжнародного Дня рідної мови, міський концерт естрадної музики юних музикантів (лютий 2018 р.); культурно-просвітницькі заходи до Всесвітнього дня письменника, виставка робіт майстрів декоративного-ужиткового мистецтва «Диво в подарунок», урочистості та святкова концертна програма аматорів до Міжнародного жіночого дня, I міський тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України-2017», заходи з нагоди відзначення річниці першого публічного виконання Гімну України, День Добровольця, святкова програма для мешканців міста «Музично-весняний калейдоскоп», міський фестиваль виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенки», цикл заходів до Всесвітнього дня поезії, заходи до Міжнародного дня театру (березень 2018 р.); міська акція до Міжнародного дня дитячої книги, заходи до Великодня, міська виставка «Писанковий сад», «Весняний дивосвіт», заходи до відзначення Дня пам’яток історії та культури, заходи до Всесвітнього Дня книги та авторського права, заходи до річниці Чорнобильської трагедії, звітний концерт студії спортивних бальних танців «Престиж», заходи до міжнародного Дня танцю, обласний фестиваль-конкурс хореографічних колективів «Весняний розмай» ім. Тамари Ерліх (квітень 2018 р.); культурно-мистецькі заходи до Дня пам’яті та примирення, заходи з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, святкові заходи до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї, звітний концерт Каховської школи мистецтв, культурно-просвітницькі заходи до Міжнародного дня музеїв, урочистості до Дня Європи, заходи до Дня вишиванки, фестиваль дитячої творчості «Зорецвіт талантів» (травень 2018 р.); заходи до міжнародного Дня захисту дітей та конкурсно-розважальні програми для родин з нагоди відзначення Всесвітнього дня батьків (звітний концерт, розважальні-ігрові, конкурсні програми), щорічна акція «Літо з книгою – 2017 в рамках програми «Літніх читань», заходи до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, заходи до Дня молоді, заходи до Дня Конституції України, національний кінофестиваль «Ніч українського кіно» (червень 2018 р.); заходи до Дня родини, проведення свята «Таємниця Купальської ночі», заходи до дня народження Олени Теліги, української поетеси, публіциста, культурно-мистецькі заходи до Міжнародного дня дружби (липень 2018 р.); заходи до Дня Державного Прапора України, міський «Парад вишиванок», міські культурно-мистецькі заходи присвячені Дню незалежності України, участь аматорських колективів міста в культурно-мистецьких заходах міжнародного рівня (серпень 2018 р.); Другої світової війни та Дня пам’яті жертв Бабиного Яру, благодійна акція до Міжнародного дня миру, заходи до Дня партизанської слави, святкові заходи до 227-ї річниці Дня заснування міста Каховка, виставка-ярмарок «Каховський узвіз», заходи до Всеукраїнського дня бібліотек (вересень 2018 р.).

Проведені заходи по зміцненню та якісному оновленню матеріально-технічної бази закладів культури. Для міського Палацу культури “Меліоратор”, структурного підрозділу відділу культури Каховської міської ради.

Мережа існуючих спортивних закладів міста, а також плідна співпраця відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради з іншими суб’єктами господарювання фізкультурно-оздоровчого напрямку, на даний час дає змогу на достатньому рівні здійснювати заходи з впровадження фізкультурно-оздоровчої  роботи серед громадян міста. Спортивні споруди комунальної власності загальнодоступні та надаються для занять фізичною культурою громадянам міста (у т.ч. дітям, підліткам та спортсменам-інвалідам) безоплатно або на пільгових умовах.

У дошкільних та загальноосвітніх закладах міста створені умови для забезпечення проведення уроків фізичної культури та позакласної і секційної роботи з фізичного виховання. Навчальні заклади м. Каховки облаштовані місцями для проведення ранкової гімнастики.

Протягом січня - жовтня 2018 року відділом у справах молоді та спорту спільно з іншими відділами міської ради та громадськими організаціями міста було проведено 131 захід (акції) стосовно дітей та молоді, а також розвитку Українського козацтва в місті.

Бюджет. За січень – вересень 2018 року до бюджету міста надійшло 261905,8 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 104573,8  тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 150813,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6518,1 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 104573,8 тис.грн (40,9 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 103,6 %. Додатково отримано 3679,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження збільшились на 15386,1тис.грн. (17,2%).

Біля 96,6 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних  податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 68022,9 тис.грн, або 102,8 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано  1881,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження зросли на 11588,7 тис.грн (20,5%);

- плата за землю – 10465,4 тис.грн, що становить 92,6 % до плану.  Недоотримано 834,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 356,5 тис.грн (3,3%);

- єдиний податок – 15007,0 тис.грн, що становить 111,0 % до плану. Додатково отримано 1484,5 тис.грн. В порівнянні  з аналогічним періодом минулого року  надходження зросли на 2219,7 тис.грн (17,4%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 7483,4 тис.грн, або 103,9 % до плану. Додатково отримано 283,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 1325,9  тис.грн, або 21,5% .

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у січні – вересні 2018 року по загальному фонду проведено на суму 246424,6 тис.грн   (93,9% до плану 9 місяців  та 75,3 % до річного плану), по спеціальному фонду – 14673,7 тис.грн (47,5% до плану 9 місяців та 38,5 % до річного).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 238154,0 тис.грн (96,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 75161,8 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 28423,2 тис.грн), культуру – 3701,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 3601,4 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 24433,6 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 131255,5 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 120012,7 тис.грн).

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради					І.М. Орєхов