КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

_____56_____ сесії ____УІ____ скликання

| 27.03.2014 | м. Каховка | № 1017/56 |
| --- | --- | --- |

Про підсумки виконання

програми економічного,

соціального та культурного

розвитку м. Каховки на 2013 рік

за підсумками року

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М. «Про підсумки виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за 2013 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М. «Про підсумки виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за 2013 рік» взяти до відома (додається).

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхову І.М.), начальнику відділу економіки та розвитку міста (Демяненко М.Ю.) щоквартально забезпечити проведення:

1) комплексного аналізу виконання показників програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2014 рік;

2) аналізу роботи збиткових підприємств та системну роботу з керівниками підприємств комунальної форми власності щодо подолання збиткової діяльності.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Скрипніченко А.В.):

1) тримати під особистим контролем стан погашення заборгованості із заробітної плати по підприємствах міста;

2) активізувати діяльність робочих груп по контролю за створенням та легалізацією робочих місць спільно з представниками Каховської ОДПІ та  Державним інспектором праці Територіальної державної інспекції праці у Херсонській області;

3) забезпечити системну роботу по здійсненню контролю за дотриманням на підприємствах міста законодавства щодо оплати праці, в частині рівня нарахованої заробітної плати.

4. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста, усіх форм власності:

1) вжити заходів щодо забезпечення беззбиткової роботи підприємств;

2) забезпечити прозорість роботи підприємств, не допускати випадків використання нелегальної роботи працівників.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань економіки, промисловості, транспорту, торгівлі, зв’язку та підприємництва (Манзик М.В.) та з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування (Хомінець І.В.).

Секретар міської ради							О.А. Гончаров

Додаток

до рішення міської ради

27.03.2014 № 1017/56

Підсумки

виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки за 2013 рік

Характерною ознакою 2013 року було впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку міста та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу.

Діяльність міської ради зосереджувалась передусім на виконанні Програми економічного і соціального розвитку м.Каховки на 2013 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2012 р.№ 649/37 (із змінами та доповненнями).

Збалансування ресурсів та концентрація зусиль усіх гілок влади дали можливість забезпечити в 2013 році окремі результати розвитку.

За підсумками 2013 року обсяг реалізованої підприємствами міста промислової продукції склав 1792,6 млн.грн., це на 569,1 млн.грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (75,9%). Питома вага обсягу реалізованої продукції міста в загальних обсягах по області становить 16,6% (за 2012р – 23,4%). Обсяг реалізованої продукції на одну особу населення склав – 48009 грн.

Підприємствами автомобільного транспорту впродовж 2013 року перевезено 122,73 тис.тонн вантажів, вантажообіг склав 35,0 млн.ткм, що в 1,8 рази більше проти відповідного періоду минулого року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста  становив 73,3 млн.дол. США (26,2% до загального обсягу по області), обсяг іноземних інвестицій залучених в розвиток підприємств міста впродовж року збільшено на 9236,1 тис.дол.США, або на 14,0%, та в розрахунку на одну особу населення складає 1965,5 дол. США.

Інвестиції надійшли з 12 країн світу.

Найбільші обсяги іноземного капіталу (96,2%) зосереджено на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв. Крім того, інвестиції здійснені в підприємства торгівлі, сільського господарства, будівництва.

Впродовж 2013 року підприємствами міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 134892,0 тис.грн. капітальних інвестицій, що складає 7,0% до загальнообласного показника та 111,6% до попереднього року. На одну особу населення освоєно 3606,7 грн. (в середньому по області 1791,9 грн.).

Обсяги виконаних будівельних робіт з початку поточного року склали 27861 тис.грн., що до відповідного періоду минулого року становить 106,0%, питома вага міста в обсягах будівельних робіт по області складає 5,2%.

З початку року у місті прийнято в експлуатацію 7601 м2 загальної площі житла або 4,0% загальнообласного показника. Обсяги прийнятого в експлуатацію житла зменшились проти відповідного періоду 2012 року на 30,8%.

У розрахунку на 1000 осіб постійного населення введено в експлуатацію 203,8 м2 загальної площі.

Вартість 1м2 загальної площі житлових будинків становила 2415,9 грн., що на 71,8 грн. менше загальнообласної вартості.

Протягом 2013 року введено в експлуатацію 66 квартир. Середній розмір квартири  115,17 м2 загальної площі.

З початку року по м.Каховці прийнято в експлуатацію 4945,2м2 загальної площі об’єктів торгівлі (кафе «Фламінго», вул. Набережна, 23 «а» - 500,9м2; І черга торгово – ділового центру ПП «Респект» - 866 м2, торговельно- розважальний центр «ЕКО Маркет» по проспекту Будівельників, 1 - 3578,3 м2).

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб по місту становить 142582,6 тис.грн., індекс фізичного обсягу – 99,4%.

Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах за рік склав 93432,5 тис.грн., це на 3804,0 тис грн., або 4,2% більше, ніж за попередній рік. Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі послуг складає 41,3%. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу склав 2498,2 грн.

За підсумками 9 місяців 2013 року фінансовий результат до оподаткування підприємств та організацій міста (крім бюджетних установ) склав 104,530 млн.грн. збитків (загальна сума прибутку 2,179 млн.грн., збитків – 106,709 млн.грн.). У відповідному періоді 2012 року фінансовий результат до оподаткування також був збитковий та становив – 131,667 млн.грн. збитків. В порівнянні з минулим роком прибутки від діяльності підприємств зменшились на 52,5%, збитки на 21,7%.

За підсумками 9 місяців 2013 року збитково спрацювали 56,3% підприємств та організацій, що на 1,6 в.п. менше, ніж за минулий рік (57,9%). Відповідно питома вага підприємств, що спрацювали прибутково склала 43,7%. Із загальної кількості підприємств, що спрацювали збитково питома вага комунальних підприємств складає 50%, на підприємства промисловості припадає 20%, інші галузі (транспорт, складське господарство, інші) - 30%.

Одним із важливих індикаторів стану рівня життя є заробітна плата. 	Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за підсумками 2013 року склала 2571 грн., що у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн.). Порівняно з 2012 роком розмір заробітної плати збільшився в середньому на 6,5%.

Станом на 01.01.2014 в цілому по м. Каховці рахується заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 57,0 тис.грн, яку має одне економічно активне підприємство. З початку року припущено збільшення заборгованості на 12,6%.

Станом на 01.01.2014 року на обліку в міськрайонному центрі зайнятості перебувають 934 безробітних, рівень зареєстрованого безробіття становив 1,8%, що на 0,2 % менше показника попереднього року. Впродовж поточного року послугами Центру зайнятості скористались 1876 міських жителів, із них працевлаштовані – 785 осіб, пройшли професійну підготовку 188 чол. Протягом року одноразову виплату для організації підприємницької діяльності отримали 28 осіб.

Чисельність населення міста станом на 01.01.2014р. становила 37,3 тис. чоловік. З початку року загальна чисельність населення зменшилась на 103 особи, у т.ч. природне скорочення населення склало - 160 осіб, водночас міграційний приріст становив  +57 осіб. За звітний період народилось 383 немовлят, померло 543 чол.

Темп приросту населення з початку 2013 року в м. Каховці–0,28%.

Соціальне забезпечення. Система соціального захисту у місті спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та зниження розшарування населення міста за рівнем доходів.

Станом на 01.01.2014 до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги внесено 9139 осіб.

Згідно із Законом України „Про охорону дитинства” в цілому по місту на обліку перебуває 182 багатодітні родини та 1 прийомна сім’я, які користуються пільгами згідно з чинним законодавством.

З початку поточного року призначені пільги на житлово – комунальні послуги, послуги зв’язку та інші на загальну суму 4637,8 тис.грн., профінансовано – 4421,8 тис. грн. з урахуванням заборгованості на 01.01.2013 року.

Впродовж 2013 року призначено щорічну грошову допомогу 1283 ветеранам війни на суму 663,8 тис.грн.

Станом на 01.01.2014 в цілому по місту рахується кількість одержувачів:

- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 102 особи, профінансовано на суму 1695,0 тис. грн.;

- державної допомоги сім’ям з дітьми – 2897 осіб, (27774,3 тис. грн.);

- тимчасової державної допомоги – 131 особа (798,5 тис. грн.);

- допомоги інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам, в т.ч. інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні - 295 осіб (4029,8 тис. грн.;

- допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання - 50 осіб.

База комплексу програм «Наш дім» містить 3236 діючих заяв для призначення субсидій.

Протягом 2013 року комісією по соціальному захисту населення призначено одноразову матеріальну допомогу 156 малозабезпеченим громадянам, які опинилися в скрутних життєвих умовах, на суму 23,33 тис. грн..

Призначені пільги на житлово – комунальні послуги, послуги зв’язку та ін. на загальну суму 4637,8 тис.грн., профінансовано 4422,8тис.грн., або 95,4%.

Нараховано субсидій на ЖКП — 3387,5 тис.грн., на СГ та ТП -150,6 тис.грн. Профінансовано субсидій на суму - 3045,3тис.грн.

Станом на 01 січня 2014 року за призначенням усіх видів допомог звернулось 2822 заявника, профінансовано на суму 6500,0 тис.грн.

Пенсійне забезпечення. На 01.01.2014 року в місті проживало 11217 пенсіонерів. Середній розмір пенсій складав 1352 грн., темп зростання до 2012 року 103,4%. Рівень забезпеченості власними коштами на виплату пенсій склав 51,1%, що на 6,3 відсоткових пункти менше проти попереднього 2012 року. Надходження єдиного соціального внеску за рік в цілому по місту становили 172871,5 тис.грн., темп зростання до 2012 року — 101,1%.

Разом з позитивними змінами залишаються проблемними напрямки, над якими треба працювати: погіршення показників діяльності підприємств транспорту по пасажирським перевезенням, наявність заборгованості із заробітної плати, переважна більшість збиткових підприємств (56,3%); погіршення показників по зовнішньоекономічній діяльності.

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Каховки за 2013р. становив 33,0 млн.дол.США (8,9% до загального обсягу по області), і зменшився проти попереднього року на 2,5%, імпорту – 38,9 млн.дол.США (14,0% до загального обсягу по області), забезпечено збільшення до відповідного періоду минулого року на 19,9%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Каховки становило 5,9 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 0,8 (за 2012р. – 1,0).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м.Каховка здійснювали з партнерами 49 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської Федерації – 40% від загального обсягу експорту, Білорусії – 12,5%, Литви – 6,9% та Індії – 8,3%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Туреччина – 17%, Ізраїль – 15,4%, Польща – 18,0%, Монголія-11,5%.

Основу товарної структури експорту м.Каховка складали готові харчові продукти (47,5% до загального обсягу експорту міста) і механічне та електричне обладнання (37%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки механічного та електричного обладнання (29,5% до загального обсягу імпорту міста), готових харчових продуктів (20,1%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (26,7%).

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 4899,8 тис. пасажирів, що на 15,7% менше, ніж за відповідний період минулого року. Пасажирооборот зменшився на 26,1% та становив 70952,1 тис.пас.км.

Комунальними підприємствами та бюджетними установами міста укладено 83   договори оренди нерухомого майна. Сплачено платежів до міського бюджету — 152,9 тис. грн.

У 2013 році продано 5 земельних ділянок під об’єктами нерухомості загальної площею 0,0382 га. До міського бюджету нарахована плата і в повному обсязі сплачено 67,7 тис. грн.

По раніше укладеним договорам продажу землі до міського бюджету у 2013 році надійшло 1041,945 тис.грн.

На земельних торгах надано право на укладання договорів оренди на три земельних ділянки загальної площею 0,1853 га.

Для підвищення ефективності використання майна, рішенням сесії затверджено  перелік об’єктів нерухомого  майна, які підлягають приватизації.

Створено електронний реєстр комунального майна в розрізі балансоутримувачів.

Станом на 01.01.2014 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів між бюджетних трансфертів склали 91251,4 тис.грн. або 93,7% до плану 97373,3 тис.грн., в тому числі власні доходи загального фонду склали 42214,9 тис.грн. при плані 47738,9 тис.грн невиконання складає 5524 тис.грн. або 88,4%.

Впродовж 2013 року до міського бюджету з Державного бюджету надійшло:

- дотація вирівнювання в сумі 6916,9 тис.грн., або 100%;

- субвенції 42119,6 тис.грн. при плані 42717,5тис.грн., або 98,6%.

У порівнянні з відповідним періодом 2012 року міський бюджет отримав власних доходів загального фонду більше на 1962,9 тис.грн. або на 104,9%, в тому числі за рахунок:

- податку з доходів фізичних осіб на 336 тис.грн., або 101%.

- по платі за землю на 1171,4тис.грн, або 118,7%.

Збільшення доходної частини бюджету та бюджету розвитку, залучені ззовні кошти дозволили значно збільшити обсяг коштів спрямованих на фінансування пріоритетних напрямів, соціальної сфери та заходів з розвитку міста.

У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів освіти та культури.

Одним з основних та пріоритетних завдань для галузі культури є розвиток фестивального руху та культурно-просвітницька діяльність, які сприяють розвитку та збереженню національним традиціям та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини, культур національних меншин.

На виконання міських культурно — мистецьких заходів впродовж звітного року було використано 79,8 тис.грн. коштів міського бюджету.

В галузі “Освіта” пріоритетними напрямками в розвитку матеріальної бази є: якісне теплопостачання, встановлення металопластикових вікон, стан покрівель і енергозберігаючі технології. На виконання заходів щодо підготовки навчальних закладів до осінньо – зимового періоду 2013 – 2014 навчального року, з бюджету розвитку на виконання капітальних ремонтів в закладах освіти, були виділені кошти в сумі 1548,112 тис. грн.

Протягом останніх 3 років спостерігається тенденція до зменшення кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста, так в зв’язку зі зменшенням контингенту учнів у червні 2013 року закрито середню вечірню школу.

Мережу позашкільних навчальних закладів збережено. На їх базі розвивають свої нахили і здібності 1528 вихованці, що становить 45 відсотків від загальної кількості учнівської молоді.

Всіма формами дошкільної освіти охоплено – 99,5 відсотків дітей віком від 3 до 6 років. Проведена відповідна робота по охопленню дітей 5-річного віку різними формами роботи з підготовки їх до навчання, що по місту складає 100%.

Вжито заходів щодо організації гарячого харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, покращилося виконання натуральних норм харчування.

В загальноосвітніх навчальних закладах різними видами харчування охоплено 3389 учнів, що становить 100% від їх загальної кількості. Гарячим харчуванням охоплено 61% учнів що на 2% більше минулорічного показника. Безоплатними обідами стовідсотково охоплено дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених родин.

Оптимізовано мережу загальноосвітніх шкіл міста.

Житлово-комунальне господарство.

Відповідно до Закону України “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” від 11 червня 2009 року №1511-VI рішенням сесії міської ради від 29.09.2010 р. №1150/72 затверджена програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Каховки на 2010-2014 роки.

Мета Програми полягає в здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу міста Каховки в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

Відповідно до вимог бюджетного законодавства у 2013 році на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності, установ соціальної сфери було передбачено 10,9 млн.грн., використано 2,9 млн.грн. Пояснюється це - не проведенням на протязі 2013 року казначейством платежів по одержувачам бюджетних коштів.

В межах профінансованих заходів впродовж звітного року виконано наступне.

У сфері благоустрою міста:

- здійснено капітальний ремонт 1200 кв.м. а/б покриття міських вулиць на суму 175,4 тис.грн.;

- здійснено поточний ремонт 907 кв.м. міських доріг на суму 249,4 тис.грн., у тому числі по вулицях Червоноармійській, Мелітопольській, І.Золіна, Спендіарова, Леніна, Радищева, Осетрова;

- виконано грейдерування 7,7 км на 12 вулицях міста на суму 28,4 тис.грн.;

- підтримувались у робочому стані 43 зливових приймальників по вулицях Набережній, Пушкіна, Луначарського, Мелітопольській, Першотравневій, Леніна, Освіти, К.Лібкнехта, Осетрова, пр. Будівельників;

- замінено 120 ламп на мережах вуличного освітлення;

- виконані роботи по утриманню всіх 15 павільйонів автобусних зупинок.

Розпочато роботи по реконструкції ліній вуличного освітлення по вул. Миру, Освіти, К.Лібкнехта на що використано 38,7 тис.грн.

У 2013 році розроблено проект розширення міського кладовища до 5,773 га, загальною вартістю на виготовлення проекту 29,9 тис.грн.

За кошти міського бюджету придбано комунальну машину (на базі трактору “Білорусь 82.1”) з причепом вартістю — 254,0 тис.грн.

Теплопостачання.

На даний час система теплопостачання міста централізована. Але згідно з оптимізованою схемою теплопостачання міста, яка передбачає закриття віддаленої котельні КП “Котельщик”, виконавчий комітет впродовж 2012 — 2013 років проводив цілеспрямовану роботу стосовно будівництва автономних котелень для опалення об'єктів соціально-культурної сфери ж/м Свєтлово. На виконання робіт з реконструкції системи електропостачання будинків з електроплитами по вулиці Ентузіастів були передбачені кошти в бюджеті розвитку, але в зв'язку з непроведенням платежів Держказначейством вони не були використані.

На черзі — вирішення питання опалення негазифікованих будинків по вул. К.Лібкнехта, 114, 116, 118.

Також у 2013 році були виконані:

- капітальний ремонт внутрішньої системи опалення міського Палацу культури “Меліоратор” на суму 294,1 тис.грн.;

- реконструкція системи опалення з облаштуванням опалювальної адміністративно - побутової будівлі спортивного комбінату “Олімпійський” на суму 44,3 тис.грн.;

- реконструкція системи опалення “Станції юних техніків” з облаштуванням окремо розташованої опалювальної на суму 1,4 тис.грн. (залишок коштів з 2012 року);

- заміна на металопластикові 215 вікон дитячих садків та шкіл міста.

Для центральної та східної частини міста передбачається збереження централізованої системи теплопостачання з об'єднанням котелень №1 та 2,  реконструкцією котелень № 3 та 4 КПТМ “Каховтеплокомуненерго” (орієнтовна вартість яких становить 17,5 млн.грн.). На даний час питання фінансування вказаних заходів залишається невирішеним.

В комунальній власності міста знаходиться 184 житлових будинків, у яких на даний час 96% квартир приватизовано.

Заходи передбачені Програмою на утримання житлових будинків і прибудинкових територій виконані також частково, а саме:

- на виконання робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків використано 1,5 тис.грн., із запланованих 686,9 тис.грн.;

- капітальний ремонт системи освітлення із встановленням антивандальних світильників — 43,4 тис.грн. із запланованих 145,0 тис.грн;

- капітальний ремонт 6 ліфтів (вул. К.Лібкнехта, 128, Першотравнева, 27, К.Лібкнехта, 128а) — 348,3 тис.грн. із запланованих 438,4 тис.грн.;

- реконструкція (переоснащення) системи електропостачання будинків № 2 та № 12 по вул.Ентузіастів для обладнання автономного електроопалення — 18,7 тис.грн. із запланованих 882,0 тис.грн.;

- проектування та реконструкція системи електропостачання  житлових будинків по вул. К.Лібкнехта №№ 114, 116, 118, вул. Ентузіастів № 4а, 4б на суму 7,8 тис.грн. із запланованих 1857,0 тис.грн.;

- реконструкція системи газопостачання буд. 29 по вул.Першотравневій на суму 16,8 тис.грн. із запланованих 49,4 тис.грн.;

- реконструкція покрівлі будинку № 30 по вул. Першотравневій - 221,9 тис.грн.

Одним з аспектів реформування ЖКГ є створення у багатоквартирних будинках ОСББ. Протягом 2013 року зареєстровано 4 та ліквідовано 1 об’єднання. На даний час в 24 будинку міста налічується 22 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Водопостачання і водовідведення.

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює комунальне виробниче управління “Каховський водоканал”.

Споживачі забезпечені цілодобово якісною питною водою.

Водовідведення каналізаційних вод здійснюють сім КНС, очищення відбувається на очисних спорудах, добова потужність яких становить 16,2 тис.м3. 	Довжина каналізаційних мереж 60,9 км.

Більшість водопроводів побудовані в середині минулого століття і експлуатуються без належного капітального ремонту та реконструкції. Артезіанські свердловини також потребують реконструкції та ремонту.

За десятки років експлуатації колекторів та КНС обладнання практично не змінювалось (крім часткової реконструкції колектора по вул. Першотравневій та КНС №3). Споруди капітально не ремонтувались. Також потребують реконструкції з впровадженням сучасних технологій і очисні споруди.

На даний час Програмою стабілізації екологічного стану навколишнього природного середовища та підвищення рівня соціально-економічного розвитку Херсонської області “Екологія-2015” передбачена реконструкція очисних споруд м.Каховки (орієнтовна загальна вартість 82,8 млн.грн.) та будівництво очисних споруд зливової каналізації міста (орієнтовна загальна вартість 56,1 млн.грн.).

КВУ “Каховський водоканал” виготовлена проектно - кошторисна документація на реконструкцію ВНС станції ІІ-го підйому, яка направлена до обласного управління ЖКГ, але питання фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету на даний час не вирішено.

В звітному періоді виділялись кошти з міського бюджету для КВУ “Каховський водоканал”:

- на розробку схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання м. Каховки — 103,1 тис.грн (кошти використані повністю);

- на реконструкцію водопровідних мереж м.Каховки по вулицях Р.Люксембург, Матросова, Горького, Спендіарова, Блюхера — 210,0 тис.грн. (кошти освоєні не повністю з - за затримки в Держказначействі);

- на встановлення частотного регулятора на свердловині №12-8 — 170,0 тис.грн (кошти не освоєні з - за затримки в Держказначействі).

Схема оптимізованого водопостачання розроблена та затверджена рішенням сесії міської ради № 938/51 від 26.12.2013 року.

Охорона навколишнього природного середовища.

Відповідно до плану природоохоронних заходів на 2013 рік (за рахунок коштів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища) погодженого з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області для КП “Комунальне транспортне підприємство” виділено наступні кошти:

- реконструкція міського полігону ТПВ в м.Каховці Херсонської області (огородження полігону ТПВ КП “Комунальне транспортне підприємство”)— 60,0 тис.грн;

- озеленення міста Каховки (закупівля та висадження саджанців дерев та квітів КП “Комунальне транспортне підприємство”) - 21,2 тис.грн;

- раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (закупівлі контейнерів для збору ТПВ та роздільного збору сміття КП “Комунальне транспортне підприємство”) - 76,22 тис.грн.

- придбання насосів фекальних (КВУ “Каховський водоканал”) - 67,4 тис.грн;

- придбання насоса-дозатора гіпохлорида (КВУ “Каховський водоканал”) - 4,475 тис.грн;

- розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд (в частині електропостачання) для КВУ “Каховський водоканал” - 47,491 тис.грн. (кошти повністю не освоєні з - за затримки в Держказначействі).

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                                І.М.Орєхов