КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 19.06.2019 | м. Каховка | № 118-р |
| --- | --- | --- |

Про організацію та проведення

### молодіжних та спортивних

### заходів до Дня молоді

### в м. Каховці в червні 2019 року

На виконання Указу Президента України від 22 червня 1994 року № 323/94 “Про День молоді”, відповідно до рішення сесії міської ради від 24 листопада 2016 року № 420/23 “Про міську комплексну Програму “Молодь” на 2017-2021 роки” і рішення виконкому міської ради від 14 травня 2019 року № 132 “Про підготовку та проведення  молодіжних та спортивних заходів до Дня молоді в м. Каховці в червні 2019 року”, з метою урізноманітнення культурно-мистецьких, спортивних та молодіжних заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку молоді міста, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити молодіжні та спортивні заходи до Дня молоді в м. Каховці в червні 2019 року (додаються).

2. Затвердити План підготовки по проведенню молодіжних та спортивних заходів до Дня молоді в м. Каховці в червні 2019 року (додаються).

3. Каховському відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (Волчек О.С.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку “Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення в місті Каховці на площі Трудової слави 30 червня 2019 року флеш-мобу “Шалена молодь України”, молодіжно-розважального свята “Ми - молодь України” та “Молодіжна дискотека” з 16:00 до 24:00.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Потоскуєва О.В.

Міський голова									А.А.Дяченко

Затверджено

розпорядження міського голови

19.06.2019 № 118-р

Молодіжні та спортивні заходи до Дня молоді

в м. Каховці в червні 2019 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурс-фотовиставка «Дружба» | 19-29.06. | Відділ у справах молоді та спорту |
|  | Юнацький турнір з баскетболу (3 х 3) | 28.06., 09:00, вул. Панкеєвська, 122 | Відділ у справах молоді та спорту, ДЮСШ |
|  | Міські змагання з волейболу | 29.06., 09:00, с/к "Олімпійський" | Відділ у справах молоді та спорту, ДЮСШ |
|  | Відкритий міський турнір з шахів | 29 червня, 10:00, МПК “Меліоратор” | Відділ у справах молоді та спорту, відділ культури, МПК “Меліоратор”, Федерація шахів м. Каховки (за згодою) |
|  | Відкритий міський турнір з шашок-64 | 30.06., 10:00, літній майданчик “Рандеву” | Відділ у справах молоді та спорту, відділ культури, МПК “Меліоратор”, Каховська міська шашкова федерація (за згодою) |
|  | Молодіжний “круглий стіл” | 30.06., 10:00, каб. 401, міськвиконком | Відділ у справах молоді та спорту, ММГО (за згодою) |
|  | Флеш-моб "Войнушки" | 30.06., 15:00, міська набережна | Відділ у справах молоді та спорту |
|  | Флеш-моб “Шалена молодь України” | 30.06., 16:00, міська набережна | Відділ у справах молоді та спорту, ГО “МО “Нічна мана” (за згодою), Каховська Відкрита ліга КВН (за згодою), Каховське міськрайуправління та ДПРЧ-13 ДСНС України в Херсонській області (за згодою) |
|  | Молодіжно-розважальне свято “Ми - молодь України” | 30.06., з 18:00, Площа Трудової слави | Відділ у справах молоді та спорту, відділ культури, відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, відділ економіки, комунального майна та землі, МПК “Меліоратор”, Каховська Відкрита ліга КВН (за згодою) |
|  | Нагородження грамотами міського голови та вручення Посвідчень персональної стипендії міської ради для обдарованої молоді | 30.06., 18:20, Площа Трудової слави | Відділ у справах молоді та спорту, відділ культури, управління освіти |
|  | Підняття Державного прапору | 30.06., з 18:30, Площа Трудової слави | Відділ у справах молоді та спорту, відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | "Козацький куліш" | 30.06., з 19:00, міська набережна | Відділ у справах молоді та спорту, відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП”, Каховське Козаче товариство (за згодою) |
|  | Фаєр-шоу від фаєр-гурту “Хорс” (м. Нова Каховка) | 30.06., 22:00, Площа Трудової слави | Відділ у справах молоді та спорту, Фаєр-гурт “Хорс” (м. Нова Каховка) (за згодою), ММГО “Драйв” (за згодою) |
|  | “Молодіжна дискотека” | 30.06., з 22:30 до 24:00, Площа Трудової слави | Відділ у справах молоді та спорту, Сеть кофеин “CoffeeMan” (за згодою), ММГО “Драйв” (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради 						О.В.Потоскуєв

Затверджено

розпорядження міського голови

19.06.2019 № 118-р

План

підготовки по проведенню молодіжних та спортивних заходів до Дня молоді в

м. Каховці в червні 2019 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація про заходи в ЗМІ та на офіційний сайт територіальної громади міста | до 24.06. | Відділ у справах молоді та спорту |
|  | Підготовка сценарію проведення молодіжно-розважального свята “Ми - молодь України” | до 15:00 29.06. | Відділ у справах молоді та спорту, відділ культури, МПК "Меліоратор", Каховська Відкрита ліга КВН (за згодою) |
|  | Встановлення спеціального огородження на місці проведення молодіжно-розважального свята “Ми - молодь України” та “Молодіжна дискотека” | до 10:00 30.06., площа Трудової Слави | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Підключення музичного та світлового обладнання до мережі міста | до 10:00 30.06., площа Трудової Слави | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Благоустрій на площі Трудової слави | до 10:00 30.06., площа Трудової Слави | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Встановлення контейнерів для сміття | до 12:00 30.06. площа Трудової Слави | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Підняття Державного прапору України | 18:30 30.06., площа Трудової Слави | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Розміщення розважальних майданчиків для організації відпочинку та розваг | до 14:00 30.06. площа Трудової Слави | Відділ економіки, комунального майна та землі |
|  | Монтаж сценічного, музичного та світлового обладнання для проведення молодіжно-розважального свята “Ми - молодь України” та “Молодіжна дискотека” | до 15:00 30.06., площа Трудової Слави | Кошелєв С.В. (за згодою), Антосюк Є. (за згодою) |
|  | Сприяння проведенню флеш-мобу “Шалена молодь України” | 30.06., 16:00, міська набережна | Каховське міськрайуправління та ДПРЧ-13 ДСНС України в Херсонській області (за згодою), міське громадське формування з охорони громадського порядку “Щит” (за згодою) |
|  | Охорона музичної, світлової апаратури та концертної сцени | з 17:00 до 23:00, центральна площа міста | Матвієнко П.О. (за згодою) |
|  | Охорона громадського порядку та та безпеку дорожнього руху | 01.06., до 24:00, площа Трудової Слави | Каховський ВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області (за згодою), міське громадське формування з охорони громадського порядку “Щит” (за згодою) |
|  | Перекриття перехрестя вулиць Соборності та Великої Куликовської | з 17:00, 30.06. | Каховський відділ поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (за згодою) |
|  | Демонтаж музичного та світлового обладнання | 01.07., з 00:10, площа Трудової Слави | Кошелєв С.В. (за згодою), Антосюк Є. (за згодою) |
|  | Демонтаж спеціального огородження на місці проведення молодіжно-розважального свята “Ми - молодь України” та “Молодіжна дискотека” | 01.06., до 10:00, площа Трудової Слави | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Благоустрій території після проведення молодіжно-розважального свята “Ми - молодь України” та “Молодіжна дискотека” | 25.06., до 10:00, площа Трудової Слави | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Інформація про проведені заходи до Дня молоді в ЗМІ та на офіційний сайт територіальної громади міста | до 02.07. | Відділ у справах молоді та спорту |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради 						О.В.Потоскуєв