КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 01.08.2019 | м. Каховка | № 152-р |
| --- | --- | --- |

Про проведення 10 серпня 2019 року

в Козацькому сквері козацької тризни

по кошовому отаману Івану Сірку та

по гетьману Богдану Ружинському

Відповідно до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 № 479/26 “Про міську Програму розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки”, а також відповідно до пункту 18 Плану роботи міської координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при виконавчому комітеті міської ради на 2018 рік, затвердженого рішенням міської координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при виконавчому комітеті міської ради 17.01.2019 (протокол № 1, від 17.01.2019) та з метою розвитку козацького руху в місті, здійснення військово-патріотичного виховання дітей та молоді, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити склад організаційного комітету по підготовці та проведенню 10 серпня 2019 року в Козацькому сквері козацької тризни по кошовому отаману Івану Сірку та по гетьману Богдану Ружинському (додається).

2. ГО “Каховський окремий козацький полк ім. І.Сірка Війська Запорізького” (Семенов М.А.) (за згодою) спільно з відділом культури (Садова А.М.), відділом у справах молоді та спорту (Зубков В.А.), управлінням освіти (Гончар М.В.), відділом міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла (Кашулін А.Г.) організувати та провести 10 серпня 2019 року в Козацькому сквері козацької тризни по кошовому отаману Івану Сірку та по гетьману Богдану Ружинському (початок о 10:00).

3. Затвердити План підготовки та проведення 10 серпня 2019 року в Козацькому сквері козацької тризни по кошовому отаману Івану Сірку та по гетьману Богдану Ружинському (додається).

4. Каховському відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області (Войчек О.С.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку “Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення 10 серпня 2019 року в Козацькому сквері козацької тризни по кошовому отаману Івану Сірку та по гетьману Богдану Ружинському.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Потоскуєва О.В.

Міський голова									А.А.Дяченко

Затверджено

розпорядження міського голови

01.08.2019 № 152-р

СКЛАД

організаційного комітету по підготовці та проведенню 10 серпня 2019 року в Козацькому сквері козацької тризни по кошовому отаману Івану Сірку

та по гетьману Богдану Ружинському

Потоскуєв О.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при виконавчому комітеті міської ради, голова оргкомітету;

Зубков В.А.		- начальник відділу у справах молоді та спорту, секретар координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при виконавчому комітеті міської ради, заступник голови оргкомітету;

Мігас О.Г.	- начальник відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю, секретар оргкомітету;

Члени організаційного комітету:

Садова А.М	.	- начальник відділу культури;

Гончар М.В.		- начальник управління освіти;

Кашулін А.Г.	- начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, 				обліку житла;

Трофімчук А.А.	- директор КП “КТП”;

Войчек О.С.		- начальник Каховського відділу поліції ГУ Національної поліції в 				Херсонській області (за згодою);

Матвієнко П. О.	- член координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва 				при виконавчому комітеті міської ради, голова міського громадського 			формування з охорони громадського порядку “Щит” (за згодою);

Семенов М.А.	- член координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва 				при виконавчому комітеті міської ради, отаман ГО “Каховський 				окремий козацький полк ім. І.Сірка Війська Запорізького" (за згодою);

Огданець М.В.	- член координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва 				при виконавчому комітеті міської ради, почесний отаман Каховської 				паланки УДЮТ “Січ", козак Каховського козачого товариства (за 				згодою);

Мінський Г.М.	- член координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва 				при виконавчому комітеті міської ради, отаман Каховського козачого 			товариства (за згодою);

Гадючко О.І.	- наказний отаман Каховської паланки УДЮТ “Січ” (за згодою).

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						О.В.Потоскуєв

Затверджено

розпорядження міського голови

01.08.2019 № 152-р

План

підготовки та проведення 10 серпня 2019 року в Козацькому сквері

козацької тризни по кошовому отаману Івану Сірку

та по гетьману Богдану Ружинському

| № п/п | # Назва заходу | Дата, час | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Надати анонс проведення козацької тризни по кошовому отаману Івану Сірку та по гетьману Богдану Ружинському в ЗМІ, на офіційний сайт територіальної громади міста та на сторінку “Каховська міська рада” у фейсбук | до 06.08. | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |
|  | Проінформувати (направити листи) щодо проведення заходу Каховський ВП ГУ Національної поліції в Херсонській області, міське громадське формування з охорони громадського порядку “Щит” | до 06.08. | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |
|  | Запрошення гостей з інших населених пунктів області та України | до 09.08. | ГО “Каховський окремий козацький полк ім. І.Сірка Війська Запорізького" (за згодою) |
|  | Підготувати сценарій проведення козацької тризни по кошовому отаману Івану Сірку та по гетьману Богдану Ружинському | до 09.08. | Відділ у справах молоді та спорту, відділ культури, Огданець М.В. (за згодою) |
|  | Запрошення представників ЗМІ, представників організацій, підприємств, громадських організацій, працівників міськвиконкому | до 09.08. | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |
|  | Запрошення наставників та козачат з куренів Каховської паланки УДЮТ | до 09.08. | Управління освіти, Каховська паланка УДЮТ “Січ” (за згодою) |
|  | Запрошення представників молодіжних та спортивних організацій | до 09.08. | Відділ у справах молоді та спорту, управління освіти |
|  | Запрошення членів козацьких товариств та членів координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при виконавчому комітеті міської ради | до 09.08. | Відділ у справах молоді та спорту, ГО “Каховський окремий козацький полк ім. І.Сірка Війська Запорізького" (за згодою), Каховське козаче товариство (за згодою) |
|  | Благоустрій в Козацькому сквері | до 10.08. | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Підключення електроенергії в Козацькому сквері | 10.08., 8:30 | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, КП “КТП” |
|  | Встановлення флагштоку з Державним та козацьким прапорами | 10.08. до 9:30 | Каховське козаче товариство (за згодою) |
|  | Підготувати квіти для покладання до пам'ятника кошовому отаману Івану Сірку та до Козацького хреста гетьману Б.Ружинському і Українським козакам | до 10:00 10.08. | Відділ у справах молоді та спорту, Каховська паланка УДЮТ “Січ” (за згодою) |
|  | Озвучення козацького заходу в Козацькому сквері | 10.08. з 9:30 | Відділ культури, МПК "Меліоратор" |
|  | Ведення козацького заходу в Козацькому сквері | 10.08. | Відділ культури, МПК "Меліоратор" |
|  | “Козацький куліш” | 10.08., з 10:45 | Відділ у справах молоді та спорту, Каховське козаче товариство (за згодою), ГО “Каховський окремий козацький полк ім. І.Сірка Війська Запорізького" (за згодою) |
|  | Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху в районі проведення заходів | 10.08. | Каховського ВП ГУ Національної поліції в Херсонській області (за згодою), міське громадське формування з охорони громадського порядку “Щит” (за згодою) |
|  | Інформація про проведення заходу в ЗМІ, на офіційний сайт територіальної громади міста та на сторінку “Каховська міська рада” у фейсбук | до 12.08. | Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						О.В.Потоскуєв