КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

    - ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ

| 07.09.2020 р. | м. Каховка | № 189 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання Програми економічного,

соціального та культурного розвитку

м. Каховки на 2020 рік за підсумками

першого півріччя 2020 року

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Перемежка А.В. «Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік за підсумками першого півріччя 2020 року», керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Перемежка А.В. про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Каховки на 2020 рік за підсумками першого півріччя 2020 року взяти до відома (додається).

2. З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста відділу економіки, комунального майна та землі (Камєнєва А.А.) проводити:

2.1 комплексний аналіз виконання показників програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік;

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Скрипніченко А.В.):

3.1 тримати під особистим контролем питання ліквідації заборгованості із заробітної плати по підприємствах м. Каховки до повного її погашення;

3.2 забезпечити системну роботу по здійсненню контролю за дотриманням на підприємствах міста законодавства щодо оплати праці, в частині рівня нарахованої заробітної плати.

4. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста, усіх форм власності:

4.1 вжити заходів щодо забезпечення беззбиткової роботи підприємств;

4.2 забезпечити прозорість роботи підприємств, не допускати випадків використання нелегальної роботи працівників.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Перемежка А.В

Міський голова                                                                          А.А. Дяченко

Додаток

до рішення виконкому

07.09.2020 р. № _189_

Підсумки

виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за І півріччя 2020 року

Діяльність міської ради зосереджувалась у тому числі і на виконанні Програми економічного і соціального розвитку м.Каховки на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 05.12.2019 р.№ 1957/89.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–червень 2020 року складав 115712,9 грн (в середньому по Херсонській області – 15222,2 грн).

Обсяги капітальних інвестицій у січні-березні 2020 року склали 30077  тис.грн., що становить 4,8% від загального обсягу по області.

За січень-червень 2020 р. у місті прийнято в експлуатацію 1720 м2 загальної площі житла (153 % до січня–червня 2019р.).

Станом на 01.07.2020 р. введено в експлуатацію 33 об'єкти будівництва, із них:

- 2 нових житлових будинків;

- 3 реконструйованих житлових будинків;

- Будівництво магазину-складу (пров. І.Золіна, 4);

- Будівництво торгово-офісної будівлі (вул. Пушкіна, 85).

-  Реконструкція будівлі для племінних тварин під склад з прибудовою складу вул. Мелітопольська, 1а (ФГ "Віксан");

- Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою складу вул. Мелітопольська, 1а (ФГ "Віксан");

- Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території ЗОШ № 3, вул. Освіти, 4.

З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг у місті функціонує Центр надання адміністративних послуг Каховської міської ради. Протягом січня — червня 2020 року адміністраторами даного центру розглянуто 8556 звернень, в тому числі 1862 звернення суб'єктів господарювання.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у II кварталі 2020 р. становила 9474 грн, що у 2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). Порівняно з січнем–червнем 2019 р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 19,7 % (8575 грн.).

У I кварталі 2020 року середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій м.Каховка становила 7604 осіб.

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області згідно державних статистичних спостережень за ф. № 1-ПВ (місячна) станом на 01.07.2020 року по місту Каховка заборгованість із виплати заробітної плати складає 9400,0 тис. грн. (654 осіб), - ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

За інформацією голови правління ПрАТ «КЗЭСО» борги із виплати заробітної плати на підприємстві існують через затримку оплати покупців за поставлену продукцію.

По даному підприємству складений графік погашення заборгованості із заробітної плати, якій передбачає погашення боргів до грудня 2020 року.

За січень - червень 2020 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було перевірено 140 приватних підприємців міста, виявлено 13 підприємців, які порушували норми трудового законодавства, складено 8 актів. Управлінням праці та соціального захисту населення матеріали на порушників трудового законодавства виявлених фактів порушень передаються до Каховського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області та до Головного управління держпраці у Херсонській області для подальшого опрацювання.

За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 1997,15 грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності які повністю та своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 10 найманих працівників, залучено до реєстрації 2 приватних підприємців.

Протягом звітного періоду до Каховського міськрайонного центру зайнятості звернулося 1229 чоловік (у 2019 році за аналогічний період – 1134 чоловіка) мешканців м. Каховки. Станом на 01 липня 2020 року на обліку в Каховському міськрайонному центрі зайнятості перебуває 905 мешканців м. Каховка, з них 433 чоловіка мають статус безробітного.

Протягом І півріччя 2020 року були працевлаштовані за допомогою центру зайнятості 212 мешканців м. Каховки. Станом на 01 липня 2020 року жоден мешканець м. Каховки не виявив бажання скористатися правом отримання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. З метою тимчасового вирішення питання працевлаштування 40 мешканців м. Каховки взяли участь у роботах тимчасового характеру.

Однією з найважливіших проблем працевлаштування безробітних є невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних потребі робочої сили. Для вирішення цієї проблеми в Каховському міськрайонному центрі зайнятості існує системна профорієнтаційна робота, професійне навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення. На протязі звітного періоду пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за допомогою центру зайнятості 12 безробітних громадян – мешканців м. Каховки.

На 1 липня 2020 року у м.Каховка проживало 35632 осіб. Протягом І півріччя населення міста зменшилось на 163 особи. Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного скорочення на 166 осіб, водночас міграційний приріст становив 3 особи. За звітний період народилось 104 немовлят, померло 273 осіб.

Система соціального захисту у місті спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та зниження розшарування населення міста за рівнем доходів. Призначення та виплата всіх видів державної соціальної допомоги в місті проводиться своєчасно, заборгованості з їх виплати не має.

Протягом І півріччя 2020 року року за призначенням державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми до управління праці звернулося 1077 сімей. Загальна сума наданої допомоги склала 27,2 млн.грн.

У І півріччі 2020 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 4386 домогосподарствам міста. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 18,9 млн.грн.

Середній розмір субсидій цього виду, призначеної у січні — червні 2020 року на одне господарство, становив 976,0 грн.

У січні — червні 2020 року субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 218 господарствам міста на суму 837,7 тис. грн.

Середній розмір субсидій цього виду у січні — червні 2020 року на одне господарство, становив 3843,00 грн.

Реформування відносин власності.

Станом на 01.07.2020 року обліковується 91 договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, загальною площею 10100,77 кв.м. Надходження до місцевого бюджету за користування комунальним майном станом на 01.07.2020 року становлять 84,5 тис.грн.

За І півріччя 2020 року проведено викуп 6 земельних ділянок площею 0,8951 га на суму 1241,0 тис. грн.

Рішенням сесії міської ради затверджено перелік земельних ділянок (24 ділянка) для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2020 році.

За січень-червень 2020 року укладено 22 договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок з юридичними та фізичними особами загальною площею 16,43 га на 892,0 тис. грн.

Передано у власність фізичним особам 37 земельних ділянок площею 3,2110 га.

Станом на 01.07.2020 року з 49 розповсюджувачами реклами укладено договори про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів (до бюджету надійшло 266,1 тис.грн).

Житлово-комунальне господарство.

Виконання та фінансування заходів з розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста щорічно враховуються в Програмі економічного і соціального розвитку міста і міським бюджетом на відповідний рік.

Мета полягає в здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу міста Каховки в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

Станом на 01.07.2020 року виконані роботи з капітального ремонту доріг по вул. Тюленіна, Щемилівська, Ярмаркова, Бериславська, Сонячна, Б.Кенжиєва, Чернишевського, Б.Ружинського, Шевченка, Першотравнева, Портова, Тургенева, Миру, Першотравнева, Ф.Гаєнко, загальною вартістю — 4409,647 тис.грн.

Поточний ремонт доріг вул.Мелітопольська, Герцена, Панкеєвська, Пушкіна, Першотравнева, П.Орлика, І.Золіна, І.Франка, Миру, пр. Європейський, Будівельників на суму — 401,168 тис.грн.

Виконано реконструкцію площі перед входом до стадіону “Авангард” - 289,00 тис. грн. Реконструкція зупиночного комплексу поряд зі стадіоном “Авангард” по вул.Пушкіна у м. Каховка з облаштуванням тротуарного покриття та зупинки — 93,00 тис.грн. КП “Комунальне транспортне підприємство” придбало 3 мотокоси на суму 73,920 тис.грн., декоративної огорожі на суму 28,790 тис.грн, придбання зупинок — 194 тис.грн., придбання лавок — 33 шт. на суму — 139,2 тис.грн, урни — 6шт. -12,0 тис.грн., саджанців дерев та квітів — 205,1 тис.грн., дорожні знаки та фарба — 118,1 тис грн.

Капітальний ремонт паркової зони по вул. Панкеєвська, 122 — 124 на суму 1474,3 тис грн.

Виконані роботи з влаштування вуличного освітлення по вул. Миру, Жовтнева, Айвазовського, Чернишевського, Довженка, Мелітопольська, Герцена, Декабристів на суму — 240 тис. грн.

Розпочаті роботи з влаштування вуличного освітлення в межах вул.Лугова та Соборності (Барське село).

У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

Гуманітарна політика. Освіта.

За напрямком «Розвиток освіти і науки» здійснювалися заходи, спрямовані на створення рівних умов для здобуття якісної освіти, а саме:

Заклади дошкільної освіти відвідують 1368 дошкільників, які об’єднані у 57 груп. Проведений облік дітей дошкільного віку по відповідним мікрорайонам. Усі відомості внесено до єдиної електронної бази «Дошкілля».

Показник охоплення дітей всіма формами дошкільної освіти віком з 3 до 6 років а також дітей 5-ти річного віку по місту становив 100%. Електронна черга на влаштування дітей до дошкільних закладів працює в усіх 8-ми дошкільних навчальних закладах міста.

У 2020/21 навчальному році для забезпечення дошкільною освітою дітей з особливими освітніми потребами відкрито 11 інклюзивних груп (на 3 більше, ніж у минулому навчальному році).

Оптимізовано мережу загальноосвітніх шкіл міста. У 2020/21 навчальному році у 162 класах повну загальну середню освіту здобуватимуть 4177 учнів. Відкрито 15 інклюзивних класів (на 4 більше, ніж у минулому році)

Якісно працює Каховський міський інклюзивно-ресурсний центр міської  ради для обслуговування дітей з особливими освітніми потребами.

В навчально-виховному процесі використовується 376 комп’ютерів, 18 мультимедійних проекторів. В класах інформатики налічується 292 комп’ютери, на базі яких створено 12 навчально-комп’ютерних комплексів.

В дошкільних навчальних закладах використовується 25 комп’ютерів. Усі загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет.

У 2020/21 навчальному році у 103-х гуртках Центру дитячої творчості, Станції юних натуралістів, Станції юних техніків, Дитячо-юнацької спортивної школи за 19-ма напрямками діяльності - науково-технічного, експериментально-дослідницького, декоративно-прикладного, еколого-природничого, художньо-естетичного, легкої атлетики, баскетболу, футболу, волейболу, боксу, дзюдо, академічного веслування, тенісу здобуває позашкільну освіту 1451 дітей, що становить 45 % від загальної кількості учнівської молоді.

Вжито заходів щодо організації гарячого харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, покращилося виконання натуральних норм харчування. Так, в загальноосвітніх навчальних закладах різними видами харчування охоплено 3912 учнів, що становить 100% від їх загальної кількості. Гарячим харчуванням охоплено 50 % учнів.

Безоплатними обідами стовідсотково охоплено учнів з особливими освітніми потребами, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених родин. Встановлено пільги за харчування для дітей, батьки яких є учасниками АТО та учасниками бойових дій на території Афганістану.

У І півріччі 2020 року видатки на придбання становлять -1166,721 тис,грн, на ремонти закладів освіти становлять — 1465,668 тис. грн.

За кошти міського бюджету у 2020 році придбано шкільних підручників на суму 45,474 тис.грн.

Протягом І півріччя 2020 року забезпечено реалізацію культурно-мистецьких заходів та просвітницьких проектів, благодійних концертів, інших культурно-дозвіллєвих заходів. Організовано та проведено 67 масштабних заходів для різновікових категорій населення.

Протягом І півріччя 2020 року відділом у справах молоді та спорту спільно з іншими відділами міської ради та громадськими організаціями міста було проведено 48 заходів (акцій) стосовно дітей та молоді, а також розвитку Українського козацтва в місті.

Бюджет. За І півріччя 2020 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 126127,7 тис.грн. або 101,9% до плану (123804,5 тис.грн.), в тому числі власні доходи загального фонду склали 85326,5 тис.грн. при плані 82991,2 тис.грн., перевиконання плану складає 2335,3 тис.грн. або 2,8%.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року міський бюджет отримав власних доходів загального фонду більше на 4394,3 тис.грн.(факт І півріччя 2019 року 80932,2 тис.грн., факт І півріччя 2020 року 85326,5 тис.грн.) або на 5,4% .

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету м. Каховка найбільшу питому вагу займає податок та збір на доходи фізичних осіб 65,2%.

За І півріччя 2020 року фактичні надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб виконані на 100,2%, при плані 55510 тис.грн. фактично надійшло 55622,3 тис.грн., перевиконання 112,3тис.грн., до факту І півріччя 2019 року (52842,4 тис.грн.) виконання склало 105,3%, надходження збільшились на 2779,9 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі податку та збору на доходи фізичних  осіб 93% займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, у І півріччі 2020 року при плані 51800 тис.грн. фактично надійшло 51707,7 тис.грн., бюджетом недоотримано 92,3 тис.грн., а до факту І півріччя  2019 року (49132,4 тис.грн.) надходження збільшились на 2575,3 тис.грн., в тому числі в відрахувані 60% від ПРаТ «Чумак» на 3197,5 тис.грн., Управління освіти Каховської міської ради на 818,6 тис.грн., АТ «Херсонобленерго» на 347,5 тис.грн., ЗАТ АТ «Каргілл» на 336,5 тис.грн., КВУ «Каховський водоканал» на 293,2 тис.грн., ТОВ «Сіметрія плюс» на 110,9 тис.грн, ТОВ «Уніфер» на 104,5 тис.грн., ТОВ «ВВВВ» на 91,3 тис.грн., ТОВ «АТБ маркет» на 90,3 тис.грн. ТОВ «Опентек» на 82,8 тис.грн,ТОВ АПК «ДОМ – Агро» на 75,6 тис.грн., та інші, виконання до факту І півріччя 2019 року склало 105,2% за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти відповідного періоду 2019 року на 13,2% (І півріччя 2019 року 4173 грн., І півріччя 2020 року 4723 грн.).

Невиконання плану у І півріччі 2020 року по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати пояснюється допущенням заборгованості із виплати заробітної плати, яку має ПрАТ «КЗЕСО».

Найбільша сума надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати в відрахуванні (60%) за І півріччя 2020 року надійшла від ЗАТ «Чумак» - 8829,7 тис.грн., що складає 17,1 % питомої ваги в загальній сумі надходжень податку (51707,7 тис.грн), від Міського управління освіти – 5731,6 тис.грн.- 11,1% питомої ваги, від ПРаТ «КЗЕЗУ» 2852,2 тис.грн. – 5,5% питомої ваги, від ЗАТ АТ «Каргілл»- 2652 тис.грн. – 5,1% питомої ваги, КНП «Каховська ЦРЛ» 1555,4 тис.грн. – 3,0% питомої ваги, та інші.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування за І півріччя 2020 року склали 594,8 тис.грн., що на 171,5 тис.грн., або на 22,4% менше надходжень І півріччя 2019 року (766,3 тис.грн).

Надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами до фактичних надходжень І півріччя 2019 року збільшились на 205,2 тис.грн. або на 8,1% (факт І півріччя 2019 року 2522,9 тис.грн., факт І півріччя 2020 року 2728,1 тис.грн.)

Фактичні надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за І півріччя 2020 року склали 864,9 тис.грн., менше фактичних  надходжень І півріччя 2019 року (1635,4 тис.грн.) на 770,5 тис.грн, що  пояснюється більшою сумою погашення боргу минулих років по податку на прибуток в І півріччі 2019 року.

За заходами щодо реалізації Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Каховки на 2019-2020 роки погашена заборгованість податку на прибуток підприємств комунальної власності минулих років в І півріччі 2019 року КПТМ «Каховтеплокомуненерго» в сумі 1631 тис.грн, а в І півріччі 2020 року погашена заборгованість минулих років  КП «Котельщик» в сумі 836,9тис.грн..

Фактичні надходження акцизного податку в цілому за І півріччя 2020 року склали 5755,1 тис.грн., більше фактичних надходжень І півріччя 2019 року (4787,8 тис.грн.) на 967,3 тис.грн.

Станом на 01.07.2020 року виконання акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склало 110,4 % до міського бюджету фактично надійшло 2450,9 тис.грн. при плані 2220   тис.грн., бюджетом додатково отримано 230,9 тис.грн., до фактичних  надходжень 6 місяців 2019 року (2133,9 тис.грн.) виконання складає 114,8%  надходження збільшились на 317 тис.грн., тому числі від ТОВ «АТБ маркет» на 172,3 тис.грн., ПП «Торі» на 107,7 тис.грн., ТОВ «ЕКО» на 78,5 тис.грн., та інші.

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 105,2%, при плані  20230,3тис.грн. фактично надійшло 21273,1 тис.грн, бюджетом додатково отримано 1042,8 тис.грн., до факту і півріччя 2019 року надходження збільшились на 3310,8 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів 67,3% займає єдиний податок.

За І півріччя 2020 року фактичні надходження єдиного податку (14315,2 тис.грн.) до плану (13791,8 тис.грн.) склали 103,8 %, до факту І півріччя 2019 року 11758,3 тис.грн., надходження збільшились на 2556,9 тис.грн., виконання складає 121,7%, завдяки збільшенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового року на 9,4%, мінімальної заробітної плати на 13,2% та доходу отриманого суб’єктами господарювання протягом податкового періоду.

Фактичні надходження по платі за землю за І півріччя 2020 року (5204,3 тис.грн.) до плану (5360 тис.грн.) виконані на 97,1%, бюджет недоотримав 155,7тис.грн., до фактичних надходжень І півріччя 2019 року виконання склало  86,5% надходження зменшились на 814,8 тис.грн., що пояснюється прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Зазначеним Законом внесені зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких уточнюються положення норм, якими органи місцевого самоврядування були позбавлені надходжень по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за березень 2020 року.

Станом на 01.07.2020 року до міського бюджету надійшло 1573,8 тис.грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, при плані 900 тис.грн., виконання склало 174,9%.

План по туристичному збору за І півріччя 2020 року виконаний на 158,2% при плані 16,5 тис.грн. фактично надійшло 26,1 тис.грн., до факту І півріччя 2019 року (12,3 тис.грн.) надходження збільшились на 13,8 тис.грн., що  пояснюється більшою  кількістю громадян які отримали послуги з тимчасового проживання в готелях на території міста.

План по державному миту за І півріччя 2020 року виконаний на 119,5%  при плані 131,4 тис.грн. фактично надійшло 157 тис.грн., бюджетом додатково отримано 25,6 тис.грн., до факту І півріччя 2019 року (180 тис.грн.) виконання складає 87,2% надходження зменшились на 23 тис.грн., в тому числі на 18,9 тис.грн. по надходженням державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (факт І півріччя 2019 р. 167,5 тис.грн., факт І півріччя 2020 року 148,6 тис.грн).

В І півріччі 2020 року до міського бюджету надійшло 219,1 тис.грн. частини  чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету в розмірі 5% на підставі рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік», менше фактичних надходжень І півріччя 2019 року (754,5 тис.грн) на 535,4 тис.грн, що пояснюється меншою сумою погашення боргу минулих років.

За заходами щодо реалізації Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Каховки на 2019-2020 роки погашена заборгованість минулих років частини чистого прибутку (доходу) комунальних  унітарних підприємств та їх об’єднань в І півріччі 2019 року КПТМ «Каховтеплокомуненерго» в сумі 742,1 тис.грн, а в І півріччі 2020 року погашена заборгованість минулих років КП «Котельщик» в сумі 218,4тис.грн..

До бюджету розвитку за І півріччя 2020 року фактично надійшло 1528,3 тис.грн., що більше факту І півріччя 2019 року (1316,9 тис.грн) на 211,4 тис.грн, в тому числі по надходженням від продажу землі на 348,9 тис.грн., а по  надходженням коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надходження зменшились на 137,5 тис.грн.

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності за І півріччя 2020 року виконані на 155,4%, при плані 975 тис.грн., до бюджету фактично надійшло 1515,4 тис.грн. бюджетом додатково отримано 540,4 тис.грн., до надходжень І півріччя 2019 року (1166,5 тис.грн.) виконання збільшилось на 348,9 тис.грн., що пояснюється тим що площа та грошова оцінка земель проданих в І півріччі 2020 року більша за площу продану в І півріччі 2019 року.

Фактичні надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за І півріччя 2020 року склали 12,9 тис.грн., до факту І півріччя 2019 року надходження зменшились в 11,7 рази виконання складало 150,4 тис.грн., зменшення надходжень на 137,5 тис.грн. пояснюється прийняттям ЗУ № 1059 від 29.08.2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні».

У 2020 році діє перехідний період з фіксованою ставкою 4% для нежитлових будівель і споруд, 2% для житлових будинків, 0% для промислового будівництва, об’єктів соціального значення, а також має місце зменшення  техніко-економічних показників (загальна площа, будівельний об'єм) прийнятих в експлуатацію об'єктів містобудування в І півріччі 2020 року.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради								А.В. Перемежко