КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

65 сесії VI скликання

| 27.11.2014 | м. Каховка | № 1180/65 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання рішення сесії

міської ради від 30.01.2014 № 964/52

„Про затвердження  міської Програми відпочинку та

###### оздоровлення дітей на період до 2014-2018 років”

###### за 2014 рік

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Скрипніченка А.В.  про хід виконання рішення сесії міської ради від 30.01.2014 № 964/52 „Про затвердження  міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2014-2018 років”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Скрипніченка А.В  про хід виконання рішення сесії міської ради від 30.01.2014 № 964/52 „Про затвердження  міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2014-2018 років”  взяти до відома (інформація додається).

2. Управлінню праці та соціального захисту населення (Скрипніченко А.В.), відділу освіти (Гончар М.В.), іншим відділам та управлінням, задіяним у програмі забезпечити її якісне виконання у 2015 році.

3. Відділу освіти (Гончар М.В), відділу у справах дітей (Сушко О.А. ), МЦССДМ (Соколовська Г.Е)  надати інформацію про виконання Програми у 2015 році до управління праці та соціального захисту населення до 20 жовтня 2015 року.

4. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) розглянути можливість виділення додаткових коштів на проведення оздоровлення дітей у 2015 році.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань культури, освіти, молоді, спорту, засобів масової інформації  та зв’язку з громадськими організаціями (Остроумова Л.М.)

Міський голова								О.П.Карасевич

Додаток до рішення

65 сесії VI скликання

27.11.2014  № 1180/65

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2014 році міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2014-2018 років

З метою удосконалення організації повноцінного відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей під час канікул влітку 2014 року рішенням

52 сесії VI скликання Каховської міської ради від 30.01.2014 № 964/52 затверджена міська Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2014-2018 років. Розділом VII Програми передбачені умови фінансового забезпечення її виконання, згідно з якими кошти міського бюджету у сумі

409, 387 тис. грн.. у 2014 році спрямовані на підготовку і проведення заходів з відпочинку і оздоровлення дітей пільгових категорій міста Каховки.

Для забезпечення державної підтримки з оздоровлення дітей на території міста Каховки у 2014 році Програмою передбачені кошти у сумі 85,5 тис.грн., для організації відпочинку – 323,887 тис.грн. У порівнянні з минулим роком обсяги фінансування коштами міського бюджету заходів з відпочинку та оздоровлення дітей міста Каховки у поточному році зросли майже на 30 тис. грн. Путівок на оздоровлення до ДОТ „Генічеський сільськогосподарський дитячий оздоровчий заклад ім. І.Кулика” діти пільгових категорій міста отримали на 12 шт. більше у порівнянні з 2013 роком.

На території м. Каховки постійно діючі дитячі санаторно-оздоровчі центри, оздоровчі або відпочинкові заклади відсутні. У літній період в Каховці працювало 11 дитячих пришкільних таборів в системі освіти, де відпочивало 1164 дитини, або 34 % від загальної кількості дітей віком від 7-17 років. Під час формування груп для літнього відпочинку перевага надавалася дітям, які потребують особливої уваги і підтримки. Так протягом відпочинкової зміни у пришкільних таборах відпочили :

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 15чол. (35% від загальної їх кількості);

- діти-інваліди –10 чол. (відповідно - 28%);

- діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 166 чол.( відповідно -47%);

- діти-ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 7чол. (відповідно - 58%);

- діти, які перебувають на диспансерному обліку – 66 чол.( відповідно -15%);

- талановиті та обдаровані діти – 900 чол. (відповідно - 92%).

Для усіх вихованців пришкільних таборів було організоване двохразове  харчування, вчасно і правильно здійснювалося ведення відповідної документації харчоблоків. Вартість харчування однієї дитини в пришкільних таборах в день становила –18,2грн. Якість харчування загалом відповідала санітарно-гігієнічним нормам, визначеним законодавством України.

Всі їдальні були забезпечені миючими та дезінфікуючими засобами.

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, за якістю харчування і додержанням натуральних норм, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1591,  у період відпочинку, здійснювали працівники Каховської рай СЕС та спеціалісти відділу освіти.

В  усіх пришкільних таборах, які перебували на базі загальноосвітніх  навчальних закладів організовано  денний сон для учнів 1-4 класів.

Начальниками таборів щоденно проводився моніторинг відвідування дітьми дитячого закладу відпочинку. Адміністрацією закладів, на базі яких розташовано пришкільні табори, до проведення відпочинкових заходів було залучено фахівців з вищою та середньою спеціальною освітою.

На виконання Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” за кошти міського бюджету із залученням батьківських коштів та коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 2014 році здійснено закупівлю 57 путівок для дітей пільгових категорій до ТОВ „Генічеський сільськогосподарський дитячий оздоровчий заклад ім. І.Кулика” за попередньо укладеним договором купівлі-продажу. Вартість однієї путівки складала 2436 грн. (116,00 х на 21добу). Загальна вартість 57путівок склала 138 тис.852грн. Оплата путівок здійснена за рахунок:

- коштів міського бюджету у сумі 81 тис. 221 грн.;

- коштів ФСС ТВП у сумі 33 тис. 411грн;

- батьківських коштів 34 тис. 660 грн.

Протягом поточного року восьмеро  дітей пільгової категорії шкільного віку  оздоровлено за рахунок коштів державного бюджету на базі УДЦ „Молода гвардія”.

За рахунок обласного бюджету оздоровлено 31 дитину в ДОТ „Веселка” та двоє дітей-інвалідів в ДОТ „Прибрежний”.

У санаторних закладах з початку року оздоровлено 39 дітей каховчан із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У червні поточного року оздоровлено 20 дітей, вихованців Каховського дитячого будинку „Радість”.

Каховською міжрайонною виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності організоване оздоровлення 162 дітей каховчан.

Усього послугами з оздоровлення по місту Каховці упродовж поточного року охоплено 969 дітей, що дорівнює - 100,4 % від запланованих показників, зокрема дітей пільгових категорій :

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 30 чол. (136 % від запланованих показників );

-  дітей-інвалідів –21 чол. (відповідно 111 %);

-  дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 315 чол.(87 %);

-  дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 91 чол.(13 %);

- талановитих та обдарованих дітей – 283 чол. (73 %).

Усього відпочинковими та оздоровчими послугами, протягом 2014 року, охоплено 2133 дітей, що відповідає 61,9 % від загальної кількості дітей шкільного віку міста .

Начальник управління праці та

соціального захисту населення 	А.В.Скрипніченко