Додаток № 2 до рішення 3 сесії Каховської міської ради VІІІ скликання

від 22.12.2020 року за № 68/3

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з реорганізації Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/н | Зміст заходу та порядок здійснення | Термін виконання | Виконавець |
| 1. | Офіційне персональне повідомлення працівників Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, про їх наступне звільнення у зв’язку із реорганізацією не пізніше ніж за два місяці до такого звільнення.  Офіційне повідомлення державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників (у випадках коли наявні працівники, які не можуть бути працевлаштовані і коли таке вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону країни «Про зайнятість населення»). | до 23 грудня 2020 року | Міський голова |
| 2. | Створення інвентаризаційних комісій по кожній з сільських рад, що припиняються (Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області) та Виконавчому комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонськоїобласті.  Затвердження календарного плану інвентаризації. | до 23 грудня 2020 року | Міський голова |
| 3. | Проведення інвентаризації активів та зобов’язань Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області станом на 31 січня 2021 року | до 31 січня 2021 року | Міський голова |
| 4. | Проведення інвентаризації активів та Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області станом на 31 січня 2021 року | до 31 січня 2021 року | Міський голова |
| 5. | Проведення інвентаризації активів та зобов’язань Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області станом на 31 січня 2021 року | до 31 січня 2021 року | Міський голова |
| 6. | Проведення інвентаризації активів та зобов’язань Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області станом на 31 січня 2021 року | до 31 січня 2021 року | Міський голова |
| 7. | Проведення інвентаризації та передача документації Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області | до 31 січня 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 8. | Проведення інвентаризації та передача документації Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області | до 31 січня 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 9. | Проведення інвентаризації та передача документації Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області | до 31 січня 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 10. | Проведення інвентаризації та передача документації Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області | до 31 січня 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 11. | Складання передавального акту майна, активів та зобов’язань Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 15 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 12. | Складання передавального акту майна, активів та зобов’язань Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 15 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 13. | Складання передавального акту майна, активів та зобов’язань Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 15 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 14. | Складання передавального акту майна, активів та зобов’язань Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 15лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 15. | Передача складеного Комісією з реорганізації передавального акту майна, активів та зобов’язань Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді на затвердження Каховській міській рада | до 15 лютого 2021 року | Голова комісії з реорганізації |
| 16. | Передача складеного Комісією з реорганізації передавального акту майна, активів та зобов’язань Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді на затвердження Каховській міській рада | до 15 лютого 2021 року | Голова комісії з реорганізації |
| 17. | Передача складеного Комісією з реорганізації передавального акту майна, активів та зобов’язань Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді на затвердження Каховській міській рада | до 15 лютого 2021 року | Голова комісії з реорганізації |
|  | Передача складеного Комісією з реорганізації передавального акту майна, активів та зобов’язань Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді на затвердження Каховській міській рада | до 15 лютого 2021 року | Голова комісії з реорганізації |
| 18. | Затвердження Каховською міською радою складеного Комісією з реорганізації передавального акту майна, активів та зобов’язань Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 22 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 19. | Затвердження Каховською міською радою складеного Комісією з реорганізації передавального акту майна, активів та зобов’язань Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 22 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 20. | Затвердження Каховською міською радою складеного Комісією з реорганізації передавального акту майна, активів та зобов’язань Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 22 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
|  | Затвердження Каховською міською радою складеного Комісією з реорганізації передавального акту майна, активів та зобов’язань Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 22 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 21. | Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 22 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 22. | Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 22 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 23. | Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 22 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
|  | Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді | до 22 лютого 2021 року | Комісія з реорганізації |
| 24. | Звільнення працівників, які займають невиборні посади у Малокаховській сільській раді Каховського району Херсонської області, Роздольненській сільській раді Каховського району Херсонської області, Виконавчого комітету Роздольненській сільській раді Каховського району Херсонської області та Коробківській сільській раді Каховського району Херсонської області. | до 23 лютого 2021 року | Міський голова |
| 25. | Державна реєстрація припинення Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, шляхом приєднання до Каховської міської ради | до 25 лютого 2021 року | Міський голова |
| 26. | Державна реєстрація припинення Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, шляхом приєднання до Каховської міської ради | до 25 лютого 2021 року | Міський голова |
| 27. | Державна реєстрація припинення Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, шляхом приєднання до Каховської міської ради | до 25 лютого 2021 року | Міський голова |
| 28. | Державна реєстрація припинення Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, шляхом приєднання до Виконавчого комітету Каховської міської ради | до 25 лютого 2021 року | Міський голова |
| 29. | Звіт про закінчення реорганізації та припинення Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, Виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області | до 28 лютого 2021 року | Голова комісії з реорганізації |

Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ