УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

18.05.2021                                      м. Каховка                                            №  164

Про затвердження плану заходів

щодо складання прогнозу бюджету

Каховської міської територіальної

громади на 2022-2024 роки

Для забезпечення своєчасного складання прогнозу бюджету Каховської міської територіальної  громади на 2022-2024 роки, виконання п.2.4 Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 20.02.2020 року №2079/93 виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1,Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки (додаються).

2. Відділам та управління міської ради забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів.

3.Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.

4, Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                    Віталій Немерець

Додаток

до рішення виконкому

від 18.05.2021  №164

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу бюджету міської територіальної громади  на 2022-2024 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання міського бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 25.05.2021 | Фінансове управління |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу міського бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | У триденний термін після отримання інформації від МФУ | Фінансове управління |
| 3. | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 20.06.2021 | Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики |
| 4. | Надання фінансовому управлінню інформації щодо чисельності населення | До 10.06.2021 | Обласне управління статистики |
| 5. | Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | До 10.06.2021 | Обласне управління ДПС, відділ комунального майна та землі, ЦНАП, відділи держреєстрації |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 20.06.2021 | Фінансове управління |
| 7. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | До 22.06.2021 | Фінансове управління |
| 8. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 25.06.2021 | Фінансове управління |
| 9. | Надання місцевому фінансовому органу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету | До 30.06.2021 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 20.07.2021 | Фінансове управління |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету | До 05.08.2021 | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від виконавчих органів міської ради | До 15.08.2021 | Фінансове управління |
| 13. | Подання прогнозу місцевого бюджету до виконавчого комітету міської ради | До 06.09.2021 | Фінансове управління |
| 14. | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету | 14.09.2021 | виконавчий комітет міської ради |
| 15. | Подання прогнозу міського бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | До 20.09.2021 | Фінансове управління |
| 16. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями місцевої ради та на пленарному засіданні місцевої ради в порядку, визначеному радою | До 30.09.2021 | головні розпорядники бюджетних коштів |