КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 07.07.2021 | м. Каховка | № 138-р |
| --- | --- | --- |

Про організацію та проведення заходів

XІV мотофестивалю «Тачанка 2021»

в м. Каховці 23-25 липня 2021 року

На виконання Закону України «Про основні засади молодіжної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 148 «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки», відповідно до рішення сесії міської ради від 24.11.2016 № 420/23 «Про міську комплексну Програму «Молодь» на 2017-2021 роки», згідно з рішенням виконкому міської ради від 08 червня 2021 року № 205 «Про проведення XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 23-25 липня 2021 року», з метою розвитку різних форм дозвілля та відпочинку молоді Каховської ТГ, сприяння їх розвитку та творчої особистості, популяризації міста як одного з туристичних центрів області, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план підготовки заходів XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 23-25 липня 2021 року (додається).

2. Затвердити план проведення заходів XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 23-25 липня 2021 року (додається).

3. Відділенню поліції № 1 Каховського РВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області (В.Попов) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку «Щит» (П.Матвієнко) (за згодою) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення заходів XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 23-25 липня 2021 року.

4. КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради (за згодою) забезпечити машину швидкої допомоги для супроводження мотопараду 24 липня 2021 року з 12:00 до 13:30 в рамках заходів XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці.

5. Призначити відповідальним за безпеку учасників мотопараду XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 24 липня 2021 року президента мотофестивалю «Тачанка» О. Зікранця (за згодою).

6. Призначити відповідальним за електричну безпеку під час проведення заходів XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 23-25 липня 2021 року члена ММГО «Мотоклуб «Колеса Дракона», члена міської Ради з питань молодіжної політики Г.Мінського (за згодою).

7. Призначити медичною сестрою XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 23-25 липня 2021 року медичну сестру спортивного комбінату «Олімпійський» відділу у справах молоді та спорту А.Бочко.

8. Призначити відповідальним за реєстрацію учасників фан-зони XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 23-25 липня 2021 року головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності О.Фролову.

9. Призначити відповідальним за реєстрацію учасників (музикантів) та роботу фестивальної сцени XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 23-24 липня 2021 року члена ММГО «Драйв» О.Філімонова (за згодою).

10. Призначити відповідальним за роботу кухні під час проведення XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці 23-25 липня 2021 року начальника відділу у справах молоді та спорту С.Кашуліна.

11. Призначити комендантом байкерського табору XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» директора ДЮСШ Каховської міської ради В.Чухрая.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г.Гондареву.

Міський голова		                                                                  Віталій Немерець

Затверджено

розпорядження міського голови

07.07.2021 № 138-р

ПЛАН

підготовки заходів XІV мотофестивалю «Тачанка 2021»

в м. Каховці 23-25 липня 2021 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення макету афіш | до 12.07. | Зубков В., Бзилевич В., Зікранець О. (за згодою), |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайт | до 22.07. | Базилевич В., Зікранець О. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 16.07. | Зубков В. |
|  | Підготовка листів | до 22.07. | Кашулін С., Базилевич В., Зубков В. |
|  | Розповсюдження афіш | до 21.07. | Кашулін С., Базилевич В., Зікранець А. (за згодою) |
|  | Благоустрій території напередодні мотофестивалю та після проведення заходу | до 21.07., зона відпочинку та байкерський табір | Кашулін А., Литвиненко О. |
|  | Байкерська толока | 21.07., 16:00, байкерський табір | Кашулін С., Зубков В., Чухрай В., Базилевич В., Зікранець А. (за згодою) |
|  | Робота зі спонсорами та партнерами | до 22.07. | Зікранець О. (за згодою), Зубков В., Зікранець А. (за згодою) |
|  | Виготовлення бейджів, браслетів, нашивок, сувенірної продукції тощо | до 23.07. | Зікранець О. (за згодою), Зікранець А. (за згодою) |
|  | Забезпечення огородженням сцени, біотуалетами та контейнерів для сміття | до 15:00 23.07., байкерський табір та фан-зона | Кашулін А., Литвиненко О. |
|  | Виготовлення пам’яток, інформаційних оголошень і попереджувальних об'яв | до 22.07. | Базилевич В., Зікранець А. (за згодою) |
|  | Встановлення огородження байкерського табору | 22.07., зона відпочинку | Чухрай В. |
|  | Встановлення біотуалетів біля фестивальної сцени та в байкерському таборі | 22.07., фан-зона та байкерський табір | Кашулін А., Литвиненко О., Чухрай В. |
|  | Встановлення огородження біля фестивальної сцени | 22.07., фан-зона | Кашулін А., Литвиненко О., Чухрай В. |
|  | Забезпечення учасників мотофестивалю питною водою | 22-25.07., байкерський табір | Кашулін А., Литвтненко О. |
|  | Встановлення водяної рамки "Дощ" | 22-25.07., байкерський табір | Кашулін А., Ячменьов В. |
|  | Забезпечення підключення (відключення) табору до електричної мережі міста | 22- 25.07., зона відпочинку | Кашулін А., Литвиненко О. |
|  | Забезпечення мотофестивалю польовою кухнею та її встановлення в байкерському таборі | з 14:00 22.07. до 12:00. 25.07., байкерський табір | Кашулін А., Ячменьов В., Кашулін С. |
|  | Забезпечення дровами для кухні | до 17:00 22.07., байкерський табір | Зубков В., Чухрай В., Кашулін С. |
|  | Встановлення ліхтарів в таборі байкерів та на кухні | до 20:00 22.07., байкерський табір | Мінський Г. (за згодою) |
|  | Підготовка медичної аптечки | до 22.07. | Зікранець А. (за згодою), Бочко А. |
|  | Встановлення намету для надання медичної допомоги | 22.07., байкерський табір | Чухрай В., Бочко А. |
|  | Надання медичних послуг на мотофестивалі | протягом 22-25.07. | Бочко А. |
|  | Встановлення столів та стільців біля кухні | 22.07., байкерський табір | Кашулін С., Чухрай В. |
|  | Реєстрація учасників заходу | з 18:00 22.07., байкерський табір | Матросова І., Даніялова О., Донова Ю. |
|  | Підготовка інформаційних матеріалів, сувенірів для байкерів | до 17:00 22.07. | Базилевич В., Зікранець А. (за згодою) |
|  | Ведення журналу інструктажу з техніки безпеки учасників фестивалю | з 17:00 22.07. до 20:00 24.07. | Матросова І., Даніялова О., Донова Ю. |
|  | Підготовка та встановлення вказывних табличок | до 17:00 22.07., зона відпочинку | Базилевич В., Чухрай В. |
|  | Встановлення сценічного, світлового та звукового обладнання | 23.07., фан-зона | Філімонов О. (за згодою), Юраш В. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
|  | Підключення електроенергії до сцени | до 12:00 23.07., фан-зона | Мінський Г. (за згодою), Філімонов О. (за згодою) |
|  | Забезпечення сцени фестивалю вогнегасниками | до 12:00 23.07. | Зубков В. |
|  | Робота фестивальної сцени | 23-25.07., фан-зона | Зікранець О. (за згодою), Зібіньова С. (за згодою), Філімонов О. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою), Карєв А. (за згодою) |
|  | Забезпечення призами для байкерських конкурсів | до 23.07., | Зубков В., Зікранець О. (за згодою), Зікранець А. (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію шоу-концерту | до 15:00 23.07. | Зікранець О. (за згодою), Зібіньова С. (за згодою), Філімонов О. (за згодою), |
|  | Інструктаж з техніки безпеки на воді та в лісі | з 12:00 23.07. | Берещенко І. (за згодою) |
|  | Охорона байкерського табору та фестивальної сцени | з 12:00 22.07. до 12:00 25.07., байкерский табір | Матвієнко П.О. (за згодою) |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення заходів фестивалю | протягом 23-25.07., зона відпочинку | ВП № 1 Каховського РВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області (за згодою) |
|  | Забезпечення акваторії зони відпочинку рятувальним човном | 23-24.07. | Чухрай В. |
|  | Благоустрій території міського пляжу та байкерського табору під час проведення мотофестивалю | протягом 23-25.07. | Зікранець О. (за згодою), Чухрай В., Зубков В. |
|  | Забезпечення продуктами харчування учасників мотофестивалю | протягом 23-25.07. | Кашулін С., Зікранець А. (за згодою) |
|  | Забезпечення кухонним посудом | протягом 23-25.07. | Кашулін С., Зікранець А. (за згодою) |
|  | Поселення учасників фестивалю | протягом 23-25.07. | Зубков В., Філімонов О. (за згодою) |
|  | Проведення конкурсів та змагань | 23-24.07., байкерський табір | Скляр Ю. (за згодою), Мінський А. (за згодою) |
|  | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00 24.07. | Представники ВП № 1 Каховського РВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області (за згодою) |
|  | Проведення мотопараду (за окремим планом) | з 12:00 до 13:30 24.07. | Зікранець О. (за згодою), Зубков В., ВП № 1 Каховського РВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області (за згодою) |
|  | Швидка допомога для забезпечення медичного обслуговування учасників мотопараду | з 12:00 до 13:30 24.07., супроводжує мотопарад | Кашулін С., КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради (за згодою) |
|  | Надання машини МНС для зволоження території в байкерському таборі та в зоні відпочинку | з 15:30 24.07. фан-зона | Зубков В., Берещенко І. (за згодою) |
|  | Транспорт фестивалю | 22-25.07. | Зубков В. |
|  | Фаєр-шоу | 24.07., 24:00, фан-зона | Зубков В., Остроумов І. (за згодою) |
|  | Офіційне закриття фестивалю | 23:30 24.07., фан-зона | Зікранець О. (за згодою), Зубков В., Зібіньова С. (за згодою), Філімонов О. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою), Карєв А. (за згодою) |
|  | Від’їзд учасників фестивалю | з 07:00 25.07., зона відпочинку | Зікранець О. (за згодою), Чухрай В. |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради					             Галина Гондарева

Затверджено

розпорядження міського голови

07.07.2021 № 138-р

ПЛАН

проведення заходів XІV мотофестивалю «Тачанка 2021» в м. Каховці

23-25 липня 2019 року

| № п/п | Назва заходу | Дата, час та місце про ведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 день – 22 липня (четвер) |  |  |  |
| 1. | Облаштування байкарського табору та фан-зони, місця для торгівлі | З 08:00 22.07, зона відпочинку | Чухрай В., Зубков В., Кашулін С., Базилевич В., Скороход Р. (за згодою), Мінський Г. (за згодою) |
| 2. | Заїзд оргкомітету на місце проведення мотофестивалю | з 17:00, зона відпочинку | Зікранець О. (за згодою), Зубков В., Чухрай В., Кашулін С., Зікранець А. (за згодою) |
| 3. | Початок реєстрації учасників заходу | з 18:00, байкерський табір | Матросова І., Даніялова О., Донова Ю. |
| 1 день – 23 липня (п'ятниця) |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Матросова І., Даніялова О., Донова Ю. |
| 2. | Обід | з 11:00, байкерський табір | Кумінов А. (за згодою), Кашулін С., Зікранець А. (за згодою) |
| 3. | Екскурсія/майстер-клас | з 13:00 | Зубков В., Базилевич В. |
| 4. | Саунд-чеки | з 16:30, фан-зона | Філімонов О. (за згодою) |
| 5. | Фестивальні конкурси | з 15:00, фан-зона | Зікранець О. (за згодою), Мінський А. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
| 6. | Робота фестивальної сцени | з 16:30 до 02:00, фан-зона | Зікранець О. (за згодою), Зібіньова С. (за згодою), Філімонов О. (за згодою) |
| 7. | Вечеря | з 18:00, байкерський табір | Кумінов А. (за згодою), Кашулін С., Зікранець А. (за згодою) |
| 8. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 20:00 до 23:30, фан-зона | Зібіньова С. (за згодою), Зікранець О. (за згодою), Філімонов О. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою), Карєв А. (за згодою) |
| 9. | Байкерська дискотека | з 23:30 до 02:00, фан-зона | Філімонов О. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
| 2 день – 24 липня (субота) |  |  |  |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Матросова І., Даніялова О., Донова Ю. |
| 2. | Сніданок | з 9:00, байкерський табір | Кумінов А. (за згодою), Кашулін С., Зікранець А. (за згодою) |
| 3. | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00, байкерський табір | Представник ВП № 1 Каховського РВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області (за згодою) |
| 4. | Шикування мотопараду | з 11:45 до 12:00, по вул. Ярослава Мудрого | Зікранець О. (за згодою), ВП № 1 Каховського РВП ГУ Національної поліції України в Херсонській обл. (за згодою), Зубков В., «Шерифи» (за згодою) |
| 5. | Мотопарад вулицями міста | з 12:00 до 13:30, за окремим планом | Зікранець О. (за згодою), ВП № 1 Каховського РВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області (за згодою), Зубков В., «Шерифи» (за згодою) |
| 6. | Колективне фото учасників мотофестивалю | 12:30, Монумент «Легендарна тачанка» | Зубков В., Зікранець О. (за згодою), Нечитовський К. (за згодою), Базилевич В. |
| 7. | «Козацький куліш» (обід) | з 13:30, байкерський табір | Кумінов А. (за згодою), Кашулін С., Зікранець А. (за згодою) |
| 8. | «Тиха година» - Чемпіонат по кастомайзингу | з 14:00 до 15:30, байкерський табір | Мінський А. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою) |
| 9. | Зволоження території | з 16:00, фан-зона | Зікранець О. (за згодою), Зубков В., Берещенко І. (за згодою) |
| 10. | Мокра дискотека. Міс «Мокра футболка» | з 16:30, фан-зона | Зікранець О. (за згодою), Скляр Ю.(за згодою) |
| 11. | Саунд-чеки | з 17:30, фан-зона | Філімонов О. (за згодою) |
| 12. | Вечеря | з 19.00, байкерський табір | Кумінов А. (за згодою), Кашулін С., Зікранець А. (за згодою) |
| 13. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 19:30 до 23:30, фан-зона | Зікранець О. (за згодою), Філімонов О. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою), Зібіньова С. (за згодою), Карєв А. (за згодою) |
| 14. | Офіційне закриття фестивалю | 23:30, фан-зона | Зібіньова С. (за згодою), Зікранець О. (за згодою), Філімонов О. (за згодою), Скляр Ю. (за згодою), Карєв А. (за згодою) |
| 15. | Фаєр-шоу | 23:30, фан-зона | Зубков В., Остроумов І. (за згодою) |
| 16. | Байкерська дискотека | 25.07., з 00:30 до 02:00, фан-зона | Скляр Ю. (за згодою) |
| 3 день – 25 липня (неділя) |  |  |  |
| 1. | Сніданок | з 7:00, байкерський табір | Кумінов А. (за згодою), Кашулін С., Зікранець А. (за згодою) |
| 2. | Від’їзд учасників | з 8:00, з зони відпочинку | Зікранець О. (за згодою), Чухрай В., Зубков В., Кашулін С. |
| 3. | Демонтаж байкерського табору | з 8:00, байкерський табір | Чухрай В. |
| 4. | Від'їзд оргкомітету | до 16:00 | Зікранець О. (за згодою), Чухрай В., Зубков В., Кашулін С. |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				                        Галина Гондарева