Додатки

Проектні листки

| ### критичне питання A. СТВОРИТИ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль A.1. | Створити нові інвестиційні продукти |  |
| Оперативна ціль A.1.1. | Провести підготовку до інвестування вільних земельних ділянок (створити промислові зони) |  |
| Опис | Міська рада та її виконавчі органи здійснюють інвентаризацію (створення бази даних) наявних вільних земельних ділянок та розпочинають процес підготовки нових промислових зон типу «ґрінфілд», які будуть конкурентоспроможні до промислових майданчиків, пропонованих муніципалітетами інших країн Центральної та Східної Європи. |  |
| Результати проекту | Створено базу даних вільних земельних ділянок та промислових зон типу «грінфілд» |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав. відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. |
|  | Відділ земельних ресурсів | В.о.начальника відділу Івченко О.О. |
|  | Відділ архітектури та містобудування | Зав.відділу Караєва Л.І. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет - в межах операційних витрат. |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Визначити перелік наявних вільних земельних ділянок | - Івченко О.О. | - 3 кв. - 2007 р. |
| 2 | - Визначити наявність в місті промислових зон типу «грінфілд» | - Івченко О.О.; - Караєва Л.І. | - 3 кв. - 2007 р. |
| 3 | - Підготувати інвестиційні пропозиції нових промислових зон типу «грінфілд» | - Івченко О.О.; - Караєва Л.І.; - Карасевич Н.О. | - 4 кв. - 2007 р |

| ### критичне питання A. СТВОРИТИ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль A.1. | Створити нові інвестиційні продукти |  |
| Оперативна ціль A.1.2. | Сприяти підготовці до інвестування потенційно привабливих промислових об’єктів |  |
| Опис | Міська рада та її виконавчі органи здійснюють інвентаризацію (створення бази даних) наявних промислових об’єктів (типу «браунфілд»), включно з тими, що не є комунальною власністю міста (державна або приватна власність) та тими, що знаходяться за сучасними межами міста, але мають значення для економічного розвитку міста. |  |
| Результати проекту | Створено базу даних наявних промислових об’єктів |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Відділ управління майном та контролю за використанням земельних ресурсів міської ради | Зав.відділу Скороход Р.В. |
|  | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 10 тис. щорічно |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Підготувати перелік наявних промислових об’єктів (типу «браунфілд») | - Скороход Р.В.; - Карасевич Н.О. | - 1 кв - 2008 р |
| 2 | - Забезпечити здійснення незалежної експертизи при оренді комунального майна та виготовлення правових документів на комунальне майно територіальної громади | - Скороход Р.В. | - Щорічно |
| 3 | - Провести нараду з керівниками підприємств з питань перспектив розвитку цих промислових об’єктів | - Карасевич Н.О | - 1 кв. - 2008 р. |
| 4 | - Забезпечити збір необхідної інформації щодо основних характеристик та інвестиційних можливостей промислових об’єктів | - Карасевич Н.О. | - 2 кв. - 2008 р |
| 5 | - Підготувати інвестиційні пропозиції промислових підприємств типу «браунфілд» в європейському форматі | - Карасевич Н.О. | - 3 кв. - 2008 р |
| 6 | - Формування повної бази даних наявних промислових об’єктів та розміщення на веб-порталі міста | - Карасевич Н.О. - Скороход Р.В. | - 4 кв. - 2008 р. |

| ### критичне питання A. СТВОРИТИ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль A.1. | Створити нові інвестиційні продукти |  |
| Оперативна ціль A.1.3. | Провести інвентаризацію об’єктів комунальної власності міста, що можуть бути запропоновані для залучення інвестицій |  |
| Опис | Міська рада та її виконавчі органи створюють базу даних майна територіальної громади (землі, споруди, будівлі), що не використовується (використовується не належним чином), і ініціюють винесення на розгляд сесії міської ради переліку об’єктів, які можуть бути продані через конкурс чи аукціон |  |
| Результати проекту | Створено базу даних майна територіальної громади |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ управління майном та контролю за використанням земельних ресурсів міської ради | Зав. відділу Скороход Р.В. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Секретар міської ради Гончаров О.А. |
|  | Відділ земельних ресурсів | В.о.начальника відділу Івченко О.О. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – в межах операційних витрат |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | Створити реєстр вільних земельних ділянок | Скороход Р.В.; Івченко О.О. | 4 квартал 2007 р. |
| 2 | Затвердити перелік вільних земельних ділянок для передачі в оренду на сесії міської ради | Гончаров О.А.; Скороход Р.В. | Щоквартально |
| 3 | Розробити графік перевірок використання майна територіальної громади (землі, споруди, будівлі) | Скороход Р.В. | 4 квартал щорічно |
| 4 | Забезпечити постійний моніторинг належного використання майна територіальної громади | Скороход Р.В. | Постійно |
| 5 | Забезпечити оприлюднення інформації про умови та результати конкурсу оренди (продажу) майна територіальної громади. | Скороход Р.В. | Постійно |
| 6 | Забезпечити внесення змін до бази даних майна територіальної громади | Скороход Р.В. | Постійно |

| ### критичне питання A. СТВОРИТИ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль A.2. | Підвищити якість надання комунальних послуг |  |
| Оперативна ціль A.2.1. | Провести аудит комунальних підприємств міста |  |
| Опис | Міська рада на конкурсних засадах забезпечує проведення аудиту (зокрема, адміністративного, енергетичного, фінансового, інвентаризацію технічного стану мереж) підприємств, що надають житлово-експлуатаційні послуги, для визначення організаційно-фінансових аспектів їхньої роботи та підготовки бізнес-планів для цих підприємств. Результати аудиту оприлюднюються та виносяться на розгляд виконавчого комітету, міської ради. На основі даних аудиту визначається стратегія реформування сфери ЖКГ міста |  |
| Результати проекту | - Розроблення бізнес-планів на підприємствах, що надають житлово-експлуатаційні послуги. - Розроблення стратегії реформування житлово-комунального господарства міста. |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ міського господарства | Зав.відділу Сергієнко І.А. Головний спеціаліст відділу Шимолін М.С. |
| Співпраця з організаціями | Фінансове управління | Начальник управління Гаврилюк К.Я. |
|  | Міська рада | Секретар міської ради Гончаров О.А. |
|  | Виконком міської ради | Перший заступник міського голови Календар І.В. |
|  | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
|  | Підприємства-надавачі ЖК-послуг: КП “Наш дім” КП “Житловик – Свєтлово” КП “Котельщик” КП “Каховтеплокомуненерго” КВУ “Каховський водоканал” КП “Комунальне транспортне підприємство” | Директор Потоскуєв О.В. Директор Пономаренко В.П. Директор Березань А.П. Директор Богданов В.А. Начальник Скороход В.Д. Директор Горбач Г.П. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 180,0 тис.грн. на проведення аудиту та обстеження мереж |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Створити конкурсний комітет для проведення конкурсу на виконання аудиту | - Календар І.В. | - 1 квартал - 2008 р. |
| 2 | - Оголосити конкурс на проведення адміністративного, енергетичного та фінансового аудиту комунальних підприємств міста | - Сергієнко І.А.; - Шимолін М.С. | - 1 квартал - 2008 р. |
| 3 | - Визначити переможця конкурсу і укласти відповідні договори на проведення аудиту | - Конкурсний комітет; - Гаврилюк К.Я. | - 1 квартал - 2008 р. |
| 4 | - Розглянути результати аудиту на виконкомі міської ради | - Сергієнко І.А.; - Шимолін М.С. | - 3 квартал - 2008 р. |
| 5 | - Розробити та затвердити бізнес-плани комунальних підприємств міста | Потоскуєв О.В.; - Пономаренко В.П.; Березань А.П.; Богданов В.А.; Скороход В.Д.; - Горбач Г.П. | - 4 квартал - 2008 р. |
| 6 | - Розробити стратегію реформування житлово-комунального господарства міста | Сергієнко І.А. | - 1 квартал - 2009 р. |

| ### критичне питання A. СТВОРИТИ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль A.2. | Підвищити якість надання комунальних послуг |  |
| Оперативна ціль A.2.2. | Сприяти проведенню реконструкції інженерних мереж міста (Упровадити стратегічні плани розвитку підприємств, що надають комунальні послуги - реконструкцію мереж, обладнання та об’єктів) |  |
| Опис | Міська рада та підприємства, що надають комунальні послуги з метою розвитку об’єктів комунальної інфраструктури запроваджують сучасні методи планування та фінансування капітального покращення, що базуються на програмно-цільовому методі бюджетування, а також довгострокового планування капітальних видатків міського бюджету |  |
| Результати проекту | Технічне переоснащення комунальних підприємств міста. Підвищено якість житлово-комунальних послуг |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ міського господарства | Зав.відділу Сергієнко І.А. |
| Співпраця з організаціями | Виконком міської ради | Перший заступник міського голови Календар І.В. |
|  | Міська рада | Секретар міської ради Гончаров О.А. |
|  | Інститут місцевого розвитку |  |
|  | Відділ економіки та розвитку міста Фінансове управління | Зав.відділу Карасевич Н.О. Начальник управління Гаврилюк К.Я. |
|  | Підприємства житлово-комунального господарства: КП “Наш дім” КП “Житловик – Свєтлово” КП “Котельщик” КП “Каховтеплокомуненерго” КВУ “Каховський водоканал” КП “Комунальне транспортне підприємство” | Директор Потоскуєв О.В. Директор Пономаренко В.П. Директор Березань А.П. Директор Богданов В.А. Начальник Скороход В.Д. Директор Горбач Г.П. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 2000 тис.грн. на заходи по технічному переоснащенню |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Відповідно до бізнес-планів розробити цільові програми технічного переоснащення комунальних підприємств до 2012 року з застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій | Потоскуєв О.В.; - Пономаренко В.П.; Березань А.П.; Богданов В.А.; Скороход В.Д.; - Горбач Г.П. | - 4 квартал - 2008 р. |
| 2 | - Розглянути та затвердити програми технічного переоснащення підприємств до 2012 року на сесії міської ради | - Гончаров О.А.; - Сергієнко І.А. | - 4 квартал - 2008 р. |
| 3 | - Щорічно, при формуванні міського бюджету враховувати кошти для реалізації програм технічного переоснащення комунальних підприємств до 2012 року | - Гаврилюк К.Я. | - Щорічно |
| 4 | - Проведення моніторингу собівартості комунальних підприємств та підготовка проектів рішень виконкому про встановлення відповідних тарифів | - Сергієнко І.А. | - Постійно |
| 5 | - Оприлюднення цільових програм розвитку комунальних підприємств міста та інформації про їх виконання в ЗМІ з метою інформування населення та залучення інвестицій | - Сергієнко І.А. | - Щорічно за підсумками року |

| ### критичне питання A. СТВОРИТИ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль A.2. | Підвищити якість надання комунальних послуг |  |
| Оперативна ціль A.2.3. | Розробити Програму енергозбереження та забезпечити її реалізацію |  |
| Опис | Виконавчі органи ради розробляють Програму підвищення енергоефективності, енергоощадності та забезпечують її промоцію і впровадження |  |
| Результати проекту | Затвердження Програми з енергозбереження. Зниження енергоємності житлово-комунальних послуг. |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ міського господарства | Зав.відділу Сергієнко І.А. |
| Співпраця з організаціями | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
|  | Міська рада | Секретар міської ради Гончаров О.А. |
|  | Підприємства житлово-комунального господарства: КП “Наш дім” КП “Житловик – Свєтлово” КП “Котельщик” КП “Каховтеплокомуненерго” КВУ “Каховський водоканал” КП “Комунальне транспортне підприємство” | Директор Потоскуєв О.В. Директор Пономаренко В.П. Директор Березань А.П. Директор Богданов В.А. Начальник Скороход В.Д. Директор Горбач Г.П. |
|  | Рада керівників підприємств міста | Голова ради Сторчак В.П. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 1500 тис. грн. |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - На підставі бізнес-планів розробити об’єктові програми з енергозбереження | Потоскуєв О.В.; - Пономаренко В.П.; Березань А.П.; Богданов В.А.; Скороход В.Д.; - Горбач Г.П. | - 4 квартал - 2008 р. |
| 2 | - Розробити муніципальні цільові програми з енергозбереження для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування | - Сергієнко І.А. | - Щорічно |
| 3 | - Розглянути та затвердити цільові програми з енергозбереження комунальних підприємств на сесії міської ради | - Гончаров О.А; - Сергієнко І.А. | - 4 квартал - 2008 р. |
| 4 | - Щорічно, при формуванні міського бюджету, враховувати кошти для реалізації програм з енергозбереження комунальних підприємств до 2012 року | - Гаврилюк К.Я. | - Щорічно |
| 5 | - Проведення моніторингу собівартості комунальних послуг та підготовка проектів рішень виконкому про встановлення відповідних тарифів | - Сергієнко І.А. | - Постійно |
| 6 | - Оприлюднення цільових програм з енергозбереження комунальних підприємств міста та інформації про їх виконання в засобах масової інформації з метою інформування населення | - Сергієнко І.А. | - Постійно |

| ### критичне питання A. СТВОРИТИ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль A.2. | Підвищити якість надання комунальних послуг |  |
| Оперативна ціль A.2.4. | Демонополізувати ринок надання комунальних послуг у місті |  |
| Опис | За результатами проведеного аудиту комунальних підприємств та житлово-експлуатаційних організацій розробити концепцію та програму реформування житлово-комунального господарства в місті. Вивчити найкращий досвід міст України з реформування сфери ЖКГ. Створити конкурентне середовище для надання комунальних послуг |  |
| Результати проекту | Створення конкурентного середовища при наданні комунальних послуг |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ міського господарства | Зав.відділу Сергієнко І.А. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Секретар міської ради Гончаров О.А. |
|  | Відділ економіки та розвитку міста Відділ управління майном Організаційно-кадровий відділ | Зав.відділу Карасевич Н.О. Зав.відділу Скороход Р.В. Зав.відділу Куліда О.В. |
|  | підприємства житлово-комунального господарства об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків | Керівники комунальних підприємств міста Голови ОСББ |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 30,0 тис.грн. |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | Скласти графік проведення зборів з мешканцями багатоквартирних будинків та публікація графіків в міськрайонній газеті “Каховська зоря” | Сергієнко І.А; Куліда О.В. | 2 квартал 2008 р. |
| 2 | Проведення зборів з мешканцями багатоквартирних будинків з питання необхідності створення будинкових комітетів або ОСББ | Сергієнко І.А. | 3 – 4 кв. 2008 р. |
| 3 | Забезпечити консультаційну та юридичну допомогу в реєстрації та оформленні статутів будинкових комітетів або ОСББ | Сергієнко І.А. | Постійно |
| 4 | Створити реєстр надавачів комунальних послуг з метою демонополізації та ринку послуг та створення конкурентного середовища | Карасевич Н.О; Сергієнко І.А. | 3 – 4 кв. 2008 р. |
| 5 | Провести навчання для працівників органів місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств, представників органів самоорганізації населення з питань пов’язаних з реформуванням комунального господарства | Сергієнко І.А.; Карасевич Н.О. | 3 – 4 кв. 2008 р. |
| 6 | Створити конкурсний комітет та оголосити конкурс серед підприємств надавачів комунальних послуг на обслуговування житлових будинків міста в яких не створені ОСББ | Сергієнко І.А. | 3 – 4 кв. 2008 р. |
| 7 | Створити керуючу компанію з метою організації надання комунальних послуг створеним ОСББ | Сергієнко І.А.; Карасевич Н.О. | 1 квартал 2009 р. |
| 8 | Визначити структурні підрозділи, окремі об’єкти, частини комунального майна підприємств комунальної власності міста з метою забезпечення їх подальшої ефективної діяльності шляхом застосування сучасних механізмів управління (контракт на виконання робіт, оренда, корпоратизація, передача у концесію, приватизація) | Сергієнко І.А.; Карасевич Н.О. | 1 квартал 2009 р. |

| ### критичне питання A. СТВОРИТИ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль A.3. | Сприяти підвищенню якості трудових ресурсів |  |
| Оперативна ціль A.3.1. | Покращити рівень профорієнтації |  |
| Опис | Відділ освіти спільно з центром зайнятості, навчальними закладами міста різних рівнів акредитації, Центром соціальних служб для молоді із залученням бізнес структур удосконалюють систему ефективної професійної орієнтації молоді |  |
| Результати проекту | Створено дієву модель профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді міста |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ освіти | Начальник відділу Остроумова Л.М. |
| Співпраця з організаціями | Центр зайнятості | Директор центру зайнятості Радченко О.В. |
|  | Навчальні заклади | Директори шкіл |
|  | Міський центр ССМ | Директор Назарова Г.Е. |
| ###### Фінансування | Кошти міського бюджету – в межах операційних витрат |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | Створити спільну робочу групу для вдосконалення системи профорієнтації учнівської молоді | Остроумова Л.М.; Даниленко М.І. | 4 кв. 2007 р. |
| 2 | Здійснити аналіз ринку праці, визначити потребу в напрямках професійної підготовки для підприємств міста з врахуванням перспективного розвитку галузей виробництва | Радченко О.В. Карасевич Н.О. | 4 кв. 2008 р. |
| 3 | Розробити проект програми розвитку профорієнтаційної освіти міста, передбачити заходи по підвищенню ролі та престижу робітничих професій | Остроумова Л.М. Даниленко М.І. | 1 кв. 2008 р. |
| 4 | Провести міський семінар на базі МНВК щодо вдосконалення профорієнтаційної освіти | Булгаков В.Д. | 2 кв. 2008 р. |
| 5 | За підсумками семінару визначити найкращу модель профорієнтаційної освіти та забезпечити її впровадження | Даниленко М.І. | 3-4 кв. 2008 р. |

| ### критичне питання В. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль В.1. | Розробити прозорий механізм використання земель міста |  |
| Оперативна ціль В.1.1. | Провести інвентаризацію земель міста |  |
| Опис | Відділ земельних ресурсів проводить інвентаризацію земель міста, здійснює оновлення грошової оцінки землі та виносить питання на розгляд міської ради |  |
| Результати проекту | Затверджений Проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності міста Каховки |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ земельних ресурсів | В.О. начальника відділу Івченко О.О. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. |
|  | Відділ економіки та розвитку міста Відділ управління майном та контролю за використанням земельних ресурсів | Зав. відділу Карасевич Н.О. Зав. відділу Скороход Р.В. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет - в межах операційних витрат |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Завершити роботу по виготовленню проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності міста Каховки Херсонської області | - Івченко О.О. | - 4 кв. - 2007 р |
| 2 | - Підготувати проект рішення та внести на розгляд сесії питання «Про затвердження проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності міста Каховки Херсонської області» | - Івченко О.О. | - 4 кв. - 2007 р. |
| 3 | - Забезпечити постійний аналіз та моніторинг заходів Програми охорони земель на території Каховської міської ради | - Івченко О.О. - Скороход Р.В. | - Щоквартально |
| 4 | - Розробити графіки перевірок використання земельних ділянок комунальної власності та забезпечити перевірки згідно з графіком | - Скороход Р.В. | - Щорічно |

| ### критичне питання В. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль В.1. | Розробити прозорий механізм використання земель міста |  |
| Оперативна ціль В.1.2. | Завершити оновлення і затвердити Генеральний план та місцеві правила забудови |  |
| Опис | Міська рада та її виконавчі органи завершують процес оновлення та затвердження Генерального плану, в якому будуть зазначені земельні ділянки для створення промислових зон і ведення бізнесу та розробляють місцеві правила забудови. |  |
| Результати проекту | Актуалізований Генеральний план міста |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ архітектури та містобудування | Головний архітектор Караєва Л.І. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада Відділ земельних ресурсів | Міський голова Карасевич О.П. Заступник міського голови Балабанов В.Г. Секретар міської ради Гончаров О.А. В.О. начальника відділу земельних ресурсів Івченко О.О. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет - 100,0 тис. грн. |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - При розробці Програми економічного та соціального розвитку міста на 2008 рік передбачити видатки міського бюджету на оновлення (актуалізацію) Генерального плану міста | - Караєва Л.І. - Гаврилюк К.Я. | - 4 кв.2007 р. |
| 2 | - Створити робочу групу з питань актуалізації Генерального плану міста та розробки Правил забудови міста | - Караєва Л.І. - Балабанов В.Г. | - 1 кв. - 2008 р. |
| 3 | - Сформувати необхідну базу даних для оновлення Генерального плану міста, визначення промислових зон, зон бізнесу, приватної забудови | - Караєва Л.І. - Івченко О.О. | - 1-2 кв. - 2008 р. |
| 3 | - Визначити виконавця та укласти договір для виготовлення оновленого Генерального плану до проектної організації | - Караєва Л.І. | - 2 кв. - 2008 р |

| ### критичне питання В. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль В.1. | Розробити прозорий механізм використання земель міста |  |
| Оперативна ціль В.1.3. | Розробити електронну карту міста |  |
| Опис | Відділ архітектури та містобудування спільно з відділом земельних ресурсів розробляють електронну карту міста |  |
| Результати проекту | Електронна карта міста |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ архітектури та містобудування | Головний архітектор міста Караєва Л.І. |
| Співпраця з організаціями | Відділ земельних ресурсів | В.о. начальника відділу земельних ресурсів Івченко О.О. |
|  | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. |
|  | Відділ управління майном та контролю за використанням земельних ресурсів | Зав. відділу Скороход Р.В. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 60 000 грн. |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Створити робочу групу для розробки електронної карти міста | - Балабанов В.Г. | - 4 кв. - 2007 р |
| 2 | - При формування Програми економічного розвитку та бюджету на 2008 рік передбачити кошти на виготовлення електронної карти | - Карасевич Н.О. - Гаврилюк К.Я. | - 4 кв. - 2007 р |
| 3 | - Розробити технічне завдання та підготувати пакет документів, необхідних для розробки електронної карти міста | - Караєва Л.І. - Івченко О.О. | - 1 кв. - 2008 р |
| 4 | - Визначення розробника та укладення договору на виконання робіт | - Караєва Л.І. | - 2 кв. - 2008 р |
| 5 | - Встановлення та інсталяція електронної карти та програмного забезпечення | - Караєва Л.І. - Скороход Р.В. | - 4 кв. - 2008 р |

| ### критичне питання В. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль В.2. | Підвищити якість надання управлінських (у тому числі дозвільних) послуг для інвесторів |  |
| Оперативна ціль В.2.1. | Ввести посаду з питань залучення інвестицій в структурі виконавчих органів влади |  |
| Опис | Виконавчі органи міської ради переглядають посадові інструкції з обов’язковим включенням в повноваження виконання функцій, пов’язаних з проведенням моніторингу реалізації даного стратегічного плану, питань залучення інвестицій, надання допомоги інвесторам |  |
| Результати проекту | Розроблено посадову інструкцію для спеціаліста з питань залучення інвестицій |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Міськвиконком | Керуючий справами Глухова І.І. |
| Співпраця з організаціями | Міський голова Відділ економіки та розвитку міста | Карасевич О.П. Зав.відділом Карасевич Н.О. |
|  | Організаційно-кадровий відділ | Головний спеціаліст відділу Жиленко О.О. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – в межах операційних витрат |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Розробити перелік завдань щодо інвестиційної діяльності для внесення до посадової інструкції | - Карасевич Н.О. | - 10.2007р. |
| 2 | - Внести відповідні зміни до посадової інструкції працівника відділу економіки та погодити у встановленому порядку | - Карасевич Н.О.; - Жиленко О.О. | - 11.2007 р. |

| ### критичне питання B. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль B.2. | Підвищити якість надання управлінських (у тому числі дозвільних) послуг для інвесторів |  |
| Оперативна ціль B.2.2. | Створити інвестиційну раду |  |
| Опис | Міська рада та її виконавчі органи спільно з Бізнес-асоціаціями створюють дієву Дорадчу раду з залучення інвестицій при міському голові |  |
| Результати проекту | Створено Дорадчу раду з залучення інвестицій |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Секретар міської ради Гончаров О.А. |
| ###### Фінансування | Місцевий бюджет – в межах операційних витрат |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Розробка проекту Положення про дорадчу раду з залучення інвестицій при міському голові. | - Карасевич Н.О. | - 3 кв. - 2007 р. |
| 2 | - Проведення спільного засідання за участю бізнес-асоціацій, Ради керівників підприємств з питань обговорення проекту Положення та формування складу Дорадчої ради | - Карасевич Н.О. | - 3 кв. - 2007 р |
| 3 | - Підготовка проекту рішення виконкому міської ради, затвердження Положення та складу Дорадчої ради. | - Карасевич Н.О. | - 4 кв. - 2007 р. |

| ### критичне питання B. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль B.2. | Підвищити якість надання управлінських (у тому числі дозвільних) послуг для інвесторів |  |
| Оперативна ціль B.2.3. | Оприлюднити інформацію про алгоритми дозвільних процедур та їх перелік |  |
| Опис | Міська рада, її виконавчі органи спільно із Асоціаціями підприємців регулярно аналізують стан здійснення дозвільних процедур у місті і готують інформацію про їх алгоритми, розробляють регуляторні, нормативні акти та реалізують заходи із їх спрощення і оприлюднення |  |
| Результати проекту | Розпочато роботу дозвільного центру. Запроваджено взаємодію адміністратора з місцевими дозвільними органами |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Виконавчий комітет | Заступник міського голови Балабанов В.Г. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. |
|  | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. Спеціаліст відділу Пестов С.В. |
|  | Відділ архітектури та містобудування | Зав.відділу Караєва Л.І. |
|  | Відділ земельних ресурсів | В.о.начальника відділу Івченко О.О. |
|  | Відділ управління майном та контролю за використанням земельних ресурсів | Зав.відділу Скороход Р.В. |
|  | Районна СЕС | Головний лікар Тосік І.О. |
|  | Каховський РВ УМНС в Херсонській обл. | Старший інспектор Турченко Д.І. |
|  | Каховська філія ВАТ “Херсонгаз” | Головний інженер Салабуда С.В. |
|  | Каховський РЕЗ і ЕМ | Начальник Тонконог В.І. |
|  | КП КВУ “Каховводоканал” | Інженер Кумінов А.Л. |
|  | КП ТМ “Каховтеплокомуненерго” | Інженер Руденко Н.А. Провідний інженер Макарчук В.М. |
|  | Каховський цех електрозв’язку №8 Херсонської філії “Укртелекому” КП “Наш дім” КП “Житловик Свєтлово | Начальник Маловичко В.О. Директор Потоскуєв О.В. Директор Пономаренко В.П. |
| ###### Фінансування | Кошти міського бюджету – на обслуговування “єдиного офісу”. Вартість – 3000грн./рік |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Підписати меморандум про співпрацю між Каховською міською радою та державними та комунальними службами, підприємствами та організаціями міста, які будуть приймати участь в дозвільному центрі. Затвердити склад дозвільного центру. | - Карасевич О.П.; - Балабанов В.Г. | - 4 квартал 2007 р. |
| 2 | - Скласти перелік документів, які видаються в дозвільному центрі | - Балабанов В.Г.; - Пестов С.В. | - 4 квартал 2007 р. |
| 3 | - Розробити довідкові картки (документ, який містить систематизовану вичерпну інформацію про документ дозвільного характеру (дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо) | - Балабанов В.Г.; - Пестов С.В. | - 4 квартал 2007 р. |
| 4 | - Інформацію про алгоритм дозвільних процедур та їх перелік довести до відома суб’єктів взаємовідносин шляхом висвітлення в ЗМІ та розміщення наглядної інформації на інформаційних щитах в міськвиконкомі, та на офіційному веб-сайті міста | - Пестов С.В. | - 4 квартал 2007 р. |
| 5 | - Забезпечити безперервну роботу дозвільного центру. Зміни до довідкових карток і доповнення до переліку документів вносити в міру потреби | - Пестов С.В. | - Постійно |

| ### критичне питання B. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль B.2. | Підвищити якість надання управлінських (у тому числі дозвільних) послуг для інвесторів |  |
| Оперативна ціль B.2.4. | Запровадити (поетапно) спрощену систему отримання дозволів та погоджень |  |
| Опис | Міська рада, її виконавчі органи спільно з Радою підприємців створюють умови і поетапно запроваджують спрощену систему отримання дозволів і погоджень для покращення обслуговування представників бізнесу |  |
| Результати проекту | Створення дозвільного центру |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Секретар ради Гончаров О.А. |
|  | Виконавчий комітет | Керуючий справами виконкому Глухова І.І. Заступник міського голови Балабанов В.Г. |
|  | Відділ архітектури та містобудування Відділ земельних ресурсів | Зав.відділу Караєва Л.І. В.о.начальника відділу Івченко О.О. |
| ###### Фінансування | Кошти міського бюджету – на технічне забезпечення “єдиного офісу”. Вартість – 3000 грн./рік |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Розробити Положення про дозвільний центр та порядок взаємодії суб’єкта господарювання (заявника) з представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі у сфері господарської діяльності в м. Каховці | - Балабанов В.Г. | - 3 квартал 2007 р. |
| 2 | - Розробити Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб‘єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності | - Балабанов В.Г.; - Глухова І.І. | - 3 квартал 2007 р. |
| 3 | - Затвердити рішенням міської ради проект рішення Каховської міської ради “Про запровадження центру у сфері господарської діяльності в м. Каховці” | - Гончаров О.А.; - Балабанов В.Г. | - 3 квартал 2007 р. |
| 4 | - Рішенням міської ради визначити кількість адміністраторів | - Глухова І.І. | - 3 квартал 2007 р. |

| ### критичне питання B. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль B.3. | Сформувати та оприлюднити інвестиційні умови, можливості та пріоритети міста |  |
| Оперативна ціль B.3.1. | Розробити та затвердити інвестиційні умови та пріоритети міста (Розробити Положення міської ради щодо напрямків залучення інвестицій) |  |
| Опис | Розробити та прийняти місцеві регуляторні акти з міської політики промислового розвитку з системою стимулів (у т.ч. виділення земельних ділянок поза конкурсом) для місцевих та зовнішніх підприємств, що відкривають нові високотехнологічні виробництва зі створенням нових робочих місць та ведуть орієнтовану на експорт інвестиційну діяльність. |  |
| Результати проекту |  |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. Секретар ради Гончаров О.А. |
|  | Фінансове управління | Начальник управління Гаврилюк К.Я. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет - в межах операційних витрат. |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Спільно з Дорадчою радою з залучення інвестицій при міському голові визначити види пільг та основні критерії оцінки ефективності нових виробництв для надання пільг та преференцій | - Карасевич Н.О. | - 4 кв. - 2007 р. |
| 2 | - Розробити проект Положення міської ради щодо напрямків залучення інвестицій | - Карасевич Н.О. | - 4 кв. - 2007 р. |
| 3 | - Забезпечити публікацію проекту Положення в засобах масової інформації. Провести обговорення та доопрацювання проекту Положення | - Карасевич Н.О. | - 1 кв. - 2008 р. |
| 4 | - Підготовка проекту рішення міської ради. Затвердження Положення щодо напрямків залучення інвестицій на сесії міської ради. Оприлюднення в засобах масової інформації та на веб-порталі міста | - Карасевич Н.О. | - 1 кв. - 2008 р. |

| ### критичне питання B. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль B.3. | Сформувати та оприлюднити інвестиційні умови, можливості та пріоритети міста |  |
| Оперативна ціль B.3.2. | Забезпечити оприлюднення інформації про умови, можливості та пріоритети інвестування |  |
| Опис | Розробити та постійно підтримувати чітку систему бізнес-інформації в Каховці для інформування місцевих та зовнішніх фірм про цілі розвитку, програми та проекти міста, політику промислових стимулів, наявну нерухомість для розвитку бізнесу, зокрема – інформаційних каталогів та баз даних про вільні і орендовані об’єкти комунального майна і земельні ділянки; електронні реєстри місцевих нормативних і регуляторних актів (рішення міської ради, виконкому і розпорядження міського голови), наявну місцеву постачальну базу, базову соціально-економічну інформацію міста (профіль громади) тощо. |  |
| Результати проекту | Створено чітку систему бізнес-інформації |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Прес-служба міськвиконкому | Заступник міського голови Вакулич О.Л. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада Виконавчий комітет міської ради | Міський голова Карасевич О.П. Керуючий справами виконкому Глухова І.І. |
|  | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 20,0 тис.грн щорічно. |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Розробити Положення про прес-службу при міськвиконкомі, визначити структуру, внести відповідні зміни до штатного розкладу виконкому міської ради | - Глухова І.І. | - 3 кв. - 2007 р |
| 2 | - Підготувати та розглянути питання про створення прес-служби на засіданні міської ради | - Глухова І.І. - Вакулич О.Л. | - 4 кв. - 2007 р. |
| 3 | - Створити прес-службу при міськвиконкомі | - Глухова І.І. - Вакулич О.Л. | - 1 кв. - 2008 р. |
| 4 | - Розробити графік оновлення бізнес-інформації на сайті міста та визначити відповідальних осіб | - Глухова І.І. | - 1 кв. - 2008 р |
| 5 | - Забезпечити постійне оновлення та інформаційну підтримку сайту міста | - Глухова І.І. | - Щоквартально |

| ### критичне питання B. СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль B.3. | Сформувати та оприлюднити інвестиційні умови, можливості та пріоритети міста |  |
| Оперативна ціль B.3.3. | Розробити пакет інформації для інвестора про процес інвестування в місті |  |
| Опис | Відділ економіки та розвитку міста формує багатомовний (як мінімум – українською та англійською мовами) пакет інформаційних матеріалів для інвесторів, щоб забезпечити їх відповідною інформацією та представити Каховку як вигідне місце для бізнесу й інвестицій |  |
| Результати проекту | Розроблено пакет інформації для інвестора (українською та англійською мовами) |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Прес-служба міськвиконкому Відділ земельних ресурсів | Заступник міського голови Вакулич О.Л. В.О. начальника відділу земельних ресурсів Івченко О.О. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет - 5,0 тис.грн. |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - За результатами інвентаризації сформувати перелік привабливих для інвестора нових промислових зон типу «грінфілд» | - Івченко О.О. | - 1 кв. - 2008 р. |
| 2 | - Сформувати перелік підприємств типу «браунфілд» | - Карасевич Н.О. | - 1 кв. - 2008 р. |
| 3 | - Створити робочу групу для розробки зразків каталогу інвестиційних пропозицій міста та інвестиційного буклету | - Балабанов В.Г.; - Карасевич Н.О. | - 1 кв. - 2008 р |
| 4 | - Визначити формат, структуру та наповнення пакету інформаційних документів | - Карасевич Н.О. | - 2 кв. - 2008 р |
| 5 | - Забезпечити збір необхідних статистичних, картографічних та фото-матеріалів для формування пакету інформаційних документів | - Карасевич Н.О. | - 2 кв. - 2008 р |
| 6 | - Забезпечити переклад інформаційних матеріалів на англійську мову в електронному вигляді | - Вакулич О.Л. | - 3 кв. - 2008 р |

| ### критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.1. | Створити позитивний інвестиційний імідж міста |  |
| Оперативна ціль С.1.1. | Підготувати друковані та електронні промоційні матеріали про місто |  |
| Опис | Міська рада, її виконавчі органи спільно з підприємствами, установами та організаціями створюють та постійно оновлюють базу даних (каталог) інвестиційних пропозицій міста та видають серію буклетів на електронних носіях і у друкованому вигляді з розміщенням інформації на веб-порталі міста. |  |
| Результати проекту | Створено інвестиційні буклети на електронних носіях та у друкованому вигляді |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Прес-служба міськвиконкому | Заступник міського голови Вакулич О.Л. |
|  | Рада керівників підприємств, установ, організацій | Голова Ради керівників |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 10,0 тис.грн. на рік |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - При розробці проекту програми економічного та соціального розвитку м. Каховки на 2008 рік передбачити в розділі «Інвестиційна діяльність» кошти в розмірі 10,0 тис.грн. для друкування буклетів | - Карасевич Н.О. | - 4 кв. - 2007 р |
| 2 | - Створити робочу групу для розробки зразків каталогу інвестиційних пропозицій міста та інвестиційного буклету інвестиційних пропозицій міста | - Карасевич Н.О. | - 1 кв. - 2008 р |
| 3 | - Розробити макет інвестиційного буклету | - Карасевич Н.О. | - 1 кв - 2008 р. |
| 4 | - Підготувати всі необхідні матеріали для створення інвестиційного буклету | - Карасевич Н.О. | - 2 кв - 2008 р. |
| 5 | - Визначити відповідальних осіб для створення електронної версії інвестиційного буклету, укласти відповідні договори | - Глухова І.І. | - 3 кв - 2008 р |
| 6 | - Визначити відповідальних осіб для створення друкованої версії інвестиційного буклету, укласти відповідні договори | - Балабанов В.Г. | - 3 кв. - 2008 р |
| 7 | - Забезпечити розміщення інформації на веб-порталі міста | - Глухова І.І. | - 3 кв. - 2008 р |
| 8 | - Забезпечити друкування та тиражування інвестиційних буклетів в необхідній кількості | - Балабанов В.Г. | - 3 кв. - 2008 р |

| ### Критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.1. | Створити позитивний інвестиційний імідж міста |  |
| Оперативна ціль С.1.2. | Розробити, розмістити та підтримувати в актуальному стані багатомовний веб-портал міста |  |
| Опис | Виконавчий комітет міської ради формує веб-портал, який має розділ про інвестиційну привабливість міста Каховки та регіону, де на українській, російській та англійській мові представлені інформаційні, аналітичні та промоційні матеріали щодо потенційних можливостей вигідного інвестування та ведення бізнесу в місті. |  |
| Результати проекту | Вдосконалення інвестиційної сторінки існуючого веб-сайту міста. Створено російськомовну та англомовну версії веб-порталу міста. |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Міськвиконком | Керуючий справами Глухова І.І. |
| Співпраця з організаціями | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділом Карасевич Н.О. |
|  | Прес-служба міськвиконкому |  |
| ###### Фінансування | Місцевий бюджет – на підтримку роботи веб-сайту 1000 грн. щорічно |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Внести пропозиції щодо змісту сторінки інвестиційної діяльності на веб-сайті міста | - Балабанов В.Г.; - Карасевич Н.О. | - 4 кв. - 2007 р. |
| 2 | - Забезпечити постійне оновлення інформації інвестиційної сторінки | - Карасевич Н.О.; - Шевчук В.А. | - Постійно, - щокварталу |
| 3 | - Провести роботу по створенню російськомовної та англомовної версії веб-сайту міста | - Глухова І.І.; - Шевчук В.А. | - I півріччя - 2008 р. |

| ### критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.1. | Створити позитивний інвестиційний імідж міста |  |
| Оперативна ціль С.1.3. | Підготувати та оприлюднити інвестиційний паспорт міста |  |
| Опис | Виконавчий комітет міської ради спільно з спілкою промисловців та підприємців розробляють інвестиційний паспорт міста та сприяють розповсюдженню інформації про місто |  |
| Результати проекту | Створено інвестиційний паспорт міста |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу економіки Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, громадськими організаціями та засобами масової інформації | Зав.відділу Гришина О.Ф. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 3000 грн |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Створити робочу групу для розробки зразків каталогу інвестиційних пропозицій міста та інвестиційного паспорту міста | Карасевич Н.О. | 1 кв. 2008 р. |
| 2 | - Визначити формат та зміст інвестиційного буклету | Карасевич Н.О. | 2 кв. 2008 р |
| 3 | - Забезпечити збір необхідних матеріалів для створення інвестиційного паспорту | Карасевич Н.О. | 2 кв. 2008 р. |
| 4 | - Провести обговорення та доопрацювання інвестиційного паспорту міста на робочій групі | Карасевич Н.О. | 3 кв. 2008 р. |
| 5 | - Забезпечити виготовлення демонстраційних друкованих зразків інвестиційного паспорту міста Каховки | Карасевич Н.О. | 3 кв. 2008 р. |
| 6 | - Розміщення інвестиційного паспорту на веб-порталі міста | Карасевич Н.О. | 3 кв. 2008 р |

| ### критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.1. | Створити позитивний інвестиційний імідж міста |  |
| Оперативна ціль С.1.4. | Проводити власні і брати участь у інвестиційних ярмарках та форумах |  |
| Опис | Виконавчі органи міської ради спільно з Асоціаціями підприємців організовують і проводять на постійній основі спеціалізовані заходи, спрямовані на залучення інвесторів та сприяють участі представників бізнесу міста у ярмарках, що проводяться поза його межами. |  |
| Результати проекту | Систематична промоція міста через участь у спеціалізованих інвестиційних заходах |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Головне управління економіки Херсонської облдержадміністрації | Начальник управління Вороніч М.М. |
|  | Прес-служба міськвиконкому | Заступник міського голови Вакулич О.Л. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет – 5,0 тис.грн. щорічно |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | Спільно з підприємствами міста визначити перелік пріоритетних для міста заходів, спрямованих на залучення інвесторів та промоцію міста | Карасевич Н.О. | Щорічно, 4 квартал |
| 2 | При підготовці програми економічного та соціального розвитку міста передбачити видатки міського бюджету на організацію спеціалізованих заходів (виставок, ярмарків тощо) | Карасевич Н.О. | Щорічно, 4 квартал |
| 3 | Розробити графік проведення інвестиційних ярмарків, виставок, презентацій, в яких братимуть участь підприємства міста | Карасевич Н.О. | Щорічно, 1 квартал |
| 4 | Підготувати необхідну кількість інформаційно-презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості міста для розповсюдження під час проведення заходів | Карасевич Н.О. | Щорічно, 1 квартал |

| ### критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.2. | Промоція міста через розвиток туризму |  |
| Оперативна ціль С.2.1. | Розробити систему пільг для розвитку туристичної інфраструктури |  |
| Опис | Міська рада, її виконавчі органи розробляють міську Програму розвитку туристичної інфраструктури з подальшим її обговоренням, затвердженням і впровадженням. Програма повинна включати систему пільг для суб’єктів господарювання, які створюють у місті об’єкти туристичної інфраструктури (готелі, заклади відпочинку та розваг для гостей і мешканців міста - музеї, заклади громадського харчування, басейн, боулінг, екстремальний туризм, сучасний кінозал і т.п.) |  |
| Результати проекту | Створено Програму розвитку туристичної інфраструктури |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. Секретар ради Гончаров О.А. |
|  | Туристична агенція | Економіст КП «Готель»Таврія» Мирилко Л.І. |
| ###### Фінансування | Місцевий бюджет – в межах операційних витрат |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Створити робочу групу для розробки міської Програми розвитку туристичної інфраструктури | - Балабанов В.Г. | - II кв. - 2008р. |
| 2 | - Сформувати перелік заявок та пропозицій суб’єктів господарювання щодо проектування, будівництва та облаштування інфраструктури туризму | - Карасевич Н.О. | - ІІІ кв. - 2008 р. |
| 2 | - Розробити проект Програми розвитку туристичної інфраструктури | - Карасевич Н.О.; - Мирилко Л.І. | - 4 кв. - 2008р. |
| 3 | - Розгляд та затвердження Програми на сесії міської ради | - Гончаров О.А. | - 4 кв. - 2008 р. |

| ### критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.2. | Промоція міста через розвиток туризму |  |
| Оперативна ціль С.2.2. | Створити розділ „Туризм” на веб-порталі міста |  |
| Опис | Виконавчі органи міської ради спільно з Туристичною агенцією ініціюють розробку, розміщення і постійне оновлення розділу „Туризм” на веб-порталі міста |  |
| Результати проекту | Створено розділ «Туризм» на веб-порталі міста |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Виконавчий комітет міської ради | Керуючий справами виконкому Глухова І.І. |
| Співпраця з організаціями | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
|  | Туристична агенція | Економіст КП «Готель»Таврія» Мирилко Л.І. |
| ###### Фінансування | Місцевий бюджет – в межах операційних витрат; Кошти туристичної агенції - 1000 грн щорічно на підтримку власного сайту |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Розробити макет розділу «Туризм» на веб-порталі міста | - Глухова І.І.; - Карасевич Н.О. | - 3 кв. - 2007 р. |
| 2 | - Розробити макет власного веб-порталу Туристичної агенції | - Мирилко Л.І. | - 4 кв. - 2007 р. |
| 3 | - Організувати наповнення інформацією та визначити відповідальних осіб | - Глухова І.І.; - Мирилко Л.І. | - 4 кв. - 2007 р. |
| 4 | - Забезпечити постійне оновлення інформації у розділі «Туризм» | - Глухова І.І.; - Мирилко Л.І. | - Постійно з - 4 кв. - 2007 р. |

| ### критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.2. | Промоція міста через розвиток туризму |  |  |
| Оперативна ціль С.2.3. | Забезпечити суб’єктів туристичної сфери у виставках, конференціях та організовувати власні |  |  |
| Опис | Виконавчі органи міської ради спільно з Туристичною агенцією започатковують проведення і ініціюють участь суб’єктів туристичної сфери Каховки у міжнародних і загальноукраїнських туристичних виставках, ярмарках, семінарах, конференціях та організовують власні |  |  |
| Результати проекту | Участь у загальноукраїнських туристичних виставках, ярмарках, семінарах, конференціях. Організація власних туристичних фестивалів. |  |  |
| Упровадження | Організація | Особа |  |
| Відповідальні | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. |  |
| Співпраця з організаціями | Виконавчий комітет міської ради | Заступник міського голови Вакулич О.Л. |  |
|  | Відділ економіки та розвитку міста Відділ у справах сім’ї та молоді | Зав.відділу Карасевич Н.О. Головний спеціаліст відділу Полякова О.А. Зав.відділу Зубков В.А. |  |
|  | Туристична агенція | Економіст КП «Готель«Таврія» Мирилко Л.І. |  |
|  | Відділ культури Відділ освіти | Начальник відділу Виноградова Н.М. Начальник відділу Остроумова Л.М. |  |
| ###### Фінансування | Місцевий бюджет – в межах операційних витрат |  |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Проведення науково-практичної конференції “Каховка туристична: реальність та перспективи” | - Виноградова Н.М.; - Остроумова Л.М.; - Мирилко Л.І. | - 2009 |
| 2 | - Семінар-практикум “Стратегія розвитку туризму в м. Каховці” | - Вакулич О.Л. | - 2008 |
| 3 | - Встановлення зв’язків з туристичними агенціями області, України | - Мирилко Л.І.; - Виноградова Н.М. | - 2008 |
| 4 | - Участь у Всеукраїнських, обласних виставках: “Барвиста Україна”, “Туристична Херсонщина” та ін. | - Полякова О.А.; - Мирилко Л.І. | - Щороку |
| 5 | - Проведення міжрегіонального мотофестивалю ”Тачанка” | - Вакулич О.Л.; - Зубков В.А. | - Щороку у липні |
| 6 | - Взяти участь у Всеукраїнському військово-патріотичному фестивалі “Козацька регата” | - Вакулич О.Л.; - Зубков В.А. | - Щороку у липні |
| 7 | - Проведення фольклорних міжрегіональних фестивалів “Танцювальні сезони”, “Верховинця степова” | - Виноградова Н.М. | - Щороку |
| 8 | - При формуванні програми соціально-економічного розвитку та бюджету на прогнозний рік передбачати видатки на проведення цих заходів | - Виноградова Н.М. | - 4 кв., - щорічно |

| ### критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.2. | Промоція міста через розвиток туризму |  |
| Оперативна ціль С.2.4. | Стимулювати створення та розповсюдження високоякісної сувенірної продукції |  |
| Опис | Виконавчий комітет міської ради спільно з Туристичною агенцією створюють умови для виробництва сувенірної продукції та стимулюють створення і розповсюдження високоякісної рекламної продукції з символікою міста (сувеніри, путівники тощо) |  |
| Результати проекту | Створення та розповсюдження високоякісної сувенірної продукції |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Виконавчий комітет міської ради | Заступник міського голови Вакулич О.Л. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. |
|  | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
|  | Туристична агенція | Економіст КП «Готель»Таврія» Мирилко Л.І. |
|  | Відділ культури | Начальник відділу Виноградова Н.М. |
| ###### Фінансування | - Субвенція з держбюджету – на розробку та виготовлення зразків рекламної продукції. Загальна вартість – 39300 грн. - Кошти Туристичної агенції, кошти міського бюджету – в межах операційних витрат |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Виробництво сувенірної продукції (прапорці, значки та ін.) | - Виноградова Н.М.; - Мирилко Л.І, | - Щороку у вересні місяці |
| 2 | - Сприяти організації “творчої лавки” по виготовленню і продажу сувенірної продукції | - Виноградова Н.М. | - 4 кв. - 2008 р. |
| 3 | - Організація і проведення виставки-продажу декоративно-прикладного мистецтва з символікою міста “Місто майстрів” | - Виноградова Н.М. | - Щороку у вересні місяці |
| 4 | - Розробка і видавництво путівника “Знайомство з Каховкою” | - Вакулич О.Л.; - Карасевич Н.О. | - Грудень 2007 р. |
| 5 | - Розробка і видавництво рекламного календаря “Моє рідне місто” | - Вакулич О.Л. | - щороку |

| ### критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.2. | Промоція міста через розвиток туризму |  |
| Оперативна ціль С.2.5. | Сприяти створенню індустрії розваг |  |
| Опис | Відділ культури спільно з відділом у справах сім‘ї та молоді ініціюють і координують створення та розвиток об’єктів та закладів для відпочинку гостей та мешканців міста (пляж, парк, водні види відпочинку, боулінг, екстремальний туризм і т.п.) |  |
| Результати проекту | Створено пляж, водні види відпочинку, відновлено рекреаційну зону Каховського дендропарку та створено зону відпочинку, проведено реконструкцію зони відпочинку по вул. Набережна |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ культури | Начальник відділу Виноградова Н.М. |
| Співпраця з організаціями | Відділ у справах сім‘ї та молоді | Зав.відділу Зубков В.А. Міський голова Карасевич О.П. Перший заступник міського голови Календар І.В. |
|  | Міська рада |  |
| ###### Фінансування | - Кошти міського бюджету – на будівництво та облаштування міського пляжу 30000грн.. Кошти приватних підприємців – близько 5,0 млн.грн. щорічно на облаштування зон відпочинку, яхт-клубу |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Будівництво та облаштування міського пляжу | - Календар І.В. | - 2007 р.- - 2008 рр |
| 2 | - Виготовлення проекту реконструкції вул. Набережної та реконструкція зони відпочинку по вул. Набережна | - Карасевич О.П. | - 2008-2012 р.р. |
| 3 | - Відновлення рекреаційної зони Каховського дендропарку та створення зони відпочинку | - Карасевич О.П. | - 2008 р.р. – - 2010 рр |
| 4 | - Облаштування зони відпочинку в районі Нафтобази | - Карасевич О.П. | - 2008 -2009 рр |
| 5 | - Будівництво яхт-клубу | - Карасевич О.П. | - 2008-2010 рр |
| 6 | - Реконструкція парку відпочинку в Свєтлово з облаштування зони відпочинку на березі Дніпра | - Карасевич О.П. | - 2008-2012 рр |

| ### критичне питання С. МАРКЕТИНГ І ПРОМОЦІЯ МІСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Стратегічна ціль С.3. | Запровадити цілеспрямовану промоційну політику міста |  |
| Оперативна ціль С.3.1. | Налагодити співпрацю з InvestUkraine |  |
| Опис | Міська рада та її виконавчі органи започаткує робочі стосунки з установою InvestUkraine для отримання її підтримки та активної участі в промоції інвестиційних можливостей Каховки за межами міста і України |  |
| Результати проекту | Налагоджено співпрацю з InvestUkraine |  |
| Упровадження | Організація | Особа |
| Відповідальні | Відділ економіки та розвитку міста | Зав.відділу Карасевич Н.О. |
| Співпраця з організаціями | Міська рада | Міський голова Карасевич О.П. |
|  | Виконавчий комітет міської ради | Заступник міського голови Балабанов В.Г. |
| ###### Фінансування | Міський бюджет - в межах операційних витрат |  |

| ## ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### № | - Опис | - Відповідальні | - Термін виконання |
| 1 | - Ознайомитись з установою InvestUkraine, отримати необхідну інформацію | - Карасевич Н.О. | - 1 кв. - 2008 р. |
| 2 | - Ознайомити InvestUkraine з інвестиційними можливостями Каховки | - Карасевич Н.О. | - 2008 р. |
| 3 | - Укласти відповідні договори з InvestUkraine | - Карасевич О.П. | - 2008 р. |